## RE PROGRAMACIÓN #4
CRONOGRAMA DE OBRA
MC-LPO-0006-2025 - “EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL - MONUMENTO MUSEO DE MAPIRIPÁN DEPARTAMENTO DEL META”
[9 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  |  | MES 9
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNITARIO OFICIAL 2026 | VALOR UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL | % ACTIVIDAD | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | SEMANA 33 | SEMANA 34 | SEMANA 35 | SEMANA 36 | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | TOTAL
[9 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
CAP | 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 35975303
IM0141 | 1.1 | Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico. | M2 | 3076 | 6686 | 6332.31 | 19478186 | 0.9337% |  | 0 | 0 | 0 | 19478186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 19478186 | 0
CE1356-125P | 1.2 | Cerramiento provisional : soportes de madera liston 3x1,7cmx2,5m, lámina en teja de zinc espesor calibre 20, altura 2.44 m. incluye retiro y disposición. no incluye el costo que cobra el sitio de disposición por recibir el material. (el cual se cobra por aparte, si lo hubiere). | ML | 320 | 54433 | 51553.49 | 16497117 | 0.7908% |  | 0 | 5499039 | 5499039 | 5499039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 16497117 | 0
STCAP | [6 empty] | 35975303 | [41 empty] | 35975303
0
CAP | 2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 164250883 | [41 empty] | 164250883
CE0342-99P | 2.1 | Excavación con máquina retoexcavadora (incluye cargue y retiro) | M3 | 254.23 | 104723 | 99183.15 | 25215332 | 1.209% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14877473 | 7934652 | 0 | 0 | 0 | 1543290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25215332 | 0
CE0035 | 2.2 | Relleno en recebo comun (incluye suministro, instalacion y compactacion) | M3 | 789.97 | 175961 | 166652.66 | 131650602 | 6.311% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665266 | 49995798 | 0 | 33330532 | 0 | 2946419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28712587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131650602 | 0
CE1177 | 2.3 | Relleno con material del sitio para nivelacion del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactacion en caso de ser necesaria, cargue, descargue, traspaleo | M3 | 263.32 | 29612 | 28045.53 | 7384949 | 0.354% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775843 | 1775843 | 3833263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384949 | 0
STCAP | [6 empty] | 164250883 | [41 empty] | 164250883
0
CAP | 3 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 854884804 | [41 empty] | 854884804
CAP | 3.1 | ELEMENTOS EN CONCRETO |  |  |  |  | 759333793 | [41 empty] | 759333793
IM0143 | 3.1.1 | Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalacion, incluye sika plastocrete) | M2 | 937.47 | 31081 | 29436.82 | 27596136 | 1.323% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9198712 | 9198712 | 9198712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 27596136 | 0
IM0247-129P | 3.1.2 | Zapata en concreto de 3000 psi, 21 mpa (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M3 | 43.98 | 997098 | 944351.52 | 41532580 | 1.991% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10383145 | 10383145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10383145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10383145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41532580 | 0 | 13.4 | 12654310.368
IM0248-130P | 3.1.3 | Viga de cimentación concreto de 3000 psi, 21 mpa (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M3 | 131.53 | 1027814 | 973442.64 | 128036910 | 6.137% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16004613.75 | 16004613.75 | 16004613.75 | 16004613.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16004613.75 | 16004613.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16004613.75 | 16004613.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128036910 | 0
IM0249-131P | 3.1.4 | Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi, 21 mpa, e=10 cm (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M2 | 611.16 | 111857 | 105939.76 | 64746144 | 3.104% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395512 | 8093268 | 2697756 | 0 | 0 | 16186536 | 16186536 | 16186536 | [8 empty] | 64746144 | 0
IM0250-132P | 3.1.5 | Muro en concreto de 3000 psi, 21 mpa (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M3 | 85.84 | 935815 | 886310.39 | 76080884 | 3.647% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680147.3333 | 12680147.3333 | 12680147.3333 | 12680147.3333 | 12680147.3333 |  | 0 | 0 | 12680147.3333 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 76080884 | 0
IM0251-133P | 3.1.6 | Escalera de concreto de 3000 psi, 21 mpa (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M3 | 3.79 | 1173183 | 1111121.62 | 4211151 | 0.2019% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105575.5 | 2105575.5 | [9 empty] | 4211151 | 0
IM0252-134P | 3.1.7 | Columna en concreto de 3000 psi, 21 mpa (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M3 | 42.18 | 927911 | 878824.51 | 37068818 | 1.777% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12356272.6667 | 12356272.6667 | 0 | 0 | 0 | 12356272.6667 | 0 | 0 | [12 empty] | 37068818 | 0
IM0253-135P | 3.1.8 | Viga aérea de concreto de 3000 psi, 21 mpa (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M3 | 95.33 | 1152263 | 1091308.29 | 104034419 | 4.987% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26008604.75 | 26008604.75 | 26008604.75 | 26008604.75 | [10 empty] | 104034419 | 0
IM0255-138-139P | 3.1.9 | Placa maciza de entrepiso en concreto de 3000 psi, 21 mpa, e=12.5 cm (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M2 | 20.15 | 184316 | 174565.68 | 3517498 | 0.1686% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1758749 | 1758749 | [6 empty] | 3517498 | 0
IM0255-137P | 3.1.10 | Placa maciza de entrepiso en concreto de 3000 psi, 21 mpa, e=22 cm (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M2 | 108.45 | 228894 | 216785.51 | 23510389 | 1.127% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7836796.3333 | 7836796.3333 | 7836796.3333 | [5 empty] | 23510389 | 0
IM0145 | 3.1.11 | Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalacion) | KG | 29558.9 | 7770 | 7358.97 | 217523058 | 10.43% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36794850 | 36794850 | 36794850 | 36794850 | 2178255 | 2178255 | 0 | 7358970 | 0 | 22076910 | 0 | 9137817 | 9137817 | 9137817.01 | 4568908.495 | 4568908.495 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 217523058 | 0
IM0147-1P | 3.1.12 | Malla electrosoldada d=6.5mm, 15c/c (suministro e instalación) | KG | 2202.17 | 7021 | 6649.59 | 14643528 | 0.7019% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881176 |  | 4881176 | 4881176 | [12 empty] | 14643528 | 0
IM0146 | 3.1.13 | Rampa en concreto reforzado de 3000 psi fundidas in situ, con dilataciones en pulidora para desagües (suministro e instalacion) | M3 | 28 | 634730 | 601152.78 | 16832278 | 0.8069% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5610759.3333 | 5610759.3333 | 5610759.3333 | [8 empty] | 16832278 | 0
STCAP | [6 empty] | 759333793 | [40 empty] | 0
[48 empty] | 0 | 0
CAP | 3.2 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 95551011 | [40 empty] | 0 | 95551011
200701-2P | 3.2.1 | Liston de madera 140x90 (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 1520.17 | 18551 | 17569.65 | 26708855 | 1.28% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13354427.5 | 13354427.5 | [7 empty] | 26708855 | 0
IM0257 | 3.2.2 | Perfilería metálica (incluye suministro, instalación y transporte de perfiles, láminas, platinas, uniones de gr.8 a gr.5, soldaduras de acabado, anclajes y pernos a estructura de concreto. todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva) | KG | 3286.0453 | 22120 | 20949.85 | 68842156 | 3.3% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 34421078 | 34421078 | [5 empty] | 68842156 | 0
STCAP | [6 empty] | 95551011 | [40 empty] | 0 | 95551011
[48 empty] | 0 | 0
CAP | 4 | MAMPOSTERÍA Y MUROS |  |  |  |  | 252999195 | [40 empty] | 0 | 252999195
CE0165-4P | 4.1 | Muro en bloque de concreto a la vista 10x 20 x 40 cm (+ - 10 mm), junta revitada color homogeneo. refuerzo, resistencia según diseño de elementos no estructurales y/o recomendaciones de construcción. mortero 1:4 de cemento y arena de playa (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 1204 | 134135 | 127039.26 | 152955269 | 7.332% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50985089.6667 | 50985089.6667 | 50985089.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152955269 | 0
CE1430-5P | 4.2 | Muro en construcción en seco compuesto por placas de yeso tipo drywall o similar + perfilería de soporte en acero galvanizado tipo omega o similar + masilla. acabado en pintura blanca (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 356.4 | 150459 | 142499.72 | 50786900 | 2.434% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16928966.6667 | 16928966.6667 | 16928966.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50786900 | 0
CE1077-6P | 4.3 | Cerramiento en vidrio templado incoloro de 10mm con cierre hermético resistente al agua. instalaciones y especificaciones según fabricante, dimensiones y espesor según detalle especifico (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | M2 | 154 | 337716 | 319850.82 | 49257026 | 2.361% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24628513 | 24628513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49257026 | 0
STCAP | [6 empty] | 252999195 | [40 empty] | 0 | 252999195
[48 empty] | 0 | 0
CAP | 5 | RED HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 54255573 | [40 empty] | 0 | 54255573
CAP | 5.1 | RED DE SUMINISTRO |  |  |  |  | 16558114 | [40 empty] | 0 | 16558114
CE1193 | 5.1.1 | Tuberia pvc-c rde-9 500 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 23.42 | 15399 | 14584.39 | 341566 | 0.01637% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 341566 | 0 | [10 empty] | 341566 | 0
CE1194 | 5.1.2 | Tuberia pvc-c rde-11 400 psi 3/4" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 3.3 | 15090 | 14291.74 | 47163 | 0.002261% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47163 | 0 | [10 empty] | 47163 | 0
CE1195 | 5.1.3 | Tuberia pvc-c rde-13.5 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 57.31 | 18873 | 17874.62 | 1024394 | 0.0491% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024394 | 0 | [10 empty] | 1024394 | 0
CE0401 | 5.1.4 | Tuberia pvc-p rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 19.29 | 27369 | 25921.18 | 500020 | 0.02397% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500020 | 0 | [10 empty] | 500020 | 0
CE0388 | 5.1.5 | Tuberia pvc-p rde 21-200 psi 1 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios) | ML | 6.13 | 24581 | 23280.67 | 142711 | 0.006841% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142711 | 0 | [10 empty] | 142711 | 0
160618-7P | 5.1.6 | Valvula de corte 1/2" (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 21 | 46072 | 43634.79 | 916331 | 0.04392% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 916331 | 0 | [10 empty] | 916331 | 0
160622-8P | 5.1.7 | Valvula de corte 3/4" (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 11 | 38571 | 36530.59 | 401836 | 0.01926% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 401836 | 0 | [10 empty] | 401836 | 0
160614-9P | 5.1.8 | Valvula de corte 1" (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 30 | 44450 | 42098.6 | 1262958 | 0.06054% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1262958 | 0 | [10 empty] | 1262958 | 0
160656-10P | 5.1.9 | Valvula de bola 1 1/2" (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 8 | 289920 | 274583.23 | 2196666 | 0.1053% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2196666 | 0 | [10 empty] | 2196666 | 0
CE0391-11P | 5.1.10 | Tanque de agua potable en pvc 5000 lt tipo botella con tapa (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 5922262 | 5608974.34 | 5608974 | 0.2689% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5608974 | [10 empty] | 5608974 | 0
CE9999-22P | 5.1.11 | Micromedidor de velocidad de transmisión mecánica, cuerpo metálico, chorro múltiple clase c de 3/4" r160 (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 231157 | 218928.79 | 218929 | 0.01049% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 218929 | [10 empty] | 218929 | 0
CE0986-127P | 5.1.12 | Bomba centrifuga barnes je 1 potencia 1.0 hp voltaje 110/220 | UN | 1 | 1973319 | 1868930.42 | 1868930 | 0.08959% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1868930 | [10 empty] | 1868930 | 0
NV5295-128P | 5.1.13 | Hidroneúmatico horizontal con membrana barnes modelo ap1 | UN | 1 | 2140889 | 2027635.97 | 2027636 | 0.0972% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2027636 | [10 empty] | 2027636 | 0
STCAP | [6 empty] | 16558114 | [41 empty] | 16558114
0
CAP | 5.2 | RED SANITARIA |  |  |  |  | 16819919 | [41 empty] | 16819919
NV1029-23P | 5.2.1 | Tubería sanitaria pvc - 2" (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 115 | 22900 | 21688.59 | 2494188 | 0.1196% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831396 | 831396 | 831396 | [10 empty] | 2494188 | 0
IM0148 | 5.2.2 | Tuberia sanitaria pvc - 4" (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 145 | 51269 | 48556.87 | 7040746 | 0.3375% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346915.3333 | 2346915.3333 | 2346915.3333 | [10 empty] | 7040746 | 0
IM0149 | 5.2.3 | Tuberia sanitaria pvc - 6" (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 40 | 75555 | 71558.14 | 2862326 | 0.1372% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431163 | 1431163 | [10 empty] | 2862326 | 0
150323-24P | 5.2.4 | Salida sanitaria para sifón de piso de 2” (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | UN | 20 | 14628 | 13854.18 | 277084 | 0.01328% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277084 | 0 | [10 empty] | 277084 | 0
165021-25P | 5.2.5 | Tubería pvcl 2" (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 21 | 26871 | 25449.52 | 534440 | 0.02562% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534440 | 0 | [10 empty] | 534440 | 0
CE0394-26P | 5.2.6 | Válvula de admisión de aire mini-vent 1 1/2" a 2” (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 6 | 172372 | 163253.52 | 979521 | 0.04695% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979521 | 0 | [10 empty] | 979521 | 0
IM0150-27-28P | 5.2.7 | Caja de inspección de 0.70 x 0.70 x 0.70 m en concreto 3000 psi elaborada en sitio con tapa en concreto reforzado y marco en ángulo metálico (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación)) | UN | 1 | 718231 | 680236.58 | 680237 | 0.03261% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680237 | [10 empty] | 680237 | 0
IM0150-12P | 5.2.8 | Caja de inspección de 1.00 x 1.00 x 1.00 m en concreto 3000 psi elaborada en sitio con tapa en concreto reforzado y marco en ángulo metálico (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 842572 | 797999.94 | 1596000 | 0.0765% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596000 | [10 empty] | 1596000 | 0
110649-29P | 5.2.9 | Silla yee pvc 500mm x 160mm - 20"x6" (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 375226 | 355376.54 | 355377 | 0.01704% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355377 | [10 empty] | 355377 | 0
STCAP | [6 empty] | 16819919 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-27: 0 |  | 16819919
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 0
CAP | 5.3 | RED PLUVIAL |  |  |  |  | 20366660 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 20366660
CE0020-100P | 5.3.1 | Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro) | M3 | 77.41 | 97711 | 92542.09 | 7163683 | 0.3434% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3581841.5 | 3581841.5 | 0 | [9 empty] | 7163683 | 0
NV1036-30P | 5.3.2 | Relleno en material granular drenante (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M3 | 83.23 | 125321 | 118691.52 | 9878695 | 0.4735% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4939347.5 | 4939347.5 | [9 empty] | 9878695 | 0
110904-31P | 5.3.3 | Geotextil nt 2000 (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 327.33 | 10723 | 10155.75 | 3324282 | 0.1593% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3324282 | 0 | [9 empty] | 3324282 | 0
STCAP | [6 empty] | 20366660 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
CAP | 5.4 | RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | 510880 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
IM0256-147P | 5.4.1 | Extintor abc 30 lb multipropósito (suministro e instalación, incluye soporte y señalización) | UN | 3 | 179805 | 170293.32 | 510880 | 0.02449% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510880 | [9 empty] | 510880 | 0
STCAP | [6 empty] | 510880 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
CAP | 6 | RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 183909229 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
CAP | 6.1 | REDES EXTERNAS |  |  |  |  | 5957428 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0
061338-33P | 6.1.1 | Caja de distribución de acometidas según cs453 (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 674562 | 638877.67 | 638878 | 0.03062% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 638878 | 0 | [8 empty] | 638878 | 0
050430-34P | 6.1.2 | Ducto metálico galvanizado para red de baja tensión según et601 para imc 2” x 3m (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 270745 | 256422.59 | 512845 | 0.02458% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 512845 | 0 | [8 empty] | 512845 | 0
CE0729-35P | 6.1.3 | Caja de inspección doble en mampostería cts-275 según codensa esp con marco y tapa (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 453649 | 429650.97 | 859302 | 0.04119% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 859302 | 0 | [8 empty] | 859302 | 0
080107-37P | 6.1.4 | Materiales, excavación y construcción sin retiro de sobrantes de los siguientes ductos tendido de un banco de 2ø2” pvc subterráneos, zona blanda (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 22 | 37449 | 35467.95 | 780295 | 0.0374% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 390147.5 | 390147.5 | 0 | [8 empty] | 780295 | 0
CE0718-39P | 6.1.5 | Acometida principal desde poste hasta gabinete de medida en cable de cobre 3x6+1x8 cu thhn (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 37 | 90350 | 85570.49 | 3166108 | 0.1518% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1583054 | 1583054 | [8 empty] | 3166108 | 0
STCAP | [6 empty] | 5957428 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 5957428
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.2 | GABINETES, TABLEROS Y CAJAS |  |  |  |  | 6988448 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 6988448
160721-13P | 6.2.1 | Caja de medidor trifásico con puerta plana, para alojar equipo de medida, según et900, se incluye medidor de energía y protección general tipo industrial de 3x60a (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 947810 | 897670.85 | 897671 | 0.04303% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 897671 | [11 empty] | 897671 | 0
CE0511-40P | 6.2.2 | Descarga a tierra según la400 con caja de inspección (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 471826 | 446866.4 | 446866 | 0.02142% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 446866 | [11 empty] | 446866 | 0
CE1642-41P | 6.2.3 | Tablero de distribución general trifásico sin totalizador de 36 circuitos (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 1060370 | 1004276.43 | 1004276 | 0.04814% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1004276 | [11 empty] | 1004276 | 0
170824-14P | 6.2.4 | Breaker enchufable de 2x20a (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 6 | 77960 | 73835.92 | 443016 | 0.02124% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 443016 | [11 empty] | 443016 | 0
170888-15P | 6.2.5 | Breaker enchufable de 1x20a (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 14 | 42050 | 39825.56 | 557558 | 0.02673% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 557558 | [11 empty] | 557558 | 0
170832-16P | 6.2.6 | Breaker enchufable de 1x20a protección gfci (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 208024 | 197019.53 | 394039 | 0.01889% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 394039 | [11 empty] | 394039 | 0
CE0999-42P | 6.2.7 | Dps 1+2 trifásico más neutro, 1+2 208/127v 40ka intercambiable (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 1364212 | 1292045.19 | 1292045 | 0.06193% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1292045 | [11 empty] | 1292045 | 0
CE1781-43P | 6.2.8 | Alimentador principal desde gabinete de medida hasta tablero de distribución en cable de cobre 3x4+1x6+1x8 cu lszh, por tubería existente (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 20 | 103103 | 97648.85 | 1952977 | 0.09362% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1952977 | [11 empty] | 1952977 | 0
STCAP | [6 empty] | 6988448 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 6988448
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.3 | SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 53196557 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 53196557
SM1034-44P | 6.3.1 | Salida para tomacorriente doble de caja nema 5-15r leviton standard color blanco o similar, por tubería emt, cajas metálicas, conductores 12 awg-cu-lszh. salida promedio a 5 metros. se incluyen salidas de iluminación y ventilador (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 175 | 209136 | 198072.71 | 34662724 | 1.662% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11554241.3333 | 11554241.3333 | 11554241.3333 | 0 | [8 empty] | 34662724 | 0
CE0705-45P | 6.3.2 | Salida para tomacorriente nema 6-20r 220 va o similar, por tubería emt 3/4", cajas metálicas, conductores 12 awg-cu-lszh, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. salida promedio a 33 metros (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 7 | 164917 | 156192.89 | 1093350 | 0.05241% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 546675 | 546675 | 0 | [8 empty] | 1093350 | 0
CE0487-46P | 6.3.3 | Salida para interruptor una palanca sencilla o conmutable a 120 vac tipo decora color blanco con tapa certificado para uso comercial marca leviton o similar. salida promedio a 5 metros. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 161533 | 152987.9 | 305976 | 0.01467% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305976 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 305976 | 0
G0193P | 6.3.4 | Salida para interruptor tres palancas sencillo o conmutable a 120 vac tipo decora color blanco para uso comercial marca leviton o similar. salida promedio a 5 metros | UN | 2 | 215704 | 204293.26 | 408587 | 0.01959% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408587 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 408587 | 0
G0194P | 6.3.5 | Salida para tomacorriente doble tiepo gfci leviton standard color blanco o similar, por tubería emt, cajas metálicas, conductores 12 awg-cu-lszh, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. salida promedio a 5 metros. se incluyen salidas de iluminación y ventilador. | UN | 2 | 212690 | 201438.7 | 402877 | 0.01931% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 402877 | 0 | 0 | [8 empty] | 402877 | 0
G0195P | 6.3.6 | Salida para caja de paso 12x125 | UN | 8 | 24870 | 23554.38 | 188435 | 0.009033% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0; 2026-03-09: 0; 2026-03-16: 0; 2026-03-23: 0; 2026-03-30: 0; 2026-04-06: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-27: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-25: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-08: 0; 2026-08-17: 188435 | 188435 | 0
G0196P | 6.3.7 | Tubería pvc conduit 3/4" embebida en piso y muros, debe incluir accesorios y elementos de fijación | ML | 600 | 8335 | 7894.08 | 4736448 | 0.227% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2368224 | 2368224 | 0 | [8 empty] | 4736448 | 0
CE0068-143P | 6.3.8 | Tubería emt 3/4 (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 200 | 31696 | 30019.28 | 6003856 | 0.2878% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3001928 | 3001928 | [8 empty] | 6003856 | 0
G0197P | 6.3.9 | Alimentador eléctrico en 3 no 12 awg-cu-lszh por tubería existente. incluye terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación desde tablero de distribución hasta la primera salida eléctrica. | ML | 400 | 14239 | 13485.76 | 5394304 | 0.2586% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2697152 | 2697152 | [8 empty] | 5394304 | 0
STCAP | [6 empty] | 53196557 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 53196557
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.4 | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 24204979 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 24204979
G0198P | 6.4.1 | Aplique doble-cuadrado led antar double sq consumo de potencia 18w | UN | 22 | 109919 | 104104.28 | 2290294 | 0.1098% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2290294 | [9 empty] | 2290294 | 0
G0199P | 6.4.2 | Led emergencia aviso 1.8w 120v color verde autonomía 90 min ip20 | UN | 7 | 120646 | 114263.83 | 799847 | 0.03834% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 799847 | [9 empty] | 799847 | 0
G0200P | 6.4.3 | Led emergencia aviso 2x1.2w 116lm 120v 6500k autonomia 90 min | UN | 39 | 75813 | 71802.49 | 2800297 | 0.1342% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2800297 | [9 empty] | 2800297 | 0
G0201P | 6.4.4 | Led panel de sobreponer 18w 100-240v 6500k autonomia 90 min | UN | 8 | 53465 | 50636.7 | 405094 | 0.01942% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 405094 | [9 empty] | 405094 | 0
G0202P | 6.4.5 | Luminarias led lineal led minicontinuum 40w nw 1.2m led mini continuum 40w 4000k | UN | 4 | 241358 | 228590.16 | 914361 | 0.04383% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 914361 | [9 empty] | 914361 | 0
G0203P | 6.4.6 | Led bala 30 w nw mv jupiter con cilindro para sobre ponter temperatura de color4000k (nw) acabado pintura blanca potencia entrada 30w | UN | 24 | 304412 | 288308.61 | 6919407 | 0.3317% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6919407 | [9 empty] | 6919407 | 0
G0204P | 6.4.7 | Led spot 9w ww mv temperatura de color 3000k (ww) acabado blanco potencia de entrada 9w | UN | 15 | 52244 | 49480.29 | 742204 | 0.03558% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 742204 | 0 | [9 empty] | 742204 | 0
G0205P | 6.4.8 | Led spot 9w ww mv con chazis para instalación de riel temperatura de color 3000k (ww) acabado negro | UN | 33 | 77627 | 73520.53 | 2426177 | 0.1163% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1213088.5 | 1213088.5 | [9 empty] | 2426177 | 0
G0206P | 6.4.9 | Led jeta pro 100w dl unv temperatura de color 6500k (dl) acabado negro potencia de entrada 100w | UN | 12 | 262738 | 248839.16 | 2986070 | 0.1431% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1493035 | 1493035 | [9 empty] | 2986070 | 0
G0207P | 6.4.10 | Riel eléctrico color negro mate, con un circuito, para ubicar spot. incluye alimentador tramo de 2m | UN | 10 | 109468 | 103677.14 | 1036771 | 0.0497% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 518385.5 | 518385.5 | [9 empty] | 1036771 | 0
G0208P | 6.4.11 | Ventilador pequeño aspas blanco | UN | 8 | 380696 | 360557.18 | 2884457 | 0.1383% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2884457 | [9 empty] | 2884457 | 0
STCAP | [6 empty] | 24204979 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 24204979
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.5 | REDES DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 21717853 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 21717853
G0209P | 6.5.1 | Suministro, transporte e instalación de ductos metálicos galvanizados para redes de baja tensión según et601 para imc 2"x3m | UN | 2 | 207623 | 196639.74 | 393279 | 0.01885% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393279 | 0 | [10 empty] | 393279 | 0
G0210P | 6.5.2 | Caja de inspencción doble en mampostería 60x70 según cámara de enlace no. 6 retil marco y tapa. | UN | 2 | 1352548 | 1280998.21 | 2561996 | 0.1228% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561996 | 0 | [10 empty] | 2561996 | 0
G0211P | 6.5.3 | Suministro de materiales, excavación y construcción sin retiro de sobrantes de los siguientes ductos tendido de un banco 2diam2" pvc subterráneos (zona blanda) | ML | 43 | 60883 | 57662.29 | 2479478 | 0.1189% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2479478 | 0 | [10 empty] | 2479478 | 0
G0212P | 6.5.4 | Suministro e instalación caja pau ritel 30x50x8cm (incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | UN | 1 | 195668 | 185317.16 | 185317 | 0.008883% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 185317 | 0 | [10 empty] | 185317 | 0
G0213P | 6.5.5 | Suministro e instalación gabinete de piso ritel 70x50x20 cm (incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | UN | 1 | 167452 | 158593.79 | 158594 | 0.007602% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158594 | 0 | [10 empty] | 158594 | 0
G0214P | 6.5.6 | Suministro e instalación de rack cerrado de 1,8m de alto, 0,72m ancho y 0,8 de profundidad (capacidad de 40 unidades de rack). | UN | 1 | 2501602 | 2369267.25 | 2369267 | 0.1136% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2369267 | 0 | [10 empty] | 2369267 | 0
IM0216 | 6.5.7 | Patch panel x 24 cat 6a - incluye elementos de fijación (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos ) | UN | 1 | 973173 | 921692.15 | 921692 | 0.04418% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 921692 | [10 empty] | 921692 | 0
G0217P | 6.5.8 | Suministro e instalación de face plate para salida sencilla con inclinación | UN | 16 | 21253 | 20128.72 | 322060 | 0.01544% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 322060 | [10 empty] | 322060 | 0
G0218P | 6.5.9 | Suministro e instalación de salida de datos cat 6a, que soporte 10gb/s (para insertar en face plate) para salida de datos | UN | 6 | 121714 | 115275.33 | 691652 | 0.03315% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 691652 | [10 empty] | 691652 | 0
IM0219 | 6.5.10 | Cable f/utp cat 6a, 4 pares (suministro e instalacion) | ML | 592 | 9827 | 9307.15 | 5509833 | 0.2641% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5509833 | [10 empty] | 5509833 | 0
G0220P | 6.5.11 | Suministro e instalación de patch cords utp cat 6a rj45 de 3m. que soporte 10 gb/s y flexibles, para conectar en los pc de los puestos de trabajo y en los salones | UN | 16 | 93730 | 88771.68 | 1420347 | 0.06808% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1420347 | [10 empty] | 1420347 | 0
G0221P | 6.5.12 | Suministro e instalación de patch cords utp cat 6a rj45 de 1m. que soporte 10 gb/s y flexibles | UN | 16 | 50603 | 47926.1 | 766818 | 0.03676% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 766818 | [10 empty] | 766818 | 0
G0222P | 6.5.13 | Marcación de los cables en ambas puntas, que identifican cada jack en las salidas de voz y datos y en face plate | UN | 16 | 2493 | 2361.12 | 37778 | 0.001811% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37778 | [10 empty] | 37778 | 0
G0223P | 6.5.14 | Salida hdmi desde caja 15x15x8 dos unidades, en pared hasta salida de proyector en cielo para aulas. salida promedio a 9.0m se incluye dos tomas hdmi para caja, tubería emt de 3/4", cajas y cableado hdmi | UN | 3 | 424291 | 401846.01 | 1205538 | 0.05779% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1205538 | [10 empty] | 1205538 | 0
G0224P | 6.5.15 | Certificación de punto categoría 6a a 10 gbps | UN | 16 | 177793 | 168387.75 | 2694204 | 0.1291% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2694204 | [10 empty] | 2694204 | 0
STCAP | [6 empty] | 21717853 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 21717853
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.6 | REDES DE SONIDO |  |  |  |  | 10987788 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 10987788
G0196P-105 | 6.6.1 | Tubería pvc conduit 3/4" embebida en piso y muros, debe incluir accesorios y elementos de fijación | ML | 60 | 8335 | 7894.08 | 473645 | 0.0227% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473645 | 0 | [11 empty] | 473645 | 0
CE0068-106-144P | 6.6.2 | Tubería emt 3/4 (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 40 | 31696 | 30019.28 | 1200771 | 0.05756% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200771 | 0 | [11 empty] | 1200771 | 0
CE1780-141P | 6.6.3 | Suministro, instalación y transporte de caja de paso 20 x 20 x 10 cm. todos los elementos deben tener certificado de conformidad retie vigente. | UN | 2 | 99950 | 94662.65 | 189325 | 0.009075% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189325 | 0 | [11 empty] | 189325 | 0
G0225P | 6.6.4 | Salida para sonido para fijación al cielo o aplique, incluyendo caja de terminación y aparato de sonido para caja | UN | 9 | 3939 | 3730.63 | 33576 | 0.001609% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33576 | 0 | [11 empty] | 33576 | 0
CE0283-112P | 6.6.5 | Cableado de sonido polarizado en 2x18 awg | ML | 200 | 17101 | 16196.36 | 3239272 | 0.1553% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239272 | 0 | [11 empty] | 3239272 | 0
CE1779-140P | 6.6.6 | Suministro, instalación y transporte de caja de paso 40 x 40 x 20 cm. todos los elementos deben tener certificado de conformidad retie vigente. | UN | 1 | 173574 | 164391.94 | 164392 | 0.00788% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164392 | 0 | [11 empty] | 164392 | 0
G0226P | 6.6.7 | Suministro e isntalación de mixer de 6 canales | UN | 1 | 680427 | 644432.41 | 644432 | 0.03089% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644432 | [11 empty] | 644432 | 0
G0227P | 6.6.8 | Suministro e instalación de micrófono cuello de ganso | UN | 1 | 342902 | 324762.48 | 324762 | 0.01557% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324762 | [11 empty] | 324762 | 0
G0228P | 6.6.9 | Suministro e instalación de parlantes de sobreponer | UN | 8 | 277680 | 262990.73 | 2103926 | 0.1009% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103926 | [11 empty] | 2103926 | 0
G0229P | 6.6.10 | Suministro e instalación de planta de amplificador de 4 canales 15wts por canal | UN | 1 | 2048892 | 1940505.61 | 1940506 | 0.09302% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940506 | [11 empty] | 1940506 | 0
G0230P | 6.6.11 | Suministro e instalación de paquete micrófono inalámbrico | UN | 1 | 217762 | 206242.39 | 206242 | 0.009886% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206242 | [11 empty] | 206242 | 0
G0231P | 6.6.12 | Suministro e instalación de base de equipos de audio | UN | 1 | 493020 | 466939.24 | 466939 | 0.02238% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466939 | [11 empty] | 466939 | 0
STCAP | [6 empty] | 10987788 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 10987788
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.7 | REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 16646982 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 16646982
G0196P-107 | 6.7.1 | Tubería pvc conduit 3/4" embebida en piso y muros, debe incluir accesorios y elementos de fijación | ML | 150 | 8335 | 7894.08 | 1184112 | 0.05676% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184112 | 0 | [10 empty] | 1184112 | 0
CE0068-108-145P | 6.7.2 | Tubería emt 3/4 (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 150 | 31696 | 30019.28 | 4502892 | 0.2158% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251446 | 2251446 | [10 empty] | 4502892 | 0
CE0744 | 6.7.3 | Detector de humo óptico direccionables con rancgo de cubertura de 63 m2 con modulo aislante incluido (suministro e instalacion) | UN | 15 | 413461 | 391588.91 | 5873834 | 0.2816% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936917 | 2936917 | [10 empty] | 5873834 | 0
G0232P | 6.7.4 | Suministro e instalación de cable fplr, de dos conductores sólidos de 18 awg, chaqueta roja, para el cableado de dispositivos de detección y notificación de incendios, módulos de monitoreo y control. | ML | 305 | 3202 | 3032.61 | 924946 | 0.04434% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924946 | 0 | [10 empty] | 924946 | 0
G0233P | 6.7.5 | Central de alarma de incendio direccionable cie1060 de 1 lazo, 60 dispositivos. alimentación 120-240vac. incluye batería | UN | 1 | 1002123 | 949110.69 | 949111 | 0.0455% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 949111 | 0 | 0 | [10 empty] | 949111 | 0
G0234P | 6.7.6 | Detector de temperatura direccionable | UN | 6 | 225839 | 213892.12 | 1283353 | 0.06152% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283353 | 0 | 0 | [10 empty] | 1283353 | 0
G0235P | 6.7.7 | Señalizador audiovisual direccionable compatible con las centrales direccionables | UN | 6 | 292773 | 277285.31 | 1663712 | 0.07975% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663712 | 0 | 0 | [10 empty] | 1663712 | 0
G0236P | 6.7.8 | Módulo de entrada y/o salida | UN | 1 | 279825 | 265022.26 | 265022 | 0.0127% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265022 | 0 | 0 | [10 empty] | 265022 | 0
STCAP | [6 empty] | 16646982 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 16646982
[9 empty] | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.8 | CCTV Y EQUIPOS ACTIVOS |  |  |  |  | 20983169 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 20983169
G0237P | 6.8.1 | Nvr 1108hs-8p-s3/h con disco duro 1 tb | UN | 1 | 1153365 | 1092351.99 | 1092352 | 0.05236% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1092352 | [10 empty] | 1092352 | 0
G0238P | 6.8.2 | Cámara ip tipo domo 2mp @30fps full color, chip cmos, ir 30m lente fijo 2.8mm, luz dual inteligentem,h265m, dwdr, 3dnr, awb, agc,blc,poe,ip67 | UN | 5 | 515265 | 488007.48 | 2440037 | 0.117% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2440037 | [10 empty] | 2440037 | 0
G0239P | 6.8.3 | Camara ip tipo bala 2mp, dia/noche real, ir smart led 30m, chip cmos, progressive 1/3", lente motorizado 2.8-12mm,h265, wdr,3dnr,awb,agc,blc,poe,ip67 | UN | 1 | 491040 | 465063.98 | 465064 | 0.02229% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 465064 | [10 empty] | 465064 | 0
G0240P | 6.8.4 | Suministro e instalación de cable utp cat 5e y que cumpla con las especificaciones de tia/eia | ML | 205 | 3995 | 3783.66 | 775650 | 0.03718% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 775650 | [10 empty] | 775650 | 0
G0241P | 6.8.5 | Switch administrable capa 2, 18 puertos, 16 puertos poe 10/100 mbps, 2xrj-45. 10/100/1000 mbps, cumple con ieee802.3, ieee802.3u, ieee802.3x, ieee 802.3ab, ieee802.3z, hi-poe e ieee802.3bt, admite poe inteligente | UN | 1 | 1192030 | 1128971.61 | 1128972 | 0.05412% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1128972 | [10 empty] | 1128972 | 0
G0242P | 6.8.6 | Ups star tec on-line 1000 va rack lcd modelo st-u-1k rack | UN | 1 | 1380425 | 1307400.52 | 1307401 | 0.06267% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1307401 | [10 empty] | 1307401 | 0
G0243P | 6.8.7 | Ip-cpe6 access point outdoor (punto de acceso para exteriores)11n(300mbps),5ghz,1poe/lan,fast ethernet, antena. 12 dbi direccional 300v, 30oh, montaje en poste, modos ap, estacion,wisp,ptp,p2 | UN | 3 | 4847673 | 4591231.1 | 13773693 | 0.6602% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13773693 | [10 empty] | 13773693 | 0
STCAP | [6 empty] | 20983169 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 20983169
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 6.9 | REDES DE PANELES SOLARES |  |  |  |  | 23226025 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 23226025
G0196P-109 | 6.9.1 | Tubería pvc conduit 3/4" embebida en piso y muros, debe incluir accesorios y elementos de fijación | ML | 5 | 8335 | 7894.08 | 39470 | 0.001892% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39470 | 0 | 0 | [7 empty] | 39470 | 0
CE0068-110-146P | 6.9.2 | Tubería emt 3/4 (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | ML | 20 | 31696 | 30019.28 | 600386 | 0.02878% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600386 | 0 | 0 | [7 empty] | 600386 | 0
G0244P | 6.9.3 | Tubería imc 3/4" (incluye accesorios) | ML | 12 | 101525 | 96154.33 | 1153852 | 0.05531% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1153852 | 0 | 0 | [7 empty] | 1153852 | 0
172706-111P | 6.9.4 | Panel solar fotovoltaico monocristalino-perc p26376 450w | UN | 7 | 1562497 | 1479840.91 | 10358886 | 0.4966% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10358886 | [7 empty] | 10358886 | 0
172702-19P | 6.9.5 | Inversor solar on grid syl solar inv on grid 15kw 3f 220v p40223-36 (suministro e instalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación) | UN | 1 | 10016950 | 9487053.35 | 9487053 | 0.4548% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4743526.5 | 4743526.5 | 0 | [7 empty] | 9487053 | 0
CE0282-113P | 6.9.6 | Cableado 8 awg para conexión de tablero solar e inversor | ML | 10 | 13691 | 12966.75 | 129668 | 0.006216% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 129668 | 0 | 0 | [7 empty] | 129668 | 0
CE1043-142P | 6.9.7 | Cable solar (suministro e instalación) | ML | 25 | 26017 | 24640.7 | 616018 | 0.02953% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 616018 | 0 | 0 | [7 empty] | 616018 | 0
G0246P | 6.9.8 | Tablero solar 2 und breaker 1x15acc, 2und breaker 2x15acc, 2und dps 1 2f 275vcc 20 ka | UN | 1 | 887649 | 840692.37 | 840692 | 0.0403% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 840692 | 0 | 0 | [7 empty] | 840692 | 0
STCAP | [6 empty] | 23226025 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 23226025
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 7 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  |  | 82375487 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 82375487
320202-20P | 7.1 | Mortero nivelación para recubrimiento en losas de concreto interior. pendiente, dilataciones y aspectos técnicos según planos arquitectónico y especificaciones técnicas de construcción (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 335 | 45592 | 43180.18 | 14465360 | 0.6934% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14465360 | 0 | 0 | [6 empty] | 14465360 | 0
200407-47P | 7.2 | Piso en baldosa de grano cepillada ref: habana grano trani 1 brush, formato: 30cm x 30cm de roca o similar. modulación según detalle específico de pisos. instalación según recomendaciones del proveedor (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 316 | 106171 | 100554.55 | 31775238 | 1.523% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10591746 | 10591746 | 10591746 | 0 | [6 empty] | 31775238 | 0
200410-48P | 7.3 | Piso en baldosa de grano cepillada ref: gris grano danta 1 brush, formato: 30cm x 60cm de roca o similar, acabados en tonos de grises según muestra en obra. modulación según detalle específico de pisos. instalación según recomendaciones del proveedor (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 167 | 108043 | 102327.53 | 17088698 | 0.8191% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8544349 | 8544349 | [6 empty] | 17088698 | 0
CE1394-49P | 7.4 | Piedras de cantera local, según disponibilidad, apoyadas sobre terreno (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 117 | 81411 | 77104.36 | 9021210 | 0.4324% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021210 | 0 | [6 empty] | 9021210 | 0
200428-50P | 7.5 | Gravilla de canto rodado de 3/4" a 1”, bajo la norma técnica colombiana - ntc 174 (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 18 | 87857 | 83209.36 | 1497768 | 0.0718% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497768 | 0 | [6 empty] | 1497768 | 0
CE1705-51P | 7.6 | Enchape de muro en tableros contrachapados alistonados de madera o plywood, referencia "pino pátula" de pelikano o similar, instalados sobre superboard o similar. pega según recomendaciones del proveedor 2,16x2,44m. modulación y juntas según detalle específico (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 27.79 | 64211 | 60814.24 | 1690028 | 0.08101% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690028 | 0 | [6 empty] | 1690028 | 0
NV5293-114P | 7.7 | Puente en estructura metálica ancho 1,54m anclada a muro de contención en concreto con rejilla metálica industrial en acero inoxidable para tráfico peatonal sobre plataformas y senderos elevados. conformado por un entramado metálico de planchuelas y hierros redondos de cruce y soldada en puntos de unión. acabado anticorrosivo + pintura electrostática colornegro mate. | ML | 11.92 | 605627 | 573589.33 | 6837185 | 0.3277% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837185 | 0 | [6 empty] | 6837185 | 0
STCAP | [6 empty] | 82375487 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 82375487
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 8 | CIELO RASO Y CUBIERTA |  |  |  |  | 286879573 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 286879573
080401-21P | 8.1 | Teja de placa asfáltica reforzada con fibra de vidrio y recubrimiento cerámico de gránulos minerales y autosellante adhesivo, tipo fiberglass isover o similar, formato cuadrado 305x305mm. Referencia Moire Black o similar. Instalación según recomendaciones del proveedor. Modulación y juntas según detalle específico. | M2 | 809.94 | 70221 | 66506.31 | 53866121 | 2.582% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26933060.5 | 26933060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53866121 | 0
CE1704-52P | 8.2 | Cielo falso compuesto por tablillas de madera de flor morado, cepilladas a una cara y una cara semi-rústica, Formato = 1.8cm x 12cm y longitud variable, con una subestructura interna compuesta de perfiles de madera de 4x9cm. Instalación machimbrada. Acabado de la madera en pintura color natural resistente al exterior con sellante color mate, según muestra en obra. Dimensiones según detalle específico. Especificaciones técnicas según proveedor. | M2 | 310.42 | 182536 | 172879.85 | 53665363 | 2.572% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 26832681.5 | 26832681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53665363 | 0
CE0675-53P | 8.3 | Cubierta en vidrio templado y laminado de seguridad anclado a subestructura en perfilería metálica de 1,5". modulación del vidrio y de la subestructura según recomendaciones del proveedor. sellamiento de juntas con silicona industrial resistente al agua o según recomendaciones del proveedor aplicada para dar pendiente y evacuar el agua. instalación según pendiente de la cubierta (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 45.51 | 175744 | 166447.14 | 7575009 | 0.3631% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7575009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575009 | 0
CE0338-55P | 8.4 | Sistema de impermeabilización térmico reforzado (plasticool). prosello + protgt36 + tela de poliester + protgt36 + plasticool aplicado a dos manos (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 310.42 | 109403 | 103615.58 | 32164348 | 1.542% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16082174 | 16082174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32164348 | 0
CE1170-56P | 8.5 | Tablero compuesto de tablillas de madera de flor morado hacia ambas caras, cepilladas a una cara y una cara semi-rústica, Formato = 1.8cm x 12cm y longitud variable, penadas a una subestructura interna compuesta de perfiles de madera de 4x4cm, cada 50cm máximo para evitar el pandeo. Instalación a la vista. Acabado de la madera en pintura color natural resistente al exterior con sellante color mate, según muestra en obra. Dimensiones según detalle específico. Incluye cerramiento en el exterior, entre las tablillas de madera y la subestructura, en tablas de madera tipo OSB para impedir la filtración del agua hacia el interior. Incluye además, alfaja metálica escondida, anclada al perfil inferior, dispuesta para sacar el agua que se logre filtrar por condensación. | M2 | 6.38 | 1774962 | 1681066.51 | 10725204 | 0.5141% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10725204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725204 | 0
180155-57P | 8.6 | Canoa metálica en lámina hr doblada con acabado galvanizado. acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. espesor y calibre según recomendaciones de fabricante. dimensiones según detalle específico (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 63.66 | 34294 | 32479.85 | 2067667 | 0.09911% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2067667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067667 | 0
CE1547-58P | 8.7 | Cubierta en construcción en seco compuesto por placas de fibrocemento tipo superboard o similar, resistentes a la humedad y alta capacidad de adherencia + perfilería de soporte en acero galvanizado tipo omega o similar + aislante de fibra mineral + masilla. acabado según detalle específico. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 310.42 | 112918 | 106944.64 | 33197755 | 1.591% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16598877.5 | 16598877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33197755 | 0
NV5282-115P | 8.8 | Manto impermeabilizante ligado a la superficie sobre la que se coloca, con las franjas dispuestas en el sentido en el que fluirá el agua sobre la superficie. el manto debe tener superficie rugosa, para mejorar la adherencia. especificaciones técnicas según proveedor. | M2 | 329.04 | 79934 | 75705.49 | 24910134 | 1.194% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 8303378 | 8303378 | 8303378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24910134 | 0
NV5284-116P | 8.9 | Ángulo en lámina metálica 0,15m de ancho instalado sobre superficies de vidrio con silicona industrial para el sellamiento adecuado de las juntas, resistente al agua o según recomendaciones del proveedor. acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. calibre según recomendaciones del proveedor. | ML | 39.9 | 90197 | 85425.58 | 3408481 | 0.1634% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3408481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408481 | 0
NV5285-117P | 8.10 | Cerramiento de tablillas de madera de flor morado hacia ambas caras, cepilladas a una cara y una cara semi-rústica, formato = 1.8cm x 12cm y longitud variable, penadas a una subestructura interna compuesta de perfiles de madera de 4x4cm, cada 50cm máximo para evitar el pandeo. instalación a junta viva. acabado de la madera en pintura color natural resistente al exterior con sellante color mate, según muestra en obra. dimensiones según detalle específico. | M2 | 289.29 | 173266 | 164100.23 | 47472556 | 2.276% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 23736278 | 23736278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472556 | 0
NV5286-118P | 8.11 | Cerramiento en tablas de madera aserrada tipo osb. formato 1,22x2,44m. modulación y juntas según detalle específico. instalación y pega según recomendaciones del proveedor. | M2 | 289.29 | 65065 | 61623.06 | 17826935 | 0.8545% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8913467.5 | 8913467.5 | 0 | 0 | 0 | 17826935 | 0
STCAP | [6 empty] | 286879573 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 286879573
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 0
CAP | 9 | ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 21602694 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 | 0 | 21602694
250506-59P | 9.1 | Grifería de pared eléctrica para lavamanos con sensor oculto en el aireador, acabado cromado, ref. 46-aa-c591ab de accesorios y acabados o similar (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 5 | 80038 | 75803.99 | 379020 | 0.01817% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379020 | 0
IM0151-60P | 9.2 | Sanitario alongado de una sola pieza color blanco y sistema de descarga botón dual ref. 029161001 montecarlo het de corona o similar. especificaciones técnicas según proveedor (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 4 | 686301 | 649995.68 | 2599983 | 0.1246% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599983 | 0
IM0154-61P | 9.3 | Lavamanos prefabricado en concreto gris reforzado, anclado a muros laterales y posterior. resistencia, refuerzo y despiece según planos y cálculos estructurales (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 4 | 548764 | 519734.38 | 2078938 | 0.09965% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078938 | 0
IM0155-62P | 9.4 | Lavamanos de colgar con semi pedestal en porcelana vitrificada institucional free ref. 003891001 + grifería lavamanos electrónica ref. 706000001 de corona o similar. especificaciones técnicas e instalación según proveedor (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 604924 | 572923.52 | 572924 | 0.02746% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572924 | 0
IM0160-63P | 9.5 | Divisiones entre sanitarios en paneles de acero inoxidable con aislamiento acústico, instalados a piso, altura de 1.60m (altura total 1.80m después de instalación) de socoda o similar. modulación según detalle específico. dimensiones de las piezas según planos o requerimientos (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 16.47 | 909398 | 861290.85 | 14185460 | 0.68% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092730 | 7092730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14185460 | 0
IM0153-64P | 9.6 | Orinal mediano de entrada posterior color blanco ref. 043101001 + grifería con válvula electrónica ref. 7060200001 de corona o similar. instalación y especificaciones técnicas según proveedor (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 569959 | 539808.17 | 539808 | 0.02588% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539808 | 0
IM0159-65P | 9.7 | Barra auxiliar discapacitados en acero inoxidable fija y recta, instalada a pared ref. 7707021267148 de socoda o similar (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 259737 | 245996.91 | 245997 | 0.01179% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245997 | 0
IM0158-66P | 9.8 | Barra auxiliar discapacitados en acero inoxidable, instalada a pared, tipo abatible superior 800mm ref. 7707021255367 de socoda o similar (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 880053 | 833498.2 | 833498 | 0.03995% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833498 | 0
CE1420-67P | 9.9 | Barra auxiliar para discapacitados de sobreponer, de pared a piso, derecha o izquierda, en acero inoxidable satinado ref. 8-aa-506 de accesorios y acabados o similar (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 176397 | 167065.6 | 167066 | 0.008008% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167066 | 0
STCAP | [6 empty] | 21602694 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 21602694
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 0
CAP | 10 | CARPINTERÍA |  |  |  |  | 91608946 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 91608946
CAP | 10.1 | PUERTAS |  |  |  |  | 67247755 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 67247755
IM0161-68P | 10.1.1 | Puerta compuesta por 2 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de flor morado de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. jaladera en lámina metálica doblada en "c" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. marco perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. considerar dilatación de ajuste con el piso acabado (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 8.75 | 489159 | 463282.49 | 4053722 | 0.1943% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053722 | 0 | 0 | 4053722 | 0
IM0162-69P | 10.1.2 | Puerta compuesta por 1 cuerpo corredizo en madera, entamborado con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm. jaladera en lámina metálica doblada en "c" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. marco perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. considerar dilatación de ajuste con el piso acabado. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 3.36 | 791975 | 750079.52 | 2520267 | 0.1208% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520267 | 0 | 0 | 2520267 | 0
IM0163-70P | 10.1.3 | Puerta compuesta por 2 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1""x1"" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de flor morado de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. jaladera en lámina metálica doblada en ""c"" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. marco perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 6.65 | 975389 | 923790.92 | 6143210 | 0.2945% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6143210 | 0 | 0 | 6143210 | 0
IM0164-71P | 10.1.4 | Detalle compuesto por 2 puertas separadas. una puerta de 2 cuerpos pivotantes en madera, entamborado con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1""x1"" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm + listones en madera solo en la superficie exterior, ubicación según detalle de puertas y ventanas. jaladera oculta en los listones en madera, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. una puerta de 1 cuerpo pivotante en madera, entamborado con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1""x1"" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm. enchape perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. considerar dilatación de ajuste con el piso acabado. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 18.2 | 477863 | 452584.05 | 8237030 | 0.3948% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237030 | 0 | 0 | 0 | 8237030 | 0
CE1268-73P | 10.1.5 | Pasamanos en varilla corrugada g60 #6 de 3/4", sin anticorrosivo. ver detalle específico de anclaje lateral (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 6 | 151241 | 143240.35 | 859442 | 0.0412% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859442 | 0 | 0 | 0 | 859442 | 0
CE1552-74P | 10.1.6 | Puerta reja plegable en bastidores de ángulos metálicos de 2x2" + malla expandida. exr 100 mm - vena 11mm calibre 3.16". acabado negro mate (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 35.17 | 753273 | 713424.86 | 25091152 | 1.203% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25091152 | 0 | 0 | 0 | 25091152 | 0
CE0948-75P | 10.1.7 | Puerta reja corrediza en bastidores de ángulos metálicos de 2x2" + malla expandida. exr 100 mm - vena 11mm calibre 3.16". acabado negro mate (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 36.23 | 325842 | 308604.96 | 11180758 | 0.536% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11180758 | 0 | 0 | 0 | 11180758 | 0
NV5287-119P | 10.1.8 | Puerta compuesta por 2 cuerpos corredizo en madera, entamborado con subestructura interior en perfiles de madera pino de 1"x1" + superficie exterior e interior | UN | 1 | 1418901 | 1343841.14 | 1343841 | 0.06442% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343841 | 0 | 0 | 0 | 1343841 | 0
NV5288-120P | 10.1.9 | Puerta compuesta por 6 cuerpos, 4 cuerpos fijos y 2 cuerpos corredizos, formados por un marco perimetral en perfil de acero de 3" x 1" + listones de madera flor | UN | 1 | 2078694 | 1968731.09 | 1968731 | 0.09437% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968731 | 0 | 0 | 0 | 1968731 | 0
NV5289-121P | 10.1.10 | Puerta compuesta por 3 cuerpos corredizos formados por un marco perimetral en perfil de acero de 3" x 1" + listones de madera flor morado de 2"x 2" listones | UN | 1 | 1637605 | 1550975.7 | 1550976 | 0.07435% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550976 | 0 | 0 | 1550976 | 0
NV5290-122P | 10.1.11 | Puerta ventana compuesta por 1 módulo de ventana y 2 módulos de puerta. | UN | 1 | 2190022 | 2074169.84 | 2074170 | 0.09943% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074170 | 0 | 0 | 2074170 | 0
NV5291-123P | 10.1.12 | Puerta compuesta por 2 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior oculta en perfiles de madera en madera de pino de 1"x1" instalados | UN | 1 | 1322698 | 1252727.28 | 1252727 | 0.06005% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252727 | 0 | 0 | 1252727 | 0
NV5292-124P | 10.1.13 | Detalle compuesto por 2 puertas separadas. una puerta de 2 cuerpos pivotantes en madera y otra de un cuerpo pivotante, ambos con subestructura interior oculta en perfiles de madera en madera de pino de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas y fijada a marco mediante bisagras omega 3" + superficie exterior e interior en tablillas de madera de flor morado de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. | UN | 1 | 1026005 | 971729.34 | 971729 | 0.04658% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971729 | 0 | 0 | 971729 | 0
STCAP | [6 empty] | 67247755 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 67247755
[8 empty] | 0% | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 0
CAP | 10.2 | VENTANAS |  |  |  |  | 24361191 |  | 2026-02-09: 0; 2026-02-16: 0; 2026-02-23: 0; 2026-03-02: 0 |  | 24361191
IM0165-76P | 10.2.1 | Puerta ventana compuesta por 1 módulo de ventana y 2 módulos de puerta. la ventana se compone de 2 cuerpos de vidrio laminado 3+3 color transparente, uno corredizo y otro fijo, con marco en perfilería metálica rectangular de 40x80mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. la puerta del módulo 1 se compone de un cuerpo pivotante, entamborado con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm. jaladera en lámina metálica doblada en "c" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. la puerta del módulo 2 se compone de 2 cuerpos pivotante en madera, entamborado con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm + listones en madera solo en la superficie exterior, ubicación según detalle de puertas y ventanas. jaladera en lámina metálica doblada en "c" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. marco perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. considerar dilatación de ajuste con el piso acabado. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 14.46 | 539894 | 511333.61 | 7393884 | 0.3544% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 7393884 |  | 7393884 | 0
IM0166-77P | 10.2.2 | Puerta ventana compuesta por 1 módulo de ventana y 2 módulos de puerta. la ventana se compone de 2 cuerpos de vidrio laminado 3+3 color transparente, uno corredizo y otro fijo, con marco en perfilería metálica rectangular de 40x80mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. la puerta del módulo 1 se compone de un cuerpo pivotante, entamborado con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm. jaladera en lámina metálica doblada en "c" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. la puerta del módulo 2 se compone de 2 cuerpos pivotante en madera, entamborado con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de flor morado de 2.5cm + listones en madera solo en la superficie exterior, ubicación según detalle de puertas y ventanas. jaladera en lámina metálica doblada en "c" acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra, incluye cerradura pico de loro con cilindro oval 410-co marca mha colombia. marco perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. considerar dilatación de ajuste con el piso acabado. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 16.24 | 529247 | 501249.83 | 8140297 | 0.3902% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 8140297 |  | 8140297 | 0
IM0167-78P | 10.2.3 | Ventana compuesta de 1 cuerpo fijos de vidrio laminado 3+3, color transparente con marco en perfilería metálica cuadrada de 40x40mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, según muestra en obra. marco perimetral, construido en tableros de madera de flor morado y/o similar de 1.5cm de grosor, inmunizada, sellada, lacada. acabado de la madera en pintura resistente al exterior color natural, según muestra en obra. dimensiones según cuadro de puertas y ventanas. especificaciones técnicas y de instalación según recomendaciones del proveedor. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 17.61 | 529247 | 501249.83 | 8827010 | 0.4231% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 8827010 | 0 |  | 8827010 | 0
STCAP | [6 empty] | 24361191 | [40 empty] | 0
0
CAP | 11 | SEÑALETICA |  |  |  |  | 6794576 | [40 empty] | 0
CE1407 | 11.1.1 | Señal acrilica y polietileno de seguridad de 18x36 cm (suministro e instalacion, espuma de polietileno de alta fijacion y permanencia, en todo caso debe cumplir con todas las caracteristicas descriptas en el manual de señalitica ( estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas)) | UN | 85 | 84401 | 79936.19 | 6794576 | 0.3257% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794576
STCAP | [6 empty] | 6794576
CAP | 12 | URBANISMO Y PAISAJISMO |  |  |  |  | 39221950
CE0942-79P | 12.1 | Banca vaciada en concreto gris reforzado y aligerado. acabado a la vista abusardado, arista achaflandas de 1 cm. considerar sobreancho para el acabado abusardado. dimensiones según detalle específico - 30x45cm. resistencia y despieces según recomendaciones del constructor. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 43.2 | 126990 | 120272.23 | 5195760 | 0.2491% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195760 | 5195760
CE1674-80P | 12.2 | Caneca de acero inoxidable m-121 de alta resistencia al vandalismo. lámina perforada soldada de acero inoxidable y parales metálicos en tubo redondo. anclado a base en concreto. (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 5 | 1633148 | 1546754.47 | 7733772 | 0.3707% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7733772 | 7733772 | 0
IM0174-81P | 12.3 | Afelandra scabra (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 3 | 26594 | 25187.18 | 75562 | 0.003622% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75562 | 75562 | 0
IM0175-82P | 12.4 | Passiflora incarnata (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 6 | 80579 | 76316.37 | 457898 | 0.02195% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457898 | 457898 | 0
IM0178-83P | 12.5 | Allamandra carthica (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 19 | 91744 | 86890.74 | 1650924 | 0.07914% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650924 | 1650924 | 0
IM0179-84P | 12.6 | Mauritia flexuosa (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 24 | 344109 | 325905.63 | 7821735 | 0.3749% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7821735 | 0 | 7821735 | 0
IM0180-85P | 12.7 | Desmoncus ortacanthos (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 36 | 80772 | 76499.16 | 2753970 | 0.132% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2753970 | 0 | 2753970 | 0
IM0181-86P | 12.8 | Serenoa rapens (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 50 | 102717 | 97283.27 | 4864164 | 0.2332% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4864164 | 0 | 4864164 | 0
IM0182-87P | 12.9 | Thalia dealbata (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 42 | 58827 | 55715.05 | 2340032 | 0.1122% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2340032 | 0 | 2340032 | 0
IM0183-88P | 12.10 | Xanthosoma saggitifolium (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 31396 | 29735.15 | 59470 | 0.002851% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 59470 | 0 | 59470 | 0
IM0184-89P | 12.11 | Bromelia imperialis (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 69800 | 66107.58 | 132215 | 0.006338% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 132215 | 0 | 132215 | 0
IM0185-90P | 12.12 | Cecropia spp (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 16 | 124661 | 118066.43 | 1889063 | 0.09055% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1889063 | 0 | 1889063 | 0
IM0186-91P | 12.13 | Carludovica palmatta (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 3 | 58827 | 55715.05 | 167145 | 0.008012% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 167145 | 0 | 167145 | 0
IM0187-92P | 12.14 | Dryopteris affinis (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 88 | 36883 | 34931.89 | 3074006 | 0.1474% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3074006 | 0 | 3074006 | 0
IM0188-93P | 12.15 | Calatea luthea (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 42369 | 40127.68 | 80255 | 0.003847% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 80255 | 0 | 80255 | 0
IM0189-94P | 12.16 | Pachystachis luthea (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 42369 | 40127.68 | 40128 | 0.001924% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 40128 | 0 | 40128 | 0
IM0191-95P | 12.17 | Paspalum repens (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | m2 | 30 | 27646 | 26183.53 | 785506 | 0.03765% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 785506 | 0 | 785506 | 0
IM0171-96P | 12.18 | Gramalote (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | m2 | 1.29 | 26129 | 24746.78 | 31923 | 0.00153% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 31923 | 0 | 31923 | 0
IM0190-97P | 12.19 | Xanthosoma saggitifolium (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 1 | 31396 | 29735.15 | 29735 | 0.001425% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 29735 | 0 | 29735 | 0
IM0192-98P | 12.20 | Catharantus roseus (suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UN | 2 | 20424 | 19343.57 | 38687 | 0.001854% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 38687 | 0 | 38687 | 0
STCAP | [6 empty] | 39221950
CAP | 13 | ASEO |  |  |  |  | 11393041
IM0170 | 13.1 | Limpieza-barrido-aseo | M2 | 1985.7048 | 6058 | 5737.53 | 11393041 | 0.5461% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696520.5 | 5696520.5 | 11393041 | 0
STCAP | [5 empty] | SUBTOTAL CAP. 13 ASEO: | 11393041
SUBTTL | [5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 2086151254
COSTIND |  | COSTOS INDIRECTOS
TTLCD | [5 empty] | VALOR COSTOS DIRECTOS | 2086151254
ADM |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 23.41% | 488368009
IMPR |  |  |  | IMPREVISTOS |  | 2% | 41723026
UTL |  |  |  | UTILIDAD |  | 5% | 104307563
TTLAIU |  |  |  | TOTAL AIU |  | 30.41% | 634398598
IVA |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% | 19818437
TTLPPTO | [5 empty] | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 2740368289 | 1.3136
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 23.41%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 2%
|  |  | UTILIDAD |  |  | U= | 5%
|  |  | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30.41%
|  | INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA ($) | [6 empty] | 0 | 0 | 7223537.6305 | 7223537.6305 | 32810082.7605 | 12083428.0834 | 53517970.0344 | 136514582.1651 | 48333714.9607 | 92116701.7965 | 82996674.8552 | 43421997.405 | 23885016.3903 | 21023660.6223 | 9666742.9921 | 0 | 47989617.8785 | 18989388.9021 | 47334751.4977 | 104761379.6011 | 65914938.3593 | 6001718.1991 | 6001718.1991 | 13499457.357 | 43519158.1574 | 132118262.6848 | 158818337.7774 | 176283952.9784 | 188517541.5239 | 121454365.2758 | 130266493.4629 | 196092347.2884 | 170225839.8448 | 226349598.1992 | 116877678.2257 | 75656032.0835 | 35984510.1301 | 59556962.9536 | 27336591.0968
|  | PORCENTAJE DE INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADA (%) | [7 empty] | 0% | 0.2636% | 0.2636% | 1.197% | 0.4409% | 1.953% | 4.982% | 1.764% | 3.361% | 3.029% | 1.585% | 0.8716% | 0.7672% | 0.3528% | 0% | 1.751% | 0.693% | 1.727% | 3.823% | 2.405% | 0.219% | 0.219% | 0.4926% | 1.588% | 4.821% | 5.796% | 6.433% | 6.879% | 4.432% | 4.754% | 7.156% | 6.212% | 8.26% | 4.265% | 2.761% | 1.313% | 2.173% | 0.9976%
|  | INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA ($) | [7 empty] | 0 | 7223537.6305 | 14447075.261 | 47257158.0215 | 59340586.1048 | 112858556.1392 | 249373138.3043 | 297706853.265 | 389823555.0615 | 472820229.9167 | 516242227.3217 | 540127243.712 | 561150904.3343 | 570817647.3265 | 570817647.3265 | 618807265.205 | 637796654.1071 | 685131405.6049 | 789892785.206 | 855807723.5652 | 861809441.7643 | 867811159.9635 | 881310617.3204 | 924829775.4779 | 1056948038.1627 | 1215766375.9401 | 1392050328.9185 | 1580567870.4423 | 1702022235.7182 | 1832288729.1811 | 2028381076.4694 | 2198606916.3142 | 2424956514.5134 | 2541834192.7391 | 2617490224.8226 | 2653474734.9527 | 2713031697.9063 | 2740368289.0031 |  | -0.0030975
|  | PORCENTAJE DE INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA (%) | [7 empty] | 0% | 0.2636% | 0.5272% | 1.724% | 2.165% | 4.118% | 9.1% | 10.86% | 14.23% | 17.25% | 18.84% | 19.71% | 20.48% | 20.83% | 20.83% | 22.58% | 23.27% | 25% | 28.82% | 31.23% | 31.45% | 31.67% | 32.16% | 33.75% | 38.57% | 44.37% | 50.8% | 57.68% | 62.11% | 66.86% | 74.02% | 80.23% | 88.49% | 92.76% | 95.52% | 96.83% | 99% | 100%