INFORME DE CONSULTORÍA EXTERNA

ORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA AGENDA SEMANAL DE COMUNICACIONES

Matriz OAC del 6 al 13 de junio de 2026: clasificación, responsables, productos, riesgos y trazabilidad

| Entidad destinataria | Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |
| --- | --- |
| Dependencia relacionada | Oficina Asesora de Comunicaciones / Despacho |
| Consultor | Juan Manuel Caicedo Cardona |
| Fecha de la actividad | 5 de junio de 2026 |
| Tipo de documento | Informe técnico de consultoría en comunicación estratégica |
| Código de trazabilidad | IC-SDHT-2026-06-04 |

# RESUMEN EJECUTIVO

El 5 de junio de 2026 se organizó la agenda de la Oficina Asesora de Comunicaciones y las tareas asociadas al despacho para el periodo comprendido principalmente entre el 6 y el 13 de junio. El ejercicio transformó una lista de eventos y pendientes en una matriz de gestión con variables de fecha, hora, actividad, tema, lectura estratégica, contenidos sugeridos, prioridad, necesidad de cobertura, acciones previas, estado y observaciones.

La matriz consolidó 40 registros: 18 actividades de agenda o eventos y 22 tareas del equipo de despacho. De acuerdo con el resumen incluido en el archivo, 36 fueron clasificadas como estratégicas, 2 como potenciales y 2 como no estratégicas; 25 recibieron prioridad alta. Esta distribución evidencia una carga considerable de trabajo y la necesidad de priorizar, asignar responsables y cerrar cada actividad con un producto verificable.

CONCLUSIÓN CENTRAL La agenda no debía operar como una lista de compromisos, sino como un sistema de decisiones: qué comunicar, por qué, para quién, con qué producto, bajo qué riesgo, quién responde y qué soporte demuestra el resultado.

El valor principal del ejercicio fue separar cobertura, producción, planeación, monitoreo reputacional y gestión interna. También permitió advertir que no toda reunión exige publicación y que las actividades sensibles —control político, lanzamientos sociales y vocerías— requieren preparación previa, mensajes validados y protocolos de respuesta.

# ANTECEDENTES Y NECESIDAD DE GESTIÓN

La Oficina Asesora de Comunicaciones debía atender simultáneamente agenda territorial, vivienda, revitalización, rendición de cuentas, control político, pódcast, World Cities Summit, campaña “En Casa”, relacionamiento con medios, contenidos técnicos, productos web y tareas audiovisuales. Sin una herramienta común, estas solicitudes podían competir por los mismos recursos y producir incumplimientos, coberturas superficiales o piezas sin propósito.

El Plan Técnico de Comunicaciones 360 recomienda diferenciar el equipo estratégico del equipo de apoyo a la gestión, ordenar la comunicación por valor público y medir visibilidad, comprensión, confianza y comportamiento. La matriz semanal convirtió esa orientación en una herramienta operativa: cada fila debía vincular una actividad con una lectura estratégica y un producto esperado.

# OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

  - Objetivo general

Organizar, clasificar y priorizar la agenda semanal de comunicaciones de la Secretaría, convirtiéndola en una matriz editable que facilitara la asignación de recursos, la preparación de contenidos, la prevención de riesgos y la trazabilidad de productos.

  - Objetivos específicos

- Consolidar en un único instrumento los eventos, reuniones y tareas del equipo.

- Diferenciar actividades estratégicas, potenciales y operativas.

- Asignar niveles de prioridad y necesidad de cobertura.

- Definir qué debía comunicarse y qué producto debía resultar de cada actividad.

- Identificar acciones previas, riesgos, validaciones y dependencias.

- Facilitar seguimiento por responsable, estado y observaciones.

- Dejar una línea base auditable de planeación semanal.

# ALCANCE Y METODOLOGÍA

  - Alcance

El producto tuvo alcance de planeación y coordinación comunicacional. No certificó la realización de eventos, el cumplimiento de tareas, la publicación de contenidos ni los resultados de alcance. La matriz registró actividades previstas y recomendaciones de consultoría; su cierre requería actualización posterior de responsables, estados y evidencias.

  - Metodología aplicada

| Etapa | Aplicación |
| --- | --- |
| Consolidación | Integración de agenda, tareas de despacho y compromisos de producción. |
| Clasificación | Separación entre agenda/evento y tarea interna; definición de tema o línea. |
| Valoración estratégica | Determinación de aporte a reputación, vocería, evidencia, servicio o prevención de riesgo. |
| Priorización | Asignación de prioridad alta, media-alta, media o baja. |
| Diseño de producto | Definición de contenidos o entregables esperados por actividad. |
| Preparación | Identificación de acciones previas: guiones, cifras, permisos, Q&A, fichas y responsables. |
| Seguimiento | Incorporación de estado y observaciones editables. |

# RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA MATRIZ

| Indicador | Valor | Cálculo / fuente |
| --- | --- | --- |
| Total de registros | 40 | Conteo de filas de la matriz. |
| Agenda / eventos | 18 | Registros clasificados como agenda o evento. |
| Tareas equipo despacho | 22 | Registros clasificados como tareas de producción o gestión. |
| Estratégicas | 36 | Clasificación incluida en el resumen del archivo. |
| Potenciales | 2 | Dependían de producto, relevancia o contexto. |
| No estratégicas | 2 | Actividades administrativas o de registro. |
| Prioridad alta | 25 | Registros marcados con prioridad alta. |
| Proporción estratégica | 90 % | 36 ÷ 40 × 100. |
| Proporción de prioridad alta | 62,5 % | 25 ÷ 40 × 100. |
| Peso de tareas internas | 55 % | 22 ÷ 40 × 100. |

LECTURA DE CAPACIDAD Que el 90 % de los registros fuera clasificado como estratégico no significa que todo pudiera atenderse con la misma intensidad. La matriz mostró una posible sobrepriorización: 25 actividades de alta prioridad en una sola semana exigían decisiones de capacidad, secuencia y responsable.

# DESARROLLO DEL ANÁLISIS

  - Agenda territorial y de resultados

La jornada de revitalización en Usme, la Feria de Mejoramiento de Vivienda en Engativá, la entrega de obra en Alpes y el taller “El Barrio que queremos” en María Paz fueron identificados como momentos de alta capacidad narrativa. Su cobertura debía mostrar resultados visibles, rostros, beneficios, participación y próximos pasos, evitando convertirlos en registros protocolarios.

  - Vocería y contenidos de liderazgo

El video “Pregúntele a la secretaria”, los pódcast y los productos asociados al World Cities Summit requerían preparación editorial. La recomendación fue definir preguntas, mensajes fuerza, titulares, cortes reutilizables y llamados a la acción antes de la grabación. La producción audiovisual debía planearse como un ecosistema de formatos y no como un archivo único.

  - Lanzamientos y servicio ciudadano

El lanzamiento de Arriendo Temporal Solidario fue clasificado como actividad de alta sensibilidad. Debía explicar con precisión quién podía aplicar, cómo funcionaba el programa, qué problema resolvía, cuáles eran los requisitos y dónde se encontraba la ruta oficial. La matriz recomendó comunicado, carrusel, video de vocería, Q&A y piezas de acceso, con validación previa de requisitos y cifras.

  - Control político y riesgos

Los debates del Concejo sobre movilidad férrea y otros asuntos de control político no requerían necesariamente publicación proactiva, pero sí monitoreo, minuta de riesgos, preguntas y respuestas y coordinación con voceros competentes. La ausencia de una preparación mínima podía convertir una mención incidental en una crisis reactiva.

  - Producción y tareas del despacho

Las 22 tareas internas incluían presentaciones, key points, banners, notas técnicas, parrillas, bases de medios, traducciones, seguimiento internacional, edición de pódcast, contenidos territoriales, propuesta Camacol y narrativa de Plan Terrazas. El reto era impedir que la acumulación de productos fragmentara el relato o desplazara la agenda pública de mayor valor.

  - Principios operativos definidos

- No toda reunión produce contenido público; sí debe producir una decisión, minuta o insumo.

- Toda cobertura territorial debe llegar con ficha técnica, permisos y preguntas guía.

- Toda vocería sensible debe contar con mensajes validados y posibles preguntas difíciles.

- Toda pieza debe tener un objetivo, un público, un canal y un criterio de éxito.

- El responsable y el estado deben actualizarse antes y después de cada actividad.

- Los materiales deben archivarse con fecha, territorio, programa, autorización y uso permitido.

# HALLAZGOS ESTRATÉGICOS

- La matriz permitió pasar de gestión por mensajes dispersos a una agenda común y visible.

- El alto número de prioridades exigía limitar el foco semanal y proteger capacidad de producción.

- La agenda territorial ofrecía el mayor potencial emocional y de evidencia de gestión.

- Los eventos internos solo tenían valor comunicacional cuando producían decisiones o insumos concretos.

- El control político debía tratarse como frente de prevención, no como tarea de última hora.

- Las tareas de internacionalización y pensamiento requerían traducción a beneficio ciudadano para evitar contenidos elitistas o desconectados.

- La ausencia inicial de responsables en varios registros era un riesgo directo de incumplimiento.

# RIESGOS Y CONTROLES RECOMENDADOS

| Riesgo | Nivel | Manifestación | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga de prioridades | Alto | 25 actividades de alta prioridad compiten por recursos. | Definir cinco prioridades máximas y capacidad por rol. |
| Actividad sin responsable | Alto | Nadie asume preparación, cobertura o cierre. | Responsable obligatorio antes de activar la fila. |
| Cobertura sin propósito | Medio-alto | Fotos y videos sin historia ni utilidad. | Brief de cobertura y producto mínimo. |
| Publicar reuniones internas | Medio | Contenido protocolario y baja relevancia. | Publicar solo decisiones o resultados verificables. |
| Falta de validación técnica | Alto | Errores en programas, cifras o requisitos. | Aprobación del área misional y versión controlada. |
| Riesgo de control político | Alto | Respuesta improvisada o contradicción sectorial. | Monitoreo, Q&A, vocero y bitácora. |
| Retraso en postproducción | Medio-alto | La coyuntura pierde vigencia. | Fechas de entrega, SLA y formatos predefinidos. |
| Pérdida de activos | Medio | Material sin ordenar, permisos o metadatos. | Repositorio único y nomenclatura. |
| Estado no actualizado | Alto | La matriz no demuestra cumplimiento. | Cierre semanal con evidencia y responsable. |

# RECOMENDACIONES DE CONSULTORÍA

- Reducir la agenda ejecutiva semanal a cinco prioridades máximas, sin eliminar el seguimiento del resto.

- Asignar responsable primario y suplente a cada actividad de prioridad alta.

- Incorporar columnas de enlace al soporte, fecha real de cierre y aprobación final.

- Aplicar semáforo de riesgo: verde operativo, amarillo validación, naranja reputacional y rojo crisis.

- Cerrar cada reunión con producto, responsable y fecha, aunque el producto sea una minuta interna.

- Separar planeación, cobertura, edición, aprobación y publicación como estados distintos.

- Crear una reunión de tráfico semanal de máximo 30 minutos basada en la matriz.

- Conservar una versión congelada al inicio de la semana y otra al cierre para demostrar cambios y cumplimiento.

- Integrar indicadores de oportunidad, calidad, reutilización y resultado, no solo cantidad de piezas.

# MODELO DE GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO

| Momento | Acción | Responsable sugerido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre de semana anterior | Consolidar solicitudes y eventos. | Coordinación OAC. | Matriz versión inicial. |
| Priorización | Seleccionar máximas prioridades y riesgos. | Dirección / despacho / OAC. | Acta breve y semáforo. |
| Preparación | Completar mensajes, fichas, cifras, permisos y logística. | Responsable de producto. | Brief y checklist. |
| Ejecución | Cubrir, producir o monitorear. | Equipo asignado. | Archivos, enlaces y bitácora. |
| Aprobación | Validar técnica, jurídica y editorialmente. | Aprobadores definidos. | Correo o estado de aprobación. |
| Publicación / entrega | Activar canales o remitir producto. | Canal responsable. | URL, archivo final o radicado. |
| Cierre | Actualizar estado, resultado y aprendizaje. | Coordinación OAC. | Matriz de cierre. |

# INDICADORES

| Indicador | Fórmula / criterio | Soporte |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento semanal | Actividades cerradas ÷ actividades comprometidas × 100. | Matriz inicial y matriz final. |
| Oportunidad | Productos entregados dentro del plazo ÷ total × 100. | Fecha prevista y fecha real. |
| Cobertura con producto | Coberturas que produjeron entregable ÷ coberturas realizadas × 100. | Archivos y enlaces. |
| Validación previa | Piezas sensibles con aprobación ÷ piezas sensibles × 100. | Correos o flujo de aprobación. |
| Reutilización | Número de formatos derivados por producción principal. | Repositorio y parrilla. |
| Incidencias | Errores, correcciones o publicaciones retiradas. | Bitácora de incidentes. |
| Carga por responsable | Actividades asignadas por rol y prioridad. | Matriz consolidada. |
| Cierre documental | Filas con soporte vinculado ÷ filas completadas × 100. | Enlaces de evidencia. |

Bogotá D. C., 5 de junio de 2026