INFORME DE CONSULTORÍA EXTERNA

MICROCAMPAÑA DIGITAL “CAMACOL LO CONFIRMA”

Plan editorial de siete días, contenidos por audiencia, protocolo de aprobación, gestión de riesgos, indicadores y soportes

| Entidad destinataria | Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |
| --- | --- |
| Dependencia relacionada | Oficina Asesora de Comunicaciones / equipos Digital, Diseño, Audiovisual y Prensa |
| Consultor | Juan Manuel Caicedo Cardona |
| Fecha de la actividad | 9 de junio de 2026 |
| Tipo de documento | Informe técnico de consultoría en comunicación estratégica |
| Código de trazabilidad | IC-SDHT-2026-06-08 |

# RESUMEN EJECUTIVO

El 9 de junio de 2026 se formuló la microcampaña digital “Camacol lo confirma” para aprovechar durante siete días los principales hallazgos del informe sobre Mi Casa en Bogotá. La propuesta buscaba evitar que una publicación técnica de alto valor se agotara en un solo post y convertirla en una conversación progresiva sobre acceso, equidad, juventud, vivienda social y calidad urbana.

Concepto creativo Camacol lo confirma: Mi Casa en Bogotá está llegando a quienes más lo necesitan y está ayudando a que más familias accedan a vivienda formal.

El concepto utilizaba la validación de un tercero para aumentar credibilidad, pero requería una precisión editorial constante: Camacol realizó una caracterización técnica gremial basada en información anonimizada suministrada por la Secretaría; no auditó ni certificó de manera independiente la gestión.

La campaña fue diseñada con una secuencia de siete contenidos principales, complementados por historias, video de vocería, testimonio, hilo para X, publicación en LinkedIn y amplificación de cuentas distritales. El éxito debía medirse por comprensión, atribución y conversación cualificada, no únicamente por impresiones.

# OBJETIVOS DE LA MICROCAMPAÑA

  - Objetivo general

Traducir los hallazgos del informe Camacol B&C en una secuencia digital clara, verificable y emocional que fortaleciera la reputación de Mi Casa en Bogotá y de la Secretaría Distrital del Hábitat.

  - Objetivos específicos

- Extender la vida útil del informe mediante una narrativa de siete días.

- Mostrar que la política llega a hogares de menores ingresos, mujeres y jóvenes.

- Conectar subsidios con vivienda formal, patrimonio, oferta VIS/VIP y entorno urbano.

- Aumentar la atribución de los resultados a Mi Casa en Bogotá y a Hábitat.

- Generar contenidos útiles para diferentes plataformas y públicos.

- Garantizar consistencia de cifras, fuentes, cortes y aprobaciones.

- Preparar indicadores y soportes que permitan evaluar la ejecución.

# PÚBLICOS Y ENFOQUE

| Público | Motivación / necesidad | Enfoque de contenido |
| --- | --- | --- |
| Hogares que buscan vivienda | Comprender si existe una ruta posible y confiable. | Cierre financiero, requisitos, programas y canales oficiales. |
| Mujeres | Estabilidad, autonomía y patrimonio para sus hogares. | Dato de participación femenina + historia con consentimiento. |
| Jóvenes de 18 a 39 años | Primera vivienda, independencia y proyecto de vida. | Contenido aspiracional sin asegurar elegibilidad. |
| Sector constructor y financiero | Demanda, oferta VIS/VIP y confianza. | Datos técnicos y publicación en LinkedIn. |
| Medios y líderes de opinión | Evidencia y explicación de política pública. | Hilo, comunicado y vocería. |
| Ciudadanía general | Comprender por qué la vivienda es política social y urbana. | Lenguaje simple, mapas y beneficios colectivos. |
| Entidades distritales | Amplificar con coherencia y atribución. | Kit de copys y roles por sector. |

# ARQUITECTURA EDITORIAL DE SIETE DÍAS

| Día | Tema y dato | Hook / idea fuerza | Formato principal | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validación general | “Un análisis de Camacol muestra a quién está llegando Mi Casa en Bogotá.” | Reel + carrusel de apertura | Explicar fuente y metodología. |
| 2 | Ingresos: 76,7 % entre 0 y 2 SMMLV | “No es solo un subsidio: es el impulso para cerrar financieramente.” | Pieza gráfica + historia | Citar universo 2024-2025. |
| 3 | Mujeres: 64,4 % | “La vivienda también construye autonomía y patrimonio.” | Reel testimonial / carrusel | Consentimiento y no atribuir causalidad. |
| 4 | Jóvenes: 75,5 % entre 18 y 39 | “Una generación joven avanza hacia vivienda formal.” | Video corto + encuesta | No afirmar que todos son primera compra. |
| 5 | VIS 69 % / VIP 31 % | “Los apoyos se conectan con oferta real de vivienda social.” | Infografía + LinkedIn | Explicar VIS y VIP. |
| 6 | IRU 0,41 a 0,46 | “No basta con tener vivienda: importa el entorno.” | Carrusel urbano / mapa | Explicar índice y periodo. |
| 7 | Cierre de narrativa | “Mi Casa en Bogotá es acceso, equidad, reactivación y ciudad.” | Video de cierre + hilo | Recapitular fuente y canales oficiales. |

# ADAPTACIÓN POR PLATAFORMA

| Canal | Función | Formato y pauta editorial |
| --- | --- | --- |
| Instagram | Emoción, visualización y guardado. | Carrusel, reels, historias, subtítulos, fuente visible y CTA a información oficial. |
| Facebook | Alcance ciudadano y explicación. | Texto más desarrollado, álbum, video y enlace a programas. |
| X | Argumento público y conversación con medios. | Hilo de datos, metodología, respuestas y enlace al informe. |
| LinkedIn | Posicionamiento técnico y sectorial. | Análisis de política pública, VIS/VIP, mercado y calidad urbana. |
| TikTok / video corto | Conectar con población joven. | Hook, un dato, historia, explicación y CTA; evitar simplificación engañosa. |
| YouTube | Archivo y contenido de mayor duración. | Entrevista breve o explicación de la secretaria con fuentes en descripción. |
| Web institucional | Fuente de verdad. | Comunicado, ficha de cifras, programas vigentes y enlaces verificables. |

# GUÍA DE MENSAJES Y LLAMADAS A LA ACCIÓN

| Tema | Mensaje recomendado | CTA seguro |
| --- | --- | --- |
| Validación | Camacol B&C analizó la focalización de Mi Casa en Bogotá con información oficial. | Conoce el informe y las rutas vigentes. |
| Ingresos | La política está llegando principalmente a hogares con mayores barreras de cierre financiero. | Revisa los requisitos oficiales de cada programa. |
| Mujeres | La vivienda puede fortalecer estabilidad y patrimonio de miles de mujeres. | Conoce las opciones disponibles para tu hogar. |
| Jóvenes | Mi Casa en Bogotá está acompañando a una población joven en su ruta hacia vivienda formal. | Infórmate y prepara tu ruta financiera. |
| VIS/VIP | Los subsidios se conectan con oferta formal de vivienda social. | Consulta proyectos, condiciones y entidades participantes. |
| Entorno | La política también debe mirar localización, servicios y calidad urbana. | Descubre por qué vivienda y barrio deben pensarse juntos. |
| Cierre | Mi Casa en Bogotá integra acceso, equidad, reactivación y ciudad. | Usa únicamente los canales oficiales y evita intermediarios. |

# FLUJO DE PRODUCCIÓN Y APROBACIÓN

| Fase | Responsable sugerido | Evidencia obligatoria |
| --- | --- | --- |
| Validación de cifras | Área técnica / financiera | Matriz con dato, universo, corte, fuente y aprobador. |
| Brief creativo | OAC / consultoría | Objetivo, público, concepto, tono, formatos y riesgos. |
| Copy y guion | Digital / prensa / audiovisual | Versión controlada y referencias. |
| Diseño y edición | Diseño / audiovisual | Editables, archivos maestros y subtítulos. |
| Revisión técnica y reputacional | Áreas misionales / OAC / despacho | Comentarios resueltos y aprobación final. |
| Programación | Equipo digital | Parrilla con fecha, hora, canal, responsable y enlace. |
| Monitoreo y respuesta | Digital / servicio / prensa | Matriz de comentarios, preguntas y escalamiento. |
| Cierre y archivo | OAC | Analítica, enlaces, capturas, aprendizajes y carpeta final. |

# RIESGOS Y CONTROLES

| Riesgo | Nivel | Control |
| --- | --- | --- |
| “Camacol lo confirma” se interpreta como certificación | Alto | Añadir explicación metodológica en copy, web y Q&A. |
| Datos sin corte en artes | Alto | Incluir fuente abreviada y periodo en cada pieza. |
| Simplificación de porcentajes | Alto | Mantener universo y no extrapolar a toda la población de Bogotá. |
| Promesa implícita de subsidio | Alto | CTA a requisitos; aclarar que cada programa tiene condiciones y disponibilidad. |
| Uso instrumental de mujeres o jóvenes | Alto | Historias dignas, consentimiento y enfoque de derechos. |
| Comentarios con casos individuales | Medio-alto | Protocolo de respuesta y traslado a canales de servicio. |
| Descoordinación entre cuentas | Alto | Kit aprobado y matriz de publicación distrital. |
| Saturación de siete días | Medio | Variar formatos, ángulos y valor de cada contenido. |
| Falta de accesibilidad | Medio-alto | Subtítulos, texto alternativo, contraste y lenguaje claro. |
| No conservar analítica | Alto | Exportar datos nativos y registrar fecha de corte. |

# INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| Dimensión | Indicador | Cálculo / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ejecución | Contenidos publicados frente a programados | Publicados ÷ programados × 100. |
| Alcance | Personas alcanzadas por contenido y campaña | Exportaciones nativas; no sumar audiencias duplicadas sin advertencia. |
| Interacción | Tasa de interacción sobre alcance | Interacciones ÷ alcance × 100. |
| Valor | Guardados y compartidos | Conteo y tasa por formato. |
| Tráfico | Clics hacia web y programas | UTM y analítica web. |
| Comprensión | Preguntas y comentarios que identifican el propósito | Codificación cualitativa de muestra. |
| Atribución | Menciones a Mi Casa en Bogotá y Hábitat | Escucha social y monitoreo. |
| Servicio | Consultas derivadas y correctamente orientadas | Registro de atención y temas recurrentes. |
| Riesgo | Correcciones, ocultamientos o crisis | Bitácora; meta: cero incidentes por dato. |
| Accesibilidad | Piezas con subtítulos, alt text y contraste | Piezas accesibles ÷ total × 100. |

# RECOMENDACIONES DE CONSULTORÍA

- Usar el concepto únicamente con una bajada que explique la naturaleza del análisis gremial.

- Convertir el día 1 en una pieza madre y derivar los demás contenidos de la misma matriz de cifras.

- Mantener una cifra principal por contenido y evitar láminas saturadas.

- Incluir fecha, fuente y universo de forma legible en artes y descripciones.

- Crear enlaces UTM por plataforma para medir tráfico a información oficial.

- Preparar respuestas tipo para requisitos, intermediarios, disponibilidad y casos individuales.

- Asegurar accesibilidad en todos los formatos audiovisuales y gráficos.

- Cerrar la campaña con un informe de analítica, conversación, riesgos y aprendizajes.

Bogotá D. C., 9 de junio de 2026