INFORME DE CONSULTORÍA EXTERNA

PLANEACIÓN Y PRIORIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA AGENDA OAC DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2026

Análisis de carga operativa, priorización editorial, cobertura territorial, producción de contenidos, riesgos y trazabilidad

| Entidad destinataria | Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |
| --- | --- |
| Dependencia relacionada | Oficina Asesora de Comunicaciones / Despacho / equipos de Prensa, Digital, Diseño y Audiovisual |
| Consultor | Juan Manuel Caicedo Cardona |
| Fecha de la actividad | 12 de junio de 2026 |
| Tipo de documento | Informe técnico de consultoría en comunicación estratégica |
| Código de trazabilidad | IC-SDHT-2026-06-12 |

# RESUMEN EJECUTIVO

El 12 de junio de 2026 se organizó y ajustó la agenda de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el periodo comprendido entre el 13 y el 20 de junio. El ejercicio integró actividades territoriales, entregas de vivienda, preparación de la Gran Feria de Vivienda, producción con Camacol, agenda institucional, articulación de despacho, control político, internacionalización, diseño, audiovisual y contenidos editoriales.

La matriz detallada registró 49 actividades. Dieciocho tenían fecha definida y 31 correspondían a tareas de la semana sin día ni hora cerrados. Entre las actividades fechadas se encontraban el voluntariado en Manitas, el taller “El Barrio que Queremos” en María Paz, registros en Cerro Norte, dos jornadas de grabación con Camacol, la preparatoria de la Gran Feria de Vivienda, un taller en San Cristóbal, una entrega de vivienda en Fontibón, una intervención en El Recuerdo, una visita al Parque Ilimaní, una entrega de Oferta Preferente y el debate de control político sobre movilidad férrea.

Conclusión estratégica La agenda no debía tratarse como una lista de solicitudes, sino como un sistema de decisiones: qué merece cobertura, qué requiere producción, qué debe permanecer como gestión interna, qué necesita validación técnica y qué representa un riesgo reputacional. La prioridad debía concentrarse en actividades capaces de mostrar beneficio ciudadano, transformación territorial, acceso a vivienda y evidencia verificable de gestión.

El trabajo permitió asignar un ángulo comunicacional, sugerir formatos y canales, definir productos esperados, identificar alertas de validación y separar los eventos publicables de las reuniones puramente operativas. La principal debilidad documental fue la ausencia de responsables definitivos, fechas de cierre, enlaces de evidencia y estados finales en la versión recuperada.

# ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La Oficina Asesora de Comunicaciones administraba simultáneamente una agenda de territorio, vivienda, revitalización, posicionamiento técnico, producción audiovisual, preparación de eventos y manejo preventivo de riesgos. Sin una herramienta común, cada solicitud podía convertirse en una urgencia independiente, generar duplicidad, sobrecargar al equipo y producir contenidos sin una finalidad estratégica clara.

La matriz se diseñó para ordenar la operación alrededor de campos mínimos: fecha, actividad, lugar, responsable, carácter estratégico, nivel de prioridad, análisis previo, tipo de contenido, canales, producto esperado, estado, riesgo y observaciones. Esta estructura convirtió la agenda en un instrumento de planeación y no únicamente en un calendario.

  - Preguntas atendidas

- ¿Cuáles actividades tenían mayor valor ciudadano, noticioso o reputacional?

- ¿Qué eventos requerían cobertura propia y cuáles podían trabajar con material de terceros?

- ¿Qué reuniones internas no debían convertirse automáticamente en publicaciones?

- ¿Qué productos debían prepararse antes, durante y después de cada actividad?

- ¿Dónde existían cruces de horarios, datos por confirmar o riesgos de competencia institucional?

- ¿Cómo dejar evidencia del proceso de planeación y del eventual cumplimiento?

# OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

  - Objetivo general

Estructurar y priorizar la agenda semanal de la Oficina Asesora de Comunicaciones, conectando cada actividad con una finalidad institucional, un producto comunicacional, un canal, un nivel de riesgo y una ruta de seguimiento verificable.

  - Objetivos específicos

- Consolidar en una matriz única las solicitudes y actividades previstas para la semana.

- Diferenciar acciones estratégicas, operativas, internas y de riesgo.

- Asignar a cada actividad una lectura previa sobre qué comunicar y qué evitar.

- Proponer contenidos y canales en función del valor ciudadano, no del protocolo.

- Identificar cruces de agenda, información incompleta y necesidades de validación.

- Facilitar la asignación de responsables y el control de entrega.

- Establecer soportes mínimos para seguimiento contractual y auditoría.

# ALCANCE Y METODOLOGÍA

  - Alcance

El acompañamiento tuvo alcance de planeación editorial, priorización, gestión de flujo de trabajo, prevención de riesgos y trazabilidad. No sustituyó la confirmación logística de eventos, la asignación formal de personal, la aprobación de piezas ni la certificación de cumplimiento por parte de los responsables institucionales.

  - Metodología aplicada

| Etapa | Aplicación |
| --- | --- |
| Consolidación | Integración de actividades de Paola, Manuel y David en un mismo tablero. |
| Clasificación | Agrupación por frente: territorio, vivienda, revitalización, feria, diseño, audiovisual, textos, despacho y riesgo. |
| Valoración estratégica | Evaluación de relevancia ciudadana, oportunidad de posicionamiento, capacidad de evidencia y sensibilidad. |
| Diseño editorial | Definición de ángulo, producto, formato y canal sugerido para cada actividad. |
| Control de validación | Registro de datos por confirmar, cruces de horario, permisos, cifras y competencias. |
| Trazabilidad | Incorporación de campos de estado, producto esperado, riesgo y observaciones. |
| Revisión de consistencia | Contraste entre la matriz detallada, la versión simplificada y las hojas resumen. |

# INVENTARIO DE LA AGENDA

| Grupo | Cantidad confirmable | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Total de registros en la matriz detallada | 49 | Incluye 18 actividades con fecha y 31 tareas semanales sin fecha definida. |
| Actividades con fecha | 18 | Requieren confirmación logística, responsable, cobertura y cierre. |
| Tareas sin fecha específica | 31 | Corresponden principalmente a textos, diseño, audiovisual y preparación de productos. |
| Reuniones o actividades internas no necesariamente publicables | 3 identificables | Comité institucional, mesa técnica y reunión de comunicaciones. |
| Diferencia entre versiones | 1 registro | Una hoja resumen parece contabilizar 48; la matriz simplificada registra 49. Debe depurarse. |

Advertencia de control No debe reportarse un porcentaje de ejecución utilizando una cifra base hasta resolver la diferencia entre 48 y 49 registros y congelar una versión oficial. La base del indicador debe ser la misma en el corte inicial y en el cierre semanal.

# DESARROLLO DEL ANÁLISIS POR FRENTES

  - Agenda territorial y revitalización

Manitas, María Paz, Cerro Norte, San Cristóbal, El Recuerdo y Parque Ilimaní ofrecían la oportunidad de mostrar presencia en territorio, escucha, apropiación comunitaria y transformación de entornos. La recomendación fue evitar registros protocolarios y documentar el problema, la participación, el cambio esperado, los acuerdos y el siguiente paso.

| Actividad | Ángulo recomendado | Producto mínimo | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Voluntariado en Manitas | Cuidado comunitario y apropiación del entorno. | Reel, galería y testimonios. | Mostrar resultado concreto; no solo funcionarios posando. |
| Taller María Paz | La comunidad participa en la definición del barrio. | Reel testimonial y carrusel. | Registrar acuerdos y próximos pasos. |
| Cerro Norte | Continuidad territorial con material recibido. | Historia o post contextual. | Validar calidad, datos y autorización de uso. |
| Taller San Cristóbal / cruce seguro | Seguridad cotidiana, niñez y entorno escolar. | Reel de recorrido y carrusel pedagógico. | Resolver duplicidad de fecha y precisar alcance. |
| Intervención El Recuerdo | Resultado tangible y mejora del entorno. | Antes/después y voz comunitaria. | Contar con imágenes comparables y ficha técnica. |
| Parque Ilimaní | Articulación institucional con resultado verificable. | Registro interno o historia. | No publicar si la visita no deja decisión o avance. |

  - Vivienda y Gran Feria

Las grabaciones con Camacol, la entrega en Fontibón, la jornada de Oferta Preferente y la preparatoria de la Gran Feria tenían la mayor capacidad para combinar validación técnica, historias de hogares, pedagogía de programas y convocatoria. El enfoque recomendado fue conectar las piezas con una sola promesa: la Secretaría abre rutas reales para acceder a vivienda y acompaña a cada familia según su situación.

| Actividad | Objetivo comunicacional | Producto esperado | Validación crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| Grabaciones Camacol | Usar un tercero técnico para reforzar confianza y contexto sectorial. | Cápsulas en 1:1, 9:16 y 16:9. | Voceros, guiones, cifras y uso de marca. |
| Preparatoria Gran Feria | Cerrar narrativa, roles, pauta, activaciones, medios y experiencia. | Checklist, minuta, parrilla y guiones. | Responsables, fechas y criterios de aprobación. |
| Entrega Fontibón | Poner el hogar y su proceso en el centro. | Historia de vida, reel, galería y nota breve. | Autorización de imagen y datos del programa. |
| Oferta Preferente | Explicar acceso real, acompañamiento y ruta ciudadana. | Reel, carrusel y CTA a la feria. | Requisitos y cifras oficiales. |

  - Textos, diseño y audiovisual

Las 31 tareas sin fecha incluían internacionalización de la feria, contenidos para World Cities Summit, campaña En Casa, artículos de Singapur, estrategia de revitalización, comunidades energéticas, notas técnicas, banners, carruseles, key visual de feria, instalaciones, mapa del evento, cortinillas, animaciones, videos y piezas de pódcast. El volumen exigía administrar dependencias y no declarar todas las tareas como simultáneamente urgentes.

Se recomendó organizar la producción por paquetes: campaña En Casa; Gran Feria de Vivienda; posicionamiento internacional; revitalización; vocería; pódcast; y mejoramientos. Cada paquete debía tener un propietario, un orden de entregas, un archivo maestro y un criterio de aprobación.

  - Agenda interna y control político

El Comité Institucional, la mesa de oferta y la reunión de comunicaciones debían producir insumos internos, no necesariamente publicaciones. Por su parte, el debate de control político sobre movilidad férrea debía tratarse como un frente preventivo: monitoreo, matriz de competencias, Q&A, vocería autorizada y coordinación con los sectores responsables.

# HALLAZGOS ESTRATÉGICOS

- La agenda semanal combinaba operación, posicionamiento, servicio, producción y riesgo; por ello, una sola escala de prioridad era insuficiente.

- Las actividades territoriales y de vivienda ofrecían el mayor potencial de conexión emocional y evidencia visible.

- La Gran Feria concentraba múltiples dependencias de textos, diseño, audiovisual, producción y medios; requería un subtablero propio.

- Las tareas sin fecha corrían el riesgo de permanecer indefinidamente abiertas y dificultar la demostración de cumplimiento.

- No todo evento institucional debía convertirse en contenido público; la publicación debía depender de la existencia de una decisión, resultado o beneficio.

- La matriz identificó alertas relevantes: duplicidad de fechas en San Cristóbal, error entre jueves/viernes 19, sigla WCD/WCS, materiales de terceros y derechos de uso.

- La diferencia de conteo entre versiones demuestra la necesidad de control de cambios y una fuente maestra única.

# RIESGOS Y CONTROLES RECOMENDADOS

| Riesgo | Nivel | Manifestación | Control recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga y dispersión | Alto | 49 registros compiten por atención en una semana. | Definir máximas prioridades y capacidad por rol. |
| Tarea sin fecha ni responsable | Alto | No existe obligación operativa verificable. | Fecha, responsable principal, suplente y SLA. |
| Conteo inconsistente | Alto | El denominador de cumplimiento puede variar. | Fuente maestra, versión congelada y control de cambios. |
| Publicación protocolaria | Medio | Contenido con bajo valor ciudadano. | Exigir resultado, decisión o beneficio antes de publicar. |
| Datos o competencias no validados | Alto | Errores en cifras, requisitos o vocerías. | Validación misional, jurídica y de despacho. |
| Material de terceros sin autorización | Alto | Riesgos de propiedad intelectual e imagen. | Permisos, atribución y archivo del consentimiento. |
| Cruce de horarios | Medio-alto | Cobertura incompleta o improvisada. | Delegado, suplente y decisión previa de cobertura. |
| Pérdida de evidencia | Alto | No puede probarse producción o difusión. | Repositorio único, nomenclatura y enlace por fila. |
| Tema de control político sin preparación | Alto | Contradicciones o respuesta tardía. | Monitoreo, Q&A, vocero y bitácora. |

# RECOMENDACIONES DE CONSULTORÍA

- Adoptar una versión maestra única y resolver la diferencia de 48 frente a 49 registros.

- Congelar una versión de apertura y una versión de cierre de cada semana.

- Definir como obligatorios los campos responsable, fecha de entrega, aprobador, enlace de evidencia y resultado.

- Crear un subtablero exclusivo para la Gran Feria de Vivienda por su nivel de complejidad y dependencia.

- Limitar la agenda ejecutiva a cinco prioridades semanales, sin dejar de monitorear las demás.

- Separar los estados: solicitado, priorizado, en producción, en validación, aprobado, publicado, archivado y cancelado.

- Asignar un brief mínimo a toda cobertura: objetivo, historia, tomas requeridas, voceros, riesgos y producto final.

- No publicar reuniones internas salvo que exista una decisión o impacto ciudadano verificable.

- Incorporar una revisión de derechos de imagen, uso de marca, música, contenidos de terceros y datos personales.

- Cerrar semanalmente con indicadores y aprendizajes, no solo con una lista de archivos entregados.

# MODELO DE GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO

| Momento | Decisión / actividad | Responsable sugerido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción | Registrar solicitud y verificar información mínima. | Coordinación OAC. | Fila creada y fuente. |
| Priorización | Definir valor, urgencia, riesgo y capacidad. | OAC + despacho. | Semáforo y decisión. |
| Brief | Cerrar objetivo, mensajes, formato, vocero y requisitos. | Líder de producto. | Brief aprobado. |
| Producción | Ejecutar cobertura, redacción, diseño o edición. | Equipo asignado. | Archivos de trabajo. |
| Validación | Revisar precisión técnica, jurídica y editorial. | Área misional / OAC. | Aprobación trazable. |
| Publicación / entrega | Difundir o remitir el producto final. | Canal responsable. | URL o archivo final. |
| Cierre | Registrar resultado, analítica y aprendizaje. | Coordinación OAC. | Matriz final y repositorio. |

# INDICADORES

| Indicador | Fórmula / criterio | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento semanal | Registros cerrados ÷ registros comprometidos en la versión congelada × 100. | Matriz inicial y final. |
| Oportunidad | Productos entregados dentro del plazo ÷ productos cerrados × 100. | Fechas previstas y reales. |
| Cierre documental | Registros cerrados con enlace de evidencia ÷ registros cerrados × 100. | Repositorio y enlaces. |
| Validación | Productos sensibles con aprobación previa ÷ productos sensibles × 100. | Correos o flujo de aprobación. |
| Conversión de cobertura | Coberturas que generaron producto publicable ÷ coberturas realizadas × 100. | Archivos y URLs. |
| Reutilización | Formatos derivados por producción principal. | Parrilla y archivos maestros. |
| Incidencias | Correcciones, retiros, retrasos o errores documentados. | Bitácora de incidentes. |
| Carga | Número de tareas por responsable, estado y prioridad. | Matriz maestra. |

Bogotá D. C., 12 de junio de 2026