INFORME DE CONSULTORÍA EXTERNA

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y CONVENIENCIA DE INFLUENCIADORES PARA LA RUTA DE LA VIVIENDA

Pertinencia institucional, criterios de selección, riesgos reputacionales, controles de cumplimiento y ruta de vinculación para la Gran Feria de Vivienda

| Entidad destinataria | Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |
| --- | --- |
| Dependencia relacionada | Oficina Asesora de Comunicaciones / equipo de Gran Feria de Vivienda / áreas técnicas, jurídica y contratación |
| Consultor | Juan Manuel Caicedo Cardona |
| Fecha de la actividad | 20 de junio de 2026 |
| Tipo de documento | Informe técnico de consultoría en comunicación estratégica |
| Código de trazabilidad | IC-SDHT-2026-06-15 |

# RESUMEN EJECUTIVO

El 20 de junio de 2026 se realizó un análisis de comunicación estratégica para establecer si la vinculación de influenciadores podía aportar a la Ruta de la Vivienda y a la Gran Feria de Vivienda. La pregunta no se limitó a identificar perfiles con seguidores: se evaluó si este recurso podía ampliar el alcance ciudadano, traducir información compleja, generar confianza y orientar a los hogares sin convertir la comunicación pública en promoción personal, publicidad encubierta o validación comercial de proyectos privados.

El análisis concluyó que el uso de influenciadores podía ser pertinente únicamente bajo un modelo de selección objetiva, trazabilidad de la evidencia, control editorial, transparencia sobre la colaboración y clara delimitación del rol institucional. La conveniencia no dependía del tamaño de la audiencia, sino de la coincidencia entre público, tema, credibilidad, seguridad reputacional, calidad de interacción y capacidad para explicar rutas de acceso a vivienda con precisión.

Conclusión principal La Secretaría no debía contratar “alcance”; debía contratar capacidad de explicar, orientar y generar confianza. Un influenciador solo era conveniente si ayudaba a que la ciudadanía comprendiera mejor la oferta institucional, sin prometer subsidios, aprobar proyectos, reemplazar canales oficiales ni promover la imagen personal de funcionarios.

Se recomendó combinar perfiles especializados en vivienda o finanzas con voces cercanas a públicos específicos, pero siempre mediante un piloto medible. La participación debía estar respaldada por brief, contrato o instrumento jurídico, identificación visible de la colaboración, verificación de audiencias, revisión de antecedentes, aprobación previa de guiones, enlaces a fuentes oficiales y protocolo de respuesta frente a preguntas individuales.

# ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La Gran Feria de Vivienda requería llegar a hogares con necesidades y niveles de conocimiento diferentes. Parte de la audiencia necesitaba entender conceptos como cierre financiero, concurrencia de subsidios, vivienda VIS/VIP, requisitos, ahorro y crédito. Los creadores digitales podían facilitar esa traducción a formatos cotidianos y ampliar el alcance más allá de los canales institucionales.

Sin embargo, el sector vivienda presenta riesgos particulares. Una expresión imprecisa puede interpretarse como garantía de asignación, recomendación de una constructora, aprobación de crédito o aval de un proyecto. Además, la participación de una entidad pública exige austeridad, finalidad institucional, transparencia contractual y ausencia de promoción personal de servidores públicos.

  - Universo inicial de perfiles

| Perfil considerado | Condición documental recuperada | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Mabel Quintero | Nombre confirmado en el universo inicial; ficha técnica no recuperada. | Verificar identidad, audiencia, afinidad temática, antecedentes, métricas nativas y conflictos. |
| Santiago Garzón | Nombre confirmado en el universo inicial; ficha técnica no recuperada. | Aplicar la misma evaluación estandarizada y conservar evidencias. |
| Brayan Rojas | Nombre confirmado en el universo inicial; ficha técnica no recuperada. | No inferir pertinencia sin revisar contenido, audiencia y seguridad de marca. |
| Súper Propietarios | Nombre confirmado en el universo inicial; ficha técnica no recuperada. | Revisar especialmente independencia, relaciones comerciales y posibles conflictos sectoriales. |
| Tips Inmobiliarios | Nombre confirmado en el universo inicial; ficha técnica no recuperada. | Validar rigor de consejos, diferenciación entre información y promoción, y fuentes utilizadas. |
| Leonardo Carmona | Nombre confirmado en el universo inicial; ficha técnica no recuperada. | Verificar ajuste de público, historial de publicaciones, engagement real y disponibilidad operativa. |

# OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

  - Objetivo general

Evaluar la pertinencia estratégica, reputacional y operativa de vincular influenciadores a la Ruta de la Vivienda, estableciendo criterios verificables de selección, condiciones de uso, riesgos y controles institucionales.

  - Objetivos específicos

- Determinar el valor potencial de los influenciadores para pedagogía, alcance y participación ciudadana.

- Diferenciar alcance cuantitativo de credibilidad, pertinencia y utilidad pública.

- Identificar riesgos de desinformación, promoción personal, publicidad encubierta y conflictos comerciales.

- Definir condiciones mínimas de habilitación antes de evaluar puntajes o tarifas.

- Proponer un modelo de piloto con productos, mensajes, aprobación y medición.

- Establecer soportes que permitan justificar la selección y la inversión ante supervisión o auditoría.

- Proteger la neutralidad institucional y el derecho ciudadano a recibir información clara y verificable.

# ALCANCE Y METODOLOGÍA

  - Alcance

El acompañamiento tuvo alcance de comunicación estratégica, análisis reputacional, arquitectura de mensajes, evaluación preliminar de perfiles y diseño de controles. No constituyó estudio de mercado contractual, auditoría de seguidores, investigación judicial, verificación financiera, concepto jurídico vinculante ni recomendación de adjudicación.

  - Metodología aplicada

| Etapa | Aplicación |
| --- | --- |
| Definición de finalidad | Precisar qué problema de comunicación resolvería la vinculación: alcance, pedagogía, confianza, convocatoria o cobertura. |
| Puerta de habilitación | Excluir perfiles con conflictos no gestionables, antecedentes críticos, falta de transparencia o imposibilidad de verificar datos. |
| Evaluación estratégica | Analizar afinidad temática, coincidencia de audiencia, credibilidad, engagement, calidad y seguridad reputacional. |
| Verificación de evidencia | Solicitar analítica nativa, distribución geográfica, demografía, alcance promedio, audiencia real y antecedentes. |
| Evaluación operativa | Revisar disponibilidad, formatos, tiempos, derechos de uso, exclusividades, costos y capacidad de ajustes. |
| Control editorial | Definir brief, fuentes oficiales, guiones, aprobaciones, advertencias y enlaces. |
| Piloto y medición | Probar con entregables limitados y comparar resultados frente a canales institucionales y pauta. |
| Cierre documental | Archivar matrices, soportes, contrato, piezas, aprobaciones, publicaciones y analítica. |

# MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE REFERENCIA

La evaluación incorporó un principio básico: cualquier divulgación financiada con recursos públicos debe responder a la finalidad de la entidad y al derecho ciudadano a la información. La Ley 1474 de 2011 exige austeridad y prohíbe usar publicidad oficial para promover servidores públicos, partidos o candidatos. La Ley 2345 de 2023 también prohíbe gasto estatal orientado a autopromocionar funcionarios o cuentas personales.

Cuando existe una relación material entre anunciante y creador, la Guía de Buenas Prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda que el carácter comercial o patrocinado sea identificable para el consumidor. En contratación pública, la selección debe conservar transparencia, economía, responsabilidad y criterios objetivos. Estas reglas obligan a documentar por qué se elige un perfil y qué utilidad pública se espera obtener.

| Referencia | Aplicación al caso |
| --- | --- |
| Ley 1474 de 2011, artículo 10 | Finalidad institucional, austeridad y prohibición de promoción personal mediante publicidad oficial. |
| Ley 2345 de 2023, artículo 6 | Prohibición de gasto estatal dirigido a autopromocionar funcionarios, cuentas personales o marcas de gobierno. |
| Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 | Transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva en el uso de recursos públicos. |
| Guía SIC de publicidad con influenciadores | Identificación clara de la colaboración y responsabilidad sobre mensajes publicitarios. |
| Ley 1581 de 2012 | Tratamiento adecuado de datos personales, testimonios, registros y audiencias. |
| Ley 1712 de 2014 | Transparencia y disponibilidad de información pública sobre contratación y gestión. |

# ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE CONVENIENCIA

  - Valor potencial

- Traducir conceptos financieros y de vivienda a lenguaje cotidiano.

- Llegar a públicos jóvenes, arrendatarios, compradores primerizos y hogares que no siguen cuentas institucionales.

- Generar preguntas reales que permitan mejorar la pedagogía de la Secretaría.

- Producir formatos nativos para video corto, transmisiones, recorridos y explicaciones paso a paso.

- Aportar validación social cuando el perfil tiene credibilidad y no depende comercialmente de la oferta que explica.

- Amplificar la feria y las rutas institucionales con segmentación más precisa.

  - Condiciones para que sea conveniente

- El objetivo debe ser informar y orientar, no exaltar a la secretaria ni reemplazar la comunicación oficial.

- El perfil debe demostrar audiencia pertinente en Bogotá y métricas verificables.

- Los contenidos deben dirigir a canales oficiales y diferenciar información general de atención individual.

- Toda cifra, requisito, fecha y monto debe provenir de una fuente institucional actualizada.

- La colaboración debe ser identificada de forma visible y comprensible.

- La Secretaría debe conservar aprobación editorial sin convertir el contenido en una lectura rígida o poco auténtica.

- Los derechos de uso, edición, pauta, archivo y reutilización deben quedar definidos.

- La estrategia debe medirse por comprensión, tráfico útil, consultas y asistencia, no solo por visualizaciones.

  - Casos en los que no se recomienda

- Cuando no se pueda verificar audiencia o existan señales de seguidores artificiales.

- Cuando el creador mantenga conflictos comerciales con constructoras, inmobiliarias, entidades financieras u otros actores y no los declare.

- Cuando su historial incluya desinformación, discriminación, ataques personales, apuestas, prácticas engañosas o riesgos incompatibles con la entidad.

- Cuando la propuesta se base en la presencia de la secretaria o en promoción personal y no en utilidad ciudadana.

- Cuando el costo no pueda justificarse mediante entregables, derechos, métricas y comparación con alternativas.

- Cuando el perfil se niegue a identificar la colaboración o a usar fuentes oficiales.

# ARQUITECTURA RECOMENDADA PARA EL PILOTO

| Componente | Definición recomendada |
| --- | --- |
| Objetivo | Aumentar comprensión y tráfico hacia las rutas oficiales de la Gran Feria y Mi Casa en Bogotá. |
| Duración | Piloto corto, con entregables definidos antes, durante y después de la feria. |
| Perfiles | Combinación limitada de especialidad sectorial y cercanía ciudadana; sin duplicar audiencias. |
| Entregables | Video explicativo, historias con enlace, cobertura o recorrido, pieza de preguntas frecuentes y reporte final. |
| Mensajes obligatorios | La feria orienta y acerca oferta; no garantiza subsidio, crédito, vivienda ni cierre financiero. |
| Fuentes | Página y redes oficiales de la Secretaría; documentos y enlaces proporcionados en el brief. |
| Aprobación | Validación técnica de datos, revisión comunicacional y control jurídico cuando aplique. |
| Medición | Alcance útil, retención, clics, preguntas, registros atribuibles, asistencia y calidad de comentarios. |
| Cierre | Informe por perfil, evidencias, aprendizajes, incidentes y recomendación de continuidad. |

# RIESGOS Y CONTROLES RECOMENDADOS

| Riesgo | Nivel | Manifestación posible | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Promesas o información incorrecta | Alto | Afirmar que asistir garantiza subsidio, crédito o vivienda. | Brief, guion, fuentes, revisión técnica y corrección inmediata. |
| Promoción personal de funcionarios | Alto | Contenido centrado en imagen, nombre o cuentas personales. | Enfoque de servicio, límites de presencia y revisión frente a Ley 1474 y Ley 2345. |
| Publicidad encubierta | Alto | No informar que existe colaboración pagada o beneficio. | Etiqueta o declaración visible y cláusula contractual. |
| Conflictos comerciales | Alto | Relaciones con proyectos, constructoras o financiadores no declaradas. | Declaración de conflictos, exclusiones y verificación previa. |
| Audiencia artificial o no pertinente | Alto | Seguidores comprados, geografía distinta o interacción de baja calidad. | Analítica nativa, muestra de audiencia y auditoría independiente si el monto lo justifica. |
| Aval implícito a privados | Alto | El creador presenta una marca o proyecto como recomendado por la Secretaría. | Neutralidad, prohibición expresa y separación entre oferta participante y aval institucional. |
| Comentarios y casos individuales | Medio-alto | Exposición de datos o atención improvisada en público. | Protocolo de moderación, remisión a canales oficiales y protección de datos. |
| Uso no autorizado de imagen o música | Medio-alto | Reclamaciones de derechos. | Licencias, autorizaciones, cesiones y archivo de soportes. |
| Costo sin evidencia de valor | Medio-alto | Pago basado solo en seguidores o visualizaciones. | Entregables, benchmarking, indicadores y pago vinculado a cumplimiento verificable. |
| Crisis por antecedentes del perfil | Alto | Reaparición de publicaciones incompatibles con valores públicos. | Debida diligencia, monitoreo, cláusula reputacional y plan de desvinculación. |

# RECOMENDACIONES DE CONSULTORÍA

- Definir primero el objetivo ciudadano y solo después seleccionar perfiles.

- Aplicar una puerta de habilitación obligatoria antes del puntaje técnico.

- Solicitar métricas nativas de los últimos 90 días y distribución de audiencia en Bogotá.

- Conservar una matriz comparativa única, firmada o validada por los responsables.

- Requerir declaración de intereses, relaciones comerciales y exclusividades vigentes.

- Incluir en el instrumento jurídico entregables, fechas, revisiones, derechos, transparencia, indicadores y cláusulas de crisis.

- Realizar un piloto limitado antes de ampliar inversión o número de perfiles.

- Usar enlaces trazables y códigos UTM por perfil y pieza.

- Medir comprensión y acciones útiles, no solo alcance o reproducciones.

- Evitar toda narrativa que convierta a la entidad en aval de proyectos, bancos, constructoras o intermediarios.

# INDICADORES SUGERIDOS

| Dimensión | Indicador | Cálculo / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Alcance pertinente | Usuarios alcanzados en Bogotá y segmentos objetivo | Analítica nativa y distribución geográfica. |
| Retención | Porcentaje de visualización del contenido | Retención a 3 segundos, 50 % y final. |
| Interacción cualificada | Preguntas, guardados, compartidos y comentarios útiles | Conteo depurado, no solo reacciones. |
| Tráfico | Clics hacia páginas oficiales | UTM exclusivo por perfil y publicación. |
| Conversión | Registros o acciones atribuibles | Eventos configurados y reglas de atribución. |
| Comprensión | Respuestas correctas sobre la ruta | Sondeo breve o análisis de comentarios. |
| Cumplimiento | Entregables aprobados en tiempo | Entregables conformes ÷ contratados × 100. |
| Seguridad | Incidentes, correcciones o desinformación | Bitácora; meta institucional: cero incidentes graves. |
| Eficiencia | Costo por acción útil | Costo total ÷ clics, registros o asistencias atribuibles. |
| Reputación | Sentimiento y asociaciones temáticas | Muestra cualitativa de comentarios y conversación. |

Bogotá D. C., 20 de junio de 2026