INFORME DE CONSULTORÍA EXTERNA

REVISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE CONTENIDOS PARA LOS DÍAS DE LA GRAN FERIA DE VIVIENDA 2026

Narrativa diaria, cubrimiento en tiempo real, roles, validación de datos, riesgos e indicadores

| Entidad destinataria | Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá |
| --- | --- |
| Dependencia relacionada | Oficina Asesora de Comunicaciones / equipos digital, audiovisual, prensa, diseño y logística |
| Consultor | Juan Manuel Caicedo Cardona |
| Fecha de la actividad | 25 de junio de 2026 |
| Tipo de documento | Informe técnico de consultoría en comunicación estratégica |
| Código de trazabilidad | IC-SDHT-2026-06-25 |

# RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta revisada tenía una base operativa útil: definía días, responsables presencial y remoto, formatos diferenciales, testimonios, imágenes de ambiente y amplificación distrital. También buscaba traducir la feria a códigos de redes mediante preguntas rápidas, verdadero o falso, tendencias y una metáfora futbolera.

La debilidad principal era que funcionaba como listado de ideas, no como plan editorial completo. No definía un objetivo narrativo por día, la información que debía validarse, el flujo de aprobación, el protocolo para testimonios, las rutas de atención ni los indicadores. Varios contenidos incluían preguntas o afirmaciones sensibles —cupos disponibles, suma de subsidios, cita previa, cierre financiero y acceso desde cero— que no debían improvisarse frente a cámara.

Conclusión central La feria no debía comunicarse como una sucesión de tendencias. Debía contarse como una ruta de decisiones: orientarse, entender la capacidad financiera, comparar opciones y salir con un siguiente paso claro.

Se recomendó conservar los formatos ágiles, pero subordinarlos a tres capítulos editoriales: apertura y orientación; cierre financiero y decisiones; resultados, próximos pasos y cierre institucional. También se propuso un centro de mando, fichas de datos validados, roles de aprobación, protocolos de imagen y un tablero de desempeño en tiempo real.

# INVENTARIO DEL PLAN REVISADO

| Día | Responsables registrados | Contenidos diferenciales | Contenidos convencionales |
| --- | --- | --- | --- |
| Jueves 2 de julio | Cubre: Leidy Jiménez. Remoto: Karen Rivera. | Ping-pong con asistentes y preguntas rápidas con vocero. | Testimonios, paneo, fotos y sinergia. |
| Viernes 3 de julio | Cubre: Leidy Jiménez. Remoto: Karen Rivera. | “Noticia feliz del día” y hook con balón / partido de fútbol. | Testimonios, paneo, fotos y sinergia. |
| Sábado 4 de julio | Cubre: Karen Rivera. Remoto: Leidy Jiménez. | Tendencia “te ves muy bien” y verdadero o falso. | Testimonios, paneo, fotos y sinergia. |

  - Preguntas sensibles identificadas

| Tema | Ejemplo del documento | Validación requerida |
| --- | --- | --- |
| Complementariedad | ¿Sí o no: se pueden sumar subsidios? | Reglas por programa y fuente. |
| Cupos | ¿Cuántos subsidios hay disponibles? | Cifra, corte y definición de cupo. |
| Cierre financiero | ¿Puedo hacer el cierre financiero en la feria? | Alcance real de bancos, cajas y constructoras. |
| Ingreso | ¿Debo ir con cita previa obligatoria? | Protocolo de acceso y excepciones. |
| Disponibilidad | Todavía hay cupos disponibles. | Actualización en tiempo real. |
| Jóvenes | Los jóvenes también pueden aplicar a VIS. | Requisitos, ingresos y producto. |
| Proceso desde cero | Puedes empezar tu compra desde cero. | Definir qué puede completarse en el evento. |

# OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

  - Objetivo general

Convertir la propuesta de contenidos en un plan de cubrimiento estratégico, verificable y centrado en el usuario, capaz de informar, emocionar y orientar durante los tres días de la Gran Feria.

  - Objetivos específicos

- Definir un objetivo editorial y una promesa por día.

- Organizar contenidos de servicio, emoción, datos y vocería.

- Validar las afirmaciones sensibles antes de grabar o publicar.

- Establecer roles presenciales, remotos y de aprobación.

- Preparar protocolos para testimonios, datos personales y menores.

- Diseñar formatos nativos para cada red.

- Incorporar monitoreo, respuestas y gestión de coyunturas.

- Crear indicadores y expediente de evidencias.

# ALCANCE Y METODOLOGÍA

  - Alcance

El análisis tuvo alcance editorial, digital, operativo, reputacional y de servicio. No certifica aforo, programación, cifras, disponibilidad de cupos, participación de entidades o resultados finales. Estos elementos debían ser validados por los responsables.

  - Metodología

| Etapa | Aplicación |
| --- | --- |
| Inventario | Clasificación de días, responsables, formatos y preguntas. |
| Lectura estratégica | Definición de historia general y capítulos diarios. |
| Prueba de utilidad | Evaluación de qué información necesita la persona asistente. |
| Prueba factual | Identificación de cifras y afirmaciones que requieren fuente. |
| Diseño operativo | Roles, flujos, centro de mando y entregables. |
| Riesgos | Privacidad, aforo, promesas, tendencias y comentarios. |
| Medición | Alcance, retención, servicio, tráfico y sentimiento. |
| Trazabilidad | Soportes de planeación, aprobación, publicación y analítica. |

# DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

  - Fortalezas

- Existe planificación por fecha y responsables.

- Combina producción presencial y publicación remota.

- Incluye testimonios y preguntas a asistentes.

- Busca formatos nativos y tendencias de redes.

- Prevé fotografías y contenido de ambiente.

- Articula la difusión con la sinergia distrital.

  - Brechas identificadas

| Brecha | Efecto | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Sin objetivo por día | Los contenidos pueden repetirse. | Definir capítulo y resultado diario. |
| Dependencia de tendencias | Contenido efímero o poco institucional. | Usar tendencias solo como vehículo. |
| Preguntas sin ficha técnica | Riesgo de información incorrecta. | Tarjeta de datos aprobada. |
| Roles incompletos | No se sabe quién valida o edita. | RACI de producción. |
| Sin protocolo de testimonios | Riesgo de imagen y datos. | Consentimientos y brief. |
| CTA genérico | No orienta siguiente paso. | Ruta por jornada. |
| Sin monitoreo | Se pierden dudas y riesgos. | Sala digital y matriz de respuestas. |
| Sin indicadores | No se demuestra desempeño. | Tablero diario. |

# ARQUITECTURA NARRATIVA RECOMENDADA

| Día | Capítulo editorial | Pregunta central | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 de julio | La ruta comienza | ¿Qué debe hacer una persona al llegar? | Orientación y confianza. |
| 3 de julio | La jugada financiera | ¿Cómo se arma un cierre posible? | Comprensión de ahorro, subsidios y crédito. |
| 4 de julio | De la feria al siguiente paso | ¿Qué se logró y qué sigue? | Resultados, compromisos y continuidad. |

  - Parrilla mejorada por día

| Momento | Jueves 2 | Viernes 3 | Sábado 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apertura | Video “Así se recorre la feria”. | Hook “La compra también se juega con números”. | Video “Último día: esto debes saber”. |
| Servicio | Mapa, acceso, stands y ruta. | Explicación de cierre financiero. | Disponibilidad validada y próximos pasos. |
| Humano | Sueños y motivaciones. | Familia o joven que arma su plan. | Historias y aprendizajes de asistentes. |
| Dato | Oferta y entidades, con corte. | Subsidios, ahorro y crédito. | Resultados preliminares validados. |
| Vocería | Qué hace diferente la feria. | Recomendación financiera. | Balance institucional y continuidad. |
| Interacción | Pregunta: “Mi casa significa…”. | Encuesta sobre principal barrera. | Verdadero o falso validado. |
| Cierre | Invitación con turno o condición. | Qué documento o paso preparar. | Canal para continuar después. |

  - Centro de mando recomendado

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Productor en campo | Coordinar agenda, voceros, testimonios y material. |
| Reportero / creador | Grabar, entrevistar y enviar información de contexto. |
| Editor remoto | Seleccionar, adaptar, subtitular y programar. |
| Validador técnico | Confirmar cifras, programas, requisitos y disponibilidad. |
| Aprobador OAC | Autorizar copy, tono, marca y publicación. |
| Community manager | Publicar, monitorear, responder y escalar. |
| Archivo | Nombrar, respaldar y organizar brutos, artes, versiones y enlaces. |

  - Ficha de datos en tiempo real

- Aforo y reglas de ingreso.

- Número y definición exacta de cupos o subsidios disponibles.

- Entidades participantes y servicios realmente prestados.

- Programas, requisitos y proyectos habilitados.

- Cifras de atención, operaciones o cierres con corte definido.

- Horarios, cambios de agenda y voceros autorizados.

- Rutas posteriores a la feria.

# RIESGOS Y CONTROLES RECOMENDADOS

| Riesgo | Nivel | Consecuencia | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Cifra no validada | Alto | Desinformación o corrección pública. | Ficha de datos y fuente. |
| Promesa de subsidio | Alto | Falsa expectativa. | Diferenciar cupo, postulación y asignación. |
| Tendencia que trivializa | Medio-alto | Pérdida de seriedad. | Filtro de pertinencia. |
| Testimonio sin autorización | Alto | Riesgo de imagen y datos. | Consentimiento verificable. |
| Menores de edad | Alto | Afectación de privacidad. | Autorización reforzada. |
| Saturación de contenido | Medio | Fatiga y bajo desempeño. | Jerarquía y ventanas de publicación. |
| Retraso de aprobación | Medio-alto | Pérdida de oportunidad. | Flujo corto y responsables. |
| Comentarios con casos individuales | Alto | Exposición y expectativas. | Canal privado seguro. |
| Crisis de aforo o acceso | Alto | Quejas y percepción de desorden. | Mensaje de contingencia. |
| Uso de referencias sin derechos | Medio-alto | Bloqueos o reclamaciones. | Recrear formatos sin copiar activos. |

# RECOMENDACIONES DE CONSULTORÍA

- Definir un capítulo narrativo por día y evitar repetición.

- Mantener tendencias únicamente cuando ayuden a explicar un tema.

- Preparar una ficha de datos validada y actualizable.

- Asignar responsables de producción, validación, aprobación y archivo.

- Crear un banco de preguntas por vocero y tipo de público.

- No improvisar respuestas sobre cupos, cierre financiero o elegibilidad.

- Diseñar protocolos de consentimiento y tratamiento de datos.

- Incluir contenido útil posterior a la feria.

- Monitorear conversación y ajustar la parrilla cada día.

- Conservar brutos, guiones, aprobaciones, enlaces y analítica.

# INDICADORES SUGERIDOS

| Dimensión | Indicador | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Producción | Piezas realizadas frente al plan | Matriz diaria. |
| Oportunidad | Tiempo entre captura y publicación | Marcas de tiempo. |
| Video | Retención a 3 segundos y finalización | Analítica nativa. |
| Servicio | Clics, consultas y derivaciones | UTM y registro. |
| Interacción | Guardados, compartidos y respuestas | Exportación. |
| Sentimiento | Comentarios positivos, neutros y críticos | Matriz cualitativa. |
| Coherencia | Piezas sin corrección factual | Bitácora. |
| Cobertura | Temas, públicos y entidades representados | Inventario. |
| Archivo | Productos con soporte completo | Lista de chequeo. |

Bogotá D. C., 25 de junio de 2026