RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

# Información General

El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) es un fondo de inversión del Ministerio de Minas y Energía orientado a financiar proyectos de adecuación, reposición y normalización de redes de distribución de energía eléctrica, principalmente en barrios subnormales y zonas con infraestructura eléctrica en condiciones técnicas deficientes. A través de este instrumento, el Ministerio promueve la prestación del servicio con criterios de calidad, seguridad y continuidad, reduciendo pérdidas de energía, riesgos eléctricos y conexiones informales, al tiempo que contribuye a la legalización del servicio, la mejora de la calidad de vida de las comunidades beneficiarias y el fortalecimiento de la sostenibilidad técnica y financiera del sistema eléctrico.

## Datos generales del proyecto de inversión

| BPIN: | 2018011001045 | Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO A NIVEL NACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonte: | 2019-2026 | Entidad Ejecutora: | Ministerio de Minas y Energía |  |  |
| Vigencia: | 2026 | Periodo de reporte: | Junio | Fecha del reporte: | 05/07/2026 |
| Dependencia / Área: |  | Dirección de Energía Eléctrica |  |  |  |
| Jefe Dependencia: |  | Diego Fernando Roman Dueñas |  |  |  |
| Email: |  | dfroman@minenergia.gov.co |  |  |  |
| Director de Proyecto: |  | Martha Stephanny Barreto Mantilla |  |  |  |
| Email: |  | msbarreto@minenergia.gov.co |  |  |  |
| Gestor del reporte: |  | Farid Alejandro Tovar |  |  |  |
| Email: |  | fatovar@minenergia.gov.co |  |  |  |

## Descripción del proyecto

| Contexto y descripción del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| En Colombia, el desplazamiento de población desde zonas rurales hacia áreas urbanas ha propiciado el crecimiento de asentamientos humanos, especialmente en cabeceras municipales y en zonas marginales o periféricas. Este fenómeno obedece a múltiples factores, entre ellos problemas de orden público y seguridad, así como la falta de acceso a servicios públicos y de oportunidades socioeconómicas. Como resultado de este proceso, se incrementa la demanda de servicios básicos, en particular del servicio de energía eléctrica. No obstante, la ausencia de una adecuada planeación del crecimiento poblacional en estas áreas dificulta la atención oportuna de los nuevos usuarios. En consecuencia, estos sectores —clasificados como Zonas Subnormales Urbanas o Barrios Subnormales, conforme a lo establecido en el Decreto 4978 de 2007— recurren en muchos casos a conexiones antitécnicas y fraudulentas al Sistema de Distribución Local (SDL). Este aumento inesperado de la carga eléctrica conlleva a una deficiencia en la calidad y confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional. En la actualidad, aproximadamente 367.678 usuarios residen en barrios subnormales, según los reportes que realizan los Operadores de Red al Ministerio de Minas y Energía (MME). Por ello, el Gobierno Nacional a través del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), creado por la ley 812 de 2003, modificado por la Ley 1117 de 2006 y reglamentado por el Decreto Único Reglamentario (DUR) 1073 de 2015, asigna recursos a programas, planes o proyectos de mejoramiento y/o construcción de las redes eléctricas en los barrios subnormales en el territorio nacional, con el fin de mejorar y prestar de forma segura y confiable el servicio de energía eléctrica a los usuarios. El Programa financia el suministro e instalación de las redes de distribución, los transformadores de distribución, las acometidas a las viviendas de los usuarios y los medidores o sistema de medición del consumo. La Ley 1117 de 2006 estableció que el Gobierno Nacional llevará a cabo un Programa de Normalización de Redes Eléctricas cuyos objetivos comprende la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes. Ahora bien, en teniendo en cuenta las condiciones económicas en las que se podrían encontrar los usuarios que se conectan de manera ilegal a la red, el gobierno nacional, a través de la ley 2294 de 2023, “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida” en su artículo 238, se modificó artículo el 1 de la Ley 1117 de 2006 con el fin de financiar adicionalmente sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) con el PRONE. Así mismo, la vigencia del fondo está definida hasta el 31 de diciembre de 2030 según el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Aunado a lo anterior, la reglamentación del fondo se verá modificada una vez entre en operación el Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGIA) el cual sustituirá el PRONE, según lo estipulado en la Ley 2099 DE 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones” |  |  |
| Objetivo general: | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional |  |
| Objetivo Especifico 1: |  | Aumentar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica. |
| Producto | Entregable | Actividad |
| 1.1. Servicio de apoyo financiero para la normalización de redes de energía eléctrica | No aplica | 1.1.1. Girar los recursos destinados a Financiar la Normalización de Redes de energía Eléctrica en barrios Subnormales situados en Municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN |
|  |  | 1.1.2. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos |
|  |  | 1.1.3. Girar los recursos para asistencia técnica y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad |
| Objetivo Especifico 2: |  | Mejorar las redes de energía eléctrica. |
| Producto | Entregable | Actividad |
| No aplica | No aplica | No aplica |
| Objetivo Especifico 3: |  | Evitar la informalidad en adquisición del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales. |
| Producto | Entregable | Actividad |
| No aplica | No aplica | No aplica |

# Articulación con los Instrumentos de Planeación

## Articulación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

| Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 - 2026 |  |
| --- | --- |
| Pivote: | Energía |
| Transformación: | Transformación productiva, internacionalización y acción climática |
| Pilar: | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente |
| Catalizador: | Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia |
| Temática PND: | Comunidades energéticas |

# Avance Financiero Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte.

## Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos)

| Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de financiación | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado | Por Comprometer |
| PNG | $ 115.590.778.921 | $ 99.220.800.394 | $ 616.643.023 | $ 600.143.023,00 | $ 16.369.978.527 |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera |  |  |  |  |  |
| Durante el periodo analizado se han presentado demoras en la ejecución de pagos asociados a la prestación de servicios de profesionales financiados con recursos del proyecto de inversión, derivadas de procesos administrativos en curso relacionados con la aprobación de cuentas de cobro. Adicionalmente, la ejecución financiera de los proyectos de normalización de redes eléctricas registra retrasos frente al cronograma definido en la etapa precontractual, lo que ha impedido la realización de desembolsos hasta tanto se cumplan las actividades previstas. |  |  |  |  |  |

## Vigencias Futuras constituidas (Valores en pesos)

| Aprobación de Vigencias Futuras |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Horizonte de la VF | Fecha de autorización MHCP | Documento de autorización MHCP | Objeto del proceso | Valor Autorizado | Valor Utilizado |
| Ordinaria | Enero 2026 – Julio 2026 | 29 de octubre de 2025 | Radicado 2-2025-068442 | Se requieren para la ejecución de planes, programas y/o proyectos de inversión priorizados por el Comité de Administración del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - CAPRONE, de conformidad con lo aprobado en la sesión No. 40, llevada a cabo el 25 de agosto de 2025 para el desarrollo de 5 proyectos que contemplan el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala - AGPE, que beneficiarán a 3.677 usuarios en los municipios de Ipiales, Pupiales, Tumaco y Algeciras, ubicados en los departamentos de Nariño y Huila. Lo anterior comprende la construcción de la infraestructura, la interventoría a que haya lugar y la capacitación sobre el uso eficiente de la energía, hasta julio de 2026 | $26.781.000.000 | $ - |
| Ordinaria | Enero 2026 – Julio 2026 | 22 de diciembre de 2025 | Radicado 2-2025-080500 | se requieren para desarrollar 25 proyectos con recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE que contemplan el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala - AGPE, que beneficiarán a 7.313 usuarios en los municipios de Luruaco, Repelón, Malambo, Fonseca, Manatí, Uribia, Sitionuevo, Campo de la Cruz, Ciénaga, San Juan del Cesar, El Piñón Maicao y Puerto Gaitán en los departamentos de Atlántico, La Guajira, Magdalena y Meta. Lo anterior comprende la construcción de la infraestructura, asistencia técnica y capacitación sobre el uso eficiente de la energía, hasta julio de 2026 | $ 69.520.510.773 | $ - |

## Reservas Presupuestales (en caso de que aplique)

| Reservas Presupuestales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserva | Obligado | Pagado | Por Pagar |
| $95.176.954.767,50 | $47.028.710.957,00 | $47.028.710.957,00 | $48.148.243.810,50 |
| Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas |  |  |  |
| Las reservas hacen referencia a contratos asociados a proyectos y prestación de servicios, los cuales se relacionan a continuación: - Contratos de 2023: GGC-1183-2023, GGC-1189-2023, GGC-1191-2023, GGC-1193-2023, GGC-1195-2023, GGC-1200-2023, GGC-1201-2023, GGC-1202-2023, GGC-1204-2023, GGC-1207-2023, GGC-1208-2023, GGC-1211-2023, GGC-1205-2023, GGC-1212-2023, GGC-1180-2023, GGC-1204-2023. - Contratos de 2025: GGC-0870-2025, GGC-1959-2025, GGC-1957-2025, GGC-1954-2025, GGC-1958-2025, GGC-1955-2025, GGC-2112-2025, GGC-2135-2025, GGC-2116-2025, GGC-2128-2025, GGC-2130-2025, GGC-2133-2025, GGC-2125-2025, GGC-2136-2025, GGC-2129-2025, GGC-2127-2025, GGC-2119-2025, GGC-2139-2025, GGC-2123-2025, GGC-2120-2025, GGC-2121-2025, GGC-2122-2025, GGC-2124-2025, GGC-2134-2025, GGC-2126-2025, GGC-2140-2025, GGC-2141-2025, GGC-2142-2025, GGC-2143-2025, GGC-2137-2025, GGC-2138-2025. Dado que se están realizando las gestiones administrativas pertinentes para la suscripción de las actas de inicio de 19 contratos suscritos con el Operador de red Operador de Red Air-e S.A.S E.S.P asociados a los proyectos que fueron FAVORABLES de la convocatoria 002 realizada en la vigencia 2025, hasta tanto este hito no sea cumplido no se realiza la solicitud de los desembolsos correspondientes conforme a lo establecido en la etapa contractual. Adicionalmente, los 5 contratos de este mismo OR que suscribieron las actas de inicio en el mes de mayo, se están realizando las gestiones para realizar el desembolso. Por ende, para el mes de mayo solo se realizó el pago de reservas presupuestales asociadas al contrato GGC-0870-2025 por un valor de $1.052.540,00. Así mismo, el adicional de pago de reservas presupuestales relacionadas anteriormente corresponde a lo acumulado durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. |  |  |  |

## Vigencias Expiradas de la vigencia (en caso de que aplique)

| Vigencias Expiradas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato | Vigencia Expirada | Obligado | Pagado |
| N/A |  |  |  |

# Avance Físico Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión de las metas planteadas para el indicador que mide el objetivo general, los productos y actividades/entregables con corte a la fecha del seguimiento que se está reportando.

## Productos y Actividades

| Objetivo Especifico 1: |  | Aumentar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.1. |  | Servicio de apoyo financiero para la normalización de redes de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador Principal | Meta total Horizonte |  | Avance Total Acumulado |  | Meta vigencia |  | Avance Mes Reportado |  | Avance Meta Rezagada | Avance Acumulativo Vigencia + Meta Rezagada |
| Usuarios beneficiados con la normalización del servicio de Energía eléctrica | 101.947 |  | 15.857 |  | 12.937 |  | 0 |  | 8.369 | 8.550 |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se incorpora en el periodo de junio el reporte de 7.121 Usuarios normalizados en el departamento del Atlántico (6.708) y Huila (413) bajo el financiamiento del Programa de Normalización de redes eléctricas (PRONE), correspondientes a intervenciones ejecutadas con corte al mes de diciembre de 2025. Su reporte en el periodo actual se realiza dado a que se culminaron los procesos de consolidación y validación técnica de la información y de los soportes remitidos por los ejecutores de los proyectos, con el propósito de garantizar la consistencia, trazabilidad y confiabilidad de los avances registrados. Estos fueron beneficiados de los contratos GGC-771-19, GGC-619-20, GGC-606-20, GGC-640-20, GGC-649-20, GGC-655-20. En el periodo de enero de 2025 se reportaron la ejecución de 7 proyectos, 4 en el municipio de Villavicencio beneficiando 2.356, 1 en Puerto Gaitán beneficiando 301 usuarios, 1 en Granada beneficiando 2.625 usuarios y 1 en Vistahermosa beneficiando 174 usuarios. Sin embargo y de acuerdo con el acta de recibo y entrega del contrato asociado a los usuarios normalizados en el municipio de Granada – Meta reportados en el mes de enero de la vigencia en mención, se corrige la cantidad de los usuarios. Inicialmente en este municipio se reportaron 2.673 debido a un error de digitación, sin embargo, el valor registrado en el acta corresponde a 2.625, dando un total de 5.456 para el mes correspondiente. Por ende, como meta rezagada se reportan para el periodo de diciembre de 2025 7.073 usuarios normalizados. En cuanto a los avances del periodo actual se reportan 1.296 usuarios normalizados correspondientes a los contratos GGC-601-2020, GGC-624-2020 y GGC-629-2020 suscritos con la empresa Air-e S.A.S ESP, los cuales benefician usuarios respectivamente en el municipio de Santa Martha (Magdalena), Soledad (Atlántico) y Barranquilla (Atlántico), y a el contrato 599-2020 suscrito con ENELAR, el cual beneficia a usuarios del municipio de Cravo Norte del departamento de Magdalena. Así mismo, con respecto a los 19 contratos pendientes por suscribir actas de inicio que fueron FAVORABLES de la Convocatoria 002 de 2025 actualmente se encuentran en proceso de la suscripción por parte de la Dirección de Energía Eléctrica, estos se relacionan a continuación: - GGC-2138-2025 - GGC-2139-2025 - GGC-2116-2025 - GGC-2128-2025 - GGC-2130-2025 - GGC-2119-2025 - GGC-2143-2025 - GGC-2136-2025 - GGC-2133-2025 - GGC-2121-2025 - GGC-2134-2025 - GGC-2122-2025 - GGC-2123-2025 - GGC-2124-2025 - GGC-2135-2025 - GGC-2125-2025 - GGC-2126-2025 - GGC-2127-2025 - GGC-2129-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución de las obras de los proyectos contratados pueden presentarse diversos factores que afectan el desarrollo normal de las obras y el cumplimiento de los cronogramas definidos en la etapa precontractual. Entre los posibles cuellos de botella identificados se destacan los siguientes: - Conflictos sociales y comunitarios: La interacción con las comunidades puede generar situaciones de resistencia social, inconformidades o alteraciones de orden público, las cuales inciden directamente en la continuidad de las actividades constructivas. Estos escenarios pueden impedir el acceso a las zonas de intervención, ocasionar suspensiones temporales de obra y retrasar la energización final de los activos una vez concluidas las obras físicas. - Eventos climáticos y condiciones no previsibles: Si bien en la fase de estructuración se verifica que los proyectos no se localicen en zonas de riesgo, pueden presentarse eventos climáticos extraordinarios fuera del control de la entidad contratante y del ejecutor, tales como lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos. Estas situaciones generan afectaciones en frentes de obra, obligan a suspensiones temporales, impactan la ejecución física y financiera, y requieren ajustes o reprogramaciones en los cronogramas establecidos. - Presencia de actores armados ilegales: La presencia de grupos al margen de la ley en algunas zonas de intervención constituye un factor de riesgo para la seguridad del personal y de la infraestructura, lo cual puede limitar el ingreso a los territorios, interrumpir actividades constructivas y afectar la ejecución oportuna de los proyectos. - Resistencia a la instalación de sistemas de medición: En ciertos territorios se evidencia resistencia por parte de la población a la instalación de medidores, particularmente de sistemas de medición avanzada (AMI), asociada a percepciones erróneas sobre su funcionamiento, costos o impactos en la prestación del servicio. Esta situación puede retrasar la puesta en operación de los proyectos y la formalización del servicio de energía eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  | Meta Vigencia |  |  |  | Avance Mes Reportado |  | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.1. Girar los recursos destinados a Financiar la Normalización de Redes de energía Eléctrica en barrios Subnormales situados en Municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  | No aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentran en ejecución los proyectos contratados en las vigencias pasadas. En cuanto a los proyectos contratados durante la vigencia 2025, actualmente los asociados a la Convocatoria PRONE 001 estos ya cuentan con actas de inicio suscritas entre el ejecutor y el MME y ya cuentan con el primer desembolso realizado. Los contratos correspondientes a la Convocatoria PRONE 002, se realizaron las gestiones administrativas para poder cumplir con esta actividad asociada a la etapa 1, sin embargo, todavía se encuentran en el proceso respectivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debido al retraso por parte del ejecutor Air-e S.A E.S. P en la constitución de pólizas se presentaron demoras en la suscripción de las actas de inicio de los contratos FAVORABLES en la convocatoria PRONE 002. Sin embargo, a la fecha, ya se dio inicio a 5 proyectos y se están adelantando las gestiones para realizar los desembolsos. Aunado a esto, adelantaron las gestiones administrativas correspondiente para la suscripción de las actas de los 19 proyectos pendientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  | Meta Vigencia |  | Avance Mes Reportado |  | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.2. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos |  |  |  |  |  | No aplica |  | No aplica |  | No aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desde la Dirección de Energía se realizó el seguimiento a los proyectos contratados durante la vigencia 2025. Así mismo, los profesionales asignados han realizado la revisión de los documentos exigidos en los proyectos contratados con el OR de Air-e en la vigencia 2025 lo cual ha permitido avanzar en la suscrición de las actas de inicio de los proyectos FAVORABLES de la convocatoria PRONE 002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se han identificado cuellos de botella. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  | Meta Vigencia |  | Avance Mes Reportado |  | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.3. Girar los recursos para asistencia técnica y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad |  |  |  |  |  | No aplica |  | No aplica |  | No aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se presenta un avance cualitativo para esta actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se han identificado cuellos de botella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Regionalización del proyecto (en caso de que aplique)

| Objetivo Especifico 1: |  | Aumentar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.1. |  | Servicio de apoyo financiero para la normalización de redes de energía eléctrica |  |  |  |  |  |
| Región | Departamento |  | Municipio | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
| Andina | Cundinamarca |  | Bogotá | $ 2.919.344.621 | $ 2.919.344.621 | $ 616.643.023 | $ 600.143.023 |
| Andina | Huila |  | Algeciras | $ 4.358.783.953 | $ 4.358.783.953 | --- | --- |
| Pacífico | Nariño |  | Ipiales | $12.290.817.182 | $12.290.817.182 | --- | --- |
| Pacífico | Nariño |  | Pupiales | $ 3.769.439.401 | $ 3.769.439.401 | --- | --- |
| Pacífico | Nariño |  | San Andrés de Tumaco | $ 6.361.959.464 | $ 6.361.959.464 | --- | --- |
| Orinoquía | Meta |  | Puerto Gaitán | $18.433.955.339 | $18.433.955.339 | --- | --- |
| Caribe | Atlántico |  | Campo De La Cruz | $1.670.812.496,00 | $1.670.812.496,00 | --- | --- |
| Caribe | Atlántico |  | Luruaco | $2.135.208.494,00 | $2.135.208.494,00 | --- | --- |
| Caribe | Atlántico |  | Malambo | $1.267.354.630,00 | $1.267.354.630,00 | --- | --- |
| Caribe | Atlántico |  | Manatí | $4.912.017.693,00 | $4.912.017.693,00 | --- | --- |
| Caribe | Atlántico |  | Repelón | $3.776.696.090,00 | $3.776.696.090,00 | --- | --- |
| Caribe | La Guajira |  | Fonseca | $8.415.313.004,00 | $8.415.313.004,00 | --- | --- |
| Caribe | La Guajira |  | Maicao | $10.876.172.022,00 | $10.876.172.022,00 | --- | --- |
| Caribe | La Guajira |  | San Juan Del Cesar | $1.097.623.119,00 | $1.097.623.119,00 | --- | --- |
| Caribe | La Guajira |  | Uribia | $8.957.449.398,00 | $8.957.449.398,00 | --- | --- |
| Caribe | Magdalena |  | Ciénaga | $3.756.491.024,00 | $3.756.491.024,00 | --- | --- |
| Caribe | Magdalena |  | El Piñon | $1.534.578.032,00 | $1.534.578.032,00 | --- | --- |
| Caribe | Magdalena |  | Sitionuevo | $2.686.839.432,00 | $2.686.839.432,00 | --- | --- |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas |  |  |  |  |  |  |  |
| Si bien en las convocatorias realizadas durante la vigencia 2025 se logró la financiación de todos los proyectos que resultaron FAVORABLES en cada una de ellas, es pertinente mencionar que en la misma se realizó una priorización con la cual se lograba beneficiar los usuarios más vulnerables en el territorio nacional, debido a los altos consumos de energía, localizaciones en territorios de paz, baja calidad y confiabilidad en el servicio de energía eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada |  |  |  |  |  |  |  |
| Como se evidencia en la regionalización, es menos del 50% de los departamentos del territorio nacional donde se presenta incidencia de este proyecto de inversión y esto se debe a que en las convocatorias publicadas por el MME para que los operadores de red presenten planes, programas y/o proyectos, no se evidencia la participación de todos los OR que operan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Adicionalmente, una de las restricciones naturales del fondo que financia el proyecto de inversión, está relacionada a que los usuarios a beneficiar tienen que estar en barrios subnormales del SIN (certificados). |  |  |  |  |  |  |  |

# Focalización ( No aplica)

# Restricciones y Limitaciones

Para el mes de mostrado no se han presentado restricciones y limitaciones

# Imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos

Durante la ejecución de los proyectos contratados se pueden presentar inconvenientes con las comunidades que generan alteraciones de orden público lo cual impide el cumplimiento normal de los cronogramas de ejecución, definidos previamente en la etapa precontractual y la energización final de los activos una vez concluidas las obras. Adicionalmente, si bien durante la estructuración de los proyectos se verifica que los mismos no se diseñan en una zona de riesgo, se pueden presentan eventos climáticos que están fuera del control de la entidad contratante como de la entidad ejecutora, entre ellos lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos. Estas circunstancias pueden generar suspensiones temporales de obra, retrasos en la ejecución física y financiera, y reprogramaciones en los cronogramas establecidos.