# Indicador 392 - Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI

# 2026: Junio

# Principales avances:

## El Ministerio de Minas y Energía (MME) avanzó en la ejecución de los 21 proyectos financiados por FAZNI, FAER y OXI y realizó la entrega del contrato 1197-2023 que benefician 116 usuarios indígenas en el departamento de Nariño. Así mismo, el IPSE hizo entrega del contrato 215 de 2024 que beneficia 57 usuarios indígenas en el departamento del Chocó.

## Cuellos de botella y limitaciones:

## No aplica

## Restricción 1:

No aplica

## Justificación Avance:

Se presentaron avances superiores al 50% en la ejecución de diez (10) proyectos que benefician 1.496 usuarios indígenas en el departamento de Nariño, Cauca, Chocó, Cesar y La Guajira. Los cuatro (4) proyectos en el Nariño, fueron financiados a través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales (FAER). De los seis (6) restantes, los tres (3) proyectos ubicados en Chocó y cauca fueron financiados por el Fondo de Apoyo para la Energización de las Zonas No Interconectadas, y los tres (3) restantes (2 en Cesar y 1 en La Guajira) fueron financiados a través del mecanismo de Obras por Impuesto (OXI).

Así mismo, los otros once proyectos presentaron avances inferiores al cincuenta 50%, ocho (8) fueron financiados por FAZNI y tres (3) por OXI; de los cuales cuatro (4) se encuentran ubicados en el departamento del Cauca, uno (1) en Cesar, uno (1) en Chocó, uno (1) en Córdoba, tres (3) en la Guajira y uno (1) en Vichada.

Adicionalmente, se finalizaron las obras y energización de 116 usuarios indígenas ubicados en el municipio de Santacruz en el departamento de Nariño, los cuales fueron financiados a través del FAER por medio del contrato GGC-1197-2023.

En cuanto al IPSE, se finalizaron las obras asociadas al contrato 215-2024 el cual beneficia 57 usuarios indígenas en el municipio de Alto Baudó en el departamento de Chocó.