# ACTA REUNIÓN

SEGUIMIENTO CONVOCATORIA PRONE 001-2026

Ciudad: Bogotá D.C

Lugar: Virtual

Fecha: 03 de julio de 2026

Hora: 10:00 am a 11:30 am

# Asistentes:

Farid Alejandro Tovar Aristizabal

Dayana Soley Méndez Devia

Ana Carolina García Botero

Víctor Alfonso Garrido Velilla

Rosa Enriquelina Gómez Corredor

# Orden del día:

- Presentación asistentes y objeto de la reunión.

- Desarrollo de la reunión.

- Imagen del desarrollo de la reunión.

- Compromisos

- Cierre de la reunión

# Desarrollo:

Siendo las 10:00 a.m. del 3 de julio de 2026, se da apertura a la sesión virtual con la presentación y saludo de los asistentes. Se informa el fin de la reunión, la cual tiene por objeto conocer e informar el estado de avance de los documentos correspondientes al desarrollo de la Convocatoria PRONE 001-2026 y sus pendientes.

Se informa por parte del Dr. Víctor Garrido que se descargaron los 30 proyectos de la plataforma NEON, al igual que las minutas, y documentos, con el fin de revisarlos uno a uno, actividad que

se realizado la semana pasada (22 de junio de 2026) se informa que todos los documentos estaban coincidentes y organizados, en general bien. Se informa por parte de Soley que, de los contratos adjudicados, están por iniciar cinco (5), para lo cual solicita Farid estar pendiente de la fecha de las actas de inicio para cada proyecto y que queden en Neón.  Farid solicita que el Dr. Víctor lleve un seguimiento de estos contratos

Respecto al PIF, Soley informa que se debe enviar el reporte, el cual se realiza en 5 días hábiles.

En cuanto a los anexos de la convocatoria, se informa por parte de Soley y Rosa, que se realizó la revisión a cada uno de los documentos, se ajustó el formato de aporte a título gratuito, cesión de derechos y responsabilidad, se cambia el titulo y se ajusta, se informa que se realizara un memorial de responsabilidad para cimentación y otro para estructuración, en lo que corresponde al componente civil.

Respecto a las carpetas Carolina informa que, están listas organizadas y al día, envío el Excel a Farid.

Frente al proyecto de inversión, se debe revisar si se hizo en 2023, 2024, solo están las matrices de financiera, están los reportes de PIF, pero la actualización de proyectos de inversión no se sabe si están completas.

# Compromisos:

| Compromiso | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento | Farid | En 8 días |

Siendo las 11:12 am, y una vez abordados los temas establecidos en el orden del día, se dio por finalizada la reunión.

Elaboró acta: Rosa Gómez Corredor - Contratista