## Formulario
VBJ-19/11/25
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MÉRITOS
CMA-DEO-SGI-036-2026
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA ALTO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
| FORMULARIO N°1 |  |  | PLAZO: | DOCE (12) MESES
FASE DE PRECONSTRUCCION
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIÓN DE PAGO |  |  | VALOR
PARCIAL ($)
(A)
| 1 | Fase de preconstrucción - Incluye todos los costos directos e indirectos (Costos de Personal y otros costos) | Primer pago: A la mitad del plazo contractual para la etapa de alistamiento o preconstrucción Segundo pago: A recibo de satisfacción de los Estudios y Diseños |  |  | 136955768 | VALOR MÁXIMO (A)
|  | SUBTOTAL COSTOS DE FASE DE PRECONSTRUCCION (A) |  |  |  | 136955768
FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
| CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3)) = (4)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
| ITEM | PERSONAL PROFESIONAL
| 2 | Director de Interventoría |  |  | 5.5
| 3 | Ingenieros Residentes de Interventoría |  |  | 22
| 4 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría |  |  | 11
|  | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 87771600 | NO MODIFICAR
| 5 | Especialista en Pavimentos y/o Vías
| 6 | Especialista en Diseño Geométrico
| 7 | Especialista en Geología y/o Geotecnia
| 8 | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología
| 9 | Especialsita en Estructuras
| 10 | Especialsita Ambiental
| 11 | Especialista juridico - predial
| 12 | Especialista tecnico - predial
| 13 | Profesional Ambiental |  |  | 11
| 14 | Profesional Social |  |  | 11
| 15 | Profesional SIG |  |  | 3
| 16 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad |  |  | 5.5
| 17 | Profesional SST |  |  | 11
PERSONAL TÉCNICO
| 18 | Inspector SST |  |  | 11
| 19 | Inspector |  |  | 11
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 20 | Técnico administrativo |  |  | 11
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)
|  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.36 | VALOR MÁXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (B)
GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS
|  | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  |  | (7) | (8) | (7)*(8)) = (9)
VIÁTICOS
| 21 | Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista | Día |  | 45
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 22 | Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes |  | 11
| 23 | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | Según comprobante por mes |  | 22
| 24 | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes |  | 11
| 25 | Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) | Según comprobante por mes |  | 11
| 26 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes |  | 11
OTROS COSTOS
| 27 | Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes |  | 11
| 28 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes |  | 11
| 29 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Según comprobante por mes |  | 11
| 30 | Veeduría ciudadana | Según comprobante por mes | 300000 | 11 | 3300000 | NO MODIFICAR
SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (C)
SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) + (C) = (D)
|  | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (E) |  |  |  | 185165473 | NO MODIFICAR
SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (D) + (E) = (F)
IVA = 19% * (F) = (G)
COSTO TOTAL = (F) + (G)
NOTAS:
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. El Instituto pagará al interventor, el reconocimineto del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Pliego de condiciones; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya.
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos.
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Supervisor de Interventor.
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador.
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.
2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.11. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.
2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.
2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.
2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. La dedicación del personal(H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

## Presupuesto Oficial
VBJ-19/11/25
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MÉRITOS
CMA-DEO-SGI-036-2026
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA ALTO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | PLAZO: | DOCE (12) MESES
FASE DE PRECONSTRUCCION
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIÓN DE PAGO |  |  | VALOR
PARCIAL ($)
(A)
| 1 | Fase de preconstrucción - Incluye todos los costos directos e indirectos (Costos de Personal y otros costos) | Primer pago: A la mitad del plazo contractual para la etapa de alistamiento o preconstrucción Segundo pago: A recibo de satisfacción de los Estudios y Diseños |  |  | 136955768 | VALOR MÁXIMO (A)
|  | SUBTOTAL COSTOS DE FASE DE PRECONSTRUCCION (A) |  |  |  | 136955768
FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
| CARGO / OFICIO |  | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  |  | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL ($)
|  |  | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3)) = (4)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
| ITEM | PERSONAL PROFESIONAL
| 2 | Director de Interventoría | 7960000 |  | 5.5 | 43780000
| 3 | Ingeniero Residente de Interventoría | 6191000 |  | 22 | 136202000
| 4 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | 3649000 |  | 11 | 40139000
|  | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) |  |  |  | 87771600 | NO MODIFICAR
| 5 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | 6966000
| 6 | Especialista en Diseño Geométrico | 6966000
| 7 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | 6966000
| 8 | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | 6966000
| 9 | Especialsita en Estructuras | 6966000
| 10 | Especialsita Ambiental | 6966000
| 11 | Especialista juridico - predial | 6966000
| 12 | Especialista tecnico - predial | 6966000
| 13 | Profesional Ambiental | 4533000 |  | 11 | 49863000
| 14 | Profesional Social | 4533000 |  | 11 | 49863000
| 15 | Profesional SIG | 4533000 |  | 3 | 13599000
| 16 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | 4533000 |  | 5.5 | 24931500
| 17 | Profesional SST | 4533000 |  | 11 | 49863000
PERSONAL TÉCNICO
| 18 | Inspector SST | 2874000 |  | 11 | 31614000
| 19 | Inspector | 2543000 |  | 11 | 27973000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 20 | Técnico administrativo | 1844000 |  | 11 | 20284000
|  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) |  |  |  | 575883100
|  | FACTOR MULTIPLICADOR (6) |  |  |  | 2.36 | VALOR MÁXIMO
|  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (B) |  |  |  | 1359084116
GRUPO 2 - OTROS COSTOS DIRECTOS
|  | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
|  |  |  | (7) | (8) | (7)*(8)) = (9)
VIÁTICOS
| 21 | Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista | Día | 268000 | 45 | 12060000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 22 | Vehículos tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato. | Según comprobante por mes | 6558000 | 11 | 72138000
| 23 | Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT) | Según comprobante por mes | 841000 | 22 | 18502000
| 24 | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | 7297000 | 11 | 80267000
| 25 | Ensayos de laboratorio (suelos, pavimentos , concretos, etc) | Según comprobante por mes | 2091000 | 11 | 23001000
| 26 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | 1438000 | 11 | 15818000
OTROS COSTOS
| 27 | Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1658000 | 11 | 18238000
| 28 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 586000 | 11 | 6446000
| 29 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | Según comprobante por mes | 442000 | 11 | 4862000
| 30 | Veeduría ciudadana | Según comprobante por mes | 300000 | 11 | 3300000 | NO MODIFICAR
|  | SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (9) = (C) |  |  |  | 254632000
|  | SUBTOTAL COSTOS = (A) + (B) + (C) = (D) |  |  |  | 1750671884
|  | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL = (E) |  |  |  | 185165473 | NO MODIFICAR
|  | SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (D) + (E) = (F) |  |  |  | 1935837357
|  | IVA = 19% * (F) = (G) |  |  |  | 367809098
|  | COSTO TOTAL = (F) + (G) |  |  |  | 2303646455
NOTAS:
1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.
2. El Instituto pagará al interventor, el reconocimineto del Grupo 1 y Grupo 2, conforme lo establecido en el Anexo Técnico y Pliego de condiciones; de acuerdo a los requerimientos del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya.
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se reconocerán viáticos.
2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.
2.4. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto.
2.5. Los gastos de Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Supervisor de Interventor.
2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios en el Factor Multiplicador.
2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.9. La oferta económica no podrá superar los valores que se indican bajo la leyenda "Valor Máximo", de lo contrario, será causal de rechazo.
2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.
2.11. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.
2.12 Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el proceso.
2.13 El presente proceso no contempla el valor de prima regional para el personal. Por lo anterior, este valor no deberá ser diligenciado por el proponente, de lo contratio, será causal de rechazo.
2.14 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización, en los términos del Anexo Técnico.
2.15 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.
3. En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Ingeniero Auxiliar de Interventoría, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años.
4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
5. La dedicación del personal(H-MES) y otros costos directos, corresponderán a la implementación de frentes de trabajo, como se registra en el anexo técnico; sin embargo, será el Supervisor del contrato de interventoría asignado para el mismo, quien aprobará y distribuirá el personal y sus respectivas dedicaciones y frentes de trabajo, previo y durante la ejecución del contrato de interventoría, según su necesidad real.

## Plan de Cargas
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CMA-DEO-SGI-036-2026
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA ALTO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | MES |  |  | 5 | MES |  |  | 6 | MES |  |  | 7 | MES |  |  | 8 | MES |  |  | 9 | MES |  |  | 10 | MES |  |  | 11 | MES |  |  | 12 | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[50 empty] | Director de Interventoría | Ingeniero Residente de Interventoria | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | Profesional Ambiental | Profesional Social | Profesional SIG | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | Profesional SST | Inspector SST | Inspector | Especialista en Pavimentos y/o Vías | Especialista en Diseño Geométrico | Especialista en Estructuras | Especialista en Geología y/o Geotecnia | Especialista en Hidráulica y/o Hidrología | Especialsita Ambiental | Especialista juridico - predial | Especialista tecnico - predial
1. FASE DE PRECONSTRUCCIÓN
1. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES, MODIFICACIÓN ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. Seguimiento, control técnico, administrativo, legal, ambiental, social, predial (Según aplique) a la revisión a los ajustes y/o actualización y/o modificación y/o elaboración de estudios complementarios y/o definitivos, elaborados por el contratista, de manera que para la revisón final se cuente con las revisiones parciales surtidas en la elaboración de los mismos. Mantenimiento Preventivo . Trabajos para garantizar la transitabilidad y seguridad vial del corredor vial o de los sectores a intervenir. A su vez incluye informes semanales, mensuales, ejecutivos, trimestrales (Según aplique), así como el recibo y aprobación del producto generado por el Contratista de obra. | 1 | 1 | 1 | 1 | [44 empty] | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad y SST | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
[49 empty] | DEDICACIÓN FASE DE PRECONSTRUCCION | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Monto agotable especialistas
2. FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad, SST, SIG, inspector SST e inspector | 4.235 | 16.94 | 8.47 | 9.24 | 9.24 | 2.52 | 4.62 | 9.24 | 9.68 | 9.68 | X | X | X | X | X | X |  | X
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad, SST, SIG, inspector SST e inspector | 0.275 | 1.1 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 0.22 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | X | X | X | X | X | X |  | X
2.3. INFORMES MENSUALES | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad, SST, SIG, inspector SST e inspector | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | X | X | X | X | X | X |  | X
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad, SST, SIG | 0.22 | 0.88 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.11 | 0.22 |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X
2.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas. | 0.11 | 0.44 | 0.22 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X |  | X
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA | [46 empty] | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad, SST, SIG, inspector SST e inspector | 0.275 | 1.1 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | X | X | X | X | X | X |  | X
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION | [46 empty] | 1 | 1 | Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Especialistas, Profesional Ambiental, social, aseguramiento o gestion de la calidad, SST, SIG | 0.275 | 1.1 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.12 | 0.22 | 0.44 |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X
[49 empty] | DEDICACIÓN FASE DE EJECUCION | 5.5 | 22 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | Monto agotable especialistas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[49 empty] | DEDICACIÓN FORMULARIO | [18 empty] | 34 | 34 | #REF!
NOTA:
Todas las actividades de Interventoría estan apoyadas por el Personal Logistico de la Interventoría, tales como: Secretaria, Conductor(es).
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente