## Matriz Colombia Compra
[OBJETO]. Lo anterior de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato y demás Apéndices del Contrato
[5 empty] | Valor |  |  | Modalidad de Contratación | [5 empty] | Licitación Pública
LICITACIÓN PÚBLICA No. EFR-LP-001-2026
Anexo 19 - Matriz del Proceso de Selección
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | RIESGO | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Tratamiento/Control | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | TRATAMIENTO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Afecta la ejecución | Responsable de implementar | Fecha estimada de inicio | Fecha Estimada de fin | Cómo se realiza el tratamiento | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada modalidad de contratación | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo con la elaboración de los pliegos, los estudios previos y con los apoyos jurídicos acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente aplicable a la licitación. La revisión se lleva a cabo por parte de la entidad en la dependencia encargada del proceso de selección y el asistente técnico para la estructuración. Además deberá incluir una lista de verificación normativa y aprobación formal antes de publicar los pliegos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | 1. Contratación de la EFR 2. Estructurador |  |  | Revisión documental de normas aplicables | Semanal
2 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público | La entidad adelanta una estructuración integral (jurídica, financiera y técnica) analizando las particularidades del mercado para el proceso de selección a adelantar, lo que reduce el riesgo de inconformidad de interesados en el proceso. Cabe señalar que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista conforme a los parámetros establecidos por la ley aplicable y de acuerdo al pliego de condiciones. Se deberá evidenciar el estudio de mercado y análisis de la pluralidad de oferentes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | 1. Estructurador 2. Contratación de la EFR |  |  | Revisión documental de normas aplicables. Dialogo con el mercado y ajuste de documentos del proceso | Semanal
3 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuado diseño del Proceso de Contratación | No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público | Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios. En ese sentido, la entidad acepta el riesgo, el cual es reducido a través de la continua revisión normativa, técnica y financiera y de los documentos del Proceso que garanticen el correcto diseño. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sï | 1. Estructurador 2. Contratación de la EFR |  |  | Revisión de normas aplicables al Proceso. Dialogo con el mercado. Ajuste de documentos del proceso | Semanal
4 | Específico | Interno | Selección | Selección | Inadecuada selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público | La Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en los cuales se determinan los requisitos habilitantes. En adición, se documentarán matrices de evaluación y listas de chequeo de los requisitos habilitantes. Esto, en conjunto con la revisión meticulosa de las propuestas, garantiza la selección del proponente idóneo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sï | 1. Contratación de la EFR 2. Evaluador |  |  | Revisión independiente de Propuestas y normas aplicable. | Diaria
5 | General | Externo | Selección | Planeación | Colusión del proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución de un contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público-Privado | La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección y fórmulas de adjudicación objetivas concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva. Adicionalmente, se establecen medidas tales como las descritas en el numeral 9.6 del Proyecto de Prepliego de Condiciones, con el fin de que el oferente tome las acciones necesarias para evitar y mitigar la ocurrencia de este evento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | 1. Estructurador 2. Contratación de la EFR 3. Evaluador |  |  | Revisión independiente de Propuestas. Revisión constante del mercado objetivo | Semanal
6 | General | Interno | Contratación | Contratación | Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantías | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Privado | Los Oferentes se encuentran obligados a aportar con su Oferta la garantía de seriedad de la Oferta como un requisito habilitante, en consecuencia, en el evento en que el adjudicatario no suscriba el contrato o no allegue las garantías estipuladas contractualmente, la Entidad procederá a declarar el siniestro amparado en la Garantía de Seriedad de la Oferta adjudicataria, con los efectos jurídicos que ello acarrea de conformidad con la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | 1. Contratación de la EFR 2. Evaluador |  |  | Revisión independiente de Propuestas. Solicitud y activación de garantías | Diaria
7 | General | Externo | Planeación | Planeación | Pérdida Parcial o total de la información en medio digital por malfuncionamiento de equipos | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público | La Entidad tiene a su cargo el asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Se debe complementar con copias de seguridad, gestión de documentos y controles de seguridad informática. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Privado |  |  | Creación de copias seguras | Diaria
8 | General | Interno | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público-Privado | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos, a los cuales se les realiza un seguimiento y control interno por parte de la Entidad. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes, en caso de incumplimiento se realizarán las acciones legales que establece la normatividad para estos casos en contra del contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | 1. Contratación de la EFR 2. Evaluador |  |  | Solicitud y activación de garantías | Diaria
9 | General | Interno | Contratación | Contratación | Riesgos asociados a plataformas electrónicas (SECOP II), como indisponibilidad durante la publicación o recepción de ofertas. | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Público | Siguiendo el procedimiento descrito en el Contrato de Concesión y Manual de uso del SECOP II para Proveedores de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | 1. Contratación de la EFR 2. Evaluador |  |  | Procedimiento Colombia Compra Eficiente | Diaria