MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRODUCTOS DEL PIVOTE DE MINERÍA

| Objetivo específico | Producto | Estado | Aporte al documento marco |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1. Identificación de estrategias de articulación entre institucionalidad y ciudadanía | Producto 1. Matriz de madurez y análisis GAP (Fase I) | Construida (Mayo 2026) | Alimenta el capítulo primero, correspondiente al Estado de la Cuestión Institucional y Normativa frente a las Instituciones Nacionales y Comunidades Mineras en Colombia desde los esfuerzos realizados por las entidades competentes del Gobierno Nacional en materia de minería. Proporciona la comparación de actores internacionales y del , frente a Marcos Regulatorios de Descarbonización, Mecanismos de Diálogo Social, Estrategias de Reconversión Laboral, Financiamiento de las Transiciones. |
| OE2. Analizar la articulación entre los mecanismos de gobernanza institucional y las experiencias comunitarias y sindicales de las poblaciones mineras productivas, con el fin de comprender cómo se responden a sus demandas específicas en el marco de una Transición Energética Justa | Producto 2. Mapas de análisis de contenido cualitativo con el modelo de Philipp Mayring y uso del software NVivo (Fase II) | En construcción (julio 2026) | Alimenta el capítulo segundo, correspondiente a las Experiencias de la gobernanza minera y de la articulación entre institucionalidad y comunidades mineras productivas: Recomendaciones para el futuro del sector minero. Esquematiza el producto del análisis cualitativo de las entrevistas aplicadas a los actores institucionales, académicos y sindicales del sector minero. |
| OE2. Analizar la articulación entre los mecanismos de gobernanza institucional y las experiencias comunitarias y sindicales de las poblaciones mineras productivas, con el fin de comprender cómo se responden a sus demandas específicas en el marco de una Transición Energética Justa | Producto 3. Transcripciones espacios de entrevista | En construcción (Julio 2026) | Alimenta el capítulo segundo, correspondiente a las Experiencias de la gobernanza minera y de la articulación entre institucionalidad y comunidades mineras productivas: Recomendaciones para el futuro del sector minero. Contribuye a la gestión del conocimiento frente a la aplicación de los instrumentos de recolección de información. |
| OE3. Sistematizar, centralizar y socializar la información sobre las experiencias de relacionamiento entre las comunidades mineras y la institucionalidad nacional, con el fin de generar un modelo de gestión del conocimiento que facilite la toma de decisiones estratégicas y promueva prácticas de gobernanza colaborativa | Producto 4. Tabla de Gestión del Conocimiento Pivote de Minería (Fase I) | Construida (abril 2026) | Constituye un avance del componente de Gestión del Conocimiento. Proporciona una herramienta de captura, organización, sistematización y transferencia de conocimiento mediante la centralización de la gestión documental contenida en los abordajes del pivote de minería frente a las estrategias de gobernanza aplicadas para la articulación entre institucionalidad y comunidades mineras productivas en Colombia. Hace parte del contenido la propuesta metodológica del pivote de minería y se hace transversal al desarrollo del documento general. |
| OE3. Sistematizar, centralizar y socializar la información sobre las experiencias de relacionamiento entre las comunidades mineras y la institucionalidad nacional, con el fin de generar un modelo de gestión del conocimiento que facilite la toma de decisiones estratégicas y promueva prácticas de gobernanza colaborativa | Productos: - Apartado de lineamientos y recomendaciones para los procesos de articulación entre institucionalidad nacional y comunidades mineras productivas - Espacio de socialización de la propuesta con 3 infografías | Pendiente (Septiembre 2026) | Constituye el contenido del capítulo 3, titulado “Hacia una gobernanza minera justa: Propuestas para la toma de decisiones concertada con las comunidades” |

- Relación secuencial de los productos

Producto 1 → Matriz de madurez y análisis GAP (Fase I)

Producto 2 → Mapas de análisis de contenido cualitativo con el modelo de Philipp Mayring y uso del software NVivo (Fase II)

Producto 3 → Transcripciones espacios de entrevista

Producto 4 → Lineamientos y recomendaciones para los procesos de articulación entre la institucionalidad nacional y las comunidades mineras productivas

Producto 5 → Socialización de la propuesta con tres infografías