MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRODUCTOS DEL PIVOTE LEGISLATIVO

| Objetivo específico | Producto | Estado | Aporte al documento marco |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1. Examinar la estrategia de relacionamiento legislativo del MME a nivel comparado con otros países de América Latina | Productos: - Estrategia de relacionamiento legislativo | Construido (abril 2026) | Alimenta el capítulo 1 de relación entre el Ministerio de Minas y Energía y el Congreso de la República. |
| OE2. Recopilar y analizar las solicitudes del Congreso de la República durante el último cuatrienio | Productos: - Registro solicitudes Congreso 2022-2026 - Código_procesamiento_proposiciones_GAL - Código_procesamiento_solicitudes_GAL | Construido (mayo-junio 2026) | Fundamenta el capítulo 2 de análisis de solicitudes del Congreso de la República al Ministerio de Minas y Energía. |
| OE2. Describir los imaginarios del relacionamiento entre las entidades del sector minero-energético y el Congreso | Productos: - Grupo focal - Matriz de análisis del grupo focal - Entrevistas UTL y otros actores | Pendiente (junio-agosto 2026) | Constituye el capítulo 3 de imaginarios frente al relacionamiento ejecutivo-legislativo. |
| OE3. Diseñar una estrategia institucional para fortalecer la relación ejecutivo-legislativo | Productos: - Lineamientos y recomendaciones para la reformulación de la estrategia de relacionamiento entre el MME y el Congreso. - Taller de socialización de propuesta estratégica. | Pendiente (agosto-septiembre 2026) | Constituye el contenido del capítulo 4 de propuesta de estrategia institucional de relacionamiento ejecutivo-legislativo. |

Relación secuencial de los productos

Producto 1 → Estrategia de relacionamiento legislativo

Producto 2 → Registro solicitudes Congreso 2022-2026

Producto 3 → Código_procesamiento_proposiciones_GAL

Producto 4 → Código_procesamiento_solicitudes_GAL

Producto 5 → Transcripción del Grupo focal

Producto 6 → Matriz de análisis del grupo focal

Producto 7 → Transcripción de entrevistas UTL y otros actores

Producto 8 → Lineamientos y recomendaciones para la reformulación de la estrategia de relacionamiento entre el MME y el Congreso.

Producto 9 → Espacios de socialización de propuesta estratégica de relacionamiento.