## Hallazgos
No. | Revisor | Documento | Ubicacion exacta | Hallazgo | Severidad | Evidencia | Recomendacion / accion requerida
1 | EEE1 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Modulo MRV, tabla resumen pág. 10, vs. 01_Casos_de_Uso.pdf, Figura 3, pág. 3 | 3 casos de uso del módulo MRV (UC14 Gestionar fuentes, UC16 Gestionar catálogo, UC18 Gestionar poderes caloríficos) no tienen historia de usuario ni criterios de aceptación, aunque si están documentados como funciones reales en 11_Manual_de_Usuario.pdf (pág. 7). | Mayor | Conteo 1:1 entre las 11 filas de la Figura 3 de Casos de Uso (pág. 3) y las 8 filas MRV de la tabla resumen de Historias (pág. 10). | Solicitar a GearsMap las 3 historias de usuario faltantes con sus criterios de aceptación antes de validar estas funciones contra el aplicativo.
2 | EEE1 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Pág. 10, tabla resumen, fila HU-PC-01 | HU-PC-01 (Predicción Climática) es la única historia de las 21 con prioridad "Baja"; coincide con la ausencia de caso de uso de administración para ese modulo y la falta de pruebas documentadas para el mismo. | Menor (patrón) | Única fila con prioridad "Baja" en la tabla resumen (pág. 10); ausencia confirmada en 01_Casos_de_Uso.pdf y 10_Resultado_de_Pruebas.pdf. | Confirmar con GearsMap si la baja prioridad de Predicción Climática es alcance reducido intencional o un módulo incompleto.
3 | EEE1 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Pág. 5, HU-MRV-06, criterio de aceptacion 4 | El criterio "esta funcionalidad opera incluso si el servicio backend MRV no está disponible" es una afirmación de resiliencia especifica no respaldada en 09_Arquitectura.pdf ni probada explícitamente en 10_Resultado_de_Pruebas.pdf. | Menor | Sin prueba de caída de backend en la Sección 5 de Resultado de Pruebas (solo se prueba E2E-09, cambio de visibilidad genérico). | Solicitar evidencia de una prueba especifica que confirme este comportamiento de alta disponibilidad.
4 | EEE1 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Pág. 7, HU-INGEI-01, criterio de aceptación 2 | Única mención en todo el conjunto documental revisado de la metodología exacta "IPCC 2006 con factores GWP AR5"; no se puede confirmar contra la tabla real de factores de emisión. | Recomendación | Detalle metodológico sin respaldo cruzado en 01_Casos_de_Uso.pdf ni 11_Manual_de_Usuario.pdf. | Coordinar con el equipo Analítica (revisor de 06_Diccionario_de_Datos.pdf) para confirmar que los factores de emisión cargados correspondan efectivamente a AR5.
5 | EEE2 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 1. Diagrama general de casos de uso | El documento identifica los módulos y actores generales, pero no presenta una matriz de trazabilidad entre casos de uso, historias de usuario, prototipos, manual de usuario, pruebas y aplicativo desplegado. | Mayor | El documento declara 24 casos de uso distribuidos en M&E, MRV, INGEI, Predicción y Autenticación, pero no evidencia su trazabilidad con otros entregables o con la aplicación. | Solicitar matriz de trazabilidad funcional: caso de uso, historia asociada, pantalla, rol, endpoint/proceso, prueba asociada y evidencia de funcionamiento.
6 | EEE2 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 2. Especificación de casos de uso | La especificación de casos de uso es insuficiente para aceptación formal. Se limita principalmente a código, nombre, actor y descripción, sin precondiciones, flujo principal, flujos alternos, reglas de negocio, errores, datos de entrada/salida ni criterios de aceptación. | Mayor | En la especificación de M&E, los casos UC01 a UC07 se describen de forma breve, por ejemplo “Visualizar indicadores resumen”, “Explorar mapa” o “Lanzar el flujo de procesamiento”, sin detallar comportamiento verificable. | Solicitar ampliación de cada caso de uso con plantilla formal: objetivo, actor, precondiciones, disparador, flujo principal, flujos alternos, excepciones, datos, reglas de negocio, postcondiciones y criterios de aceptación.
7 | EEE2 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Secciones 1.1, 1.2 y 1.3 | El uso del actor “Todos” resulta ambiguo. No queda claro si incluye únicamente usuarios humanos —administrador, analista y público— o también sistemas externos como XM y DANE. | Mayor | En las tablas por módulo se diferencian actores como Administrador, Analista, Público, XM y DANE; pero en la especificación se usa “Todos” como actor principal en varios casos. | Reemplazar “Todos” por actores explícitos en cada caso de uso y precisar si los sistemas externos son actores funcionales, fuentes de datos o integraciones técnicas.
8 | EEE2 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 1.2. Casos de uso del módulo MRV | El alcance funcional de MRV concentra múltiples funciones administrativas críticas en casos generales, sin desagregar operaciones, validaciones, permisos ni manejo de errores. | Mayor | El módulo MRV incluye consulta de catálogo, ficha, dashboard, sincronización, carga manual, gestión de visibilidad, fuentes, catálogo, factores de emisión y poderes caloríficos. | Desagregar los casos administrativos críticos de MRV en operaciones verificables: crear, consultar, editar, eliminar, activar, desactivar, validar, sincronizar, reprocesar y auditar.
9 | EEE2 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 1.3. Casos de uso de INGEI, Predicción y Autenticación | Los módulos INGEI y Predicción Climática están definidos con muy pocos casos de uso frente a su complejidad funcional y metodológica. No se documentan casos para carga de insumos, validación de archivos, manejo de errores, actualización de modelos/fuentes ni consulta de metadatos. | Mayor | INGEI solo incluye calcular emisiones y descargar resultado; Predicción solo incluye pronóstico estacional CPT; Autenticación incluye iniciar sesión, ingresar como invitado y cerrar sesión. | Solicitar ampliación del alcance funcional de INGEI y Predicción, incluyendo carga, validación, errores, fuentes, metadatos, actualización, interpretación de resultados y restricciones de uso.
10 | EEE2 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 1. Diagrama general y sección 2. Especificación | No se evidencia validación del alcance contra el aplicativo desplegado. El documento describe funcionalidades esperadas, pero no indica cuáles están implementadas, cuáles son prototipo, cuáles están pendientes ni cuáles requieren credenciales específicas para probarse. | Bloqueante para recibo funcional pleno | El documento es declarativo y no incluye estado de implementación, evidencia de ejecución ni referencia a pantallas o rutas reales del aplicativo. | Solicitar a GearsMap inventario funcional validado contra ambiente: implementado / parcialmente implementado / no implementado / no aplica, con URL, rol, captura y prueba asociada por cada caso de uso.
11 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf / 12_Manual_Tecnico.pdf | BPMN Fig.2 (p.3) vs. Manual Técnico, sección 5.2 (p.7) | El motor de derivación de indicadores no contempla manejo de errores. Se confirma que es un vacío real del sistema, no solo de modelado: el Manual Técnico describe el flujo (obtener indicadores → DAG → orden topológico → evaluar fórmula → persistir) sin mencionar ninguna rama de error o rollback. | Alta | BPMN: loop "¿Quedan derivados?" sin gateway de éxito/error. Manual Técnico 5.2: flujo de 4 pasos sin manejo de excepciones (fórmula inválida, dependencia faltante, valor nulo). | Definir y construir manejo de errores en el motor (try/catch por indicador, registro en bitácora, continuar con el resto del DAG) y reflejarlo en el BPMN.
12 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | BPMN Fig.5 (p.8) — gateway "¿Usuario confirma?" vs. Manual de Usuario, sección 6.1 (p.8) | El Manual de Usuario describe el cálculo INGEI como una secuencia lineal de clics (cargar → vista previa → clic en "Calcular"), no como una decisión formal de confirmar/cancelar. La rama "No" faltante en el BPMN es un detalle de notación, no un vacío funcional. | Baja | Manual de Usuario 6.1, pasos 4-5: "Revise la vista previa... Haga clic en Calcular", sin mención de una opción de cancelar o rechazar la vista previa. | Ajustar el BPMN para representar el paso como una acción de usuario (clic en Calcular) en vez de un gateway de decisión con dos ramas.
13 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf / 12_Manual_Tecnico.pdf | BPMN Fig.1 (p.1) vs. Fig.2 (p.3) vs. Manual Técnico, sección 8 (p.11) | El Manual Técnico confirma que el cron diario (APScheduler) sincroniza datos y materializa indicadores derivados en el mismo job. El BPMN, sin embargo, sigue sin mostrar ese handoff entre la Figura 1 y la Figura 2. | Baja | Manual Técnico 8.1: "APScheduler ejecuta scripts/cron_daily.py que sincroniza datos desde conectores y materializa indicadores derivados". | Actualizar el BPMN para mostrar el handoff automático entre ingestión y derivación dentro de un mismo proceso de cron diario.
14 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | BPMN Fig.4 (p.6-7) vs. Manual de Usuario, sección 4.4-4.5 (p.4-5) | Ni el BPMN ni el Manual de Usuario contemplan edición o reenvío de una acción de adaptación rechazada; el manual solo describe "Nueva acción" para crear una desde cero. | Media | Manual de Usuario 4.4 solo documenta creación de una acción nueva; 4.5 documenta aprobar/rechazar, sin mención de reenvío o edición posterior. | Definir con GearsMap si el analista puede editar y reenviar una acción rechazada, y modelar ese loop en el BPMN y en el manual si aplica (ver sección D).
15 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | BPMN Fig.2 (p.3) y Sección 7 Matriz (p.11) vs. Manual de Usuario, sección 5.4 (p.7) | La matriz de procesos del BPMN atribuye el disparo manual de administrador al proceso de ingestión (Proceso 1), pero el Manual de Usuario aclara que la capacidad manual real es "ejecutar el motor de derivación de indicadores" desde el panel de administración — es decir, corresponde al Proceso 2, no al Proceso 1. Además, la Figura 2 del BPMN no modela ningún swimlane de Administrador para ese disparo manual. | Media | Manual de Usuario 5.4: "Derivaciones: ejecutar el motor de derivación de indicadores" listado entre las capacidades del panel de administración MRV. | Corregir la matriz de la sección 7 del BPMN para atribuir el disparo manual al Proceso 2, y agregar un swimlane/vía de entrada de Administrador en la Figura 2, análogo al de la Figura 3.
16 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | BPMN Fig.5 (p.8) vs. Manual de Usuario, sección 6.1 (p.8) | El Manual de Usuario menciona un paso opcional de carga de "factores de emisión personalizados" en la calculadora INGEI que no aparece representado en el BPMN, el cual solo modela la carga del archivo de actividad. | Baja-Media | Manual de Usuario 6.1, paso 3: "Opcionalmente, cargue factores de emisión personalizados", sin contraparte en la Figura 5 del BPMN. | Agregar el paso opcional de carga de factores de emisión personalizados a la Figura 5, incluyendo su posible validación de formato.
17 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf | Sección 3, Figura 3 (p.5) — rama No de "¿Completado correctamente?" | Ante un error, el pipeline finaliza por completo ("Fin con error"), sin posibilidad de reintentar solo el paso fallido. | Baja-Media | Rama No → "Registrar error" → "Notificar error" → Fin (con error), sin loop de reintento del paso. El Manual Técnico (sección 7.3) confirma que la ejecución es por paso individual ("--paso <step_name>"), lo que sugiere que sí sería técnicamente viable reintentar un solo paso. | Evaluar permitir el reintento del paso específico antes de descartar todo el pipeline, aprovechando que la ejecución ya es por paso según el Manual Técnico.
18 | EEE 3 | 03_Procesos_de_Negocio_BPMN.pdf | Sección 4, Figura 4 (p.6-7) — estado "Acción en estado pendiente" | No se modela control de tiempo (SLA) para la revisión pendiente por parte del Administrador. | Baja | El estado "Acción en estado pendiente" no tiene gateway de temporización ni escalamiento asociado; tampoco se menciona en el Manual de Usuario. | Definir un mecanismo de recordatorio o escalamiento si la acción permanece pendiente más de un número de días definido.
19 | EEE 4 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 1.1. Casos de uso del módulo M&E | El documento define 7 casos de uso M&E y asigna permisos por actor, pero no evidencia que cada funcionalidad esté implementada y operativa en el aplicativo desplegado. | Mayor | Se listan UC01 dashboard general, UC02 mapa coroplético, UC03 capas ráster, UC04 pipeline, UC05 lotes ráster, UC06 reporte de acción y UC07 aprobación de acción, con permisos por Admin, Analista y Público. | Solicitar matriz de validación funcional UC01-UC07 contra aplicativo, con URL, rol usado, captura, estado de implementación y evidencia de prueba por caso.
20 | EEE 4 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 2. Especificación de casos de uso - Módulo M&E | La especificación de los casos M&E es insuficiente para aceptación funcional. Presenta nombre, actor y descripción breve, pero no incluye precondiciones, flujos alternos, reglas de negocio, errores, datos requeridos ni criterios verificables. | Mayor | Los casos UC01 a UC07 se describen de forma general, por ejemplo consultar dashboard, explorar mapa, navegar ráster, lanzar pipeline, gestionar lotes y aprobar acciones. | Ampliar cada caso de uso con flujo principal, flujos alternos, reglas de negocio, datos de entrada/salida, postcondiciones, mensajes de error y criterios de aceptación.
21 | EEE 4 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Módulo M&E - HU-M&E-01, HU-M&E-02 y HU-M&E-03 | Las historias de dashboard, visor geográfico y visor ráster tienen criterios de aceptación, pero no definen fuentes de datos, variables disponibles, unidades, fecha de actualización, reglas de clasificación, ni comportamiento ante ausencia de datos. | Mayor | Las historias indican filtros por departamento, municipio y período; mapa municipal por indicador; ráster COG vía TiTiler; escenarios RCP 2.6, 4.5 y 8.5; y períodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. | Solicitar ficha funcional/datos del módulo M&E: variables, fuentes, unidades, periodicidad, fecha de corte, reglas de clasificación, manejo de nulos y mensajes esperados cuando no existan datos.
22 | EEE 4 | 08_Prototipos.pdf | Sección 3. Prototipo del dashboard general M&E | El prototipo del dashboard M&E es esquemático y no permite validar operación real, interpretación de indicadores, consistencia visual ni relación con datos reales. | Mayor | El prototipo plantea selector de período, escenario y ámbito; tarjetas de temperatura media, precipitación acumulada e índice de amenaza; mapa coroplético; gráfico top 10 y tabla cualitativa. | Entregar capturas reales del dashboard desplegado, con datos cargados, filtros aplicados, unidades, leyendas, fuente, fecha de actualización y explicación de cada indicador.
23 | EEE 4 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Sección 4.1. Dashboard general | El manual explica cómo ingresar al dashboard y usar filtros, pero no incluye rutas exactas verificadas, capturas reales, definición de indicadores, unidades, interpretación de resultados ni manejo de errores. | Mayor | El manual indica acceder por Cambio climático → M&E → Dashboard general, usar filtros de período, escenario y ámbito geográfico, y visualizar tarjetas, gráficos y tablas. | Complementar el manual con ejemplo de consulta real, capturas, definición de indicadores, unidades, fuente, fecha de actualización, mensajes de error y comportamiento esperado de filtros.
24 | EEE 4 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Secciones 4.2 y 4.3. Visor geográfico y visor ráster | La documentación describe el uso del visor geográfico y ráster, pero no evidencia que carguen correctamente geometrías, capas COG, leyendas, escenarios, períodos ni consulta por clic. | Mayor | El manual indica que el mapa se colorea por rangos y que el visor ráster permite seleccionar lote activo, escenario, período, opacidad y consulta del valor del ráster en un punto. | Solicitar evidencia funcional de mapas: capturas, lista de capas, variables disponibles, prueba de consulta por municipio/punto, leyenda, escenarios, períodos, tiempo de carga y comportamiento ante falla de TiTiler o ausencia de datos.
25 | EEE 4 | 02_Historias_de_Usuario.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | HU-M&E-04, HU-M&E-05; Manual sección 4 | El pipeline geoespacial y la gestión de lotes están definidos como funcionalidades administrativas, pero el manual de usuario no desarrolla instrucciones operativas suficientes para ejecutarlos, revisar progreso, consultar errores o activar lotes. | Mayor | Las historias señalan que el administrador puede seleccionar lote, pasos del pipeline, ver progreso, recibir notificación, crear/activar/eliminar lotes y ver estados; el manual de M&E no detalla este flujo administrativo. | Solicitar manual operativo específico para Admin M&E: ejecución de pipeline, prerrequisitos, selección de lote, pasos, validaciones, logs, errores, activación de lote, rollback y evidencia de ejecución.
26 | EEE 4 | 02_Historias_de_Usuario.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | HU-M&E-06, HU-M&E-07; Manual secciones 4.4 y 4.5 | El flujo de reporte y aprobación de acciones de adaptación está documentado de forma básica, pero faltan reglas de validación, estados, adjuntos permitidos, notificaciones, trazabilidad y permisos detallados. | Mayor | La historia define formulario con entidad, nombre, descripción, fechas, presupuesto y evidencia, adjuntos, estado pendiente e historial; la aprobación incluye lista de pendientes, filtros, revisión, aprobar/rechazar y notificación al analista. | Documentar flujo completo de acciones: campos obligatorios, formatos/tamaño de adjuntos, estados posibles, trazabilidad, notificaciones, historial, permisos por rol y criterios de aprobación/rechazo.
27 | EEE 4 | 08_Prototipos.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | Prototipo M&E; Manual sección 4 | No se evidencia correspondencia plena entre prototipo, manual y aplicativo real. Los prototipos son de baja fidelidad y el manual no incluye pantallas reales del ambiente desplegado. | Mayor | El prototipo presenta componentes generales del dashboard y pantallas M&E, mientras el manual ofrece instrucciones textuales sin capturas reales del sistema. | Solicitar versión actualizada de prototipos/manual con capturas reales, rutas exactas, rol utilizado, fecha de captura y correspondencia con sicmme-test.
28 | EEE 4 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Secciones 3 y 4. Navegación general y M&E | El manual no diferencia claramente la experiencia M&E por perfil de usuario. Los permisos para público, analista y administrador se deducen parcialmente de casos de uso, pero no se explican en la operación del manual. | Menor / Mayor si afecta pruebas | En casos de uso, público puede consultar dashboard, mapa y ráster; analista puede reportar acciones; administrador puede ejecutar pipeline, gestionar lotes y aprobar acciones. En el manual no se presenta tabla operativa por rol. | Incluir tabla de funcionalidades M&E por rol, rutas visibles, acciones permitidas y restricciones, coherente con casos de uso y matriz de actores.
29 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Página 1, portada | El documento no incluye objetivo, alcance ni propósito del entregable. | Mayor | Ausencia de sección introductoria antes del diagrama general. | Incluir objetivo, alcance, módulos cubiertos y relación del documento con el tablero entregado.
30 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Página 1, sección 1. Diagrama general de casos de uso | Se indica que existen 24 casos de uso, pero no se presenta una trazabilidad con pantallas, rutas o funcionalidades específicas del tablero. | Mayor | El documento solo presenta matriz general por módulo y actor. | Agregar matriz de trazabilidad entre caso de uso, módulo, pantalla/ruta del tablero, rol y estado de implementación.
31 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Páginas 2 a 4, secciones 1.1., 1.2. y 1.3. | Las matrices de permisos por actor son generales y no diferencian acciones de consulta, creación, edición, eliminación, aprobación, carga o descarga. | Mayor | Las tablas solo usan marcas de acceso por actor. | Detallar permisos por acción para cada rol y validar su correspondencia con el comportamiento real del tablero.
32 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Sección 2 | Los casos de uso se listan, pero no incluyen condiciones, asociaciones, entre otros. | Mayor | La sección presenta únicamente código, nombre y actores. | Ampliar cada caso de uso con las variables que requiere la descripción de los casos de uso, se puede usar como guía la documentación de IBM https://www.ibm.com/docs/es/product-master/12.0.0?topic=processes-defining-use-cases
33 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Todo el documento | No se incluyen capturas, referencias a pantallas, rutas de navegación ni evidencia visual del tablero. | Mayor | Ausencia de imágenes o referencias directas a la interfaz del sistema. | Incorporar capturas o referencias de pantalla por caso de uso para facilitar la validación funcional.
34 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Todo el documento | No se documenta manejo de errores ni escenarios alternos para funcionalidades críticas. | Mayor | No hay secciones de excepciones o errores esperados. | Agregar escenarios de error: sin datos, archivo inválido, usuario sin permisos, fallo de conector, fallo de mapa o error de cálculo.
35 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Página 8, glosario | El glosario es limitado y no incluye varios conceptos usados en el documento, como MRV, M&E, INGEI, ráster, pipeline, factor de emisión o poder calorífico. | Menor | El glosario solo contiene siete términos. | Ampliar el glosario con todos los términos técnicos y funcionales utilizados en el documento.
36 | EEE5 | 01_Casos_de_Uso.pdf | Todo el documento | No se indica versión del tablero, ambiente revisado, fecha de corte funcional ni estado de implementación de los casos de uso. | Mayor | La portada indica versión documental 1.0, pero no versión del sistema/tablero. | Incluir versión del sistema, ambiente, fecha de validación y estado de implementación de cada caso de uso.
37 | EEE5 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Página 1, portada | El documento no incluye objetivo, alcance ni relación explícita con los entregables funcionales del tablero. | Mayor | La portada identifica el documento, versión y fecha, pero no define alcance funcional. | Incluir objetivo, alcance, módulos cubiertos, usuarios destinatarios y relación con el tablero entregado.
38 | EEE5 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Página 1, sección “Formato utilizado” | El formato de historia de usuario es básico y no incluye campos mínimos de gestión como prioridad, estado, dependencia, responsable o módulo funcional. | Mayor | Solo se define la estructura “Como, quiero, para” y criterios de aceptación. | Ampliar el formato con módulo, rol, prioridad, estado, dependencia, pantalla asociada y trazabilidad con casos de uso.
39 | EEE5 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Todo el documento | No existe matriz de trazabilidad entre historias de usuario, casos de uso, pantallas del tablero y criterios de prueba. | Mayor | El documento lista historias por módulo, pero no las relaciona con casos de uso ni rutas del sistema. | Agregar matriz de trazabilidad HU–UC–pantalla/ruta–rol–criterio de aceptación–estado de implementación.
40 | EEE5 | 02_Historias_de_Usuario.pdf | Página 4, HU-MRV-01 | El catálogo de indicadores menciona 56 indicadores, pero no anexa el listado completo ni sus metadatos. En el tablero en la sección de paneles temáticos aparecen 65 indicadores y en la sección de explorar los indicadores del catálogo aparecen 32 | Mayor | Se exige catálogo con nombre, código, unidad, periodicidad y entidad responsable. | Incluir anexo con los 56 indicadores, código, unidad, fuente, periodicidad, responsable, línea estratégica y disponibilidad. En caso de que el anexo esté en otro documento se debe referenciar.
41 | EEE5 | https://sicmme-test.minenergia.gov.co/ | Catálogo | Las fichas técnicas de los indicadores no mencionan la desagregación geográfica (nacional, departamental, municipal), la periodicidad del indicador (diaria, semanal mensual), ni para qué periodos se encuentra disponible el indicador (rango de fechas) | Mayor | Se mencionan definición, fórmula, unidad y fuente. | Definir plantilla estándar de ficha, campos obligatorios y reglas para mostrar fórmulas y dependencias.
42 | EEE5 | https://sicmme-test.minenergia.gov.co/cambio-climatico/mitigacion/mrv/indicador/EfPD | Eficiencia de Producción basada en la demanda de energía eléctrica | Se identifican dos fórmulas asociadas al indicador EfPD: EfPD = IPI total nacional / DCdEE mensual y EfPD = DIEEP / P. Aunque una se presenta como provisional, no queda suficientemente claro cuál fórmula está implementada en el tablero, cuál corresponde a la definición final del indicador y cuál debe usarse para la interpretación de resultados. | Mayor | Revisión del tablero | Aclarar y documentar la fórmula oficial utilizada para el cálculo del indicador, diferenciando claramente entre fórmula provisional, fórmula metodológica definitiva y fórmula implementada en el tablero. En caso de que se mantengan ambas, explicar el contexto de uso de cada una, las variables que las componen, sus fuentes, unidades y la lógica de cálculo aplicada.
43 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Página 1, portada | El documento no precisa versión del sistema/tablero, ambiente de uso ni URL de acceso. | Mayor | La portada solo indica versión documental 1.0 y fecha 25 de junio de 2026. | Incluir versión del sistema, ambiente, URL o ruta de acceso, fecha de actualización y alcance del manual.
44 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Página 1, sección 1. Introducción | La introducción describe el sistema de forma general, pero no indica qué perfiles de usuario cubre el manual ni qué funcionalidades quedan fuera del alcance. | Menor | Se menciona que está dirigido a funcionarios, analistas y público general. | Precisar perfiles cubiertos, alcance funcional del manual y restricciones por rol.
45 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Página 2, sección 2. Acceso al sistema | No se incluye la dirección exacta del sistema ni requisitos técnicos mínimos de acceso. | Mayor | El paso 1 indica “diríjase a la dirección del sistema”, sin URL ni condiciones técnicas. | Agregar URL, navegadores soportados, requisitos de VPN si aplica, credenciales y condiciones de acceso.
46 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Todo el documento | La navegación se describe de manera general, pero no incluye capturas ni rutas exactas de menú. | Mayor | Se mencionan barra lateral, cabecera y área central sin evidencia visual completa. | Incorporar captura de la interfaz general y rutas exactas por módulo.
47 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Página 2, sección 2.1 Inicio de sesión | No se documentan mensajes de error, recuperación de contraseña, bloqueo de usuario ni expiración de sesión. | Mayor | Solo se describen pasos básicos de ingreso. | Incluir manejo de credenciales inválidas, recuperación de contraseña, expiración de sesión y restricciones de acceso.
48 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Página 2, sección 2.2 Acceso como invitado | No se especifica qué funcionalidades puede consultar el usuario invitado ni sus limitaciones exactas. | Mayor | El manual indica permisos de solo lectura, sin detallar módulos disponibles. | Listar módulos, pantallas y acciones permitidas/restringidas para el usuario invitado.
49 | EEE5 | https://sicmme-test.minenergia.gov.co/ | Predicción climática | En los documentos se menciona un módulo de predicción climática para consulta al público pero no se encuentra disponible | Mayor | El manual indica un módulo que no existe | Habilitar o crear el módulo CPT.
50 | EEE5 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Página 3, tabla 3.1 Módulos disponibles | Se usa “Reporto” en lugar de “Reporte” en Monitoreo, Reporto y Verificación. | Menor | Error de redacción visible en la tabla de módulos. | Corregir la denominación a “Monitoreo, Reporte y Verificación”.
51 | EEE6 | 08_Prototipos.pdf | Sección 1. Mapa de navegación | El mapa de navegación no diferencia claramente las rutas visibles y acciones permitidas por rol: administrador, analista y público/invitado. | Mayor | El prototipo muestra acceso, dashboard principal, módulos M&E, MRV, Predicción y Administración, pero no presenta navegación segregada por perfil. | Solicitar mapa de navegación por rol, indicando pantallas visibles, acciones permitidas y rutas restringidas para administrador, analista y público/invitado.
52 | EEE6 | 08_Prototipos.pdf / 11_Manual_de_Usuario.pdf | 08: Mapa de navegación; 11: secciones 4 y 5 | Hay inconsistencia funcional entre prototipos y manual: el prototipo ubica opciones como visor geográfico, visor ráster y reporte de acciones dentro de MRV, mientras el manual las desarrolla principalmente en M&E. | Mayor | En los prototipos aparecen elementos de navegación asociados a MRV que en el manual se explican como parte del módulo M&E. | Alinear la arquitectura de navegación en todos los documentos y en el aplicativo real, separando claramente funcionalidades M&E y MRV.
53 | EEE6 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Sección 2. Acceso al sistema | El manual no incluye URL real, condiciones de acceso, navegadores recomendados, restricciones de red/VPN ni captura real de la pantalla de inicio de sesión. | Mayor | El manual indica que el usuario debe dirigirse a la dirección del sistema, pero no especifica la URL. Además, aparece un marcador de imagen de pantalla de inicio de sesión sin captura real. | Incluir URL oficial del ambiente, navegadores soportados, condiciones de acceso, capturas reales y explicación de errores frecuentes de autenticación.
54 | EEE6 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Secciones 4 y 5. Módulos M&E y MRV | Las instrucciones son generales y no incluyen ejemplos guiados de uso, interpretación de resultados, unidades, fuente de datos, fecha de actualización, rangos, leyendas ni lectura de gráficos. | Mayor | El manual describe dashboard, visor geográfico, visor ráster, catálogo, fichas y tableros, pero sin ejemplos completos ni capturas reales de consulta. | Incorporar ejemplos paso a paso para consultar un municipio, interpretar una leyenda, revisar un indicador, leer una serie histórica y descargar datos.
55 | EEE6 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Sección 5.4. Administración MRV | La administración MRV se menciona de forma amplia, pero no se documentan procedimientos detallados para tareas críticas como carga manual, gestión de conectores, visibilidad, derivaciones, fuentes o factores de emisión. | Mayor | El manual lista funciones administrativas, pero no presenta instrucciones operativas completas ni validaciones por pantalla. | Agregar procedimientos detallados para cada función administrativa crítica, incluyendo campos obligatorios, validaciones, errores, permisos y resultados esperados.
56 | EEE6 | 11_Manual_de_Usuario.pdf | Secciones 6, 7, 8 y 9 | La calculadora GEI/INGEI, la predicción climática, la solución de problemas y el glosario son insuficientes para uso autónomo. Hay errores o inconsistencias de nomenclatura, como INGEI/EGEI y “Reporto” en lugar de “Reporte”. | Menor / Mayor según impacto en operación | El manual describe la calculadora y la predicción de forma general; la solución de problemas es básica y el glosario presenta inconsistencia terminológica. | Unificar nomenclatura, ampliar la guía de predicción e INGEI, incluir plantillas de carga, unidades, errores frecuentes, limitaciones metodológicas y corregir redacción institucional.
57 | Analítica 1 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 3, p. 3 (esquema mye). 06: pp. 5-8 (esquema mye) | El Modelo define una sola tabla por tipo (mye_estadisticas_cuantitativas / cualitativas) con mpio_cdpmp FK nullable si NACIONAL. El Diccionario define 6 tablas particionadas por nivel territorial (_nac, _dpto, _mun), y las versiones _dpto/_mun no incluyen valor_min, valor_max ni desviacion_estandar (solo valor_promedio). | Bloqueante | Comparación directa de las columnas declaradas en el Modelo (Fig. 3) vs. las 6 fichas técnicas del Diccionario (pp. 5-8). | GearsMap debe confirmar cual es el esquema realmente desplegado en la base de datos y corregir el documento contrario, garantizando que ambos reflejen la misma estructura de columnas.
58 | Analítica 1 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 8, p. 8 (esquema public). 06: p. 4 (esquema public) | El Modelo muestra dos entidades en el esquema public (departamento y municipio) y la portada resumen indica “public.* (1 ent.)”. El Diccionario solo documenta la tabla municipio; la tabla departamento (dpto_cdpmp PK, dpto_nombre, geometría) no tiene ficha técnica. | Bloqueante | Ausencia de la sección “public.departamento” en el Diccionario de Datos, confirmada en el índice y el cuerpo del documento (p. 4). | Incluir la ficha completa de public.departamento en el Diccionario (tipo de dato, nulabilidad, SRID) y corregir el conteo de entidades declarado en la portada del Modelo.
59 | Analítica 1 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 4, p. 4 (mrv_dim_ubicacion, mrv_dim_periodicidad). 06: pp. 10 y 12-13 | El campo nivel de mrv_dim_ubicacion difiere entre documentos: Modelo = PAIS¦DPTO¦MUN¦PLANTA; Diccionario = PAIS¦SIN¦ZNI¦DEPARTAMENTO¦MUNICIPIO¦PLANTA (agrega SIN y ZNI). El campo nombre de mrv_dim_periodicidad también difiere: Modelo = HORARIA¦DIARIA¦MENSUAL¦ANUAL; Diccionario agrega TRIMESTRAL y EVENTO. | Bloqueante | Cotejo directo de los valores de dominio listados en cada documento para ambos campos. | Fijar un único catálogo de valores por campo, contrastado contra el CHECK constraint real en PostgreSQL, y actualizar ambos documentos de forma idéntica.
60 | Analítica 1 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: secciones 1.3 a 1.6 (ausentes). 06: p. 11 (dim_instrumento); pp. 23-24 (factor_emision, poder_calorifico, factor_carbon_fugitivo) | mrv.dim_instrumento y las 3 tablas editables por el administrador (factor_emision, poder_calorifico, factor_carbon_fugitivo) están documentadas en el Diccionario pero no aparecen en ningún diagrama del Modelo de Entidades, incluida su relación lógica con mrv_hecho_emision. | Bloqueante | Revisión exhaustiva de las 8 figuras del Modelo de Entidades: ninguna incluye estas 4 tablas. | Agregar estas 4 entidades a los diagramas correspondientes del Modelo, documentando explícitamente su relación con las tablas de hechos que las consumen.
61 | Analítica 1 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 5, p. 5 (tablas de hechos). 06: pp. 17-19 | Las tablas mrv.hecho_* del Diccionario incluyen columnas de trazabilidad ausentes en el Modelo (fuente_conexion_id, archivo_crudo_id, usuario_carga_id, creado_en, calculado_en). Además, la nota al pie de la Fig. 5 afirma que “todas las tablas de hechos referencian mrv_dim_periodicidad”, pero mrv_hecho_linea_base no tiene periodicidad_id en ninguno de los dos documentos: contradicción interna del propio Modelo. | Mayor | Comparación columna por columna de las 5 tablas de hechos entre ambos documentos; lectura literal de la nota al pie de la Fig. 5. | Completar el Modelo con las columnas de auditoria/trazabilidad reales y corregir o acotar la nota al pie de la Fig. 5 para que no incluya a mrv_hecho_linea_base.
62 | Analítica 1 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: portada resumen, Fig. 1, p. 1; convención de nomenclatura en todo el documento. 06: mye_codigos_variables (p. 8), vul_sectorial_criterios (p. 9), parametro_externo (p. 15), solicitud_dato (p. 21) | El resumen de la Fig. 1 declara “mye.* (9 ent.)” y “mrv.* (27 ent.)”, pero el detalle del propio Modelo muestra 6 y aproximadamente 29 tablas respectivamente, y el Diccionario documenta 10 y 33. Adicionalmente, el esquema mye conserva un prefijo redundante en los nombres de tabla (mye.mye_variables_ref) mientras auth y mrv no lo hacen, y existen FK lógicas no declaradas explícitamente (mye_codigos_variables.variable y vul_sectorial_criterios.sector hacia mye_variables_ref; parametro_externo.unidad_medida_id hacia dim_unidad_medida; solicitud_dato.entidad_solicitada_id hacia dim_entidad). | Menor | Conteo manual de entidades por esquema en ambos documentos; revisión de la convención de nombres tabla por tabla. | Corregir el resumen de conteo de entidades en la portada del Modelo; unificar la convención de nombres de tabla en todos los esquemas; declarar explícitamente las FK lógicas identificadas.
63 | Analítica 2 | 07_Diseno_Data_Mart.pdf | Sección 4, tabla de dimensiones compartidas (columna "Tipo SCD") | dim_indicador, dim_entidad y dim_usuario usan SCD Tipo 1 (sobreescritura sin historial). En un sistema MRV que debe soportar auditoria de reportes históricos, sobrescribir la definición de un indicador o entidad impide reconstruir con que definición se calculó un valor reportado en un periodo pasado. | Mayor | Tabla de la sección 4 declara "Tipo 1 (sobreescritura)" para dim_indicador y dim_entidad, sin tabla de historial paralela documentada. | Evaluar SCD Tipo 2 (o tabla de historial) para dim_indicador y dim_entidad, dado el requisito de auditabilidad de reportes MRV.
64 | Analítica 2 | 07_Diseno_Data_Mart.pdf | Sección 2, Figura 1 (diagrama estrella) vs. Sección 4, tabla de dimensiones | dim_sector/dim_subsector y dim_usuario se documentan como dimensiones compartidas en la sección 4, pero no aparecen en el diagrama del modelo estrella (Figura 1) ni conectadas a ningún hecho o dimensión. | Media | Comparación directa entre la Figura 1 (sección 2) y la tabla de la sección 4, donde dim_sector/dim_subsector y dim_usuario no tienen cardinalidad declarada. | Actualizar el diagrama para mostrar todas las dimensiones y sus relaciones reales con los hechos, o aclarar si están en desuso.
65 | Analítica 2 | 07_Diseno_Data_Mart.pdf | Sección 6, vista mrv.v_valores (definición SQL) | La vista consolidada solo unifica hecho_indicador_entrada y hecho_indicador_calculado; excluye hecho_emision, hecho_linea_base y hecho_seguimiento_pigccme, y descarta las columnas fuente_conexion_id, archivo_crudo_id y usuario_carga_id al hacer el UNION ALL. | Mayor | Código SQL de la vista en la sección 6, columnas seleccionadas explicitas sin las columnas de fuente. | Documentar explícitamente el alcance limitado de la vista, o extenderla para incluir las columnas de trazabilidad de fuente que exige el requisito "trazabilidad fuente-indicador".
66 | Analítica 2 | 07_Diseno_Data_Mart.pdf | Sección 7, tabla de estrategia de índices | La tabla de índices solo cubre hecho_indicador_entrada, hecho_indicador_calculado, hecho_emision, dim_indicador y dim_ubicacion. No hay índices declarados para hecho_linea_base, hecho_seguimiento_pigccme ni meta_indicador, pese a que estos alimentan directamente el seguimiento del PIGCCme. | Media | Tabla completa de la sección 7; ausencia confirmada al contrastar las 5 tablas de hechos y meta_indicador contra las tablas efectivamente indexadas. | Definir índices compuestos (indicador_id, ubicacion_id) como mínimo para hecho_seguimiento_pigccme y hecho_linea_base, dado su uso en tableros de cumplimiento.
67 | Analítica 2 | 07_Diseno_Data_Mart.pdf | Sección 1 (estrategia de modelado) vs. Sección 3 (tablas de hechos) | La sección 1 declara grano "atomico a nivel de indicador x ubicacion x periodo", pero la sección 3 documenta un grano adicional de Fuente en hecho_indicador_entrada y de Gas en hecho_emision, sin que se mencionen constraints UNIQUE explícitos que garanticen esa unicidad a nivel de base de datos. | Media | Texto de la sección 1 ("Granularidad") comparado con la columna "Granularidad" de la tabla de la sección 3. | Aclarar la declaración general de grano en la sección 1 y confirmar que existan constraints UNIQUE por tabla que reflejen el grano real declarado en la sección 3.
68 | Analítica 2 | 07_Diseno_Data_Mart.pdf | Sección 2, atributo dim_indicador.formula; Sección 3, hecho_indicador_calculado.metadatos_formula | dim_indicador.formula es texto libre sin número de versión, y al ser SCD Tipo 1 se sobrescribe; metadatos_formula en hecho_indicador_calculado es JSON no estructurado. Si la fórmula de un indicador cambia, no queda registro verificable de que versión se usó para calcular un valor histórico especifico. | Mayor | Definición de columnas "formula" (text) en dim_indicador y "metadatos_formula" (json) en hecho_indicador_calculado, sin campo de versión en ninguna de las dos. | Versionar la formula de cada indicador y registrar en cada calculo la versión efectivamente utilizada, para permitir auditoria y reproducibilidad de valores históricos.
69 | Analítica 3 | 10_Resultado_de_Pruebas.pdf | Secciones 2 a 9 (págs. 2–10); tabla resumen de la sección 9 | Todos los resultados se declaran "Aprobado" sin evidencia verificable: no se anexan logs, reportes de ejecución (HTML/JSON de Vitest o Playwright), salidas de consola de tsc/ESLint, capturas, ni identificación del commit/tag de la versión probada ni del entorno (URL, navegador, dataset). Solo consta una fecha de ejecución (2026-06-25). | Bloqueante | Ausencia total de anexos, enlaces o referencias a repositorio de evidencias en el documento. | Anexar los reportes exportados por cada herramienta, con fecha, commit/tag de la versión probada y descripción del entorno de pruebas.
70 | Analítica 3 | 10 (principal); 06 y 07 (soporte) | Doc 10: tema ausente en todo el documento. Doc 06: esquemas mye.* y mrv.* (págs. 5–22), mye_rangos_db (pág. 8). Doc 07: sección 3, volúmenes (pág. 4) | No se documenta ninguna prueba de calidad de datos: conteo de nulos y duplicados, validación de rangos y dominios, integridad referencial (FK), validez de códigos DANE (public.municipio), consistencia temporal (periodo_desde ≤ periodo_hasta) ni consistencia geográfica, pese a que el modelo define estas restricciones y estima ~500.000 registros/año en hecho_indicador_entrada. | Bloqueante | Ausencia del tema en el doc 10; restricciones y rangos definidos en docs 06/07 sin prueba asociada. | Entregar plan y resultados de pruebas de calidad de datos sobre mye.* y mrv.*: perfilado, nulos, duplicados, validación de dominios/rangos contra mye_rangos_db y verificación de FKs y códigos DANE.
71 | Analítica 3 | 10_Resultado_de_Pruebas.pdf | Sección 4 (pág. 4) y sección 9 (pág. 10) | Cobertura de pruebas mínima y no cuantificada: solo 7 pruebas unitarias y cobertura descrita cualitativamente como "componentes críticos", sin porcentaje ni reporte de coverage, para un frontend con módulos extensos (M&E, MRV, administración, calculadora EGEI, visores). | Mayor | Tabla resumen (sección 9) sin métrica de cobertura para Vitest ni Playwright. | Entregar reporte de cobertura (v8/istanbul) con umbrales mínimos acordados e identificar explícitamente los módulos no cubiertos.
72 | Analítica 3 | 10_Resultado_de_Pruebas.pdf | Sección 1 (pág. 1) vs. secciones 2–9; componentes en doc 06 (págs. 14–18) y doc 07 (pág. 7) | La estrategia declara validación de scripts Python del backend (py_compile), pero no existe sección de resultados del backend. Tampoco hay pruebas del motor de fórmulas (hecho_indicador_calculado), de los conectores API_XM / API_DANE, del registro de ingesta (ingesta_registro) ni de la vista mrv.v_valores. | Mayor | Componentes definidos en los documentos 06 y 07 sin ninguna prueba asociada en el documento 10. | Incluir resultados de validación del backend y pruebas funcionales de conectores, pipeline de ingesta y cálculo derivado, con casos de datos reales o sintéticos.
73 | Analítica 3 | 06 y 07 (cruce); aplicativo desplegado | Doc 06: mrv.dim_periodicidad (pág. 10). Doc 07: tabla de dimensiones (pág. 5). Pie de página del aplicativo en /inicio | Inconsistencias documentales: el doc 06 define dim_periodicidad con el valor EVENTO, que el doc 07 omite. Adicionalmente, la documentación está en versión 1.0 (25-jun-2026) mientras el aplicativo desplegado reporta v1.0.2, sin registro de cambios (changelog) que garantice la correspondencia entre lo documentado y lo desplegado. | Menor | Comparación directa entre documentos; captura del pie de página "Powered by Gearsmap · v1.0.2" en https://sicmme-test.minenergia.gov.co/inicio. | Alinear los catálogos entre documentos y entregar changelog que asocie cada versión documental con la versión desplegada del aplicativo.
74 | Analítica 3 | 10_Resultado_de_Pruebas.pdf | Secciones 6, 7 y 8 (págs. 7–9) | Regresión visual, accesibilidad y rendimiento sin metodología reproducible: no se indica herramienta ni línea base de imágenes para regresión visual; accesibilidad sin herramienta (axe, WAVE, Lighthouse) ni listado de páginas evaluadas; rendimiento con mediciones puntuales sin condiciones de prueba (entorno, volumen de datos, concurrencia, repeticiones), pese al volumen estimado en el doc 07. | Mayor | Tablas de resultados sin columna de método, herramienta, fecha ni anexos de soporte. | Especificar metodología, herramientas, línea base y condiciones de medición; adjuntar reportes (Lighthouse JSON/HTML, capturas comparativas, resultados de pruebas de carga).
75 | Analítica 3 | 10 y 06 vs. aplicativo desplegado | Doc 10: prueba E2E-06 (pág. 6). Doc 06: mrv.dim_indicador (pág. 13). Aplicativo: Cambio Climático → MRV → Catálogo (v1.0.2, rol Público) | Resultado de prueba no reproducible en el aplicativo desplegado: la prueba E2E-06 declara como resultado esperado "Lista de 56 indicadores visible" con estado Aprobado, y el doc 06 describe el catálogo maestro con ~56 indicadores PIGCCme 2050; sin embargo, el aplicativo muestra "32 indicadores... Mostrando 32 de 32". Adicionalmente, los contadores por panel del encabezado del catálogo (18+12+11+10+1+12+1 = 65) no coinciden ni con los 32 mostrados ni con los ~56 documentados. | Mayor | Captura del catálogo MRV del 06-07-2026 (rol Público, v1.0.2) donde se lee "32 indicadores" y "Mostrando 32 de 32 indicadores". | Aclarar cuántos indicadores existen realmente en dim_indicador y cuántos tienen visible_publico activo; indicar con qué rol se ejecutó E2E-06 y por qué el resultado declarado no es reproducible en la versión desplegada; corregir los contadores de paneles si presentan error.
76 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Inicio | El documento carece de introducción y objetivos, no se entiende para qué o por qué de la arquitectura propuesta | Mayor |  | Se propone elaborar una introducción y una definición de objetivos que permita saber el qué y el para qué de la arquitectura propuesta
77 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 1 | El diagrama de despliegue no representa la relación de cada uno de los componentes, la notación utilizada no es una notación estándar UML lo que impide abstraer la relación entre cada uno de los componentes | Mayor |  | Se recomienda utilizar notación UML estándar que garantice la identificación de los componentes y su relacionamiento entre ellos de manera específica indicando cuáles son servidores, paquetes, programas, etc.
78 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 3 | El diagrama de componentes se presenta más como un listado de componentes que como una relación arquitectural. No se puede evidencair la interacción entre los componentes, sus dependencias y servicios. | Mayor |  | Se recomienda utilizar notación UML estándar para poder evidenciar la vista de componentes desde una aproximación arquitectural y que se indiquen los componentes y los servicios que utilizan entre ellos.
79 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 5 | Solo se documentan dos flujos de solicitudes, pero desde una perspectiva arquitectural, el sistema parece mucho más complejo. Los flujos son descritos mediante pseudocódigo, lo cual no permite ver la descripción del flujo ni qué tipo de datos viajan entre los flujos. | Bloqueante |  | Se recomienda utilizar una notación más descriptiva y visual para un documento de arquitectura, sobre todo teniendo en cuenta ejemplos como los documentos de arquitectura de solución del MRAE.
80 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 6 | La estrategia de comunicación es presentada como una tabla, pero carece de detalle técnico, cómo se manejan las fallas en la comunicación, tamaños soportados, los contratos de las API. | Mayor |  | Se recomienda detallar las características técnicas de la comunicación, timeouts, reintentos, caché, contratos de las API, etc.
81 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 7 | El capítulo de estilos arquitectónicos referencia un listado de estilos, pero no describe una evaluación o comparación que permita identificar de manera completa la selección de cada tipo de estilo arquitectural. | Mayor |  | Se recomienda introducir una metodología de selección, aplicación de criterios y resultados detallados del por qué de la selección de cada estilo arquitectural.
82 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 8 | Con relación a los puertos y servicios la tabla es una descripción muy corta frente a una descripción de tipo arquitectural. No se tiene un diagrama bajo estándares de los distintos servicios desplegados ni detalles técnicos de los servicios. | Mayor |  | Documentar aspectos técnicos de los servicios como orquestación de arranque, uso de balanceadores, proxy reverso o al menos mayor detalle de los servicios.
83 | IDE-ME 1 | 09_Arquitectura.pdf | Página 9 | Las consideraciones de seguridad solo hace referencia a la parte de autenticación y acceso, pero deja por fuera otros aspectos como protección contra ataques comunes, estrategia de auditoría, protección de datos personales, plan de respuesta ante incidentes. | Mayor |  | Se recomienda complementar este capítulo con consideraciones de seguridad referentes a transmisión de datos (TLS certificados), protección contra ataques comunes, auditoría y trazabilidad y plan de respuesta frente a incidentes de seguridad.
84 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Inicio | El documento carece de una introducción y objetivos que permita entender el por qué y para qué del documento | Mayor |  | Se recomienda darle una introducción, alcance y objetivos al documento.
85 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Página 1 | El documento plantea una sección de arquitectura del sistema, una vista general de esta, pero no se documenta de manera adecuada ni a través de vistas arquitecturales basadas en estándares como el UML. | Mayor |  | Se recomienda las vistas arquitecturales manejarlas por fuera de este documento y si se desea dejar aquí, utilizar estándares y vistas propias de una arquitectura de software.
86 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Página 4 | La sección de Configuración de Rutas API muestra un listado de rutas para distintos componentes del sistemas, pero no documenta ejemplos de llamados, el contrato de los servicios, códigos de error y parámetros mínimos requeridos. | Mayor |  | Se recomienda complementar la documentación con ejemplos, parámetros mínimos y manejo de errores, entre otros.
87 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Página 6 | El flujo de autenticación solo está enfocado en el componente de frontend, pero deja por fuera otros flujos de autenticación del sistema, sobre todo a nivel de backend y base de datos. Tampoco explica otros flujos de autenticación y el manejo de expiración de sesiones. | Mayor |  | Se recomienda complementar la documentación explicando los flujos de autenticación de todos los componentes del sistema involucrados, así como el manejo
88 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Página 7 | La sección donde se introduce el motor de derivación MRV está muy incompleto en cuanto a detalle técnico. Se describe el DAG de dependencias, pero no hay ningún diagrama que lo ilustre. No se documenta el esquema de las tablas mrv.indicador_parametro ni mrv.hecho_indicador_calculado. El evaluador de fórmulas (AST) se menciona, pero no se explica cómo se valida una fórmula antes de guardarla, qué ocurre cuando hay un error de evaluación, ni cómo se detectan ciclos en el DAG. No hay ejemplos reales de fórmulas ni de indicadores derivados. El catálogo estático MRV mencionado en lib/mrv/ tampoco aparece explicado. | Mayor |  | Se requiere completar el detalle técnico del Motor de deriación MRV mediante el uso de diagramas basados en estándares como el UML, así como mayor detalle en cada uno de los elementos del MRV.
89 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Página 7 | Con relación a los conectores de datos, la tabla describe cada una de las fuentes utilizadas, pero no describe los endpoint utilizados por cada una. De igual forma hace falta la descripción técnica del consumo de la información, así como las estructuras utilizadas y los modelos destino de cada una de las fuentes para el funcionamiento del sistema. | Mayor |  | Se recomienda documentar de manera detallada la frecuencia de actualización, cómo se registran los conectores en caso de que se requiera uno nuevo, manejo de errores y agregar una descripción detallada de los indicadores utilizados.
90 | IDE-ME 1 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Página 9 | El capítulo del Pipeline de procesamiento geoespacial M&E está documentado de manera detallada frente a los pasos, pero no hace referencia a cuál programa de python es el que los ejecuta ni que herramienta o librería es la encardada de ejecutar cada paso. De igual forma falta detalle para entender qué pasa en caso de errores y de cómo se consumen las fuentes de datos de los pasos que consumen información externa. Falta también indicar qué pasos requieren interactuar con otros componentes del sistema como es la persistencia o base de datos (salidas). | Mayor |  | Se recomienda documentar de manera detallada el pipeline, utilizando diagramas que permitan visualizar el flujo, detalles técnicos como frecuencia de ejecución y manejo de persistencia de la información (bases de datos, repositorios, etc.).
92 | IDE-ME 2 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 3, p. 3 (esquema mye). 06: pp. 5–10 (esquema mye) | Se identifican inconsistencias significativas entre la estructura documentada para el esquema mye y la estructura observada en la base de datos. El Modelo de Entidades presenta una versión del esquema mye con tablas únicas para estadísticas cuantitativas y cualitativas (con campo mpio_cdpmp anulable según nivel), mientras que el Diccionario de Datos documenta tablas separadas por nivel territorial (nac, dpto, mun); la consulta directa a la base de datos confirma que la estructura implementada corresponde a la segunda, por lo que el Modelo de Entidades describe un diseño que no existe en el sistema entregado. Adicionalmente, de las 66 tablas existentes en el esquema mye, el Diccionario de Datos documenta 10 (15%) y el Modelo de Entidades diagrama 6. Entre las tablas no documentadas se encuentran subsistemas funcionales completos: la cadena de cálculo de amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo (mye_amenaza* por municipio, POMCA y sectores; mye_vul_ca*; mye_vul_sen; mye_sensibilidad_mun; mye_riesgo_mun; mye_vulnerabilidad_mun), las tablas de procesamiento ráster a nivel de píxel (mye_municipios_pix, mye_pomcas_pix, mye_gen__pix_1km/90m, mye_indicadores_db_90m, mye_suceptibilidad_db_90m), y tablas de operación del pipeline (mye_batches, mye_lotes, mye_audit, mye_overrides, mye_deltas_db, mye_shp_ref). Se evidencian igualmente objetos de prueba (mye_raster_test) y tablas sin prefijo ni contexto (col_continental), lo que indica falta de depuración del ambiente entregado. | Bloqueante |  | GearsMap debe realizar una conciliación completa entre la base de datos implementada y la documentación entregada, y reemitir el Modelo de Entidades y el Diccionario de Datos de forma que reflejen la totalidad de la estructura real: tablas existentes, propósito, columnas, tipos, nulabilidad, llaves primarias y foráneas, dominios y restricciones. Las tablas auxiliares, temporales, de auditoría o no utilizadas por el aplicativo deben identificarse y justificarse explícitamente, y los objetos de prueba deben retirarse del ambiente antes de la entrega.
93 | IDE-ME 2 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Figs. 4–7 y Fig. 1 (esquema mrv). 06: pp. 10–24 (esquema mrv). | El Modelo de Entidades no refleja la estructura real del esquema mrv implementado en la base de datos. El documento declara en su vista general 27 entidades para mrv.*, mientras que la consulta directa a la base de datos evidencia 39 objetos asociados al esquema (tablas base y vistas), y el Diccionario de Datos documenta 33. Entre los objetos existentes en la base de datos que no se encuentran documentados en ninguno de los dos documentos se identifican tablas base como config_mezcla, dim_indicador_aplicacion, fuente_input y referencia_oficial, así como las vistas v_egei_diario, v_entrada_resuelta y v_q_normalized. Adicionalmente, tablas que sí están documentadas en el Diccionario de Datos (dim_instrumento, factor_emision, poder_calorifico, factor_carbon_fugitivo) no se encuentran representadas en los diagramas del Modelo de Entidades, y los conteos de entidades de la vista general (Fig. 1) no corresponden ni con los diagramas del propio documento ni con el Diccionario ni con la base de datos. | Mayor |  | Actualizar el Modelo de Entidades para que refleje la estructura real del esquema mrv implementado, incluyendo todas las tablas y vistas existentes o indicando explícitamente cuáles son auxiliares, técnicas, derivadas, temporales o fuera del alcance funcional. Incorporar al Diccionario de Datos las tablas base y vistas no documentadas (config_mezcla, dim_indicador_aplicacion, fuente_input, referencia_oficial, v_egei_diario, v_entrada_resuelta, v_q_normalized). Actualizar la vista general de conteo de entidades y asegurar correspondencia entre el Modelo de Entidades, el Diccionario de Datos y la base de datos desplegada.
94 | IDE-ME 2 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 4, p. 4. 06: p. 10 (dim_periodicidad) y pp. 12–13 (dim_ubicacion). | Los dominios de valores y las estructuras documentadas para las dimensiones del esquema mrv no coinciden entre los dos documentos ni con la base de datos implementada. (1) Para mrv.dim_ubicacion.nivel, el Modelo de Entidades declara PAIS¦DPTO¦MUN¦PLANTA y el Diccionario de Datos declara PAIS, SIN, ZNI, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, PLANTA; sin embargo, los valores existentes en la base de datos son DEPARTAMENTO (142 registros), UNIDAD_GEN (51), AREA_OPERATIVA (30), SIN (23), ZNI (1) y PAIS (1). Los niveles UNIDAD_GEN y AREA_OPERATIVA, con volumen significativo de registros, no están documentados en ningún entregable, mientras que los niveles MUNICIPIO y PLANTA documentados no registran datos. (2) Para mrv.dim_periodicidad, la estructura real de la tabla (id, código varchar(30), nombre varchar(30), dias_periodo integer) difiere de la documentada en el Diccionario de Datos (id, nombre varchar(20), descripción): se documenta una columna inexistente (descripción), se omiten dos columnas existentes (código y dias_periodo) y el dominio de valores declarado corresponde a la columna código y no a nombre. El Modelo de Entidades, por su parte, declara únicamente 4 valores de periodicidad frente a los 6 implementados (omite TRIMESTRAL y EVENTO). (3) Se verificó adicionalmente que ninguna de las dos tablas cuenta con restricciones CHECK que garanticen la integridad de los dominios declarados, por lo que estos constituyen únicamente convenciones aplicativas sin control en base de datos. | Mayor |  | Actualizar ambos documentos para que las estructuras y dominios declarados correspondan a lo implementado: incorporar las columnas código y dias_periodo de dim_periodicidad y retirar la columna inexistente descripción; documentar los niveles UNIDAD_GEN y AREA_OPERATIVA de dim_ubicacion con su definición y propósito, y retirar o justificar los valores documentados sin uso (MUNICIPIO, PLANTA). Evaluar la implementación de restricciones CHECK o tablas de referencia que garanticen la integridad de los dominios, o documentar explícitamente que el control de dominio se realiza a nivel aplicativo.
95 | IDE-ME 2 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 05: Fig. 7 y nota al pie, p. 7. 06: pp. 20–22 (log_cambio_valor, accion_historial, solicitud_dato, carga_manual) y p. 17 (hecho_indicador_entrada). | Las tablas de auditoría y trazabilidad del esquema mrv implementadas en la base de datos difieren estructural y conceptualmente de las documentadas, y el mecanismo de atribución de usuario documentado no existe. Los documentos declaran columnas usuario_id (uuid, NOT NULL, FK) en log_cambio_valor, carga_manual y accion_historial —con contradicciones entre los propios documentos sobre el tipo y la tabla referenciada (05 remite a mrv_dim_usuario con tipo uuid incompatible con su llave primaria integer; 06 remite a auth.user.id)— y usuario_carga_id en hecho_indicador_entrada; ninguna de estas columnas existe en la base de datos. La estructura real evidencia: (1) mrv.log_cambio_valor es un log genérico por tabla/fila/campo (tabla_origen, row_id, campo, valor_antes, valor_despues de tipo text) y no el log de valores numéricos de indicadores documentado; la atribución se realiza mediante cambiado_por (integer, FK → mrv.dim_usuario.id), columna anulable, por lo que el sistema permite registrar cambios de valores sin autor; (2) mrv.accion_historial registra al autor mediante usuario_email (varchar, anulable, sin llave foránea, texto libre) y sus columnas difieren de las documentadas (accion vs. tipo_accion; entidad vs. entidad_afectada; entidad_id varchar vs. integer NOT NULL); (3) mrv.solicitud_dato presenta indicador_id de tipo varchar, incompatible con la llave foránea documentada hacia dim_indicador.id (integer), además de columnas renombradas (entidad_destino_id vs. entidad_solicitada_id documentado) y columnas existentes no documentadas (fecha_respuesta, notas); (4) la tabla mrv.carga_manual, documentada en el Diccionario de Datos, no existe en la base de datos; (5) la única columna de usuario adicional con integridad referencial en el esquema (ingesta_registro.usuario_id, integer, FK → mrv.dim_usuario.id) no está documentada en ningún entregable. En consecuencia, el componente de auditoría implementado no garantiza la atribución íntegra y verificable de los cambios a usuarios del sistema, función esencial de la trazabilidad en un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. |  |  | Reemitir la documentación de las tablas de auditoría y trazabilidad del esquema mrv conforme a la estructura realmente implementada, incluyendo la definición de una única estrategia documentada de referencia a usuarios. Adicionalmente, GearsMap debe sustentar cómo el sistema garantiza la atribución verificable de los cambios: en log_cambio_valor la columna cambiado_por es anulable, y en accion_historial el autor se registra mediante correo en texto libre, anulable y sin integridad referencial. De no existir controles a nivel aplicativo que impidan registros sin autor, debe establecerse la obligatoriedad de la atribución (NOT NULL) y la referencia por llave foránea en ambas tablas. La tabla mrv.carga_manual, documentada e inexistente, debe retirarse del Diccionario de Datos o justificarse su ausencia.
96 | IDE-ME 2 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf / 09_Arquitectura.pdf (componente geoespacial) | 05: Fig. 8, p. 8. 06: p. 4 (public.municipio). 09: capa de datos, p. 4. | Los sistemas de referencia de coordenadas (CRS) implementados no corresponden a lo documentado ni son homogéneos. La documentación declara todas las geometrías en EPSG:4326; sin embargo, la base de datos evidencia que public.municipio (única capa documentada en el Diccionario) está en SRID 4686, y que las 27 columnas geométricas mezclan al menos seis SRID distintos: 4326, 4686 y cuatro definiciones personalizadas sin código de autoridad (900914 a 900917), asignadas por temática (hidrocarburos, títulos mineros, generación, ZNI). Estas definiciones personalizadas son clones de sistemas oficiales (900916 y 900917 replican MAGNA-SIRGAS CTM12 / Origen-Nacional) en lugar de usar el código registrado EPSG:9377 (Decreto 1170 de 2024), que ni siquiera está definido en la instancia. Esta configuración dificulta el análisis espacial entre capas, compromete la portabilidad de la base de datos (las definiciones personalizadas no se preservan en migraciones estándar) y aparta el sistema del marco normativo nacional y de los lineamientos ICDE sin justificación documentada. | Mayor |  | GearsMap debe: (1) corregir la documentación para que declare los SRID reales de cada capa; (2) sustentar técnicamente la estrategia de sistemas de referencia del sistema, unificando el almacenamiento en un CRS oficial registrado (preferiblemente EPSG:9377 conforme al Decreto 1170 de 2024, con reproyección a 4326/3857 para los servicios de visualización web) o justificando formalmente la excepción; (3) reemplazar las definiciones personalizadas 900914–900917 por sus equivalentes EPSG registrados, garantizando la portabilidad de la base de datos; y (4) restringir los tipos geométricos de las columnas definidas como GEOMETRY genérico.
97 | IDE-ME 2 | 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf / 09_Arquitectura.pdf | 05: Fig. 8, p. 8. 06: p. 4 (esquema public). 09: p. 4 (capa de datos). | El catálogo geoespacial del sistema está esencialmente indocumentado. La documentación describe el esquema public con dos tablas (departamento y municipio); sin embargo: (1) public.departamento no existe en la base de datos, por lo que la llave foránea y la cardinalidad documentadas son imposibles, y no queda documentado cómo el aplicativo resuelve las visualizaciones coropléticas departamentales; (2) el esquema contiene en realidad 32 tablas, incluyendo un catálogo geoespacial sectorial completo sin documentar: capas de generación (gen_), hidrocarburos (hdr_), minería (min_*), transmisión, infraestructura vial, POMCAS y paratec_extraccion_meta — en total 27 columnas geométricas de las cuales el Diccionario documenta una, con SRID incorrecto (ver Observación 6); (3) public contiene además las tablas de autenticación (user, session, account, verification) duplicadas respecto al esquema auth, sin que se declare cuál conjunto usa el aplicativo, y la mención de «áreas protegidas» en la Arquitectura (09, p. 4) no corresponde a ninguna tabla existente. | Bloqueante |  | Reemitir el Modelo de Entidades y el Diccionario de Datos incorporando la totalidad del catálogo geoespacial implementado (las 27 capas con su estructura, SRID, tipo de geometría, fuente y propósito), retirando o implementando la tabla departamento y su llave foránea documentada, y documentando el mecanismo real de agregación departamental utilizado por los visores. Debe aclararse cuál conjunto de tablas de autenticación utiliza el aplicativo (esquema auth o public) y depurar el duplicado, así como conciliar la mención de áreas protegidas de la Arquitectura con la base de datos real.
98 | IDE-ME 2 | 09_Arquitectura.pdf / 05_Modelo_de_Entidades.pdf / 06_Diccionario_de_Datos.pdf | 09: capa de datos, p. 4. | La Arquitectura del Sistema declara en la capa de datos del esquema public «Geometrías PostGIS — municipios, departamentos, áreas protegidas», pero se verificó contra la base de datos que no existe ninguna tabla de áreas protegidas en ningún esquema, ni tampoco la tabla departamento. De los tres contenidos declarados para el esquema public, únicamente municipio existe. La arquitectura describe contenido inexistente en el sistema entregado. |  |  | Corregir la Arquitectura del Sistema para que la descripción de la capa de datos corresponda al contenido real de la base de datos, retirando las menciones a departamentos y áreas protegidas o, si dichas capas hacen parte del alcance funcional comprometido contractualmente, implementarlas y documentarlas en el Modelo de Entidades y el Diccionario de Datos.
99 | IDE-ME 2 | 06_Diccionario_de_Datos.pdf / 09_Arquitectura.pdf | 06: pp. 15–16 (fuente_conexion). 09: pp. 1 y 6 (sistemas externos y comunicación). | La estructura, el dominio y el contenido de mrv.fuente_conexion (tabla que soporta la integración con sistemas externos) no corresponden a lo documentado. (1) Estructura: el Diccionario documenta las columnas tipo (dominio API_XM, API_DANE, ARCHIVO), endpoint, configuracion, activo y periodicidad_minutos; ninguna existe. La tabla real tiene 16 columnas (tipo_conexion, url_endpoint, metodo_http, auth_tipo, auth_config_ref, parametros_query, parser_modulo, frecuencia_sync, activa, prioridad, instrumento_id y campos de estado ultima_sync_*), ninguna documentada, e indicador_id es character varying anulable, incompatible con la llave foránea documentada hacia dim_indicador.id (integer). (2) Dominio: los valores reales de tipo_conexion son únicamente api y archivo. (3) Contenido: los conectores configurados apuntan a XM, DANE y UPME, pero también a datos.gov.co, SIMEM e IDEAM, fuentes no declaradas en la Arquitectura, mientras que de RENARE (sistema externo declarado en el diagrama de despliegue) no existe ningún conector configurado. Adicionalmente, conectores tipificados como archivo apuntan a servicios API REST (FeatureServer de IDEAM) y se evidencia un conector duplicado (ids 6 y 7, misma URL). |  |  | Reemitir la documentación de mrv.fuente_conexion conforme a la estructura y dominios implementados, incluyendo el mecanismo real de configuración, autenticación y estado de sincronización de conectores. Conciliar el inventario de sistemas externos de la Arquitectura con las fuentes realmente integradas: documentar datos.gov.co, SIMEM e IDEAM, y aclarar el estado de la integración con RENARE (implementarla si hace parte del alcance contractual, o retirarla del diagrama de despliegue). Corregir la tipificación de conectores API clasificados como archivo y depurar los conectores duplicados.
100 | IDE-ME 2 | 06_Diccionario_de_Datos.pdf / 08_Prototipos.pdf / 09_Arquitectura.pdf (componente ráster) | 06: esquema mye completo (pp. 5–10). 08: p. 3 (visor ráster). 09: pp. 3–4 (TiTiler, pipeline ráster). | No existe en la base de datos (ni en la documentación) un catálogo que registre los archivos ráster COG que consume el visor ráster vía TiTile. Se verificó mediante búsqueda de columnas de rutas y archivos en los tres esquemas: las únicas tablas relacionadas con el pipeline ráster son mye_batches y mye_lotes, que registran ejecuciones del proceso gestionar.py (bitácora de corridas con comandos y estados) sin resolver la relación variable–archivo, por lo que dicha resolución debe estar implementada por convención de nombres o código, sin documentación en ningún entregable. Adicionalmente se evidenció: (1) la tabla mye_shp_ref, catálogo interno de las capas geográficas del esquema public (clave, tabla destino, tipo de geometría, SRID, archivo fuente), funcional y no documentada (ver Observación 6), con nomenclatura de columnas en mayúsculas inconsistente con el resto de la base de datos; (2) la coexistencia de dos mecanismos ráster sin documentar (COG en sistema de archivos vía TiTiler y el tipo ráster de PostGIS en mye_raster_test); y (3) registros de prueba en las tablas de control del pipeline (lotes CB_BATCH_TEST_ADMIN_999), que confirman la falta de depuración del ambiente entregado, con atribución de usuario en texto libre anulable. |  |  | Documentar el mecanismo de resolución entre variables, escenarios, períodos y archivos COG (convención de nombres, configuración o código), incluyendo la ubicación física de los archivos y su ciclo de vida dentro del pipeline ráster. Incorporar al Diccionario de Datos las tablas del subsistema ráster y de control de pipeline (mye_batches, mye_lotes, mye_shp_ref), aclarar el rol del tipo ráster de PostGIS frente al esquema COG/TiTiler, y depurar del ambiente los objetos y registros de prueba.
101 | IDE-ME 3 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Pág. 6; sección 4 “Flujo de autenticación”, especialmente 4.3 “Protección de rutas”. | La evidencia de control de acceso se limita a un componente de interfaz AdminGate. No se documenta ni demuestra autorización del lado servidor para rutas API administrativas, validación de sesión en backend, protección contra CSRF, atributos Secure/SameSite de cookies, cierre/revocación de sesiones, política de contraseñas, rate limiting ni auditoría. | Mayor | El código mostrado es muy genérico y se limita a evaluar el rol en React; no se presentan middlewares, guards de FastAPI/Next.js, pruebas de acceso no autorizado o matriz de permisos por endpoint. | Entregar modelo de autorización servidor-side, matriz rol-permiso-endpoint, configuración segura de cookies/sesiones, controles antiabuso y evidencias de pruebas de autorización negativa y auditoría de acciones administrativas.
102 | IDE-ME 3 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Págs. 4-5; sección 3 “Configuración de rutas API”. | El catálogo de API solo describe rutas, métodos y propósito. No incorpora contratos de entrada/salida, parámetros, esquemas, validaciones, códigos de error, autenticación/autorización, paginación, límites, versionamiento, ejemplos ni enlace a especificación OpenAPI. | Mayor | Las tablas de rutas nativas y FastAPI no permiten ejecutar o validar las APIs de manera independiente. Algunas rutas se describen con comodines sin granularidad. | Entregar contrato API OpenAPI 3.x generado desde el código, versionado y publicado; incluir ejemplos, catálogo de errores, controles de acceso, pruebas de contrato y criterios de compatibilidad.
103 | IDE-ME 3 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Pág. 7; sección 5 “Motor de derivación MRV”. | El motor evalúa fórmulas almacenadas como texto mediante AST, pero no se documentan gramática, lista de funciones, validación, manejo de ciclos y dependencias faltantes, redondeo, tratamiento de división por cero, trazabilidad de insumos, control de versiones o pruebas de cálculo. | Mayor | La descripción es conceptual y no contiene ejemplos ejecutables, casos límite, auditoría de resultados ni controles para errores de fórmula. | Entregar especificación técnica del motor, catálogo de operadores y funciones permitidas, reglas de validación, modelo de trazabilidad, batería de pruebas y evidencias de cálculo reproducible por indicador.
104 | IDE-ME 3 | 12_Manual_Tecnico.pdf | Pág. 8; sección 6 “Conectores de datos”. | La configuración de conectores se limita a un ejemplo JSON. Falta documentación referente a contratos por fuente, autenticación y custodia de tokens, mapeo de campos, validaciones de calidad, controles, política de reintentos, manejo de fallos, historial de extracción, conciliación, procedencia y mecanismo de reproceso. | Mayor | No se incluyen tablas de configuración, esquema de mrv.fuente_conexion, evidencia de conectividad, pruebas contra cada fuente ni bitácora de errores de sincronización. | Entregar ficha técnica por conector, esquema de configuración, procedimientos de secretos, mapeos fuente-destino, reglas de calidad, monitoreo y evidencias de pruebas, reintentos y recuperación por fuente.
105 | IDE-ME 3 | 12 y 13 | Manual 12: págs. 9-10, secciones 7.1-7.3. Manual 13: pág. 6, sección 6. | El pipeline geoespacial M&E se describe como una lista de pasos, pero no es reproducible. No se identifican scripts, rutas completas, configuración por lote, versiones de datos, CRS, resolución, métodos, fórmulas, modelos, entradas/salidas, validaciones de calidad ni criterios de aprobación. El comando gestionar.py no aparece ubicado en la estructura de código documentada. | Bloqueante | La estructura del código menciona backend/cambio_climatico/mye/back/, mientras la ejecución invoca “python gestionar.py” sin ruta. Los datos WorldClim/IDEAM y los pasos step00-step15 no tienen especificación ejecutable. | Entregar manual operativo del pipeline con repositorio y scripts, configuración de lotes, fuente/licencia/versiones de datos, CRS y parámetros, trazabilidad, validaciones, resultados esperados, manejo de errores y una ejecución de referencia reproducible.
106 | IDE-ME 3 | 13_Manual_de_Instalacion.pdf | Pág. 3; sección 3 “Instalación con Docker”. | Se ordena ejecutar “docker compose up --build”, pero el manual no incluye ni referencia el archivo compose, Dockerfiles, build contexts, redes, volúmenes, mounts, healthchecks, variables inyectadas, dependencias entre servicios ni políticas de reinicio. El procedimiento no es reproducible. | Bloqueante | Solo se listan tres servicios e imágenes/puertos. La instrucción “docker compose down -v” además puede eliminar volúmenes sin advertencia sobre persistencia o respaldo. | Entregar compose.yaml y Dockerfiles versionados, .env.example saneado, inventario de volúmenes y persistencia, redes, healthchecks, restart policies y un procedimiento seguro de detención/limpieza que no elimine datos operativos.
107 | IDE-ME 3 | 13_Manual_de_Instalacion.pdf | Pág. 5; sección 5.1 “Esquemas”. | La inicialización de base de datos se limita a afirmar que las migraciones se ejecutan automáticamente al iniciar FastAPI. No se identifica framework o comando de migración, directorio de scripts, secuencia, prerrequisitos, control de versión, validación, idempotencia, rollback ni manejo de errores. | Bloqueante | No hay comando ejecutable, salida esperada, registro de migraciones. | Entregar repositorio/módulo de migraciones, comandos de aplicar/verificar/revertir, catálogo de versiones, definición de esquemas y tablas, evidencias en BD limpia y procedimiento de recuperación ante fallo.
108 | IDE-ME 3 | 13 y 14 | Manual 13: págs. 2 y 6, secciones 2.2, 2.3 y 6.1. Manual 14: pág. 9, sección 7.1. | Las dependencias no quedan plenamente reproducibles. El manual invoca requirements.txt sin reportar su contenido/versiones; instala GDAL, Rasterio, Fiona y Shapely sin restricciones o matriz de compatibilidad; y TiTiler se ejecuta con la etiqueta mutable “latest”. | Mayor | No se incluye lock/constraints para Python ni digest/versión fija de la imagen TiTiler. La compatibilidad entre GDAL del sistema y paquetes Python es crítica para el pipeline geoespacial. | Entregar package-lock.json, requirements.txt/constraints con versiones fijas y hashes, imágenes con tag inmutable o digest, matriz de compatibilidad de GDAL/PROJ/GEOS y procedimiento de actualización controlada.
109 | IDE-ME 3 | 13 y 14 | Manual 13: págs. 3-4, secciones 3.1 y 4. Manual 14: págs. 4-5 y 13, secciones 4.1 y 10. | Hay ambigüedad entre “.env” como requisito de Docker y “.env.local” como archivo de configuración. Tampoco se define un catálogo completo por ambiente, qué variables son obligatorias, el origen de cada secreto, el mecanismo de inyección ni la separación entre desarrollo, pruebas y producción. | Mayor | El Manual 13 exige “Archivo .env configurado”, pero luego indica configurar .env.local. Los mismos parámetros de BD se presentan para desarrollo y producción. | Publicar .env.example saneado y una matriz de variables por ambiente: nombre, obligatoriedad, formato, valor de ejemplo no sensible, propietario, fuente de secreto, consumo por servicio y procedimiento de rotación.
110 | IDE-ME 3 | 14_Manual_de_Configuracion.pdf | Manual 14: págs. 8 y 10, secciones 6 y 8. | La sincronización automática combina APScheduler in-process y scripts/cron_daily.py, pero no define componente de arranque, persistencia de jobs, comportamiento ante reinicio/misfire, reintentos, duración máxima, limpieza de locks obsoletos, monitoreo, alertas ni ubicación del log citado. | Mayor | Solo se especifican horas y días hacia atrás, junto con un lock local data/cron_daily.lock. No hay evidencia de ejecución programada ni de recuperación ante fallo. | Definir arquitectura de scheduling, responsable de ejecución, configuración por ambiente, política de reintentos/misfire, expiración de locks, telemetría/alertas y procedimiento de operación manual y reproceso.
111 | IDE-ME 3 | 14_Manual_de_Configuracion.pdf | Pág. 9; sección 7 “Configuración de TiTiler”. | TiTiler se arranca con una imagen “latest”, publica el puerto al host y monta el directorio ráster sin documentar modo de acceso, permisos, usuario no privilegiado, límites de recursos, política de actualización, healthcheck, persistencia ni exposición a través del proxy de producción. | Mayor | El comando docker run contiene únicamente nombre, puerto, volumen e imagen. No se aportan controles de hardening o evidencia de funcionamiento sobre un conjunto de datos de prueba. | Fijar imagen por versión y documentar run de TiTiler con mount de solo lectura cuando aplique, usuario/permisos, resource limits, healthcheck, red interna, proxy, protección de endpoints y pruebas de renderización ráster.
112 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 6, Sección Estratega de comunicación entre componetes | Se documenta comunicación Next.js → FastAPI usando HTTP en lugar de HTTPS. Esto representa un riesgo de seguridad. | Bloqueante |  | Especificar la comunicación entre los componentes
113 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 6, Sección Estratega de comunicación entre componetes | Comunicación Next.js → PostgreSQL mediante conexión directa (pg/TCP). Esto puede generar riesgos de exposición de credenciales y bypass de capa de servicios. | Mayor |  | No es claro porque uno debe ser por Http y otros por https
114 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 6, Sección Estratega de comunicación entre componetes | No se evidencia documentación sobre mecanismos de autenticación/autorización en las conexiones descritas (ej. FastAPI → XM/DANE/UPME). | Mayor |  | Incluir detalle de autenticación (tokens, certificados, OAuth) para garantizar trazabilidad y seguridad en la sincronización de datos externos.
115 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 6, Sección Estratega de comunicación entre componetes | No se especifica manejo de errores ni fallback en caso de falla de conectores externos (ej. XM/DANE/UPME). | Menor |  | Documentar estrategias de resiliencia: reintentos, colas, logs de error, alertas.
116 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 8, Sección Puertos y Servicios | El servicio FastAPI expone puerto 8001 sin referencia a mecanismos de seguridad (ej. firewall, TLS, autenticación). | Bloqueante |  | Exigir que el puerto esté protegido mediante HTTPS/TLS y documentar reglas de firewall y autenticación para evitar exposición pública. Documentación especifica en general.
117 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 8, Sección Puertos y Servicios | El servicio TiTiler se expone en puerto 8090 pero no se especifica si está aislado en red interna o accesible públicamente. | Mayor |  | Aclarar alcance de exposición del servicio y definir reglas de acceso (VPN, subred interna). Indicar si es interna la exposición.
118 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 8, Sección Puertos y Servicios | El servicio Next.js corre en puerto 3000 sin evidencia de configuración de proxy inverso o balanceador. Esto puede implicar exposición directa del frontend. | Mayor |  | Documentar si se usará Nginx/Apache como proxy inverso y detallar configuración de seguridad y despliegue. Documentar a nivel de aplicación
119 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 8, Sección Puertos y Servicios | La dependencia de PostgreSQL se indica como “Externo (VPN MinEnergía)” pero no se documenta cómo se gestiona la conexión segura ni la alta disponibilidad. | Mayor |  | Incluir detalle de configuración de VPN, credenciales, cifrado en tránsito y mecanismos de respaldo/replicación. O indicar en que otro documento se encuentra.
120 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 9, Sección Consideraciones de Seguridad | La expiración de sesiones está configurada en 30 días, lo cual es excesivo y representa riesgo de secuestro de sesión. | Bloqueante |  | Reducir tiempo de expiración (ej. 8–12 horas) y habilitar mecanismos de cierre automático/inactividad.
121 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 9, Sección Consideraciones de Seguridad | El rol Admin tiene acceso total sin evidencia de controles adicionales (MFA, logging reforzado). | Mayor |  | Implementar autenticación multifactor y auditoría detallada para acciones críticas de administradores.
122 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 9, Sección Consideraciones de Seguridad | El acceso de invitado mediante cookie sicmme_guest no persiste en BD, pero no se documenta cómo se evita suplantación o abuso. | Mayor |  | Definir límites claros de uso de invitado (tiempo, alcance) y documentar validaciones anti-abuso. Se encuentra muy genérico, se necesita documentar más
123 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 9, Sección Consideraciones de Seguridad | No se especifica política de renovación de contraseñas ni complejidad mínima. | Mayor |  | Incluir política de contraseñas (longitud, complejidad, caducidad) y validación en la implementación. Especificar si la aplicación esta integrada al directorio activo de la entidad para autenticación.
124 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 9, Sección Consideraciones de Seguridad | La API MRV está restringida a localhost, pero no se documenta cómo se asegura en despliegues distribuidos o en contenedores. | Menor |  | Aclarar estrategia de aislamiento en entornos productivos (Docker, Kubernetes, redes internas).
125 | IDE-ME 4 | 09 Arquitectura | Página 9, Sección Consideraciones de Seguridad | No se evidencia plan de monitoreo de seguridad (logs centralizados, alertas, SIEM). | Recomendación |  | Incorporar plan de monitoreo y respuesta a incidentes con herramientas de seguridad. Indica logs, donde están almacenados
126 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | La ruta /api/mye/admin/ expone operaciones GET, POST, PUT, DELETE sin evidencia de controles adicionales (roles, permisos, auditoría). | Bloqueante |  | Documentar y garantizar que estas rutas estén protegidas con autenticación robusta, roles y logging de acciones críticas.
127 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | No se especifica política de versionamiento de API (ej. v1, v2). Esto puede generar problemas de compatibilidad futura. | Mayor |  | Definir y documentar esquema de versionamiento de API para garantizar trazabilidad y evolución controlada. (Qué tipos de API usan).
128 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | No se documenta manejo de errores ni respuestas estándar (ej. códigos HTTP, mensajes JSON). | Menor |  | Incluir tabla de códigos de error y ejemplos de respuestas para estandarizar comportamiento de la API.
129 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | El rewrite hacia FastAPI usa HTTP en la configuración, sin evidencia de uso de HTTPS o certificados. | Bloqueante |  | Exigir que las rutas reescritas utilicen HTTPS y documentar certificados/tokens para garantizar seguridad en tránsito.
130 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | La ruta /mrv/admin/ expone operaciones CRUD completas sin evidencia de controles de acceso reforzados. | Bloqueante |  | Documentar y garantizar que estas rutas estén protegidas con roles, autenticación multifactor y auditoría.
131 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | La ruta /mrv/sync/{cod} permite ejecutar conectores vía POST, pero no se especifica validación de parámetros ni control de ejecución concurrente. | Mayor |  | Incluir validaciones estrictas de entrada y mecanismos de control de concurrencia para evitar errores o abusos.
132 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | No se documenta manejo de errores ni respuestas estándar en las rutas (ej. /healthz, /mrv/indicadores). | Menor |  | Incluir tabla de códigos de error y ejemplos de respuestas JSON para estandarizar comportamiento.
133 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 4, Sección Configuración de Rutas API | No se evidencia documentación sobre pruebas de seguridad en estas rutas (inyección, fuerza bruta, CSRF). | Recomendación |  | Solicitar anexar resultados de pruebas de seguridad y mecanismos de mitigación implementados.
134 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 6, Sección Flujo de autenticación | La cookie de sesión tiene duración de 30 días, lo cual es excesivo y representa riesgo de secuestro de sesión. | Bloqueante |  | Reducir duración de sesión (ej. 8–12 horas) y habilitar cierre automático por inactividad.
135 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 6, Sección Flujo de autenticación | No se documenta mecanismo de renovación segura de sesión ni protección contra reutilización de tokens. | Mayor |  | Incluir estrategia de refresh tokens y validación antifraude. Incluir en la documentación
136 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 6, Sección Flujo de autenticación | El rol Administrador tiene acceso completo sin evidencia de controles adicionales (MFA, auditoría reforzada). | Bloqueante |  | Implementar autenticación multifactor y logging detallado para acciones críticas de administradores.
137 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 6, Sección Flujo de autenticación | El componente AdminGate valida rol en frontend, pero no se evidencia validación equivalente en backend. Esto puede permitir bypass vía API. | Mayor |  | Documentar y garantizar validación de roles en backend (FastAPI) además del frontend.
138 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 6, Sección Flujo de autenticación | No se documenta manejo de errores ni mensajes estándar en caso de acceso denegado. | Menor |  | Incluir respuestas JSON estandarizadas (ej. 403 Forbidden, mensaje claro).
139 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 8, Sección Conectores de Datos | No se documenta evidencia de pruebas de integración para los conectores (XM, DANE, UPME, RENARE). | Bloqueante |  | Solicitar evidencia de pruebas de conexión, validación de datos y manejo de errores para cada conector. Documentar la integración con cada una de las fuentes consultadas
140 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 8, Sección Conectores de Datos | Los conectores DANE IPI, UPME FNCE, RENARE se indican como HTTP API, pero no se especifica autenticación ni control de acceso. | Bloqueante |  | Documentar mecanismos de autenticación (tokens, certificados, OAuth) y políticas de acceso seguro. Dependiendo el tipo de información consultada, para saber si se necesita autenticación
141 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 8, Sección Conectores de Datos | El ejemplo de configuración incluye parámetros de timeout y reintentos, pero no se documenta manejo de errores ni logging. | Mayor |  | Incluir estrategia de manejo de errores, logs y alertas para trazabilidad de fallas en conectores. Indicar como alerta la aplicación la falla con un conector
142 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 11, Sección Sincronización automática | El script cron_daily.py ejecuta sincronización y materialización de indicadores, pero no se documenta evidencia de pruebas de ejecución ni validación de resultados. | Bloqueante |  | Solicitar evidencia de pruebas de cron (logs, resultados de sincronización) para garantizar confiabilidad.
143 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 11, Sección Sincronización automática | La variable MRV_CRON_HOURS define múltiples ejecuciones al día, pero no se documenta control de carga ni impacto en desempeño. | Mayor |  | Incluir pruebas de desempeño y documentación de impacto en concurrencia y recursos.
144 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 11, Sección Sincronización automática | No se especifica cómo se gestionan credenciales o accesos durante la ejecución del cron. | Bloqueante |  | Documentar almacenamiento seguro de credenciales y tokens usados por el cron.
145 | IDE-ME 4 | 12 Manual Técnico | Página 11, Sección Sincronización automática | El mecanismo de lock file (cron_daily.lock) evita ejecuciones simultáneas, pero no se documenta estrategia de recuperación si el lock queda corrupto o no se libera. | Mayor |  | Incluir procedimiento de limpieza automática y alertas en caso de bloqueo persistente.
146 | IDE-ME 4 | 14 Manual de Configuración | Página 13, Sección Variables de entorno de producción | La variable DB_PASSWORD aparece sin valor documentado, lo que indica ausencia de definición o posible exposición insegura. | Bloqueante |  | Documentar mecanismo seguro de gestión de contraseñas (vault, variables de entorno cifradas) y evitar exposición en texto plano. Se menciona que hay una contraseña pero no dice el protocolo ni archivo donde esta documentado
147 | IDE-ME 4 | 14 Manual de Configuración | Página 13, Sección Variables de entorno de producción | La variable BETTER_AUTH_SECRET aparece sin valor definido, lo que representa riesgo crítico para la autenticación. | Bloqueante |  | Definir y documentar almacenamiento seguro del secreto (ej. Azure Key Vault, AWS Secrets Manager). Indicar en que archivo se puede consultar
148 | IDE-ME 4 | 14 Manual de Configuración | Página 13, Sección Variables de entorno de producción | La URL de INGEI_SERVICE_URL y TITILER_INTERNAL_URL se documenta con protocolo HTTP en lugar de HTTPS. | Mayor |  | Exigir uso de HTTPS en producción para garantizar cifrado en tránsito. En caso que la comunicación salga del servidor
149 | IDE-ME 4 | 14 Manual de Configuración | Página 13, Sección Variables de entorno de producción | No se documenta política de rotación de credenciales (DB_USER, DB_PASSWORD, BETTER_AUTH_SECRET). | Mayor |  | Incluir política de rotación periódica y procedimientos de actualización segura. Incluir procedimiento de rotación de credenciales
150 | IDE-ME 4 | 04 Matriz Actores | Pagina 6, Sección Roles del Sistema | El mecanismo AdminGate valida rol en frontend, pero no se evidencia validación equivalente en backend. Esto puede permitir bypass vía API. | Bloqueante |  | Documentar y garantizar validación de roles en backend (FastAPI) además del frontend.
151 | IDE-ME 4 | 04 Matriz Actores | Pagina 6, Sección Roles del Sistema | El hook useViewAs permite al administrador simular roles inferiores, pero no se documenta control de auditoría sobre este uso. | Mayor |  | Documentar logging y trazabilidad de acciones realizadas bajo “vista como” para evitar abuso.
152 | IDE-ME 4 | 04 Matriz Actores | Pagina 6, Sección Roles del Sistema | La función assertAdmin() protege operaciones destructivas, pero no se documenta evidencia de pruebas de seguridad ni validación de tokens. | Bloqueante |  | Solicitar evidencia de pruebas de seguridad y documentar validación robusta de tokens administrativos.
153 | IDE-ME 4 | 04 Matriz Actores | Pagina 6, Sección Roles del Sistema | El componente RoleSwitcher permite cambiar roles en interfaz, pero no se especifica si está limitado a administradores en backend. | Mayor |  | Documentar validación en backend para evitar escalamiento indebido de privilegios.
154 | IDE-ME 4 | 04 Matriz Actores | Pagina 6, Sección Roles del Sistema | El modo invitado crea sesiones mediante cookie sicmme_guest, pero no se documenta límite de tiempo ni alcance de permisos. | Mayor |  | Definir límites claros de uso de invitado (tiempo, alcance) y documentar validaciones anti-abuso.

## Solicitudes
No. | Revisor | Solicitud / pregunta | Justificacion tecnica
1 | EEE1 | Entregar las historias de usuario y criterios de aceptación faltantes para UC14 (Gestionar fuentes), UC16 (Gestionar catalogo) y UC18 (Gestionar poderes caloríficos). | Sin estos criterios no es posible validar objetivamente estas 3 funciones administrativas contra el aplicativo desplegado.
2 | EEE1 | Confirmar si la prioridad "Baja" del módulo de Predicción Climática es un acuerdo contractual explicito o un módulo pendiente de desarrollo. | Es el único modulo sin historia de administración, sin pruebas documentadas y con la única prioridad baja de todo el proyecto.
3 | EEE1 | Aportar evidencia de prueba especifica (log o caso E2E) que demuestre que la gestión de visibilidad de indicadores (HU-MRV-06) opera efectivamente con el backend MRV caído. | Es un criterio de aceptación de alto impacto operativo sin respaldo en el documento de pruebas ni en la arquitectura.
4 | EEE1 | Confirmar la versión metodológica (IPCC 2006 / GWP AR5) usada realmente en la tabla de factores de emisión del sistema. | Es la única mención de esta versión especifica en todo el conjunto documental; si no coincide con los datos cargados, los cálculos de INGEI quedarían en duda.
5 | EEE2 | Entregar matriz de trazabilidad caso de uso → historia de usuario → pantalla/prototipo → endpoint/proceso → prueba → evidencia. | Permite verificar si el alcance funcional documentado está realmente implementado y probado.
6 | EEE2 | Ampliar la especificación formal de los 24 casos de uso, incluyendo precondiciones, flujos principales, flujos alternos, excepciones, reglas de negocio, postcondiciones y criterios de aceptación. | La descripción actual no es suficiente para aceptación funcional ni para pruebas de recibo.
7 | EEE2 | Precisar el significado del actor “Todos” y diferenciar usuarios humanos, roles del sistema y sistemas externos/fuentes de datos. | Evita ambigüedad en permisos, navegación, autenticación e integraciones.
8 | EEE2 | Entregar inventario funcional del aplicativo desplegado indicando para cada UC si está implementado, parcialmente implementado, pendiente o no aplica, con rol requerido y evidencia. | Permite decidir si el producto cubre el alcance prometido antes de recomendar recibo a satisfacción.
9 | EEE 3 | ¿Existe o se planea un mecanismo de reenvío/edición para una acción de adaptación rechazada, o el ciclo de vida de la acción termina definitivamente en "Rechazada"? | Ni el BPMN ni el Manual de Usuario documentan esta ruta; impacta el modelo de datos (¿se versiona la acción o se crea una nueva?) y la experiencia esperada por el analista.
10 | EEE 3 | ¿Es intencional que el panel de administración MRV permita disparar manualmente solo la derivación de indicadores (Manual de Usuario, 5.4) y no la sincronización/ingestión en sí? | Se detectó que la matriz de procesos del BPMN (sección 7) atribuía esta capacidad manual al proceso equivocado (ingestión en vez de derivación). Antes de corregir el BPMN, se busca confirmar que el diseño actual es el deseado.
11 | EEE 3 | Los "factores de emisión personalizados" que se pueden cargar opcionalmente en la calculadora INGEI (Manual de Usuario, 6.1) — ¿se persisten para reutilizarse en cálculos futuros, o aplican solo al cálculo en curso? | Determina si este paso opcional debe modelarse en el BPMN como una simple entrada de datos o si implica una escritura persistente (con su propia validación) que merece representarse con más detalle.
12 | EEE 3 | ¿Se confirma que la ejecución del pipeline geoespacial M&E puede reintentar un paso individual (dado que el Manual Técnico, 7.3, documenta ejecución por `--paso <step_name>`), o un error siempre implica reiniciar el pipeline completo? | El BPMN (Figura 3) modela el error como fin definitivo del pipeline; si el reintento por paso es técnicamente posible, valdría la pena representarlo para evitar recomputar pasos geoespaciales costosos innecesariamente.
13 | EEE 4 | Entregar evidencia funcional de los casos UC01 a UC07 en el ambiente sicmme-test, indicando URL, rol, captura, estado de implementación y prueba realizada. | Permite verificar si el módulo M&E documentado está realmente implementado y operativo.
14 | EEE 4 | Entregar listado de variables M&E disponibles, fuentes, unidades, metodología, fecha de actualización, reglas de clasificación, rangos y tratamiento de datos faltantes. | El módulo M&E depende de datos climáticos y territoriales; sin linaje ni reglas de interpretación no se puede validar la confiabilidad de los mapas y tableros.
15 | EEE 4 | Entregar evidencia del funcionamiento del visor geográfico y visor ráster, incluyendo geometrías, capas COG, TiTiler, escenarios, períodos, leyendas y consulta por clic. | Los mapas y rásteres son el núcleo del componente territorial; deben probarse visual y técnicamente.
16 | EEE 4 | Entregar procedimiento operativo del pipeline geoespacial y gestión de lotes, incluyendo logs, errores, prerequisitos, activación de lote y recuperación ante fallas. | Son funciones administrativas críticas y no están suficientemente desarrolladas en el manual de usuario.
17 | EEE 4 | Entregar flujo detallado de acciones de adaptación: campos, validaciones, adjuntos, estados, permisos, notificaciones, trazabilidad e historial. | El reporte/aprobación de acciones requiere control funcional para garantizar calidad del registro y seguimiento institucional.
18 | EEE5 | Entregar usuarios y contraseñas para validación como analista y administrador | Sólo se pudieron validar los componentes del visor como invitado.
19 | EEE6 | Entregar versión actualizada del manual de usuario con capturas reales del aplicativo desplegado, incluyendo fecha de versión, URL, pantalla y rol usado. | Permite verificar que la documentación corresponde efectivamente al sistema entregado y no solo a prototipos conceptuales.
20 | EEE6 | Entregar mapa de navegación por rol: administrador, analista y público/invitado. | Es necesario validar permisos, rutas visibles, restricciones funcionales y consistencia con la matriz de actores.
21 | EEE6 | Aclarar y corregir la estructura de navegación entre M&E y MRV, especialmente en visor geográfico, visor ráster y reporte de acciones. | Existen inconsistencias entre prototipos y manual que pueden afectar capacitación, operación y validación funcional.
22 | EEE6 | Complementar el manual con procedimientos paso a paso para administración MRV, cálculo INGEI/GEI, predicción climática, consulta de indicadores y solución de problemas. | Las funciones críticas requieren instrucciones operativas completas para transferencia a funcionarios, analistas y soporte.
23 | Analítica 1 | ¿Cuál es la fuente de verdad real de la base de datos: el script DDL desplegado en produccion, el Modelo de Entidades o el Diccionario de Datos? Se solicita el DDL real para contraste. | Sin el DDL real no es posible determinar cuál documento (o ninguno) refleja la estructura efectivamente implementada, lo que impide certificar la trazabilidad del dato.
24 | Analítica 1 | ¿La partición de las estadísticas mye en tablas _nac/_dpto/_mun es el diseño final? De ser así, ¿por qué se pierden valor_min, valor_max y desviacion_estandar en las versiones _dpto y _mun? | Esta pérdida de columnas puede limitar el análisis de variabilidad climática a nivel departamental y municipal, afectando los productos analíticos que dependen de esos datos.
25 | Analítica 1 | ¿Por que el conteo de entidades de la portada del Modelo (9 mye, 27 mrv) no coincide con el detalle del propio documento ni con el Diccionario de Datos? | Un resumen desactualizado sugiere que el diagrama general no se regenero tras la ultima version del modelo, lo cual es un riesgo de gobierno documental.
26 | Analítica 1 | ¿Las tablas mrv.dim_instrumento, mrv.factor_emision, mrv.poder_calorifico y mrv.factor_carbon_fugitivo estan efectivamente desplegadas en la base de datos? De ser asi, deben incluirse en el Modelo con sus relaciones hacia mrv_hecho_emision. | Sin esta confirmación no se puede certificar que el Modelo de Entidades represente la totalidad de las tablas del sistema, lo cual es un requisito basico de un modelo de datos entregable.
27 | Analítica 2 | ¿Por que dim_sector/dim_subsector y dim_usuario no aparecen en el diagrama del modelo estrella (Figura 1) pese a estar documentadas como dimensiones compartidas en la sección 4? | Necesario para tener el modelo relacional completo y evitar ambigüedad en la implementación física y en el uso real de esas dimensiones.
28 | Analítica 2 | ¿Está prevista una estrategia de versionamiento histórico (SCD Tipo 2) para dim_indicador y dim_entidad, dado que el sistema debe soportar reportes MRV auditables? | Un reporte de cumplimiento climático suele requerir trazabilidad historica de que definición de indicador o entidad aplicaba en cada periodo reportado; SCD Tipo 1 no lo permite.
29 | Analítica 2 | ¿Como se garantiza la trazabilidad fuente-indicador una vez los datos pasan por la vista mrv.v_valores, dado que esta descarta fuente_conexion_id y usuario_carga_id? | Es un requisito explícito de los "Aspectos mínimos a revisar" para este bloque y es necesario para auditar el origen de cada valor reportado en tableros y dashboards.
30 | Analítica 2 | ¿Existen restricciones de unicidad (UNIQUE) definidas a nivel de base de datos para los grados de granularidad declarados (por ejemplo, indicador+ubicacion+periodo+fuente en hecho_indicador_entrada)? | Sin estas restricciones existe riesgo de duplicados que afectarían la consistencia de los indicadores agregados mostrados en los tableros.
31 | Analítica 3 | ¿Pueden anexar los reportes de ejecución exportados por las herramientas (Vitest, Playwright, salida de tsc --noEmit y ESLint), indicando fecha, commit/tag de la versión probada y entorno de pruebas? | El recibo a satisfacción exige evidencia verificable; la sola declaración de "Aprobado" no es auditable ni reproducible.
32 | Analítica 3 | ¿Se ejecutaron pruebas de calidad de datos sobre los esquemas mye.* y mrv.* (nulos, duplicados, rangos, FKs, códigos DANE, consistencia temporal/geográfica)? ¿Con qué resultados y sobre qué volumen de datos? | El modelo de datos (docs 06 y 07) define restricciones, dominios y rangos (mye_rangos_db) sin ninguna prueba documentada que los valide; los datos alimentan indicadores oficiales MRV/PIGCCme.
33 | Analítica 3 | ¿A qué versión del aplicativo corresponde la documentación entregada (docs v1.0 del 25-jun-2026 vs. aplicativo desplegado v1.0.2)? ¿Qué cambios incluyen las versiones 1.0.1 y 1.0.2? | Trazabilidad entre entregables contractuales y producto desplegado; las pruebas reportadas podrían corresponder a una versión distinta a la que se recibiría.
34 | Analítica 3 | ¿Qué herramienta y línea base se utilizaron para las pruebas de regresión visual y de accesibilidad, y sobre qué conjunto de páginas se evaluaron los criterios WCAG AA? | Sin metodología ni herramienta declarada, los resultados de las secciones 6 y 7 del doc 10 no son reproducibles ni verificables.
35 | Analítica 3 | ¿Pueden entregar credenciales de prueba con roles analista y administrador en el entorno https://sicmme-test.minenergia.gov.co para la verificación por parte del equipo revisor? | Actualmente solo se dispone de acceso con rol Público, lo que impide verificar las pruebas declaradas aprobadas que dependen de roles (E2E-01, E2E-09, E2E-10, componentes AdminGate y Sidebar) y confirmar si el catálogo completo (~56 indicadores) existe y está restringido por visible_publico.
36 | IDE-ME 1 | Solicitud: Utilizar para la descripción arquitectural del sistema diagramas UML | La descripción arquitectural requiere el uso de vistas y artefactos propios de la arquitectura de software que garanticen una descripción formal de la solución para el tipo de documento que se está solicitando.
37 | IDE-ME 1 | Solicitud: Para los documentos se requiere la documentación de contexto y alcance | Todos los documentos deben tener una descripción que permita al lector poder identificar el por qué y para qué de los documentos, el alcance y para quién está escrito el documento.
38 | IDE-ME 1 | Solicitud: Para el manual técnico se requiere documentar modelos de datos, gestión de los componentes específicos (Ej: TilTiler, MapLibre, etc), procedimientos de mantenimiento, monitoreo y diagnóstico. En general, mayor detalle en la documentación técnica. | El manual técnico debe contemplar todos los componentes y características para el soporte de la herramienta con fines a su sostenibilidad en el tiempo.
39 | IDE-ME 2 | ¿Cuál es la estrategia de sistemas de referencia de coordenadas del sistema? Se solicita sustentar técnicamente la mezcla de SRID identificada (4326, 4686 y definiciones personalizadas 900914–900917), la razón por la cual no se utiliza el código registrado EPSG:9377 conforme al Decreto 1170 de 2024, y el plan para unificar el almacenamiento en un CRS oficial registrado garantizando la portabilidad de la base de datos. | Las 27 capas geométricas mezclan al menos seis SRID, incluyendo cuatro definiciones personalizadas sin código de autoridad que no se preservan en migraciones estándar. El SRID documentado para la única capa del Diccionario (municipio, 4326) tampoco corresponde al real (4686). La configuración actual dificulta el análisis espacial entre capas y aparta el sistema del marco normativo geoespacial nacional y los lineamientos ICDE (Observación 5).
40 | IDE-ME 2 | ¿Mediante qué mecanismo garantiza el sistema la atribución verificable de los cambios de valores y acciones de usuarios? Se solicita indicar los controles aplicativos que impiden registros sin autor, considerando que las columnas de atribución implementadas son anulables o de texto libre sin integridad referencial. | El componente de auditoría implementado (log_cambio_valor con cambiado_por anulable; accion_historial con usuario_email en texto libre sin FK; mye_batches/mye_lotes con usuario en texto anulable) no garantiza a nivel de base de datos la trazabilidad de cambios, función esencial de un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (Observación 4).
41 | IDE-ME 2 | ¿Cómo resuelve el aplicativo la relación entre variables, escenarios, períodos y archivos ráster COG que consume el visor vía TiTiler, y cómo se realizan las agregaciones departamentales de los visores coropléticos en ausencia de la tabla departamento? Se solicita documentar ambos mecanismos (convención, configuración o código) y la ubicación física de los archivos COG. | No existe en la base de datos ni en la documentación un catálogo de archivos ráster, y la tabla departamento documentada con llave foránea desde municipio no existe. Sin esta información, el funcionamiento de los visores geográfico y ráster no es verificable ni mantenible por TIC (Observaciones 7 y 9).
42 | IDE-ME 2 | ¿Cuál es el procedimiento de depuración del ambiente previo a la entrega definitiva? Se solicita confirmar el retiro de objetos y registros de prueba (mye_raster_test, lotes CB_BATCH_TEST_ADMIN_999), la resolución de la duplicidad de tablas de autenticación entre los esquemas auth y public indicando cuál conjunto utiliza el aplicativo, y la depuración de conectores duplicados. | La base de datos a entregar contiene tablas y registros de prueba, dos conjuntos completos de tablas de autenticación sin que se documente cuál está en uso, y conectores con URL duplicada, lo que evidencia falta de depuración del ambiente y genera ambigüedad operativa para el receptor.
43 | IDE-ME 3 | Entregar el repositorio o paquete de código fuente correspondiente a la versión revisada, con URL institucional, tag/release, commit SHA, checksum, package-lock.json, requirements/constraints y manifiesto de artefactos. | Permite reproducir la versión entregada, instalar dependencias exactas y verificar que los manuales corresponden al código desplegado.
44 | IDE-ME 3 | Remitir docker compose/Dockerfiles y runbook de despliegue para desarrollo, pruebas y producción, incluyendo redes, volúmenes, healthchecks, restart policies, variables, secretos y procedimiento de rollback. | Es indispensable para reconstruir la solución sin dependencia del proveedor y operar los tres servicios declarados.
45 | IDE-ME 3 | Precisar el mecanismo de migración de base de datos y aportar scripts/versiones, comandos de aplicar/verificar/revertir, resultado de ejecución en BD limpia y evidencia de creación de esquemas/tablas/usuarios. | La base de datos es componente crítico; sin migraciones verificables no es posible comprobar inicialización, actualizaciones ni recuperación.
46 | IDE-ME 3 | Indicar el tratamiento de los usuarios semilla y entregar el procedimiento de gestión de identidades, roles, contraseñas, auditoría y autorización servidor-side por endpoint. | Se requiere cerrar la exposición de credenciales iniciales y demostrar controles de acceso efectivos, especialmente para rutas administrativas y el pipeline.
47 | IDE-ME 3 | Aportar estrategia de respaldo/restauración y continuidad: alcance, frecuencia, RPO/RTO, retención, custodia, cifrado, responsables y evidencia de una prueba exitosa de restore. | Es requisito para operación productiva y protección de información de BD, datos ráster, configuraciones, lotes y volúmenes.
48 | IDE-ME 4 | ¿Por qué las rutas y servicios críticos (FastAPI, TiTiler) están documentados con HTTP y no HTTPS? | El uso de HTTP expone datos sensibles y credenciales sin cifrado, lo cual es un riesgo bloqueante de seguridad.
49 | IDE-ME 4 | ¿Cuál es el mecanismo de autenticación y autorización para los conectores externos (DANE, UPME, RENARE)? | La tabla de conectores no documenta tokens ni certificados, lo que impide verificar acceso seguro y trazabilidad.
50 | IDE-ME 4 | ¿Existen pruebas documentadas de carga, resiliencia y seguridad para las rutas administrativas y el cron diario? | No se adjuntan resultados de pruebas de desempeño ni validación de seguridad, lo que impide verificar confiabilidad del sistema.

## Consolidado
No. | Tema | Hallazgo consolidado | Severidad | Responsable sugerido | Accion requerida
1 | Trazabilidad funcional integral | No se evidencia una matriz integral que conecte casos de uso, historias de usuario, prototipos, manuales, pruebas, pantallas, endpoints y estado real de implementación en el aplicativo desplegado. Esto impide verificar de forma objetiva si el alcance documentado corresponde al producto entregado. | Bloqueante | GearsMap / Validación EEE-TIC | Entregar matriz de trazabilidad caso de uso → historia → pantalla/prototipo → endpoint/proceso → prueba → evidencia → estado de implementación.
2 | Alcance funcional y casos de uso | Los casos de uso están descritos a nivel general. No incluyen precondiciones, flujos principales, flujos alternos, excepciones, reglas de negocio, criterios de aceptación ni datos de entrada/salida suficientes para soportar una prueba formal de aceptación. | Mayor | GearsMap / Equipo EEE | Ampliar la especificación funcional de los casos de uso con estructura formal y criterios verificables por rol, módulo y funcionalidad.
3 | Módulo M&E: dashboard, mapas, ráster y acciones | El módulo M&E documenta dashboard climático, visor geográfico, visor ráster, pipeline geoespacial, lotes y acciones de adaptación; sin embargo, no se evidencia funcionamiento real de mapas, capas ráster, filtros, leyendas, consulta por clic, pipeline ni flujo completo de reporte/aprobación. | Mayor | GearsMap / EEE / ICDE geoespacial | Entregar evidencia funcional de UC01 a UC07: capturas, URL, rol usado, variables disponibles, fuentes, unidades, capas, escenarios, períodos, leyendas, logs de pipeline y flujo de acciones.
4 | Módulo MRV: indicadores, catálogo, fichas y tableros | No se confirma documentalmente que el catálogo de 56 indicadores esté completo ni que las fichas tengan fórmula, unidad, fuente, metodología, valores históricos, descarga y dashboards por línea plenamente operativos. Las funciones administrativas MRV se describen de forma general. | Mayor | GearsMap / EEE / Analítica | Entregar matriz de indicadores MRV, evidencia de catálogo/fichas/dashboards, pruebas de búsqueda/filtro/descarga y documentación operativa para administración, visibilidad, fuentes, cargas y derivaciones.
5 | Modelo de datos, diccionario y Data Mart | La documentación define esquemas, tablas, hechos, dimensiones y granularidad; sin embargo, requiere validación contra base real, nombres efectivos, llaves, nulabilidad, auditoría, trazabilidad fuente-indicador y consistencia entre modelo de entidades, diccionario y Data Mart. | Mayor | GearsMap / Equipo Analítica | Entregar diccionario validado contra base de datos real, script de consulta de tablas, validación de PK/FK, índices, conteos, periodicidad, jerarquía geográfica y trazabilidad de indicadores.
6 | Arquitectura, servicios y despliegue técnico | La arquitectura documenta Next.js, FastAPI, TiTiler, PostgreSQL/PostGIS, rutas API, conectores y servicios; no obstante, no se evidencia que dicha arquitectura corresponda al ambiente desplegado ni que servicios, puertos, health checks, endpoints y dependencias estén activos. | Bloqueante | GearsMap / ICDE / TIC | Entregar evidencia de arquitectura real desplegada, inventario de servicios, health checks, pruebas de endpoints, diagrama actualizado de infraestructura y correspondencia con código fuente.
7 | Instalación, configuración y reproducibilidad operativa | Los manuales incluyen comandos básicos de instalación y configuración, pero no garantizan reproducibilidad operativa. Falta repositorio/versionamiento exacto, Docker Compose verificable, migraciones auditables, procedimiento de producción, backup/restauración, logs, monitoreo y soporte. | Bloqueante | GearsMap / ICDE / TIC | Realizar jornada técnica de instalación desde cero y entregar repositorio, rama/tag/commit, Dockerfiles, docker-compose, migraciones, plan de backup/restauración, guía productiva, logs y procedimientos de recuperación.
8 | Seguridad, roles, secretos y credenciales | La documentación incluye usuarios semilla y variables sensibles. No se evidencia política completa de manejo de secretos, rotación de credenciales, control de usuarios administradores, permisos de base de datos, CORS, exposición de puertos ni hardening para producción. | Bloqueante | GearsMap / ICDE / TIC Seguridad | Confirmar eliminación o rotación de credenciales semilla, entregar política de secretos, matriz de permisos, revisión de roles, configuración segura de ambiente y evidencia de controles de acceso.
9 | Pruebas y evidencia de validación | El documento de pruebas reporta resultados aprobados, pero no se anexan logs, reportes ejecutables, capturas, evidencia de Playwright/Vitest/lint/TypeScript/accesibilidad/rendimiento ni pruebas en ambiente institucional. | Bloqueante | GearsMap / Analítica / TIC | Entregar paquete de evidencias de pruebas: logs, reportes, capturas, resultados ejecutables, fecha de ejecución, ambiente, versión probada, cobertura y casos fallidos/subsanados.
10 | Manuales, usabilidad y transferencia funcional | El manual de usuario y prototipos son útiles como base, pero no incluyen capturas reales, URL, navegación por rol, rutas completas, ejemplos guiados, solución de errores suficiente ni correspondencia demostrada con la versión desplegada. | Mayor | GearsMap / EEE / TIC Soporte | Actualizar manuales con capturas reales, rutas, roles, procedimientos paso a paso, ejemplos de consulta, errores frecuentes, glosario corregido y validación contra el aplicativo desplegado.