## Hoja2
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-10-09-1390-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-07-20
[19 empty] | Proyectó: | CAROLINA MOSCOSO ANGARITA
OBJETO: |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, VOZ Y DATOS PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD PARA EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL. | [14 empty] | Revisó | ANDRES FELIPE ECHEVERRI
[19 empty] | Aprobó | Ricardo Vasquez Gonzalez
2 | Especifico | inerno | ejecucion | Riesgos Operacionales | QUE EL BIEN Y/O SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD | MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 3 | 5 | #REF! | contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica. | 1 | 2 | 3 | #REF! | si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Permanente
3 | Especifico | inerno | ejecucion | Riesgos Operacionales | PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL | NO CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL GENERA INCUMPLIMIENTO | 2 | 2 | 4 | #REF! | Contratista | Monitoreo y seguimiento | 2 | 1 | 3 | #REF! | si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual presta el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida | Permanente
4 | General | Externo | Ejecucion | Sociales y Politicos | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | REALIZAR ESTUDIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES | 2 | 2 | 4 | #REF! | si | Contratante/contratista | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | ESTAR PENDIENTE DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES | Permanente
5 | Especifico | inerno | ejecucion | Riesgos Operacionales | Podría existir la necesidad de requerir aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades, aunque no se conoce su impacto. | 1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos fiscales 4. Deficiente gestión | 2 | 4 | 6 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | #REF! | si | supervisor del contrato | Desde la planeación del proceso contractual | hasta la liquidacion del contrato | Tabajo en equipo con las dependencias encargadas de verificar si existe algún permiso que deba solicitarse, continuo acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, Gobierno y de Movilidad | cuando sea requerido
6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | 1. Inadecuado seguimiento por parte de la Supervisión. 2. Deficiencia en especificaciones técnicas particulares para situaciones específicas. | 1. Mala imagen para la Entidad. 2. Posibles Demandas de la comunidad. 3. Posibles demandas por parte del asociado 4. Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. | 1 | 3 | 4 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Ejercer un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas 3. Control por parte del supervisor frente al asociado. 4. Elaborar comunicaciones oficiales entre la diferentes áreas de la Entidad y/o asociado, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del convenio | 1 | 1 | 2 | #REF! | Si | Supervisión del contrato | Desde el Inicio del contrato | hasta la liquidación del contrato | Contar con el acompañamiento que considere necesario y trabajar en equipo desde la entidad y el asociado para el logro de los cometidos | Periodico
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Conflicto entre diferentes partes interesadas | 1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al convenio y asegurar su cumplimiento. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el convenio. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección | 2 | 3 | 5 | #REF! | Si | Supervisión del contrato | Desde el Inicio del contrato | hasta la liquidación del contrato | Contar con el acompañamiento que considere necesario y trabajar en equipo desde la entidad y el asociado para el logro de los cometidos | Peridico
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

## Hoja3
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-10-09-1390-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-07-20
[19 empty] | Proyectó: | CAROLINA MOSCOSO ANGARITA
OBJETO: |  |  |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, VOZ Y DATOS PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD PARA EL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL. | [14 empty] | Revisó | ANDRES FELIPE ECHEVERRI
[19 empty] | Aprobó | Ricardo Vasquez Gonzalez
2 | Especifico | inerno | ejecucion | Riesgos Operacionales | QUE EL BIEN Y/O SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD | MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 3 | 5 | #REF! | contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica. | 1 | 2 | 3 | #REF! | si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Permanente
3 | Especifico | inerno | ejecucion | Riesgos Operacionales | PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL | NO CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL GENERA INCUMPLIMIENTO | 2 | 2 | 4 | #REF! | Contratista | Monitoreo y seguimiento | 2 | 1 | 3 | #REF! | si | Supervisión del contrato | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones, cumplimiento con el pago de los funcionarios con el cual presta el servicio, pago de la seguridad social integral de manera cumplida | Permanente
4 | General | Externo | Ejecucion | Sociales y Politicos | CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | REALIZAR ESTUDIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES | 2 | 2 | 4 | #REF! | si | Contratante/contratista | Desde el inicio de La ejecución del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | ESTAR PENDIENTE DE LA EXPEDICIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES | Permanente
5 | Especifico | inerno | ejecucion | Riesgos Operacionales | Podría existir la necesidad de requerir aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades, aunque no se conoce su impacto. | 1. Retrasos en la ejecución 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas 3. Hallazgos fiscales 4. Deficiente gestión | 2 | 4 | 6 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | #REF! | si | supervisor del contrato | Desde la planeación del proceso contractual | hasta la liquidacion del contrato | Tabajo en equipo con las dependencias encargadas de verificar si existe algún permiso que deba solicitarse, continuo acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad, Gobierno y de Movilidad | cuando sea requerido
6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos Operacionales | 1. Inadecuado seguimiento por parte de la Supervisión. 2. Deficiencia en especificaciones técnicas particulares para situaciones específicas. | 1. Mala imagen para la Entidad. 2. Posibles Demandas de la comunidad. 3. Posibles demandas por parte del asociado 4. Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. | 1 | 3 | 4 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | 1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Ejercer un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas 3. Control por parte del supervisor frente al asociado. 4. Elaborar comunicaciones oficiales entre la diferentes áreas de la Entidad y/o asociado, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del convenio | 1 | 1 | 2 | #REF! | Si | Supervisión del contrato | Desde el Inicio del contrato | hasta la liquidación del contrato | Contar con el acompañamiento que considere necesario y trabajar en equipo desde la entidad y el asociado para el logro de los cometidos | Periodico
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Conflicto entre diferentes partes interesadas | 1. Demanda de las partes 2. insatisfacción de los interesados 3. No se logre los objetivos y fines de la contratación 4. Se tienen diferentes actores o comunidades beneficiadas con expectativas diferentes sobre la Contratación, por lo que existe una gran presión para adoptar un enfoque en contra del otro. | 2 | 3 | 5 | #REF! | Entidad Estatal /Contratista | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al convenio y asegurar su cumplimiento. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el convenio. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección | 2 | 3 | 5 | #REF! | Si | Supervisión del contrato | Desde el Inicio del contrato | hasta la liquidación del contrato | Contar con el acompañamiento que considere necesario y trabajar en equipo desde la entidad y el asociado para el logro de los cometidos | Peridico
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación