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MATRIZ 1 
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos


	o. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	

Consecuencia de la Ocurrencia del evento.
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Categoría
	Responsable

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. 
	
Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del funcionario a cargo del tema y aprobación del mismo 
	Probable
	Menor 
	Alta
	Alto
	Gobernación de Caldas

	2
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta e profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato
	
Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad

	Raro
	Menor
	Baja
	Baja
	Contratista

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP
	
Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de contratación

	Raro
	Menor
	Menor
	Bajo
	Contratista

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los elementos y accesorios requeridos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.
	
Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.

	Posible
	Mayor
	Alta
	Alta
	Contratista

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista.
	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista
	Posible
	Mayor
	Alto 
	Alto
	Gobernación de Caldas

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Se presenta por la situación de cualquier emergencia sanitaria que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato.
	
Dificultades para el desarrollo y ejecución del contrato.
	Posible
	Mayor
	Alto 
	Alto
	Gobernación de Caldas
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