ACTA DE REUNIÓN

## Tema: Comité Operativo Seguimiento Convenios junio de 2026 Norte E.S.E.

| Dirección y/o Oficina | Proceso |
| --- | --- |
| Dirección de Infraestructura y Tecnología | Gestión Social y Territorial en Salud Pública |

| Objetivo de la Reunión | Fecha de la reunión: 30 de junio de 2026 |
| --- | --- |
| Realizar el seguimiento, análisis y articulación de las acciones relacionadas con los proyectos de infraestructura, dotación, procesos contractuales y demás iniciativas institucionales en curso, con el fin de evaluar su estado de avance, identificar riesgos y definir lineamientos y compromisos que garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos. | Lugar: Virtual Microsoft Teams |
|  | Hora Inicio: 07:30 pm Hora Fin: 08:15 pm |
|  | Notas por: Iván Alexander Moreno |
|  | Próxima Reunión: Por definir |
|  | Quien cita: SDS –D I y T |

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

La reunión se realiza a través de la plataforma Microsoft Teams®, por lo que los asistentes autorizan la grabación de la sesión.

Orden del día

- Verificación del quórum.

- Aprobación del acta anterior.

- Seguimiento a compromisos del comité anterior.

- Estado de los convenios en ejecución.

- Estado de los convenios en proceso de liquidación.

- Otros asuntos.

- Compromisos.

- Cierre.

1. Verificación del quórum

El profesional de apoyo a la supervisión de convenios de la SDS, realizó el llamado a lista de los asistentes.

Por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Dra. Liliana Ríos Velandia.

Arq. Carlos Zamudio.

Arq. Andrea Vargas.

Por la Secretaría Distrital de Salud

Ing. Claudia Esperanza Amezquita Sandoval.

Arq. Rudy Esteban Prieto Abello.

Dr. José Gutiérrez.

Dr. Alexis Riscanevo Ramírez.

Arq. Martha Zulima Murillo Rodríguez.

Ing. Yesica Caicedo.

Arq. Iván Alexander Moreno Orjuela

Verificada la asistencia, se constató la existencia de quórum para deliberar y decidir, dando inicio formal a la sesión.

2. Aprobación del acta anterior

El arquitecto Iván Moreno informó que el acta correspondiente al Comité Operativo anterior fue objeto de observaciones por parte de los integrantes del comité, las cuales fueron incorporadas en su totalidad. Indicó que la versión corregida se encuentra disponible en el repositorio de infraestructura y sería remitida nuevamente a los integrantes de la Subred Norte.

Precisó que las observaciones fueron presentadas por la ingeniera Claudia Amezquita, el arquitecto Carlos Zamudio, el arquitecto Rudy Prieto, el arquitecto Álvaro Linares y el apoyo a la supervisión.

Posteriormente, sometió el documento a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad, sin observaciones adicionales.

3. Revisión de compromisos del Comité Operativo del 28 de mayo de 2026

El arquitecto Carlos Zamudio presentó el seguimiento a los compromisos adquiridos en la sesión anterior, informando el estado de cumplimiento de cada uno de ellos:

Compromisos cumplidos

3.1 Se remitieron el 18 de junio de 2026 los presupuestos firmados requeridos para tramitar la modificación del Convenio de Adecuaciones, completando la documentación necesaria para su radicación.

3.2 Los estudios de mercado del convenio de adecuaciones, fueron remitidos a la Secretaría Distrital de Salud para su validación en dos entregas, efectuadas los días 9 y 12 de junio de 2026, incluyendo las ofertas recibidas y el análisis correspondiente.

3.3 El 29 de mayo de 2026 fueron reenviadas las respuestas y soportes relacionados con el Convenio Verbenal para continuar el proceso de liquidación, manteniendo comunicación permanente con el doctor Balaguera de la subred norte y el equipo de infraestructura de la SDS.

3.4 Se dio respuesta al requerimiento efectuado por la Secretaría Distrital del Hábitat respecto al predio Santa Cecilia – La Mariposa, mediante radicado del 3 de junio de 2026.

3.5 Finalizaron las adecuaciones preliminares requeridas para la instalación del equipo de angiografía del Hospital Simón Bolívar, entregándose el área de Cardiología el 9 de junio y Reanimación de Urgencias el 16 de junio de 2026, permitiendo el inicio de la ejecución del proyecto.

3.6 Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías fueron radicados los ajustes solicitados para los nuevos convenios, remitiéndose las respuestas correspondientes al proyecto TAC el 25 de junio y al proyecto de grúas hospitalarias el 26 de junio de 2026.

Compromisos en ejecución

3.7 el trámite para la devolución de los recursos no ejecutados del Convenio Centro de Salud Suba. Fue resuelto, devolviendo una parte a la Secretaría Distrital de Hacienda y otra al FFDS, no obstante se tiene el primer soporte y se está a la espera del envío por parte de la subred del otro soporte, de la misma manera está pendiente la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta.

3.8 Continúa el seguimiento al proceso de cabida y linderos de la Unidad de Servicios de Salud Fray Bartolomé de las Casas. Se informó que el trámite actualmente figura en etapa de estudio previo dentro de la dependencia de información física y jurídica de Catastro Distrital.

3.9 Se mantiene el trabajo conjunto entre la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa de la subred, para el saneamiento de los predios adscritos a la Subred Norte en coordinación con la UAECD, destacándose avances en el caso del predio Garcés Navas y otros inmuebles priorizados.

3.10 El envío de los enlaces cartográficos e información técnica disponible de los predios administrados por la UAECD presenta cumplimiento parcial, debido a que aún no se cuenta con la totalidad de la información requerida.

3.11 Se continúa a la espera de la resolución del CONFIS mediante la cual se autorice el traslado de recursos destinados a las adecuaciones, requisito indispensable para adelantar la incorporación presupuestal y la publicación de los procesos contractuales.

3.12 El plan de trabajo del Convenio de Adecuaciones se encuentra elaborado y listo para su actualización e incorporación a la modificación contractual una vez se formalice la incorporación de recursos.

Compromisos pendientes

Durante la revisión se evidenció que algunos compromisos aún no cuentan con cumplimiento definitivo, entre ellos:

3.13 Radicación del concepto de localización del proyecto Nuevo Hospital Simón Bolívar, para el cual se propuso como nueva fecha de cumplimiento el 2 de julio de 2026.

3.14 Presentación de los Programas Médico Arquitectónicos (PMA) ajustados para los proyectos Emaús y La Granja, proponiéndose su revisión en mesa técnica previa y su presentación en el próximo Comité Operativo previsto para el 30 de julio de 2026.

El arquitecto Iván Moreno recordó la importancia de que todos los compromisos pendientes queden asociados a una fecha concreta de cumplimiento para facilitar su seguimiento en las próximas sesiones. Al respecto, el arquitecto Carlos Zamudio manifestó que algunos de estos compromisos dependen de entidades externas, razón por la cual no siempre es posible definir fechas exactas; sin embargo, indicó que se procurará establecer cronogramas de referencia y realizar las precisiones correspondientes durante la revisión de cada convenio.

4. Desarrollo de los convenios en ejecución

4.1. Convenio Gaitana I – Solicitud de modificación contractual

El arquitecto Carlos Zamudio informó que continúa el trámite de modificación del convenio, indicando que durante el último mes se completó la revisión técnica y documental de los soportes requeridos. Señaló que la documentación se encuentra en proceso de firma por parte de las diferentes dependencias de la Subred Norte y que la expectativa institucional es remitir formalmente la solicitud de modificación dentro de los tres (3) días siguientes al comité.

El arquitecto Rudy Esteban Prieto manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido para culminar el proceso de firmas, señalando que la solicitud fue remitida para revisión hace más de quince días y que posteriormente fue reiterada mediante comunicación oficial. Asimismo, recordó que los informes mensuales del convenio presentan retrasos desde el mes de marzo, pese a que ya fueron revisados técnicamente y cuentan con observaciones incorporadas, quedando únicamente pendiente la suscripción de los documentos.

Igualmente informó que, como resultado de una reunión sostenida con la profesional jurídica encargada del trámite contractual, surgió un nuevo requerimiento documental que sería remitido a la Subred Norte para su incorporación, reiterando la necesidad de agilizar el proceso, dado que las demoras podrían generar nuevos requerimientos y afectar los cronogramas previstos.

La ingeniera Claudia Esperanza Amezquita solicitó precisar las causas de las demoras y conocer la fecha estimada para la remisión definitiva de la documentación.

En respuesta, el arquitecto Carlos Zamudio explicó que actualmente el procedimiento institucional contempla una ruta de revisión y aprobación por parte de varias dependencias, entre ellas las Direcciones Financiera, Jurídica y Administrativa de la subred, como resultado del fortalecimiento de los controles internos implementados por la entidad. Indicó que, aunque este esquema incrementa los tiempos de trámite, busca brindar mayor seguridad jurídica y financiera a los convenios. Asimismo, manifestó que se han venido adelantando acciones de acompañamiento con cada una de las áreas responsables, especialmente en los aspectos financieros y administrativos, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre el manejo de los convenios y optimizar los tiempos de revisión y firma.

Finalmente, la ingeniera Claudia Amezquita solicitó dar prioridad al trámite y mantener el compromiso de remitir la documentación dentro del plazo informado.

Adicionalmente, el arquitecto Carlos Zamudio informó que los contratos derivados del convenio permanecen suspendidos entre el 23 de junio y el 22 de julio de 2026, periodo durante el cual se espera culminar los requisitos pendientes para reactivar la ejecución contractual y ajustar el correspondiente plan de trabajo.

4.2. Convenio de Adecuación, Reordenamiento y Ampliación de la Unidad de Servicios de Salud Fray Bartolomé de las Casas

El arquitecto Carlos Zamudio informó que, durante el mes de junio de 2026, los procesos contractuales asociados a este convenio fueron declarados desiertos. En consecuencia, la Subred Norte realizó una revisión integral de los documentos precontractuales con el fin de fortalecer las condiciones que permitan una mayor participación y pluralidad de oferentes.

Indicó que dicho ejercicio fue desarrollado conjuntamente con la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Contratación y las áreas financiera y técnica de la entidad.

Precisó que actualmente el principal requisito pendiente para reiniciar los procesos corresponde a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de la vigencia 2026, teniendo en cuenta que los procesos inicialmente adelantados se encontraban soportados en un CDP correspondiente a la vigencia 2025.

Durante este punto, el arquitecto Iván Moreno informó que previamente remitió a la Subred Norte las observaciones formuladas por la ingeniera Claudia Amezquita respecto de los pliegos de condiciones, solicitando que fueran incorporadas antes de la nueva publicación de los procesos.

Entre las principales recomendaciones se destacaron:

Eliminar el requisito de contar con un ingeniero biomédico dentro del equipo mínimo exigido, por no guardar relación directa con el objeto contractual de las adecuaciones. Incorporar la figura de un maestro de obra como parte del personal mínimo requerido. Sustituir el perfil del profesional experto en presupuestos, especificaciones técnicas y programación por un residente administrativo encargado del control presupuestal, la programación de obra y la coordinación administrativa y financiera del contrato.

La ingeniera Claudia Amezquita confirmó que las intervenciones objeto del convenio corresponden exclusivamente a las adecuaciones físicas y no incluyen aún la dotación hospitalaria.

En respuesta, el arquitecto Carlos Zamudio manifestó que las observaciones serán acogidas y revisadas antes de la nueva publicación de los procesos, indicando además que ya se efectuaron ajustes orientados a flexibilizar las condiciones habilitantes y promover una mayor participación de proponentes.

En cuanto a los indicadores financieros, informó que el nivel máximo de endeudamiento exigido fue reducido al setenta por ciento (70 %), en concordancia con las directrices vigentes de Colombia Compra Eficiente, decisión que fue respaldada por la Secretaría Distrital de Salud al considerar que amplía las posibilidades de participación de los oferentes.

Igualmente, se informó que fueron ajustados los factores de ponderación y los perfiles del personal requerido, privilegiando requisitos que favorezcan la pluralidad de oferentes sin afectar el cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.

El arquitecto Iván Moreno recordó la necesidad de presentar en el próximo comité el plan de contingencia y el plan de trabajo ajustados, previamente solicitado para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios durante la ejecución de las obras, compromiso que fue aceptado por la Subred Norte.

En cuanto a la consecución de recursos para la Fase 2 del proyecto, el arquitecto Carlos Zamudio informó que continúan las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Salud para obtener la viabilidad definitiva del proyecto, estimándose una segunda revisión técnica durante la segunda semana de julio de 2026.

4.3. Convenio de Adecuaciones

La arquitecta Andrea Vargas informó que el principal avance del convenio continúa condicionado a la expedición de la resolución del CONFIS que autorice el traslado de los recursos al rubro de inversión, requisito indispensable para iniciar los procesos de contratación.

Respecto de las sedes adicionales incorporadas al convenio, informó que:

El 12 de junio de 2026 fueron publicados en SECOP II los estudios de mercado correspondientes a los contratos de obra e interventoría para las seis (6) sedes adicionales.

El 18 de junio fueron remitidos los presupuestos actualizados con las firmas correspondientes.

El 22 de junio se informó la recepción de tres (3) cotizaciones para los procesos de obra; sin embargo, únicamente se recibió una propuesta para la interventoría, razón por la cual se amplió el plazo de recepción hasta el 26 de junio de 2026.

El 23 de junio fue radicada la actualización de los proyectos de inversión incorporando las nuevas sedes objeto de intervención.

El 25 de junio se desarrolló una reunión con los líderes asistenciales y las direcciones de la Subred Norte para iniciar la formulación de los planes de contingencia y la estrategia de divulgación de las intervenciones.

En relación con los informes de seguimiento, informó que los correspondientes a marzo y abril serían remitidos para revisión durante la fecha del comité, mientras que el informe de febrero se encontraba en trámite de firma por parte del área jurídica y se avanzaba en la consolidación del informe del mes de mayo.

La arquitecta Andrea Vargas señaló que, de obtenerse oportunamente la resolución del CONFIS durante el mes de julio, la Subred Norte proyecta publicar los procesos contractuales en dicho mes, adjudicar los contratos en agosto de 2026 y culminar las obras hacia enero de 2027.

Durante la discusión, el arquitecto Rudy Prieto manifestó la necesidad de revisar los estudios de mercado, indicando que en el análisis correspondiente a la fase inicial se identificaron diferencias entre los ítems cotizados y las actividades contempladas en el convenio, situación que podría generar inconsistencias durante la ejecución.

En ese sentido, recomendó compartir previamente los estudios de mercado correspondientes a las nuevas sedes para evitar reprocesos y garantizar la coherencia entre las especificaciones técnicas del convenio y los documentos precontractuales.

Finalmente, solicitó consolidar la totalidad de los soportes documentales relacionados con el trámite de incorporación de recursos —oficios, actas de reunión y demás evidencias— con el fin de sustentar técnicamente las demoras presentadas y respaldar la eventual solicitud de prórroga del convenio.

La arquitecta Andrea Vargas manifestó que se atenderán las recomendaciones formuladas y que se remitirán los estudios de mercado y los soportes requeridos para su respectiva revisión.

4.4. Convenios en proceso de liquidación

El arquitecto Carlos Zamudio presentó el estado de avance de los convenios que actualmente se encuentran en etapa de liquidación, informando lo siguiente:

Salas de Cirugía – Hospital Simón Bolívar

Se informó que el proceso de liquidación presenta avances significativos y que el expediente ya fue remitido al área de Contratación de la SDS, para continuar con el trámite correspondiente.

La ingeniera Claudia Esperanza Amezquita solicitó que esta información quedara expresamente registrada en el acta, indicando que la última observación fue atendida el 13 de mayo de 2026 y que el proceso ya se encuentra en la dependencia competente para continuar con su trámite.

Centro de Salud Suba

El arquitecto Carlos Zamudio informó que se efectuó la devolución de los recursos no ejecutados del convenio por un valor total de $431.151.786, correspondiente a los dos componentes de financiación:

Recursos consignados a la Secretaría Distrital de Hacienda.

Recursos consignados al Fondo Financiero Distrital de Salud/Secretaría Distrital de Salud.

El doctor Víctor Balaguera precisó que la devolución de dichos recursos ya fue realizada en su totalidad, mientras que la devolución de los rendimientos financieros también fue gestionada y se encontraba pendiente de confirmación por parte de Tesorería.

El arquitecto Iván Moreno solicitó remitir el soporte correspondiente una vez se confirmara la consignación de los rendimientos financieros, compromiso que fue aceptado por la Subred Norte.

Convenio de Adquisición, Reposición y Renovación de Equipos Biomédicos – Mamógrafos

Respecto a este convenio, se informó que durante el mes de junio no se presentaron observaciones adicionales.

La ingeniera Claudia Esperanza Amezquita indicó que actualmente se encuentra en elaboración el informe de preliquidación, estimándose su radicación ante el área de Contratación hacia mediados del mes de julio de 2026.

Centro de Salud Verbenal

El arquitecto Carlos Zamudio informó que la última observación relacionada con este convenio fue atendida el 9 de junio de 2026 y que, a la fecha del comité, no existen nuevos requerimientos.

El arquitecto Iván Moreno complementó la información indicando que el informe final de supervisión presenta un avance cercano al cien por ciento (100 %) y que, una vez finalizado, será remitido para la elaboración del informe de liquidación correspondiente.

Convenio Calle 80

Se informó que el acta de liquidación del convenio se encuentra actualmente en trámite de revisión y firma por parte de la Gerencia de la Subred Norte, luego de haber sido remitida durante la semana anterior.

El arquitecto Iván Moreno recordó la importancia de agilizar este trámite, teniendo en cuenta que el documento ya cuenta con la firma del señor Secretario Distrital de Salud y únicamente resta la suscripción por parte de la Gerencia de la Subred para culminar el proceso.

La doctora Liliana Ríos Velandia manifestó que realizará el respectivo seguimiento para facilitar la firma y culminación del trámite de liquidación.

5. Otros Convenios

### 5.1 Proyecto de Hemodinamia – Ministerio de Salud

El arquitecto Carlos Zamudio presentó el estado de avance del proyecto de Hemodinamia financiado por el Ministerio de Salud, informando que la ejecución de las obras civiles inició el 19 de mayo de 2026.

Indicó que, con corte al comité, el proyecto registra un avance físico del 11 %, frente a un avance programado del 14 %, diferencia atribuida principalmente a las demoras presentadas en la entrega de las áreas de intervención y a la necesidad de realizar ajustes técnicos asociados a las especificaciones del equipo de alta tecnología que será instalado.

Asimismo, informó que el 26 de junio de 2026 se realizó una visita técnica de seguimiento conjunta con funcionarios del Ministerio de Salud, en la que participaron representantes de la Secretaría Distrital de Salud y de la Subred Norte. Durante la jornada se revisó el estado general del proyecto y se adoptaron decisiones orientadas a reactivar la etapa correspondiente a la dotación tecnológica, la cual se encontraba suspendida.

Explicó que dicha reactivación permitirá definir oportunamente las preinstalaciones, los requerimientos técnicos y el sistema de anclaje necesarios para la instalación del nuevo angiógrafo biplanar, garantizando la compatibilidad entre las obras civiles y el equipamiento biomédico.

El arquitecto Iván Alexander Moreno informó al Comité que, durante la visita técnica, la Secretaría Distrital de Salud realizó diversas observaciones y precisiones a los profesionales del Ministerio de Salud, orientadas a fortalecer el seguimiento integral del proyecto.

En ese sentido, solicitó a la Subred Norte mantener informada de manera permanente a la Secretaría Distrital de Salud sobre los avances físicos y administrativos del proyecto, indicando que se programarán nuevas visitas de acompañamiento y seguimiento, aun cuando el convenio sea ejecutado directamente entre el Ministerio de Salud y la Subred Norte.

De igual forma, solicitó remitir el acta de la reunión sostenida con el Ministerio de Salud, con el fin de conocer las decisiones adoptadas y hacer el respectivo seguimiento a los compromisos derivados de dicha mesa técnica.

El doctor Víctor Balaguera informó que el informe de avance con corte al mes de junio será remitido al Ministerio de Salud y, previamente, será compartido con la Secretaría Distrital de Salud para su conocimiento y validación.

Al respecto, el arquitecto Carlos Zamudio explicó que dicho informe consolida el estado de ejecución del proyecto en todos sus componentes y hace parte de los reportes oficiales que deben cargarse en la plataforma PISIS, junto con los soportes técnicos correspondientes.

Finalmente, el arquitecto Iván Moreno solicitó remitir el plano arquitectónico actualizado del proyecto, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas respecto al diseño original, con el propósito de mantener actualizada la información técnica del convenio.

El arquitecto Carlos Zamudio manifestó que las modificaciones corresponden a los ajustes derivados de la revisión técnica realizada conjuntamente con las áreas de calidad y habilitación, y se comprometió a remitir el plano actualizado durante la misma fecha del comité.

6. Seguimiento al saneamiento predial

El arquitecto Carlos Zamudio informó el estado del trámite relacionado con el saneamiento predial que se adelanta ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), gestión que viene desarrollándose desde el mes de marzo de 2026.

Señaló que, de acuerdo con la consulta realizada el 25 de junio de 2026, el trámite registra un avance al encontrarse en la etapa de estudio previo dentro de la dependencia encargada de la información física y jurídica, lo que permite identificar que el proceso ya fue asignado para su revisión técnica.

Precisó que, a la fecha del comité, no se han recibido observaciones adicionales por parte de la entidad competente y que la Subred Norte continuará realizando el seguimiento correspondiente.

La arquitecta Martha Zulima Murillo consultó si el sistema permitía identificar el funcionario responsable del trámite. Al respecto, el arquitecto Carlos Zamudio indicó que la plataforma únicamente registra la dependencia competente, sin individualizar el profesional asignado al proceso.

7. Proyectos en estructuración

El doctor Alexis Riscanevo presentó el estado de avance de los proyectos que actualmente se encuentran en etapa de estructuración.

Proyecto TAC

Informó que inicialmente se había contemplado integrar el proyecto TAC con el proyecto de transporte asistencial; sin embargo, como resultado de las mesas de trabajo realizadas, se determinó continuar con ambos proyectos de manera independiente.

Asimismo, indicó que las observaciones formuladas por la ingeniera Claudia Esperanza Amezquita durante la semana anterior fueron atendidas y los documentos ajustados fueron remitidos nuevamente para revisión.

En relación con los Programas Médico Arquitectónicos (PMA), reiteró la necesidad de realizar una mesa técnica entre la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Norte para revisar los ajustes efectuados antes de continuar con el proceso de estructuración.

Proyecto de Nueva Zelandia

El arquitecto Carlos Zamudio informó que actualmente la Subred Norte no dispone de los recursos necesarios para adelantar las obras requeridas para la rehabilitación integral de la infraestructura existente.

Manifestó que, dadas las condiciones actuales del inmueble, no resulta técnicamente conveniente ejecutar inversiones sin que previamente se defina el uso institucional que tendrá la edificación. En consecuencia, la alternativa que actualmente analiza la Subred consiste en evaluar la posibilidad de entregar el predio a otra entidad pública que cuente con la capacidad de intervenirlo y destinarlo al cumplimiento de su misión institucional.

Indicó que se han adelantado acercamientos preliminares con diferentes entidades; sin embargo, a la fecha del comité no se ha adoptado una decisión definitiva, por lo que las gestiones continuarán.

Casa Rosada

Finalmente, se informó que para el inmueble denominado Casa Rosada se adelantó el correspondiente estudio de mercado para las reparaciones requeridas, información que servirá de insumo para la priorización de recursos por parte de la Dirección Administrativa de la Subred Norte.

Se indicó que, una vez se definan las disponibilidades presupuestales, se continuará con la programación de las intervenciones necesarias sobre este inmueble.

### 8. Varios

#### 8.1 Legalización de costos de construcciones en curso

La ingeniera Claudia Amezquita manifestó la necesidad de culminar el proceso de legalización de los costos asociados a las construcciones en curso, con el fin de suscribir el acta correspondiente, trasladar los valores a la Subred Norte y realizar el cierre contable de los recursos que actualmente permanecen registrados en las cuentas de la Secretaría Distrital de Salud.

Al respecto, el arquitecto Iván Moreno informó que el proyecto de acta ya fue remitido a la Subred Norte y que, en desarrollo de las mesas de trabajo adelantadas, se identificó la necesidad de contar con los soportes emitidos por Tesorería relacionados con los pagos efectuados por el Fondo Financiero Distrital de Salud para los estudios y diseños correspondientes a los proyectos de los Centros de Salud Suba y Verbenal.

Explicó que dichos documentos son indispensables para que la Subred Norte pueda validar los valores efectivamente pagados, incorporarlos en sus registros contables y proceder posteriormente con la suscripción del acta de legalización.

Asimismo, informó que los soportes fueron solicitados al Archivo Central de la Secretaría Distrital de Salud y que, una vez sean recibidos, serán remitidos inmediatamente a la Subred Norte para continuar con el trámite correspondiente.

La ingeniera Claudia Amezquita agradeció la aclaración y solicitó dejar expresa constancia de este compromiso en el acta del Comité.

8.2 Seguimiento a la entrega de las áreas de cesión del Hospital de Suba al DADEP

Antes del cierre de la sesión, la arquitecta Martha Murillo manifestó que aún se encontraba pendiente el compromiso relacionado con la entrega de las áreas de cesión del Hospital de Suba al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), señalando que este tema había sido excluido de la presentación realizada por la Subred Norte.

Indicó que este compromiso continúa vigente y recordó que la entidad ya había efectuado llamados de atención sobre el particular durante el proceso precontractual adelantado anteriormente, razón por la cual consideró indispensable reactivar las gestiones correspondientes y mantener el seguimiento permanente hasta su culminación.

En respuesta, el arquitecto Carlos Zamudio informó que, debido a las diferentes prioridades institucionales, no ha sido posible reactivar el proceso relacionado con el levantamiento técnico requerido para la entrega de dichas áreas; no obstante, manifestó que el compromiso continúa vigente y será retomado por la Subred Norte.

La arquitecta Martha Murillo reiteró la importancia de no suspender este proceso y solicitó que quedara expresamente registrado en el acta como un compromiso institucional.

El arquitecto Iván Moreno respaldó la observación realizada, indicando que el tema deberá incorporarse nuevamente en la presentación de seguimiento de los próximos Comités Operativos y mantenerse como compromiso permanente hasta su cierre definitivo.

# 9. Conclusiones

El Comité evidenció avances importantes en los procesos de estructuración, contratación y liquidación de los convenios interadministrativos; sin embargo, identificó la necesidad de fortalecer la oportunidad en la gestión documental, la coordinación entre las áreas técnicas, jurídicas y financieras, y el seguimiento a los compromisos adquiridos en cada sesión.

La Secretaría Distrital de Salud reiteró la importancia de mantener actualizada la información presentada en los Comités Operativos, garantizar la trazabilidad de las actuaciones administrativas y reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. manifestó su compromiso de continuar adelantando las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos registrados y mantener una comunicación permanente con la Secretaría Distrital de Salud respecto del avance de cada uno de los proyectos objeto de seguimiento.

10. Cierre de la sesión

No presentándose más intervenciones, el arquitecto Iván Alexander Moreno agradeció la participación de los asistentes y dio por finalizado el Comité Operativo de Seguimiento a los Convenios correspondiente al mes de junio de 2026, dejando constancia de que los compromisos registrados serán objeto de seguimiento en la siguiente sesión del Comité Operativo.

Compromisos

| . COMPROMISOS* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE |  |  | FECHA |  |
| Radicar la solicitud de modificación contractual Gaitana I con los soportes completos. |  |  | Subred Norte |  |  | Tres (3) días hábiles posteriores al Comité |  |
| Finalizar la revisión y firma de los informes mensuales pendientes |  |  | Subred Norte |  |  | Julio de 2026 |  |
| Ajustar los documentos precontractuales conforme a las observaciones de la Secretaría Distrital de Salud. (Fray Bartolomé de las Casas) |  |  | Subred Norte |  |  | Antes de la nueva publicación del proceso |  |
| Presentar el Plan de Contingencia para la ejecución de las obras. |  |  | Subred Norte |  |  | Próximo Comité Operativo |  |
| Remitir el soporte de la devolución de los rendimientos financieros. Al FFDS, así como el soporte de devolución de los recursos no ejecutados al FFDS |  |  | Subred Norte |  |  | Una vez confirmada la operación |  |
| Radicar el informe de preliquidación (mamógrafos) |  |  | Subred Norte |  |  | Mediados de julio de 2026 |  |
| Gestionar la firma del Acta de Liquidación. Convenio Calle 80 |  |  | DIyT/Subred Norte |  |  | Prioritario, urgente, inmediato |  |
| Informar el estado del trámite adelantado ante Catastro Distrital. Saneamiento predial |  |  | Subred Norte |  |  | Próximo comité |  |
| Presentar alternativas para la destinación institucional del predio. Nueva Zelandia |  |  | Subred Norte |  |  | Próximo Comité |  |
| Informar la priorización de recursos para las reparaciones requeridas. Casa Rosada |  |  | Subred Norte |  |  | Próximo Comité |  |
| Remitir los soportes de Tesorería para la legalización contable, de construcciones en curso |  |  | SDS/DIyT |  |  | Una vez recibidos del Archivo Central |  |
| Reactivar el proceso de entrega de las áreas de cesión e incluir el seguimiento permanente en los Comités Operativos. Hospital de Suba – DADEP |  |  | Subred Norte |  |  | Seguimiento permanente |  |
| REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO |  | TELEFONO | DIRECCIÓN/ OFICINA/ENTIDAD |  | FIRMA |  |
| 1 | Iván Alexander Moreno | iamoreno@saludcapital.gov.co |  |  | DIyT/SDS |  | VIRTUAL |  |
| 2 | Liliana Ríos Velandia | desarrolloinstitucional@subrednorte.gov.co |  |  | Subred Norte E.S.E. |  | VIRTUAL |  |
| 3 | Claudia Amézquita | ceamezquita@saludcapital.gov.co |  |  | DIyT/SDS |  | VIRTUAL |  |
| 4 | Carlos Zamudio | Desarrolloinstitucional10@subrednorte.gov.co |  |  | Subred Norte E.S.E. |  | VIRTUAL |  |
| 5 | Yesica Caicedo | ybcaicedo@saludcapital.gov.co |  |  | DIyT/SDS |  | VIRTUAL |  |
| 6 | Martha Murillo | mzmurillo@saludcapital.gov.co |  |  | DIyT/SDS |  | VIRTUAL |  |
| 7 | Rudy Esteban Prieto | reprieto@saludcapital.gov.co |  |  | DIyT/SDS |  | VIRTUAL |  |
| 8 | Víctor Balaguera | desarrolloinstitucional02@subrednorte.gov.co |  |  | Subred Norte E.S.E. |  | VIRTUAL |  |
| 9 | Andrea Vargas | Desarrolloinstitucional10@subrednorte.gov.co |  |  | Subred Norte E.S.E. |  | VIRTUAL |  |
| 10 | Alexis Riscanevo | Desarrolloinstitucional10@subrednorte.gov.co |  |  | Subred Norte E.S.E. |  | VIRTUAL |  |

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones  SDS-PYC-FT-002

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
| --- | --- |
| X Sí No | N/A |

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.