## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | Código |  | F-RF-0048
[18 empty] | Versión |  | 2
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones ténicas de los insumos | No se pueden brindar con calidad las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario con la prestación del servicio, lo que afecta directamente a la Institución | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | *Póliza de calidad de los bienes. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según específicaciones técnicas públicadas. *Especificar estándares de los productos e insumos *Inspección constante de que se cumpla con las condiciones técnicas requeridas y que disponga el contratista para la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad / Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los bienes entregados y requeridos por la IUE en las condiciones técnicas. Consignar en informes de supervisión el seguimiento constante | Mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los bienes, insumos, productos, servicios y/o materiales requeridos para la correcta ejecución contractual. | Aumento en los precios de los bienes, insumos, productos, servicios y/o materiales requeridos generando un posible cambio en especificaciones del producto solicitado o de la calidad de los productos solicitados | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá en primer lugar antes de presentar su oferta hacer un estudio serio del mercado en el cual prevea la fluctuación de los precios que puedan llegar a tener algunos productos para tener una posible solución en caso de aumento de los mismos y realizar las observaciones oportunas en el transcurso del proceso pre contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Una vez ocurrido el evento | Plazo de ejecución del contrato | A través de informes del contratista, observaciones y reuniones con el supervisor del contrato | Por evento | 1 | Riesgo extremo
3 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del contrato | El plazo supere la vigencia fiscal, modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Contador con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de Adquisiciones | Una vez publicado el proceso de selección en la plataforma | Una vez terminada la etapa contractual del proceso | Seguimiento a la etapa de planeación y contratación del proceso | Permanente | 1 | Riesgo extremo
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Entidad, el cronograma establecido, las fichas ténicas y demás obligaciones técnicas establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de esta contratación | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tnga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. Póliza de calidad de los bienes Realización de requerimiento manejando el debido proceso en caso de tener que declarar un incumplimiento contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas de la institución | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Dando cumplimiento a la lista de chequeo del proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro | Por evento
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Etapa de contratación | Etapa de contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente