## Cronograma_General
CRONOGRAMA
ITEM | Nombre de tarea | Duración en Días | Inicio | Final | % completado | time axis 2026-02-13 to 2026-09-30
| EJECUCION CONVENIO | 226 | 2026-02-17 | 2026-09-30 | 58.44%
1 | Alistamiento | 7 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 100%
| 1.1 Mesa técnica inicial con MinMinas (recepción base inicial de beneficiarios) | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 100%
| 1.2 Conformación equipo técnico (acta designación coordinador, perfiles/roles básicos, hojas vida con soportes iniciales para aval supervisión) | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100%
| 1.3 Vinculacion Equipo Tecnico | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 100%
| 1.4 Elaborar plan integral + organigrama | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 100%
| 1.5 Consolidación preliminar base datos (importar datos MinMinas, estructuración Excel, ponderación vulnerabilidad básica) | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 100%
| 1.6 Informe técnico base datos inicial | 2 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 100%
| 1.7 Entrega productos y desembolso 35% | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 100%
2 | FASE 1 | 77 | 2026-02-24 | 2026-05-11 | 100%
| 1.1 Validación profunda territorial y actualización base completa | 66 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 100%
| 1.1.1 Convocatorias para jornadas de caracterización | 7 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 100%
| 1.1.2 jornada de caracterización | 11 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100%
| 1.2 Caracterizacion de 1500 Usarios para incluir como beneficiarios en Norte de Santander | 51 | 2026-03-09 | 2026-04-28 | 100%
| 1.2.1 Convocatorias para jornadas de caracterización | 7 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 100%
| 1.2.2 jornada de caracterización | 11 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100%
| 1.3 Convocatoria Jornadas sensibilización | 11 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 100%
| 1.3 Jornadas sensibilización extensas, caracterización/ orientación completa | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 100%
3 | FASE 2 | 165 | 2026-02-27 | 2026-08-10 | 92.22%
| 2.1 Diseño módulos (80 horas total) | 30 | 2026-02-27 | 2026-03-28 | 100%
| 2.2 Grupo de capacitación Cúcuta + Villa del Rosario (NS) | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 100%
| 2.3 Grupo de capacitación Tibú + Ragonvalia (NS) | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100%
| 2.4 Grupo de capacitación Puerto Santander + Agua Clara (NS) | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100%
| 2.5 Grupo de capacitación Valledupar + La Paz (Cesar) | 36 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 100%
| 2.6 Grupo de capacitación Agustín Codazzi + San Diego (Cesar) | 36 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 100%
| 2.7 Grupo de capacitación Balcón de Manaure (Cesar) | 36 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 100%
| 2.8 Formulación iniciativas productivas | 76 | 2026-05-13 | 2026-07-27 | 90%
| 2.9 Revision de iniciativas productivas por parte del Ministerio | 35 | 2026-07-07 | 2026-08-10 | 40%
4 | FASE 3 | 62 | 2026-07-18 | 2026-09-17 | 0%
| 3.1 Priorización y entrega incentivos/kits | 42 | 2026-07-18 | 2026-08-28 | 0%
| 3.2 Arranque emprendimientos + verificación inicial + seguimiento mensual | 31 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 0%
| 3.3 Revisión de productos 7, 8 y 9 | 24 | 2026-08-25 | 2026-09-17 | 0%
5 | FASE 4 | 75 | 2026-07-18 | 2026-09-30 | 0%
| 4.1 Preparación feria | 56 | 2026-07-18 | 2026-09-11 | 0%
| 4.2 Realización feria. | 16 | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 0%
| 4.3 Evaluación impacto final + consolidado | 18 | 2026-09-04 | 2026-09-21 | 0%
| 4.4 validación MinMinas entregables 10 y 11 | 18 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 0%
| 4.5 Cierre | 5 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 0%

## Cronograma_Cesar
CRONOGRAMA
ITEM | Nombre de tarea | Duración en Días | Inicio | Final | % completado | time axis 2026-02-13 to 2026-09-30
| EJECUCION CONVENIO | 226 | 2026-02-17 | 2026-09-30 | 59.33%
1 | Alistamiento | 7 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 100%
| 1.1 Mesa técnica inicial con MinMinas (recepción base inicial de beneficiarios) | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 100%
| 1.2 Conformación equipo técnico (acta designación coordinador, perfiles/roles básicos, hojas vida con soportes iniciales para aval supervisión) | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100%
| 1.3 Vinculacion Equipo Tecnico | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 100%
| 1.4 Elaborar plan integral + organigrama | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 100%
| 1.5 Consolidación preliminar base datos (importar datos MinMinas, estructuración Excel, ponderación vulnerabilidad básica) | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 100%
| 1.6 Informe técnico base datos inicial | 2 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 100%
| 1.7 Entrega productos y desembolso 35% | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 100%
2 | FASE 1 | 76 | 2026-02-24 | 2026-05-10 | 100%
| 1.1 Validación profunda territorial y actualización base completa | 66 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 100%
| 1.1.1 Convocatorias para jornadas de caracterización | 7 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 100%
| 1.1.2 jornada de caracterización | 11 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 100%
| 1.1.2.1 jornada de caracterización Valledupar | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 100%
| 1.1.2.2 jornada de caracterización Balcón de Manaure | 1 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 100%
| 1.1.2.3 jornada de caracterización San Diego | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 100%
| 1.1.2.4 jornada de caracterización La Paz | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 100%
| 1.1.2.5 jornada de caracterización Agustín Codazzi | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 100%
| 1.2 Jornadas sensibilización | 10 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 100%
| 1.2.1 Convocatoria a Jornadas sensibilización | 5 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 100%
| 1.2.2 Jornadas sensibilización extensas, caracterización/ orientación completa | 5 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 100%
3 | FASE 2 | 141 | 2026-02-27 | 2026-07-17 | 96.67%
| 2.1 Diseño módulos (80 horas total) | 30 | 2026-02-27 | 2026-03-28 | 100%
| 2.5 Grupo de capacitación Valledupar + La Paz (Cesar) | 36 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 100%
| 2.6 Grupo de capacitación Agustín Codazzi + San Diego (Cesar) | 36 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 100%
| 2.7 Grupo de capacitación Balcón de Manaure (Cesar) | 36 | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 100%
| 2.8 Formulación y entrega iniciativas productivas | 55 | 2026-05-13 | 2026-07-06 | 100%
| 2.9 Revision de iniciativas productivas por parte del Ministerio | 11 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 80%
4 | FASE 3 | 45 | 2026-07-18 | 2026-08-31 | 0%
| 3.1 Priorización y entrega incentivos | 20 | 2026-07-18 | 2026-08-06 | 0%
| 3.2 Arranque emprendimientos + verificación inicial + seguimiento mensual | 11 | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 0%
| 3.3 Revisión de productos 7, 8 y 9 | 7 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 0%
5 | FASE 4 | 75 | 2026-07-18 | 2026-09-30 | 0%
| 4.1 Preparación feria | 45 | 2026-07-18 | 2026-08-31 | 0%
| 4.2 Realización feria. | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0%
| 4.3 Evaluación impacto final + consolidado | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 0%
| 4.4 validación MinMinas entregables 10 y 11 | 26 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 0%
| 4.5 Cierre | 5 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 0%

## Cronograma_Norte_Santander
CRONOGRAMA
ITEM | Nombre de tarea | Duración en Días | Inicio | Final | % completado | time axis 2026-02-13 to 2026-09-30
| EJECUCION CONVENIO | 227 | 2026-02-17 | 2026-10-01 | 56%
1 | Alistamiento | 7 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 100%
| 1.1 Mesa técnica inicial con MinMinas (recepción base inicial de beneficiarios) | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 100%
| 1.2 Conformación equipo técnico (acta designación coordinador, perfiles/roles básicos, hojas vida con soportes iniciales para aval supervisión) | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 100%
| 1.3 Vinculacion Equipo Tecnico | 5 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 100%
| 1.4 Elaborar plan integral + organigrama | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 100%
| 1.5 Consolidación preliminar base datos (importar datos MinMinas, estructuración Excel, ponderación vulnerabilidad básica) | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 100%
| 1.6 Informe técnico base datos inicial | 2 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 100%
| 1.7 Entrega productos y desembolso 35% | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 100%
2 | FASE 1 | 64 | 2026-03-09 | 2026-05-11 | 100%
| 1. 1 Caracterizacion de 1500 Usarios para incluir como beneficiarios en Norte de Santander | 53 | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 100%
| 1.1.1 Convocatorias para jornadas de caracterización | 8 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 100%
| 1.1.2 jornada de caracterización | 8 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 100%
| 1.1.2.1 jornada de caracterización Villa del Rosario | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 100%
| 1.1.2.2 jornada de caracterización Ragonvalia | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 100%
| 1.1.2.3 jornada de caracterización Cúcuta | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 100%
| 1.1.2.4 jornada de caracterización Puerto Santander | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 100%
| 1.1.2.5 jornada de caracterización Agua Clara | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 100%
| 1.1.2.6 jornada de caracterización Tibú | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 100%
| 1.2 Validación y actualización base completa | 5 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 100%
| 1.3 Jornadas sensibilización | 11 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 100%
| 1.3.1 Convocatoria a Jornadas sensibilización | 3 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 100%
| 1.3.2 Jornadas sensibilización extensas, caracterización/ orientación completa | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 100%
3 | FASE 2 | 153 | 2026-03-12 | 2026-08-11 | 80%
| 2.1 Diseño módulos (40 horas total) | 17 | 2026-03-12 | 2026-03-28 | 100%
| 2.2 Grupo de capacitación Cúcuta + Villa del Rosario (NS) | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 100%
| 2.3 Grupo de capacitación Tibú + Ragonvalia (NS) | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100%
| 2.4 Grupo de capacitación Puerto Santander + Agua Clara (NS) | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100%
| 2.8 Formulación iniciativas productivas | 16 | 2026-07-13 | 2026-07-28 | 80%
| 2.9 Revision de iniciativas productivas por parte del Ministerio | 15 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 0%
4 | FASE 3 | 38 | 2026-08-12 | 2026-09-18 | 0%
| 3.1 Priorización y entrega incentivos | 18 | 2026-08-12 | 2026-08-29 | 0%
| 3.2 Arranque emprendimientos + verificación inicial + seguimiento mensual | 14 | 2026-08-30 | 2026-09-12 | 0%
| 3.3 Revisión de productos 7, 8 y 9 | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 0%
5 | FASE 4 | 51 | 2026-08-12 | 2026-10-01 | 0%
| 4.1 Preparación feria | 32 | 2026-08-12 | 2026-09-12 | 0%
| 4.2 Realización feria. | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
| 4.3 Evaluación impacto final + consolidado | 5 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 0%
| 4.4 validación MinMinas entregables 10 y 11 | 4 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 0%
| 4.5 Cierre | 5 | 2026-09-27 | 2026-10-01 | 0%
0.8