## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN
| Objeto contractual | Digitalizar los folios correspondientes a providencias judiciales emitidas por distintas corporaciones de la Rama Judicial
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. |  | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | DEAJ | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | El objeto del contrato, las especificaciones tecnicas o el alcance no estén expresados claramente | Es posible que se presenten dificultades para el entendimiento y alcance de algunos requerimientos definidos en documento especificaciones técnicas. |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ | Ajustar la redacción del objeto, alcance, anexo técnico y obligaciones para el adecuado entendimiento de los proponentes. Si existiera alguna observación sobre estos verbos se ajustará hasta antes de publicar el proceso o mediante adenda. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | En la elaboración de los estudios previos | Hasta la publicación de los pliegos definitivos | Revisar y validar que las actividades fundamentales y base del proyectos esten definidas en el objeto del proyecto. | Permanente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Pliego de condiciones inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica del Pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Compras Publicas y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir de la apertura del proceso de contratación | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | JURÍDICO | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | JURÍDICO | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | JURÍDICO | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) |  | POSIBLE | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Verificación periodica de los reportes de otras entidades como también consulta en la Procuraduria General de la Nación y Contraloria General de la República durante la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la finalización del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual |  | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Equipo evaluador de la División de Compras Públicas | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la Guia de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en el pliego definitivo. Se ddeberán atender las observaciones de forma oportuna | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y contratos | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Verificando la inofmración de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se puede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde el plazo máximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato, el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicación del proceso contractual.
GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | REGULATORIO | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | DEAJ / Contratista | Verificación periódica por parte de la Entidad del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de modificar el contrato, sin que implique un ajuste en su objeto contractual. | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución, verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta la finalización del contrato | La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ / Contratista | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | POLITICO | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | DEAJ / Contratista | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | DEAJ / Contratista | Las partes se encargarán de monitorear; las caracteristicas del suelo, zona geográfica y demás del sitio donde se implementara el proyecto junto con eventos externos de origen natural que puedan incidir en la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Durante la ejecución del contrato se realizará un seguimiento de los aspectos naturales que podrían afectar la ejecución del contrato | Mensual
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él | Retraso en responder de manera oportuna a los entes corespondientes |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El supervisor realizará un seguimiento de las labores que tiene a su cargo y efectuar requerimientos en caso que se demore en responder las solicitudes realizadas al contratista | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | El Supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta que el contratista cumpla efectivamente sus obligaciones | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | JURÍDICO | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso el cumplimiento de las obligaciones contractuales |  | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El supervisor deberá aprobar el cambio del personal en un tiempo prudencial atendiendo las exigencias previstas en el Anexo Técnico | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato | La supervisión verificará mensualmente el cumplimiento del personal del equipo de trabajo | Mensual
GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Aquellos Riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Retrasa el cumplimiento de las obligaciones contractuales |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | A través del supervisor, y la Unidad Técnica se verificará y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales según cronogram de ejecución | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Mensual
GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | JURÍDICO | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de polizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Calidad de digitalizacion insuficiente | Rechazo de entregables lo cual ocasiona reprocesos y retrasos en la ejecución del contrato |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista-supervisión | El supervisor y el contratista implementarán controles de calidad interno antes de la entrega; usar escáneres industriales y personal capacitado | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | La supervisión realizará un seguimiento constante a las entregas efectuadas por el contratista | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Fallas en el OCR o baja precisión | -Imposibilidad de busqueda efectiva - Rechazo de entregables que causa retrasos en el cronograma - Inconsistencia en los metadatos |  | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista-supervisión | El supervisor y el contratista deberán validar OCR con muestro previo y usar software con alta precisión comprobada | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | La supervisión realizará un seguimiento constante a las entregas efectuadas por el contratista | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Subdimensionamiento del equipo de trabajo requerido para el inicio de ejcución del contrato | Retrasos en entrega de los productos digitalizados y productos de baja calidad |  | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista debe contar un plan de trabajo realista y contratar personal adicional si es necesario | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | El supervisor revisará de manera constante el cumplimiento de los cronogramas de trabajo | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Rechazo de sitio de digitalización por parte del CENDOJ | Imposibilidad de iniciar las actividades de digitalización |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de la visita por parte de los profesionales del CENDOJ y contar con conceptos técnicos vigentes | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANTE | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | El supervisor verificará que el contratista cuente con las medidas requeridas para que el sitio donde se efectuará la digitalización se realice sin problema | Semanal
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Pérdida o daño de documentos durante el traslado | Pérdida parcial o total de patrimonio jurisprudencial, afectación institucional, posibles investigaciones disciplinarias y reclamaciones patrimoniales. Custodia documental permanente, póliza de responsabilidad, protocolo de cadena de custodia y seguimiento de trazabilidad documental. |  | IMPROBABLE | 2 | CATASTRÓFICO | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá contar con un registro fotográfico del retiro de la información y contar con un plan de emergencias | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el traslado efectivo de todos los folios para el proceso de digitalización | El supervisor verificará que el contratista cuente con el protocolo de traslado aprobado, junto con su registro fotográfico | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Rechazo de lotes por errores en muestra | Retrasos en la ejecución del contrato y reprocesos sin costo |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá contar con un control de calidad interno antes de la entrega a la Entidad y la revisión de la muestra previa | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el plazo de finalización del contrato | El supervisor verificará que el contratista cuente con ese control de calidad interno | Permanente
ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OEPRACIONAL | Errores en metadatos del FULIJ | Rechazo de entregables lo cual ocasiona reprocesos y retrasos en la ejecución del contrato |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista / DEAJ | Se deberá realizar una validación cruzada entre imágenes y metadatos. Además de implementar una revisión por doble persona | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el plazo de finalización del contrato | El supervisor verificará que el contratista realice una validación cruzada | Permanente
ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Uso indebido de la información del CSJ | Es posible que el contratista divulgue información confidencial que se procese el presente proceso contracutal. |  | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se incluira en los estudios previos y en el pliego de condiciones las obligaciones en cuanto a confidencialidad y cuidados que debe tener el contratista con la información que procese en la presente contratación. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Unidad técnica supervisora, contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el plazo de finalización del contrato | Hacer cumplir obligaciones de confidencialidad. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Información suministrada por la entidad errónea o incompleta | Afecta los resultados esperados en la contratación |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / DEAJ | La Entidad verificará las fuentes de la información recolectada antes de ser entregada al contratista. En conjunto con el contratista se verificará la calidad de la información brindada | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Unidad encargada del proyecto y división de contratos | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se realiza seguimiento constante a los productos de información generados en la Entidad a través de los diferentes informes | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICO | Acceso no autorizado, fuga, copia o alteración de información digitalizada | Vulneración de la confidencialidad e integridad de la información judicial. |  | RARO | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de todo el personal vinculado al proyecto. Restricción de acceso físico y lógico exclusivamente al personal autorizado. Implementación de controles de acceso mediante usuario y contraseña a los equipos y repositorios donde se almacenen las imágenes digitalizadas. Registro y trazabilidad de las personas que acceden a la información. Almacenamiento de los archivos digitalizados en medios protegidos contra modificación, borrado o acceso no autorizado. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Unidad encargada del proyecto y división de contratos | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento constante de la información objeto de digitalización | Permanente

## DILIGENCIAMIENTO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
IMPACTO
|  |  | Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | Calificación monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  |  |  | Categoría | Valoración | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5
|  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10