Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

- RIESGOS TÉCNICOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externa | Ejecución | Riesgo climático | Ocurrencia de lluvias intensas que impidan la ejecución de actividades de cambio de ventanerías | Retrasos en el cronograma y suspensión temporal de actividades. | 4 | 4 | 16 | Alto | Contratista | Programación de actividades según condiciones climáticas, protección temporal de áreas intervenidas y ajuste de cronograma. | 2 | 4 | 8 | moderado | Si | Residente de obra | Durante toda la obra civil | Verificación del reporte meteorológico e inspección de cubiertas provisionales | diario |
| 2 | General | Externa | Ejecución | Condiciones física existente | Hallazgo de deterioros ocultos en estructuras de ventanerías y habitaciones | Incremento de actividades y posibles modificaciones técnicas | 3 | 4 | 12 | Medio – alto | Entidad | Diagnóstico previo, visitas técnicas y evaluación conjunta con supervisión. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | Director de Proyecto | Semana 1 de ejecución | Emisión de informe técnico preliminar y aval escrito de la interventoría. | Una vez (al inicio) |
| 3 | Específico: | Interno | Ejecución | Seguridad y salud en el trabajo | Caídas de trabajadores en labores de altura | Accidentes laborales , suspensión de actividades y sanciones. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Implementación del SG-SST permisos de trabajos en alturas , líneas de vida y personal certificado. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | Coordinador sst | Todo el periodo de obra | Inspección de equipos de altura y listas de chequeo previas al inicio de labores. | diario |
| 4 | Especifico | Interna | Ejecución | Calidad | Deficiencias en la aplicación de impermeabilizaciones, sellos | Filtraciones posteriores y reprocesos | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Personal especializado, control de calidad y cumplimiento de fichas técnicas. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Si | Ingeniero calidad | Etapas de pruebas finales | Pruebas hidráulicas en zonas críticas y firma de actas de conformidad técnica. | Al finalizar cada tramo |
| 5 | Especifico | Interna | Ejecución | Suministros | Demora en la entrega de materiales de pisos, enchapes, marcos, vidrios, carpintería en madera, aparatos y equipos | Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 4 | 12 | Medio – alto | Contratista | Plan de compras anticipado y proveedores alternos. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | Director del proyecto | Todo el perdido de obra | verificación del plan de compra | Diario |
| 6 | Especifico | Interna | Ejecución | Mercado | Variación de precios de materiales de construcción | Afectación economía del contrato | 3 | 3 | 9 | Medio | contratista | Gestión de compras oportunas y administración del riesgo comercial | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | Director del proyecto | Todo el perdido de obra | Seguimiento cumplimiento del plan de compra | Diario |
| 7 | Especifico | Interna | Ejecución | Daños a infraestructura | Afectación de elementos existentes durante el desmonte de elementos | Costos de reparación y retrasos | 2 | 4 | 8 | Medio | Contratista | Procedimientos de desmontaje control y supervisión permanente | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | Director de Proyecto | Semana 1 de ejecución | Emisión de informe técnico preliminar y aval escrito de la interventoría. | Diario |
| 8 | Especifico | externa | Ejecución | Gestión ambiental | Disposición inadecuada de residuos de escombros. | Sanciones ambientales y afectaciones del entorno | 2 | 4 | 8 | Medio | Contratista | Implementación del plan ambiental de residuos y disposición autorizada | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | Director de Proyecto | Todo el perdido de obra | Emisión de informe técnico preliminar y aval escrito de la interventoría. | Diario |
| 9 | Especifico | Interna | Ejecución | Impermeabilización | Condiciones de humedad de la superficie impide la correcta adherencia de los sistemas impermeabilizante | Fallas prematuras en el sistema instalado | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Verificación de humedad preparación de superficies y aplicación según especificaciones técnicas | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Director de obra | Todo el perdido de obra | Inspección física de las bajantes de agua lluvia y áreas colindantes de trabajo. | diario |
| 10 | Especifico | externa | Ejecución | Emergencias | Vientos fuertes durante la instalación de ventanerias | Accidentes o daños en materiales instalados | 2 | 5 | 10 | Medio | Contratista | Suspensión preventiva de actividades y aplicaciones de protocolos de seguridad | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Director de obra | Todo el perdido de obra | Implementación de un pan de contingencia | diario |
| 11 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que los estudios previos (técnicos, económicos y legales) de conveniencia oportunidad queden mal formulados | Atraso en los planes, programas y proyectos que se vayan a ejecutar o Iniciar nuevamente el proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Club militar (Contratación) | Verificar con antelación la documentación de cantidades de obra, estudios previos y la disponibilidad presupuestal. | 2 | 2 | 3 | Bajo | No | Comité estructurador y gerente de proyecto Club Militar | Etapa de diseño | Revisiones y verificaciones de todos y cada uno de los componentes del estudio previo, de manera interdisciplinaria | De acuerdo al cronograma de diseño |
| 12 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | El proceso de contratación no satisfaga el cumplimiento y metas de la Entidad. | Obras inconclusas o necesidad de nuevos procesos de contratación | 2 | 1 | 3 | Bajo | Club militar (Contratación) | Reducción de la probabilidad del riesgo estableciendo de forma clara el alcance del proceso mediante el objeto contractual y los estudios previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité estructurador y gerente de proyecto Club Militar | Etapa de diseño | Verificación por parte de las áreas involucradas en el proceso para el cumplimiento de la meta inicial | Eventual Durante cada etapa de la planeación |
| 13 | General | Externo | Selección | Sociales o Políticos | Falta de Oferentes para el proceso de selección | Declaratoria de Desierto al proceso de selección | 3 | 1 | 4 | Bajo | Club militar (Contratación) | Diseñar condiciones encaminadas a la pluralidad de oferentes, Generar buena promoción al Proceso Contractual, invitar a los posibles oferentes y gestionar su presentación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité estructurador y gerente de proyecto Club Militar | Estudios Previos | Estudios del sector, verificar las observaciones dadas por externos | Eventual Durante el proceso de contratación. |
| 14 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demoras en el perfeccionamiento del contrato por tramites del adjudicatario o en la la expedición de pólizas | Retraso en el inicio del proyecto, y en el tiempo de culminación del mismo | 3 | 3 | 6 | ALTO | Adjudicatario o Contratista | Se debe establecer unos tiempos con el contratista para la firma del contrato y la entrega de las pólizas de manera oportuna y con toda la documentación requerida | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Comité estructurador y gerente de proyecto Club Militar | Terminación del plazo establecido para expedición de pólizas | Se debe corroborar junto con el área de contratos la expedición correcta de las pólizas y los tiempos de firma del contrato. Aplicar posibles sanciones | Diaria desde la adjudicación hasta la aprobación de pólizas |

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

| No |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENRAL |  | GENERAL | GENERAL |  | ESPECIFICO | GENERAL | ESPECIFICO |  |
| FUENTE |  |  | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |  |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |
| TIPO |  |  | R ECONOMICO |  | R ECONOMICO | R ECONOMIC |  | R DE LA NATURALEZ R AMBIENTAL R ECONOMIC | R ECONOMIC | R ECONOMIC |  |
| DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir) |  |  | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABL ES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCI A DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL |  | EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCION ES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN . LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES | LA INADECUADA PROYECCION DE COSTOS ECONOMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA A LA ADMINSITRACIÓN – PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS |  | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONESDE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL | CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONÓ MICAS DE COLOMBIA.; ESTA VARIABLE DEBE SER CONTEMPLAD A Y PREVISTA DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN EN EL MOMENTO EN EL CUAL EL CONTRATISTA PRESEN TA SU OFERTA, PERO PROYECTADA AL MOMENTO EN EL CUAL SE VA A EJECUTAR LA OBRA. | ALZA INESPERADA DEL VALOR CONTRACTUAL DE ALGUN (OS) INSUMO (OS) DE LOS UTILIZADOS EN LA OBRA. |  |
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| IMPACTO |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| VALORACION DEL RIESGO |  |  | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| CATÉGORIA |  |  | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATSITA |  | 100% CONTRATSITA |  | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | LA ADMINISTRACION EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDE AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO |  | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIEN TO DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS. SE DEBE REALIZAR EN EL PERIODO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS DE ACUERDO CON LO ESTABLCIDO EN EL DECRETO 1082 Y LA GUÍA PARA MANEJO DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONONGRAMA DE LA OFERTA |  | LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  | PROBABILID AD | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | IMPACTO | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | VALORACIO N DEL RIESGO | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | CATEGORIA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |  | RIESGO BAJ O |  | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO |  |  | SI | SI |  | SI | SI |  | SI |  | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN SE QUE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | EN EL PERIODO DE EVALUACION INICIALMENTE Y DE NO SER DETECTADOS EN EL PERIODO DE EVALUCION UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISION | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOIREO? |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |  | MENSUAL | MENSUAL |  | MENSUAL | MENSUAL |  | MENSUAL |  | MENSUAL |