## Cronograma 2025
CRONOGRAMA VIGENCIA 2025 | [59 empty] | Megavatio
Mes
NOMBRE DEL PROYECTO: (en correspondencia con el nombre de la alternativa de solución) |  | Desarrollo de estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energeticas Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) | [57 empty] | Metros
Metros cuadrados
Actividad | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM
Caracterizar e identificar de las capacidades y necesidades organizativas para la estructuración de la comunidad energética.
Acompañar y orientar en territorio el proceso de relacionamiento social de las Comunidades Energéticas, para el desarrollo de la Escuela de formación de la transición energetica Justa (TEJ) y el relevamiento de información necesaria para la estructuración de las comunidades energéticas
Fortalecer las capacidades administrativas y sociales, para acompañar el proceso de Registro único de Comunidad Energetica- RCE en los territorios.
Acompañar, asesorar y hacer seguimiento desde el componente técnico, con el fin de proporcionar la información requerida para de diseñar proyectos de soluciones energéticas
Formular los documentos técnicos para la Estructuración de proyectos con soluciones energeticas para las comunidades.
Plantear modelos de sostenibilidad, fijación de tarifas, modelos de pago y de financiación para los proyectos.
Brindar apoyo finaciero a las comunidades energeticas para la construcción de la solución energetica estructurada
Brindar acompañamiento en la puesta en marcha y transferencia de conocimientos en aspectos técnicos de la solución implementada para garantizar su sostenibilidad
Contribuir a la divulgación y reconocimiento de la estrategia Nacional de Comunidades Energeticas a nivel territorial, nacional e internacional.
Fomentar el desarrollo y la participación de espacios que facilitien la implementación y divulgación de la estrategia nacional de Comunidades Energeticas.
Fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo de la estrategia de Nacional de Comunidades Energeticas

## Cronograma 2026
CRONOGRAMA VIGENCIA 2026 | [59 empty] | Megavatio
Mes
NOMBRE DEL PROYECTO: (en correspondencia con el nombre de la alternativa de solución) |  | Desarrollo de estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energeticas Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) | [57 empty] | Metros
Metros cuadrados
Actividad | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 5 SEM
Caracterizar e identificar de las capacidades y necesidades organizativas para la estructuración de la comunidad energética.
Acompañar y orientar en territorio el proceso de relacionamiento social de las Comunidades Energéticas, para el desarrollo de la Escuela de formación de la transición energetica Justa (TEJ) y el relevamiento de información necesaria para la estructuración de las comunidades energéticas
Fortalecer las capacidades administrativas y sociales, para acompañar el proceso de Registro único de Comunidad Energetica- RCE en los territorios.
Acompañar, asesorar y hacer seguimiento desde el componente técnico, con el fin de proporcionar la información requerida para de diseñar proyectos de soluciones energéticas
Formular los documentos técnicos para la Estructuración de proyectos con soluciones energeticas para las comunidades.
Plantear modelos de sostenibilidad, fijación de tarifas, modelos de pago y de financiación para los proyectos.
Brindar apoyo finaciero a las comunidades energeticas para la construcción de la solución energetica estructurada
Brindar acompañamiento en la puesta en marcha y transferencia de conocimientos en aspectos técnicos de la solución implementada para garantizar su sostenibilidad
Contribuir a la divulgación y reconocimiento de la estrategia Nacional de Comunidades Energeticas a nivel territorial, nacional e internacional.
Fomentar el desarrollo y la participación de espacios que facilitien la implementación y divulgación de la estrategia nacional de Comunidades Energeticas.
Fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo de la estrategia de Nacional de Comunidades Energeticas