## Hoja1
CONTRATOS | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DEL PROYECTO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PROYECTO | FONDO | EJECUTOR | USUARIOS | % AVANCE DE OBRA | Fecha prevista de entrada en operación
GGC-1180-2023 | NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL EL BRILLANTE, LA NOHORA, QUINTAS DE RUBIALES, SAN RAFAEL ASOPARFRADI (FRANCISCO DIAZ SECTOR PIÑARES 2) DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO, META | Normalización | META | VILLAVICENCIO | 15179700490 | PRONE | EMSA E.S.P. | 1920 | 100% | 2026-08-30
GGC-1202-2023 | NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS DEL BARRIO SUBNORMAL GUADUALES Y PARAISO DEL MUNICIPIO GRANADA, META | Normalización | META | GRANADA | 5899481457 | PRONE | EMSA E.S.P. | 774 | 100% | 2026-08-30
GGC-1910-2025 | CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 13,2 KV SAN JOSE DEL GUAVIARE – PUERTO CONCORDIA, S/E CONCORDIA 34,5/13,8 KV, 2X2 MVA, MODERNIZACIÓN DE CIRCUITOS 13,2 KV Y ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CONCORDIA Y PUERTO RICO META Y SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Construcción | META | PUERTO CONCORDIA | 48417768432 | FAER | ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 27469 | 5% | 2027-09-15
GGC-2056-2025 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META | Comunidades Energéticas | META | URIBE | 31420264769 | COMUNIDADES ENERGÉTICAS | GENSA S.A. E.S.P. | 1003 | 8% | 2026-11-30
GGC-2112-2025 | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MI RANCHITO LA BENDICION SEMANA SANTA - SECTOR MI RANCHITO | Normalización | META | PUERTO GAITÁN | 35043411741 | PRONE | EMSA E.S.P. | 2006 | 0% | 2026-09-10