## MATRIZ DE RIESGO -ARRENDA-ARCH
[8 empty] | PROBABILIDAD | VALOR PROB. | IMPACTO | VALOR IMPACTO
[8 empty] | CASI SEGURO | 5 | CATASTRÓFICO | 5
[8 empty] | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4
[8 empty] | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3
[8 empty] | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2
[8 empty] | RARA VEZ | 1 | INSIGNIFICANTE | 1
CONTRATO DE ARCHIVO -MANIZALES
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGOS | QUIÉN ES RESPONSABLE | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | VALOR PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR IMPACTO | RIESGO | VALOR RIESGO | TRATAMIENTOS Y CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISION
[15 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORES DEL RIESGO | CATEGORIA
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inicio del contrato sin generación del RP para el pago de canon | CORPOCALDAS | Imposibibilidad para iniciar el contrato de arrendamiento | RARA VEZ | 1 | MAYOR | 5 | BAJO | 1 | Generar el RP con celeridad para poder inicar la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISORA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Constitución de las garantías
2 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato por la no generación de disponibilidad presupuestal para el pago del canon | CORPOCALDAS | Declarar la terminación del contrato de arrendamiento | RARA VEZ | 1 | MAYOR | 5 | BAJO | 1 | Constitución de póliza de cumplimiento, supervisión constante en la ejecución de las obligaciones establecidas. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISORA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Constitución de las garantías - supervisión adecuada
3 | General | Externo | contractual | Operacional | Demora en la firma del contrato de arrendamiento | ARRENDATARIO | Dilataria el proceso contractual y retrasaría la opertavidad del contratante (arrendatario) | RARA VEZ | 1 | MAYOR | 5 | BAJO | 1 | Pactar un momento adecuado para la firma del docuemento | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISORA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Gestión de la supervisora para la firma del contrato entre las partes.
4 | específico | Externo | ejecución | operacional | Venta del inmueble sin previo aviso al arrendador | ARRENDATARIO | Iría en contravia de las obligaciones pactadas dentro de la relación contractual, legitimando al arrendatario para la instauración de demanda por incumplimiento contractual | RARA VEZ | 1 | MAYOR | 5 | BAJO | 1 | comunicar al arrendatario con 3 meses de antelación la venta del predio objeto del contrato | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRAISTA Y SUPERVISORA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Constitución de garantias | Permanente
5 | específico | Externo | ejecución | Operacional | Incumplimiento del las obligaciones del contrato por ambas pasrtes de la relación contractual | CORPOCALDAS - ARRENDATARIO | Se generan conflictos dentro de la relación contractual por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas dentro del contrato | RARA VEZ | 1 | MAYOR | 5 | BAJO | 1 | Implementar un canal de comunicación constante entre supervisor del contrato y el contratista para asi velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISORA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Adecuada supervisión y comunicación constante con el contratista | Permanente