## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS Objeto:
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega de raciones | Afectación directa a la prestación del servicio institucional. Vulneración de condiciones mínimas de bienestar para la Fuerza Pública y PPL. Generación de responsabilidad contractual y eventual imposición de multas. Impacto reputacional para la Entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificara la expedición y actualización de garantías cuando a ello haya lugar | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervisor | al inicio | hasta la finalización | seguimiento permanente | permanante hasta el vencimiento
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Intoxicación alimentaria masiva | Afectaciones graves a la salud de los beneficiarios. Reclamaciones judiciales por daños y perjuicios. Eventual responsabilidad patrimonial del municipio si no se gestionó adecuadamente el riesgo. Alto impacto mediático y reputacional | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Póliza RCE + certificaciones manipulación | 2 | 2 | 4 | Bojo | supervisor | al inicio | hasta la finalización | seguimiento permanente | permanante hasta el vencimiento
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Reclamaciones laborales de personal | Posible declaratoria de responsabilidad solidaria del municipio. Procesos judiciales laborales Embargos o afectaciones presupuestales | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Póliza de Salarios y Prestaciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | supervisor | al inicio | hasta la finalización | seguimiento permanente | permanante hasta el vencimiento
4 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Variación inesperada de precios | Disminución en la calidad o cantidad de insumos utilizados. Riesgo de incumplimiento por inviabilidad económica del contratista. Solicitudes de modificación contractual | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Riesgo propio del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | supervisor | al inicio | hasta la finalización | seguimiento permanente | permanante hasta el vencimiento
5 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Situaciones de orden público que impidan la entrega | Suspensión temporal del servicio. Necesidad de ajustes en cronograma o puntos de entrega. Riesgo de desabastecimiento. | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista / Alcaldia | Incorporación de Cláusulas de fuerza mayor | 2 | 2 | 2 | bajo | Supervisor | al inicio | hasta la finalización | seguimiento permanente | permanante hasta el vencimiento
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de alimentos en mal estado | Riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos Suspensión inmediata del servicio Investigaciones sanitarias por parte de autoridad competente. Reclamaciones administrativas o disciplinarias. Posible declaratoria de incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | contraista | Póliza de calidad y requerimiento de requisitos sanitarios | 2 | 2 | 2 | Bajo | Supervisor | al inicio | hasta la finalización | seguimiento permanente | permanante hasta el vencimiento
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## Instrucciones
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO
PRESUPUESTO OFICIAL:
TIPO DECONTRATO
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## Listas
General | Interno | Económico | Planeación
Específico | Externo | Social o Político | Selección
|  | Operacional | Contratación
|  | Financiero | Ejecución
|  | Regulatorio | Poscontractual
Natural
Ambiental
Tecnológico