## TABLAS VALORACIÓN (hidden)
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | Prosperidad Social
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
Prosperidad Social y Contratista
| CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | Prosperidad Social
| Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
| ETAPA | TIPO
| Planeación | Riesgos Económicos
| Selección | Riesgos Sociales o Políticos
| Contratación | Riesgos Operacionales
| Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## ANEXO RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [14 empty] | Código: F-GC-22
Versión: 2
Páginas: 1 de 1
Objeto |  |  |  |  | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de aires acondicionados para las Gerencias Regionales de Prosperidad Social. | [15 empty] | Anexo No. | 8
[21 empty] | Fecha | 2024-06-08
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Fluctuación de precios - TRM | ncrementos en los precios de los materiales | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Desabastecimiento de repuestos | Demora en la adquisición de materiales y/o repuestos, demoras en la ejecución y los planes acordados | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la prestación del servicio y entrega de equipos | Incumplimiento en los tiempos de respuesta para cada servicio. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia de personal capacitado | Afecta la calidad en la prestación del servicio | 4=Probable | 5= Catastrófico | 9 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Indebida disposición final de vertimientos y residuos. | Buenas prácticas en el manejo de elementos como el papel, elementos de reciclaje, entre otros. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa | Incremento en los costos de los equipos y los materiales e insumos para efectuar la optima isntalción de los equipos. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Analizar las previsiones de cambios y fluctuaciones que puedan presentarse en la taza cambiaria que puedan aumentar el precio de los equipos en pesos Colombianos y presentar su oferta comercial en base a las previsiones realizadas. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Desabastecimiento de equipos | Demora en la adquisición de equipos y/o materiales | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato para provisionar oportunamente los elementos que requieran. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y/o daños en materiales y suministros | Demoras en la consecución y reposición de materiales, retrasa el plan de instalación de equipos | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños ocasionados por el personal del contratistas a los bienes y/o equipos o instalaciones de la entidad | Posible incumplimiento del contrato y afectación de pólizas | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Definir protocolos para continuar la ejecución del contrato sin dependecnia del hecho generador. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Lesiones o daños a terceros por parte del personal técnico | Posibles demandas a la entidad, afactación de pólizas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitud a la empresa de seguridad y afactación de poliza civil extracontractual | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Inadecuado tratamiento de sustancias o elementos producto de la instalación de equipos | Efectos desfavorables en el ambiente y/o incumplimiento de la normatividad ambienta | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista en desarrollo de su plan de manejo ambiental | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucíon | Hasta Finalizar la Ejecución | Seguimiento | Durante la ejecucion del contrato
Note on F9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobre los riesgos (1 y 6), Se sugiere unificarlos en el Riesgo Transversal 3 que indica: «Situaciones asociadas con factores macroeconómicos ajenos a la ejecución del convenio/ contrato, que afectan el precio de los bienes y servicios requeridos en el desarrollo de las obligaciones y/o del objeto contractual. »
Note on F10: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los riesgos 2, 4 y 7, Se encuentran asociados al riesgo Trnasversal No. 5 que indica «Desabastecimiento de insumos requeridos para la ejecución del contrato/convenio, por circunstancias ajenas al contratista » Adicionalmente, por su redacción se constituyen en un incumplimiento y estando asignado al contratista, es de alguna manera una aceptación a un posible incumplimiento.
Note on F11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este riesgo se constituye en un Inclumplimieto. sin embargo, se encuentra dentro del Riesgo Transversal 5. que indica «Demoras en la ejecución del contrato / convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución »
Note on F13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los riesgos 5 y 11, se encuentran implicítos en el Riesgo Transversal Ambiental No. 7 que indica «La naturaleza del objeto del contrato eventualmente afecta el medio ambiente»
Note on F16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estos tres factores enunciados como riesgos 8,9 y 10 hacen referencia a violaciones por parte del Contratista y su equipo de trabajo, que finalmente dan incumplimiento a Principios de obligatorio cumplimiento en cualquier contrato, por lo anterior, no se constituyen en Riesgos Previsibles, pero si en aspectos parte de las garantías contractuales que se definan.