## MATRIZ DE RIESGO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN, DETERMINADO POR UN CORREDOR DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDO EN COLOMBIA QUE REALICE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS REQUERIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, PRESTE ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA EN EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD O DE AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE ES RESPONSABLE, ADICIONALMENTE, BRINDAR LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO PARA IDENTIFICAR, CALIFICAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPUSO LA ENTIDAD, INHERENTES A LAS OPERACIONES Y EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración de riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos, regulatorios o disposiciones que modifiquen condiciones aplicables a la actividad aseguradora, intermediación de seguros o ejecución contractual. | Necesidad de ajustar procedimientos u obligaciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | Medio | SNR - Contratista | Seguimiento normativo permanente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | SNR - Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Eventos imprevisibles e irresistibles de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución. | Retrasos o suspensión temporal de obligaciones. | 3 | 3 | 6 | Medio | SNR - Contratista | Aplicar mecanismos contractuales y continuidad del servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | SNR - Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso, divulgación, pérdida o tratamiento no autorizado de información institucional o datos personales. | Afectación de confidencialidad y posibles responsabilidades legales. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Políticas de seguridad, Ley 1581 de 2012 y confidencialidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Recomendaciones técnicas, jurídicas o financieras inadecuadas sobre programa de seguros, coberturas o reclamaciones. | Riesgos sin cobertura o afectación patrimonial. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Revisión técnica y personal idóneo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras del corredor en requerimientos, reclamaciones o análisis de pólizas. | Afectación en gestión de siniestros. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Seguimiento a niveles de servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Técnico | Identificación incompleta de riesgos asegurables o necesidades reales de cobertura. | Exposición patrimonial de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Diagnóstico integral de riesgos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en acompañamiento y seguimiento de reclamaciones ante aseguradoras. | Demoras u objeciones en reclamaciones. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Informes y seguimiento de siniestros. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Conflictos de interés que afecten independencia técnica del corredor. | Recomendaciones que no atiendan el interés institucional. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Declaración de independencia y revelación de conflictos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante ejecución | Seguimiento supervisor | Mensual