## Slide 2: NORMATIVIDAD APLICABLE
CONTRATOS COMUNIDADES ENERGETICAS
ÁREA O DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA

## Slide 3: BALANCE FINANCIERO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
CONTRATOS COMUNIDADES ENERGETICAS
No. | CONTRATO | OPERADOR DE RED | VALOR DEL CONTRATO | VALOR DESEMBOLSADO A FIDUCIA | SALDO EN FIDUCIA | Fecha 31 de mayo o 30 de junio - SALDO FIDUCIA | % AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / 30 de JUNIO
1 | GGC-2065-2025 | DISPAC S.A. E.S.P. | $79,316,865,070.00 | $ 39.658.432.535,00 | $39,088,686,415.27 | 30 de junio de 2026 | 30%
2 | GGC-2061-2025 | DISPAC S.A. E.S.P. | $322,709,746,890.00 | $ 161.354.873.445,00 | $57,949,011,988.10 | 30 de junio de 2026 | 22,5%
3 | GGC-2050-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $83,008,042,889.00 | $41.504.021.445,00 | $13,610,618,722.04 | 30 de junio de 2026 | 23.7%
4 | GGC-2056-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $31,420,264,769.00 | $15.710.132.385,00 | $3,199,381,461.00 | 31 de mayo de 2026 | 26.00%
5 | GGC-2053-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $30,713,269,905.00 | $15.356.634.953,00 | $15,382,359,558.00 | 31 de mayo de 2026 | 16.00%
6 | GGC-2055-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $6,880,380,834.00 | $3.440.190.417,00 | $3,396,855,671.00 | 31 de mayo de 2026 | 25.00%
7 | GGC-2051-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $22,802,905,997.00 | $11.401.452.999,00 | $11,217,535,610.00 | 31 de mayo de 2026 | 25.00%
8 | GGC-2052-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $9,349,545,113.00 | $4.674.772.557,00 | $987,064,701.14 | 30 de junio de 2026 | 21.00%
9 | GGC-2057-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $24,764,667,070.00 | $12.382.333.535,00 | $12,458,262,023.46 | 31 de mayo de 2026 | 25.00%
10 | GGC-2054-2025 | GENSA S.A. E.S.P. | $24,437,339,433.00 | $12.218.669.717,00 | $2,444,930,752.00 | 31 de mayo de 2026 | 25.00%
11 | GGC-2071-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $121,589,085,878.00 | $ 60.794.542.939,00 | $ 4.161.278.491,92 | 30 de junio de 2026 | 26%
12 | GGC-2070-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $27,742,028,640.00 | $ 13.871.014.320,00 | $ 1.039.955.217,02 | 30 de junio de 2026 | 28%
13 | GGC-2064-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $51,087,244,522.00 | $25.543.622.261,00 | $ 2.212.794.635,45 | 30 de junio de 2026 | 37%
14 | GGC-2066-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $37,573,918,087.00 | $18.786.959.043,00 | $ 1.232.826.820,75 | 30 de junio de 2026 | 29%
15 | GGC-2067-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $4,402,514,558.00 | $2.201.257.279,00 | $ 203.518.244,58 | 30 de junio de 2026 | 32%
16 | GGC-2072-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $18,447,808,737.00 | $14.020.334.640,00 | $ 4.843.890.480,63 | 30 de junio de 2026 | 61%
17 | GGC-2074-2025 | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | $18,114,661,005.00 | $ 9.057.330.503,00 | $ 681.917.692,07 | 30 de junio de 2026 | 41%

## Slide 4
CONTRATOS COMUNIDADES ENERGETICAS JUSTIFICACIÓN AMPPLIACIÓN DE PLAZO
No. | CONTRATISTA | CONTRATO | MUNICIPIO | PLAZO DE EJECUCIÓN | MOTIVO AMPLIACION
 |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
1 | DISPAC SA ESP | GGC - 2065 - 2025 | NUQUI-CHOCO | 31/12/2026 | Más tiempo para desarrollo del proceso de selección. Declaratoria desierta Factores técnicos, físicos y logísticos de campo en nuǫuí. Baja Disponibilidad Comercial de Equipamiento Principal. Restricciones en la Cadena de Suministro y Logística Multimodal.
2 | DISPAC SA ESP | GGC - 2061 - 2025 | ALBANIA - MAICAO - OTROS | 31/12/2026 | Más tiempo para desarrollo del proceso de selección circunstancias técnicas, operativas y logísticas que han incidido en el cronograma inicialmente previsto, principalmente por los tiempos asociados a la fabricación, importación, nacionalización, transporte, almacenamiento y distribución de los equipos y materiales requeridos para la instalación integral de las soluciones solares fotovoltaicas. Asimismo, se han evidenciado situaciones relacionadas con las condiciones de acceso a las comunidades, la movilidad de personal y materiales, la coordinación social y territorial y las condiciones climáticas propias de las zonas de intervención
3 | GENSA SA ESP | GGC - 2050 - 2025 | BAHIA SOLANO -GUAJIRA | 31/12/2026 | Consulta previa Liberación predio alcaldía margaret Fabricación de equipos Transporte al sitio del proyecto
4 | GENSA SA ESP | GGC - 2056 - 2025 | LA URIBE -META | 31/12/2026 | Restricciones de movilización de personas y transporte de materialesAfectaciones climáticas de la zona. orden publico
5 | GENSA SA ESP | GGC - 2053 - 2025 | URIBIA-GUAJIRA | 31/12/2026 | Desarrollo del proceso de selección; Complejidad Logística, Dispersión Y Accesibilidad Territorial; Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales
6 | GENSA SA ESP | GGC - 2055 - 2025 | SAN MIGUEL -PUTUMAYO | 31/12/2026 | Desarrollo del proceso de selección; Complejidad Logística, Dispersión Y Accesibilidad Territorial; Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales

## Slide 5
CONTRATOS COMUNIDADES ENERGETICAS
No. | CONTRATISTA | CONTRATO | MUNICIPIO | PLAZO DE EJECUCIÓN | MOTIVO AMPLIACION
 |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
6 | GENSA SA ESP | GGC - 2055 - 2025 | SAN MIGUEL -PUTUMAYO | 31/12/2026 | zona de intervención y la necesidad de surtir previamente los procesos de coordinación y autorización para el ingreso del personal técnico, social y operativo. Complejidad Logística, Dispersión Y Accesibilidad Territorial; Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales factores climáticos
7 | GENSA SA ESP | GGC - 2051 - 2025 | VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO | 31/12/2026 | zona de intervención y la necesidad de surtir previamente los procesos de coordinación y autorización para el ingreso del personal técnico, social y operativo; Fabricación de equipos Transporte al sitio del proyecto; Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales
8 | GENSA SA ESP | GGC - 2052 - 2025 | VILLA GARZON -PUTUMAYO | 31/12/2026 | zona de intervención y la necesidad de surtir previamente los procesos de coordinación y autorización para el ingreso del personal técnico, social y operativo; Fabricación de equipos Transporte al sitio del proyecto; Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales
9 | GENSA SA ESP | GGC - 2057 - 2025 | PUERTO GUZMAN -PUTUMAYO | 31/12/2026 | zona de intervención y la necesidad de surtir previamente los procesos de coordinación y autorización para el ingreso del personal técnico, social y operativo; Fabricación de equipos. Transporte al sitio del proyecto; Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales
10 | GENSA SA ESP | GGC - 2054 - 2025 | CARTAGENA DEL CHAIRA- CAQUETA | 31/12/2026 | Situaciones de orden público y seguridad Restricciones de movilidad Condiciones logísticas y geográficas del proyecto Complejidad Logística, Dispersión Y Accesibilidad Territorial Restricciones de movilización de personas y transporte de materiales

## Slide 6
CONTRATOS COMUNIDADES ENERGETICAS
No. | CONTRATISTA | CONTRATO | MUNICIPIO | PLAZO DE EJECUCIÓN | MOTIVO AMPLIACION
 |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
11 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2071 - 2025 | NORTE DE SANTANDER | 31/12/2026 | ORDEN PUBLICO Restricciones desplazamientos del personal cuando riesgos para la integridad física de los trabajadores.
12 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2070 - 2025 | NARIÑO | 31/12/2026 | Dispersión territorial de los beneficiarios en comunidades rurales y resguardos indígenas, las condiciones geográficas y de accesibilidad propias del municipio de Ricaurte, las dificultades de acceso y movilidad hacia los sectores objeto de intervención, la ejecución de actividades complementarias de validación y replanteo de beneficiarios, las situaciones de orden público registradas durante la ejecución y la disponibilidad de equipos
13 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2064 - 2025 | MAGDALENA | 31/12/2026 | validación y sustitución de beneficiarios, las actividades complementarias derivadas de dichos procesos, las condiciones geográficas y de accesibilidad del área de intervención, la disponibilidad de equipos y demás factores con incidencia sobre la programación contractual
14 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2066 - 2025 | SANTANDER MR | 31/12/2026 | procesos de validación y replanteo de beneficiarios, la dispersión geográfica de la población objeto del proyecto, las condiciones de acceso a los sectores rurales intervenidos, las afectaciones climáticas registradas durante la ejecución, las condiciones logísticas de operación y la disponibilidad de equipos requeridos para el desarrollo de las actividades contractuales.
15 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2067 - 2025 | GUACA-SANTADER | 31/12/2026 | Dificultades geográficas y topográficas, la dispersión rural de la población beneficiaria, las limitaciones de acceso a sectores apartados, las afectaciones climáticas registradas durante la ejecución, las condiciones logísticas de operación y la disponibilidad de equipos requeridos para el desarrollo de las actividades contractuales
16 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2072 - 2025 | BECERRIL-CESAR | 31/12/2026 | bloqueos viales y restricciones de movilidad hacia las comunidades objeto de intervención. • Condiciones climáticas adversas caracterizadas por fuertes precipitaciones, deslizamientos y deterioro de la infraestructura vial terciaria. • Retrasos en el ingreso oportuno de materiales, equipos y componentes fotovoltaicos indispensables para la ejecución de las actividades contractuales. • Limitaciones de acceso a diferentes frentes de trabajo derivadas de las condiciones anteriormente descritas
17 | ELECTROCAQUETA | GGC - 2074 - 2025 | CURUMANI-CESAR | 31/12/2026 | condiciones de orden público y restricciones de movilidad en el área de influencia del proyecto

## Slide 7: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
Modificar la Cláusula Segunda. – “Alcance del Objeto”, relativa a la Etapa 3 Cierre. | “(…) CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: Etapa 3 – Cierre: El CONTRATISTA deberá reintegrar los recursos no ejecutados y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación. (…)” | Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO, la cual quedará así: Etapa 3 – Cierre: El CONTRATISTA, liquidar los contratos derivados, reintegrar los recursos no ejecutados, y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación del contrato interadministrativo.
Modificar la Cláusula tercera “Plazo”- | “(…) CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO: El plazo del presente Contrato es hasta el 31 de julio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, y contado a partir de la suscripción del acta de inicio. (…)” | Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – PLAZO, el cual quedará así: CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO: El plazo del presente Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, y contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

## Slide 8: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
Modificar el literal b. del numeral 4. de la Cláusula Octava – “Remuneración del Contratista” | “(…) CLÁUSULA OCTAVA – REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA (…) 4. El veinte por ciento (20%) cuando el CONTRATISTA haya presentado al MINISTERIO copia de los siguientes documentos: a. Actas de liquidación de los contratos de obra y de interventoría. b. Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura entre CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGETICA. | Modifíquese el literal b. del numeral 4. De la CLÁUSULA OCTAVA – REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA: (…) b. Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura suscrita entre CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO; Y LA COMUNIDAD ENERGETICA y/o PRESTADOR DEL SERVICIO y/o EL TERCERO ESPECIALIZADO definido por el MME por lo menos tres meses antes de la terminación del contrato, según lo definido en el cronograma.

## Slide 9: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
Modificar los numerales 23 y 26, adicionar dos (2) obligaciones contractuales relacionadas con las actividades de (AOM), modificar los Parágrafos 1 y 2 y adicionar el Parágrafo 3 en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2 | “(…) CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2- ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACION SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA (…) 23. El CONTRATISTA por medio de sus CONTRATISTAS DERIVADOS se obliga capacitar en AOM a las Comunidades Energéticas beneficiarias de la infraestructura. (…) | CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2- ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACION SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, así: (…) 23. El CONTRATISTA por medio de sus CONTRATISTAS DERIVADOS se obliga a capacitar en sitio en las actividades de administración, operación, mantenimiento AOM conforme a la metodología aprobada y al modelo de sostenibilidad definido para el proyecto a las Comunidades Energéticas beneficiarias de la infraestructura o prestador del servicio o al tercero especializado designado por el MME, durante el tiempo de ejecución del contrato.

## Slide 10: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 | 26.Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR DERIVADO, el CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACION y LA COMUNIDAD ENERGETICA, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada conforme reglamentación de la CREG vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como mínimo: las actas de recibo de las Soluciones Energéticas, declaración de cumplimiento RETIE de las unidades o Certificación RETIE (si corresponde), las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables) relación de los usuarios beneficiados con número de identificación predial y localización geográfica en coordenadas y el detalle de los componentes que integran el costo del activo incluyendo la recomendación técnica de la vida útil que el activo tiene según el constructor o fabricante según aplique. | 26. Suscribir junto con CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y LA COMUNIDAD ENERGETICA y/o PRESTADOR DEL SERVICIO y/o EL TERCERO ESPECIALIZADO, designado por el MME, durante el tiempo de ejecución del contrato, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada conforme reglamentación de la CREG vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como mínimo: las actas de recibo de las Soluciones Energéticas, declaración de cumplimiento RETIE de las unidades o Certificación RETIE (si corresponde), las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables), relación de los usuarios beneficiados con número de identificación predial y localización geográfica en coordenadas y el detalle de los componentes que integran el costo del activo incluyendo la recomendación técnica de la vida útil que el activo tiene según el constructor o fabricante según aplique.

## Slide 11: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 |  | 27. Llevar a cabo las actividades de acompañamiento asistido para la AOM y gestión comercial que desarrolle la Comunidad Energética y apoyar la consolidación del esquema definitivo de AOM, incluyendo la preparación de los soportes técnicos, sociales y operativos que se definan en la metodología para la Comunidad Energética, el prestador del servicio o un tercero especializado, según corresponda, durante el tiempo de ejecución del contrato. 28. Presentar un informe de diagnóstico en el cual se relacionen la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de sostenibilidad de la Comunidad Energética o del Prestador del servicio, y las recomendaciones para la aceptación total o parcial del AOM definitivo.

## Slide 12: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 | Parágrafo 1. Durante la etapa 2 de ejecución de recursos, el Administrador de los recursos y el Ministerio adelantarán todas las gestiones requeridas en la debida determinación de la intencionalidad y/o capacidad de la Comunidad Energética para asumir la ejecución de las actividades de AOM, además del recibo de la infraestructura, que se construye para su beneficio. | Parágrafo 1. Durante la etapa 2 de ejecución de recursos, el Administrador de los recursos y el Ministerio adelantarán todas las gestiones requeridas en la debida determinación de la intencionalidad y/o capacidad de la Comunidad Energética para asumir la ejecución de las actividades de AOM, además del recibo de la infraestructura, que se construye para su beneficio. Lo anterior no implica de ninguna manera que el Ministerio ni el Administrador de los recursos asuman el AOM de la infraestructura implementada, sino fortalecer el proceso de transición, acompañamiento y sostenibilidad de las comunidades energéticas, conforme al Decreto 2236 de 2023.

## Slide 13: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 | En caso de que se establezca que la Comunidad Energética carece de capacidad técnica o de interés para desarrollar las actividades relativas al AOM, el Ministerio procederá de manera inmediata a suscribir con el contratista, prestador del servicio o un tercero especializado el respectivo instrumento negocial, mediante el cual este asuma tal responsabilidad, una vez termine la etapa de construcción, garantizando así la sostenibilidad del proyecto. | En caso de que la Comunidad Energética no logre acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos y del esquema de sostenibilidad previstos en el artículo 2.2.9.2.2 del Decreto 2236 de 2023, cuya verificación estará a cargo del Ministerio, la infraestructura energética implementada será entregada al prestador del servicio que, durante la etapa de estructuración, haya presentado la garantía de sostenibilidad del proyecto. Si durante la etapa de estructuración no se presentó dicha garantía, la infraestructura podrá transferirse, para su uso y goce, al OPERADOR DE RED con quien se suscribió el contrato, con el fin de que desarrolle las actividades de administración, operación, mantenimiento (AOM). En caso de que el OPERADOR DE RED manifieste que no puede o no tiene interés en asumir las actividades de AOM, la infraestructura podrá entregarse, al prestador del servicio para su uso y goce, o un tercero especializado que cuente con la certificación para la prestación del servicio, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

## Slide 14: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 | Parágrafo 2. - El Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 2236 de 2023, podrá efectuar la transferencia a título gratuito de los activos de generación que se construyan en el marco de los proyectos destinados a beneficiar a las comunidades energéticas, en el contexto de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. | Una vez definido quien realizará las actividades de AOM, conforme a lo descrito anteriormente, el Ministerio procederá a emitir el acto administrativo correspondiente o el documento de contractual con la comunidad energética, el prestador del servicio, el operador de red o un tercero especializado que cuente con la certificación de la prestación del servicio en esa localidad. Parágrafo 2. - El Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 2236 de 2023, podrá transferir a título gratuito la propiedad de los activos de generación a las Comunidades Energéticas que se constituyan en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. Dicha transferencia se formalizará mediante el instrumento jurídico que la ley disponga, en la cual se identificará a las comunidades energéticas beneficiarias conforme a la evaluación de diagnóstico realizada por el operador de red.

## Slide 15: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 |  | Parágrafo 3.- El Ministerio de Minas y Energía podrá transferir el uso y el goce de la infraestructura implementada a los prestadores de servicio o terceros especializados que cuente con la certificación de la prestación del servicio en esa localidad, para lo cual se formalizará mediante la suscripción de Contrato de aporte bajo condición (artículo 87.9 de ley 142 de 1994) y atendiendo los requisitos de la ley 142 de 1994. El prestador del servicio con quien se suscriba el contrato para el AOM, deberá entregar al ministerio de minas y energía un informe trimestral o cuando el supervisor lo requiera durante el termino de ejecución de dicho contrato.

## Slide 16: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
 | Las comunidades energéticas que reciban los activos estarán facultadas para adelantar directamente las actividades de administración, operación y mantenimiento (AOM) o, en su defecto, contratar dichos servicios con un tercero especializado, garantizando la sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio energético, en concordancia con los principios de la gestión pública y el uso adecuado de los bienes del Estado. | Las comunidades energéticas que reciban los activos estarán facultadas para adelantar directamente las actividades de administración, operación y mantenimiento (AOM) o, en su defecto, contratar dichos servicios con un tercero especializado que cuente con la certificación de la prestación del servicio en esa localidad, garantizando la sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio energético, en concordancia con los principios de la gestión pública y el uso adecuado de los bienes del Estado. En todo caso, una vez suscrita el Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura y formalizado el mecanismo mediante el cual la Comunidad Energética, el prestador del servicio o el tercero especializado asuma las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), cesarán las Obligaciones responsabilidades de DISPAC relacionadas con dichas actividades, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la liquidación del Contrato Interadministrativo y de las responsabilidades que por disposición legal o contractual permanezcan a su cargo.

## Slide 17: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SOLICITUDES | ESTADO ACTUAL | MODIFICACIÓN PROPUESTA
SOLICITUD | ESTADO ACTUAL | MODIFICACION PROPUESTA
Modificar el primer párrafo de la Cláusula Décima Sexta-relacionada a las Obligaciones Durante La Etapa 3- Actividades De Cierre. | “(…) CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN y LA COMUNIDAD ENERGETICA, dentro de la cual EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades: (…)” | Modifíquese la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO; Y LA COMUNIDAD ENERGETICA y/o PRESTADOR DEL SERVICIO y/o EL TERCERO ESPECIALIZADO designado por el MME, durante el tiempo de ejecución del contrato, dentro de la cual EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades: (…)”

## Slide 18
Link soportes
OTROSI COMUNIDADES ENERGETICAS