Proyección de comunicación a GECELCA:

Insumos del equipo de CS para supervisión DEE

Respecto al Plan de Gestión Social y documentos asociados al componente 8:

1. Sobre el Plan de Gestión Social - versión final

El documento remitido como Plan de Gestión social, en adelante PGS, versión final, presenta ajustes parciales frente a las observaciones formuladas por el Ministerio el 2 y el 12 de junio de 2026, sin que las observaciones de fondo hayan sido incorporadas en su totalidad.

El 2 de junio, el Ministerio formuló diez observaciones técnicas y metodológicas, entre las que se destacan: la ausencia de articulación entre fundamentos conceptuales y actividades; la debilidad de la caracterización social y el contexto territorial; la falta de mecanismos de escucha activa y verificación de comprensión; las deficiencias en el enfoque diferencial; el uso de denominaciones no institucionales; la ausencia de un esquema de participación de líderes comunitarios; la debilidad del seguimiento post-instalación; y la concepción del documento como soporte a la instalación técnica antes que como instrumento autónomo de gestión social.

El 12 de junio se señaló la persistencia de ausencias ya identificadas: ninguna de las veintidós actividades del cronograma especificaba número de eventos, hogares ni duración; el cronograma Gantt carecía de temporalidad verificable; y la matriz de indicadores presentaba duplicidades en sus fórmulas de cálculo. Estas no constituían observaciones nuevas sino compromisos construidos en las reuniones del 15 de mayo y 4 de junio, consignados en actas. GECELCA reconoció las observaciones y se comprometió a incorporar los ajustes, compromiso que no se refleja integralmente en la versión remitida.

En cumplimiento de sus obligaciones como ente rector, el Ministerio socializó el 22 de abril de 2026 el PGS rector en las instalaciones de GECELCA, con presencia de la dirección del Consorcio, su profesional social y la interventoría, y desarrolló en esa misma fecha un taller demostrativo con la Junta de Acción Comunal. El PGS rector se estructura en cuatro principios (enfoque territorial, diferencial, participación y corresponsabilidad, y transparencia) y cuatro ejes operativos (participación comunitaria, comunicación estratégica, educación energética y gestión del cambio social), en tres fases: preoperativa, implementación, y sostenibilidad. De igual forma, el Ministerio elaboró cuatro anexos de referencia obligatoria conforme al Parágrafo 1 del Componente 8: Identificación de grupos de interés, Gestión de grupos de interés, Matriz de riesgos y Estructura del Plan Operativo. Ninguno de estos instrumentos se evidencia recogido en el documento remitido.

2. Sobre los soportes del Componente 8 y la trazabilidad del cumplimiento contractual.

Los formatos remitidos constituyen un avance en la estandarización instrumental. No obstante, el Ministerio precisa que disponer de formatos no equivale a acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales: lo que se requiere son los soportes diligenciados que den constancia de la realización efectiva de cada actividad. Como regla general aplicable a todas las obligaciones revisadas a continuación, el PGS rector del Ministerio establece que toda actividad de socialización, sensibilización, capacitación o divulgación debe contar con listado de asistencia, acta o descripción de la actividad, registro fotográfico y materiales utilizados como condición mínima de trazabilidad.

Obligación 8.1.3 - La Guía de Atención a Rumores remitida es un instrumento metodológico, pero no reemplaza la obligación de socializar formalmente las rutas de resolución de conflictos con cada familia beneficiaria. No se han remitido soportes de actividades específicas sobre este punto.

Obligación 8.1.4 - No se evidencia soporte de actividades de sensibilización sobre la ruta técnica y requerimientos tecnológicos con las familias intervenidas. El PGS rector contempla expresamente las asambleas de inicio de instalación como espacio obligatorio para presentar el cronograma, roles y requerimientos técnicos antes del inicio de los trabajos.

Obligaciones 8.2.1 a 8.2.4 - El Test de Apropiación y el Modelo de Evaluación remitidos se valoran como instrumentos de verificación, pero no se han remitido diligenciados, ni se cuenta con listados de asistencia, registros fotográficos ni materiales de las jornadas de capacitación. Ninguno de los módulos temáticos del PGS rector cuenta con evidencia de haber sido ejecutado con las 100 familias que ya tienen solución fotovoltaica instalada, siendo que el propio PGS del Consorcio establece una meta de cobertura del 100% sobre este universo.

Obligaciones 8.3.2 y 8.3.6 — Alertadas en las reuniones del 15 de mayo y 4 de junio de 2026, sin evidencia de implementación visible en los conjuntos Parques de Bolívar 1 y 2 y Villas de San Pablo Etapa 1. En el correo del 2 de junio el Ministerio señaló que la visibilidad permanente de los canales de PQRS fue determinante para la confianza comunitaria durante el piloto, y recomendó una estrategia explícita de divulgación por fase, recomendación que no se evidencia implementada.

La matriz de PQRS se valora como instrumento de registro; no obstante, relaciona casos sin adjuntar soportes que acrediten atención efectiva y cierre. El cumplimiento exige verificabilidad de la respuesta emitida, canal utilizado, tiempo de atención y constancia de cierre, conforme a la regla de 72 horas hábiles del propio PGS. Se solicita que la versión definitiva incluya, por cada caso, los soportes de la solicitud, respuesta emitida, mecanismo de atención y estado de cierre, conforme a las obligaciones 8.3.5 y 8.3.6 del contrato.

Respecto a los aspectos de divulgación y marca:

Obligaciones 8.3.2, 8.3.3, 8.3.7, 8.3.8 y 8.3.9 - Infraestructura de información y divulgación en terreno, material de comunicación bajo lineamientos del Ministerio, y divulgación de cambios técnicos, objetivos, beneficios e impactos del programa.

Las piezas remitidas (flyer, canales de atención y cartilla de preguntas frecuentes) no acreditan haber sido elaboradas bajo los lineamientos de identidad visual del Ministerio.

En mayo de 2026, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio compartió a GECELCA el Plan de Comunicaciones del Programa Colombia Solar en el Atlántico, con sus anexos y el Manual de Identidad Visual específico para Colombia Solar, instrumentos que establecen la línea comunicativa institucional, tipografía, colorimetría, criterios de diseño de piezas, uso correcto de logos y ejemplos de piezas validadas. Ninguno de estos lineamientos ha sido recogido en el PGS, sus anexos ni en las piezas evidenciadas en la implementación. Adicionalmente, no se ha remitido evidencia de disposición física de materiales en los puntos de intervención ni soportes de jornadas de divulgación realizadas con los usuarios beneficiados.

En ese sentido, se pudo constatar la ausencia de logos institucionales y signos distintivos en los diferentes  formatos de soporte y complemento del Plan de Gestion Social conforme a lo estipulado en la Ley 2345 de 2023, es en razon a ello que nos es pertinente entender que la identidad visual no es un aspecto accesorio, pues permite dar pleno cumplimiento y aplicacion a los principios escenciales del estado de  transparencia, y publicidad , co ello  da fe de la trazabilidad, información al ciudadano, prevención de suplantación, seguridad en campo, control de piezas comunicacionales y delimitación de responsabilidades.

El Contrato asigna al Ministerio la definición de la identidad visual oficial del Programa Colombia Solar y de los parámetros gráficos para vallas y piezas de comunicación. A su vez, GECELCA debe ejecutar la divulgación local y disponer material de comunicación elaborado bajo los lineamientos del Ministerio. Por tanto, GECELCA y el Consorcio no pueden usar frente a beneficiarios formatos, cartas, cartillas, pendones, piezas digitales, dotación o carnés sin la identidad institucional validada por el Ministerio, ni sustituir dicha identidad por imagen corporativa propia y muchos menos disponer y/o utilizr solamente los logos publicos institucionales de los programas estateles , pues con ello inducen a errores a la comunidad objeto del progama estatal

En ese sentido, a las pizas complementarias del Plan de Gestion Social se deberan aplicar las siguientes reglas:

• Identidad principal: Ministerio de Minas y Energía y Programa Colombia Solar, conforme al Manual de Identidad Visual y a los lineamientos impartidos en el Plan de gestion Social  y manual de identidad visual del Ministerio de Minas y Energia

• Identificación complementaria: los logos de  GECELCA y el contratista derivado,  deben estar presentes en las piezas informativas y demas documentos complementarios del PGS, ello con fines de transparencia, seguridad en campo, atención ciudadana, identificación del ejecutor, y definición de responsabilidades, en aplicacion de los principios esenciales del estado y estricto cumplimiento de la Ley 2345 de 2023.

• Validación previa: todo formato o pieza usada con beneficiarios o comunidad debe ser validado por el Ministerio de Minas y Energia  antes de su implementación, especialmente actas, cartas, listados, autorizaciones, formatos PQRS, guías, dotación, carnés, pendones, carteleras y piezas digitales.

• Corrección de formatos enlazados: los soportes sin logos institucionales, o con jerarquía visual inadecuada, deben considerarse no conformes hasta su ajuste y aprobación.

• Es pertinente dejar claro que  la identificación secundaria del ejecutor no convierte a su personal en servidor del Ministerio ni genera vínculo laboral con la entidad; por el contrario, permite informar con claridad quién ejecuta materialmente las actividades.

En consecuencia, no se aprobara  ni utilizara en territorio formatos sin logos institucionales, ni piezas en las que GECELCA o el Consorcio aparezcan como identidad principal del Programa.y asi mismo tampoco se aprobara la utilizacion de piezas disintivas en las que no se encuentren identificados plenamente el ejecutor y su contratista derivado  e, pues ello puede generar confusión sobre la calidad en la que actúa el personal de campo. La fórmula jurídicamente equilibrada es: prevalencia visual del Ministerio y Colombia Solar, con identificación secundaria de GECELCA y del contratista derivado

Obligación 8.3.3 - El Ministerio de Minas y Energía compartió la Cartilla de Divulgación oficial del Programa Colombia Solar, instrumento que no ha sido incorporado en el Plan de Gestión Social ni en ninguno de sus anexos, ni se evidencia su uso en las piezas comunicativas presentadas en la implementación.

Obligación 8.3.6 - Divulgación de canales de atención a PQRS.

Obligación alertada en las reuniones del 15 de mayo y 4 de junio de 2026 sin evidencia de implementación visible en los conjuntos Parques de Bolívar 1 y 2 y Villas de San Pablo Etapa 1. La matriz de PQRS remitida se valora como instrumento de registro; no obstante, relaciona casos en seguimiento sin los soportes que acrediten la atención efectiva y el cierre de cada uno. El cumplimiento no se agota en el registro de la PQRS recibida: exige la verificabilidad de la solicitud, la respuesta emitida, el canal utilizado, el tiempo de atención y la constancia de cierre.

Respecto a los aspectos técnicos:

3. Respecto a los aspectos técnicos:

En el marco del seguimiento técnico, contractual y operativo al Programa Colombia Solar, y teniendo en cuenta la mesa de seguimiento realizada el día de hoy, en la cual se revisó el estado de avance de las instalaciones en Villas de San Pablo y sectores priorizados, así como las restricciones asociadas al proceso de puesta en servicio, certificación RETIE, parametrización de microinversores, instalación de medidores bidireccionales y legalización ante el Operador de Red, se requiere a GECELCA S.A. E.S.P. remitir un informe técnico detallado sobre el estado actual del cumplimiento del hito correspondiente a las primeras quinientas (500) soluciones fotovoltaicas.

Lo anterior, considerando que, de acuerdo con la información presentada en la reunión, se reporta avance en actividades de instalación física; sin embargo, a la fecha no se evidencia la legalización de las soluciones ante el Operador de Red, ni la culminación integral de las actividades requeridas para declarar técnicamente finalizado el hito, tales como comisionamiento, certificación RETIE, parametrización de microinversores, cambio o instalación de medidores bidireccionales y aprobación final por parte del Operador de Red.

Con base en la obligación, “Dar respuesta oportuna a las solicitudes, observaciones o recomendaciones de la interventoría, garantizando que se implementen las medidas correctivas o acciones sugeridas para el cumplimiento de los contratos derivados.”, se presenta el incumplimiento en el reporte y gestión de imprevistos o fallas asociadas a los avances en la ejecución. Lo anterior tomando como referencia los avances reales contra los datos asociados al plan de ejecución anual. El reporte de novedades ha tenido falencias técnicas proyectadas en errores en la especificación de los microinversores dentro del cumplimiento normativo asociado a requisitos exigidos por parte del Consejo Nacional de Operación (CNO), la falta de capacidad para la limitación de corriente y la tensión adecuada para su instalación a todos los usuarios beneficiarios indicados dentro de la selección muestral para el plan piloto.

En virtud de lo anterior, se requiere formalmente a GECELCA para que, dentro del término que establezca la Supervisión, presente un Plan de Choque para la Recuperación del Cronograma, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

3.1. Retraso en la ejecución de las metas contractuales

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.1. Usuarios Beneficiados Estimados del Plan de Ejecución aprobado dentro del Contrato Interadministrativo GGC-2144-2025, se determinó que el comportamiento de los usuarios beneficiados sería progresivo y acumulativo, reconociéndose como beneficiario únicamente aquel usuario cuya solución se encontrara completamente en operación.

En ese sentido, la programación contractual para el componente de soluciones individuales de 1,5 kW estableció el siguiente comportamiento para la vigencia 2026:

| Mes | Usuarios programados del mes | Usuarios acumulados |
| --- | --- | --- |
| Mayo de 2026 | 118 | 118 |
| Junio de 2026 | 565 | 683 |

Con fundamento en dicha programación, al cierre del mes de junio de 2026 debían encontrarse 683 usuarios beneficiados, entendiendo por tal aquellos cuyas soluciones hubiesen culminado todas las etapas requeridas para su entrada en operación.

No obstante, de acuerdo con el Informe de Avance remitido por GECELCA con corte al 26 de junio reportada de 2026, el estado de ejecución reportado es el siguiente:

| Actividad | Viviendas | Avance de la actividad |
| --- | --- | --- |
| Viviendas con estructura instalada | 504 | 18,06% |
| Viviendas con módulos instalados | 503 | 18,03% |
| Viviendas con micro inversores instalados | 413 | 11,10% |
| Viviendas con instalación interna | 453 | 81,18% |
| Viviendas con colectores y SPT | 18 | 3,23% |
| Viviendas con RETIE | 0 | 0,00% |
| Medidores bidireccionales instalados | 100 | 17,92% |
| Viviendas con legalización ante el Operador de Red | 0 | 0,00% |
| Avance físico consolidado reportado | - | 66,55% |

Ahora bien, teniendo en cuenta que el propio Plan de Ejecución establece que el usuario solo puede ser reconocido como beneficiario una vez la solución entra en operación, y considerando que el reporte de GECELCA evidencia cero (0) viviendas con legalización ante el Operador de Red, no es posible acreditar usuarios beneficiados para el periodo objeto de evaluación.

En consecuencia, la comparación entre la meta contractual y el avance efectivamente acreditado es la siguiente:

| Concepto | Programado | Reportado | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios beneficiados acumulados a junio de 2026 | 683 | 0 | -683 |
| Cumplimiento de la meta acumulada | 100% | 0% | -100% |

De la información anteriormente expuesta se evidencia que, aunque GECELCA reporta avances parciales en diferentes actividades constructivas, ninguna solución ha culminado el proceso integral requerido para su entrada en operación, toda vez que no se registran viviendas con legalización ante el Operador de Red. En consecuencia, no existe soporte técnico ni contractual que permita acreditar el cumplimiento de la meta acumulada de 683 usuarios beneficiados prevista para el cierre del mes de junio de 2026, configurándose un retraso material frente a la programación aprobada.

Este escenario refleja una desviación significativa entre la ejecución comprometida y la ejecución efectivamente acreditada, circunstancia que compromete el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato Interadministrativo y genera un riesgo cierto para el logro de las metas establecidas para la vigencia 2026.

En ese sentido, y en atención a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato Interadministrativo GGC-2144-2025, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y GECELCA S.A. E.S.P., el Contrato OGE-17548 y los documentos modificatorios u otrosíes aplicables, se solicita remitir la información descrita a continuación.

3.2. Pérdida de correspondencia entre la planeación contractual y la ejecución real del Contrato Derivado

De la revisión del Plan de Ejecución aprobado por el Ministerio, del Cronograma Maestro del Contrato Derivado remitido por GECELCA y de los informes de avance presentados durante la ejecución, se evidencia que actualmente no existe correspondencia entre la programación contractual y el desarrollo efectivo de las actividades, circunstancia que limita la trazabilidad de la ejecución y dificulta el ejercicio del seguimiento por parte de la Supervisión.

Debe resaltarse que el Cronograma Maestro constituye el principal instrumento de gestión del Contrato Derivado, toda vez que define la secuencia lógica de las actividades, los hitos contractuales, la ruta crítica, las dependencias entre tareas, la asignación de recursos y las metas parciales que soportan el cumplimiento de los resultados previstos en el Plan de Ejecución. En consecuencia, dicho documento debe reflejar de manera permanente el estado real de la ejecución.

No obstante, el cronograma fue remitido al Ministerio únicamente el 29 de junio de 2026, pese a que el Contrato Derivado fue suscrito en el mes de abril de 2026 y que el numeral 5.10.1 de las Obligaciones Específicas dispone que, una vez aprobado por la Interventoría y GECELCA, debía ser presentado al Ministerio dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su aprobación.

Adicionalmente, al contrastar la programación inicialmente aprobada con la ejecución reportada por GECELCA, se evidencian diferencias sustanciales que demuestran que el cronograma actualmente vigente ya no representa la realidad de la ejecución.

Comparativo entre la planeación y la ejecución

| Aspecto | Planeación contractual | Situación evidenciada |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad del cronograma para seguimiento | Debía encontrarse aprobado y remitido oportunamente al Ministerio | Fue remitido solo el 1 de julio de 2026. |
| Ruta crítica | Definida con actividades consecutivas sin holgura | Presenta retrasos que impactan actividades posteriores. |
| Hitos contractuales | Debían cumplirse conforme a la programación aprobada | Se evidencian hitos no alcanzados dentro de las fechas previstas. |
| Programación de actividades | Debía servir como instrumento de seguimiento y control | La ejecución reportada no corresponde con la programación inicialmente aprobada. |
| Actualización del cronograma | Debía reflejar el estado real de la ejecución | No se evidencia una actualización formal que incorpore las desviaciones presentadas. |

En consecuencia, además del retraso evidenciado en la ejecución de las actividades, se observa un incumplimiento relacionado con la administración del cronograma contractual, en la medida en que el Ministerio no contó oportunamente con el instrumento aprobado para ejercer el seguimiento previsto contractualmente y, adicionalmente, el cronograma actualmente remitido no refleja las condiciones reales de ejecución derivadas de los retrasos presentados.

Por lo anterior, se requiere formalmente a GECELCA para que remita un Cronograma Maestro actualizado, aprobado por la Interventoría, que incorpore el estado real de ejecución del Contrato Derivado, identifique las actividades ejecutadas, las pendientes, las reprogramadas y la nueva ruta crítica, precisando el impacto de las desviaciones sobre los hitos contractuales y las metas del Plan de Ejecución. Así mismo, deberá justificar técnicamente las causas que dieron lugar a las diferencias entre la programación inicialmente aprobada y la ejecución efectivamente alcanzada, indicando las acciones de recuperación que permitan restablecer la correspondencia entre la planeación contractual y el desarrollo del contrato.

3.3. Requerimientos mínimos solicitados en plan de Choque

Con el fin de verificar el cumplimiento de la obligaciones, “Los contratos derivados deberán incluir, como mínimo, cláusulas relativas a: (i) obligaciones técnicas y de calidad; (ii) plazos y cronogramas de ejecución; (iii) régimen de supervisión, seguimiento y reportes; (iv) garantías y pólizas exigidas; (v) multas y sanciones por incumplimiento; (vi) cláusula penal pecuniaria; (vii) confidencialidad y manejo de información; (viii) subcontratación; y (ix) terminación anticipada por incumplimiento, razones de conveniencia o causas asociadas al Programa.” y “Cumplir y hacer cumplir los plazos y actividades previstas y aprobadas enel Cronograma de los Contratos Derivados”, se debe presentar una explicación técnica, administrativa, operativa, contractual, financiera y social de las causas que han generado el retraso en el cumplimiento del hito de las primeras quinientas (500) soluciones fotovoltaicas incluyendo como mínimo:

- Identificación precisa de las actividades retrasadas.

- Un análisis técnico de las causas que originaron el retraso evidenciado, incluyendo el responsable de la actividad afectada.

- Las acciones correctivas específicas para recuperar el atraso acumulado frente a la programación contractual.

- La proyección de entrada en operación de las soluciones, indicando el número de usuarios que serán efectivamente beneficiados en cada periodo hasta recuperar la desviación identificada.

- Los riesgos asociados al cumplimiento del cronograma actualizado y las medidas concretas para su mitigación.

- Impacto sobre el cronograma maestro del Contrato OGE-17548.

- Impacto sobre la Curva S programada y ejecutada.

- Relación de restricciones asociadas a materiales, equipos, personal, ingeniería, interventoría, Operador de Red, certificación RETIE o comunidad.

- Listado de no conformidades generadas por los entes certificadores RETIE.

- Cronograma detallado para la presentación de las certificaciones RETIE pendientes.

- Estado actual del trámite ante el Operador de Red incluyendo la documentación pendiente por radicar.

- Número de soluciones radicadas, observadas, aprobadas, rechazadas o pendientes, incluyendo el listado de Requisitos técnicos, pruebas preoperacionales y demás que impiden la debida aprobación.

- Estado de la documentación cargada o pendiente en ventanilla única.

- Cronograma previsto para cerrar la legalización de las primeras 500 soluciones.

- Plan de instalación de medidores bidireccionales.

- Metas semanales verificables.

- Indicadores de avance físico, contractual y financiero.

- Mecanismo de reporte diario o semanal a GECELCA, interventoría y Ministerio.

- Registro fotográfico georreferenciado.

Para cada actividad se deberá indicar: responsable, fecha programada, fecha real o estimada, porcentaje de avance, restricciones actuales, acción correctiva, soporte documental y fecha de cierre.

De manera particular, se solicita explicar detalladamente la restricción técnica asociada a la parametrización de los microinversores, indicando marca, modelo, ficha técnica, versión de firmware, parámetros que no han podido ser configurados, valores exigidos, valores actualmente configurados y su relación con los requisitos de protección exigidos por el Consejo Nacional de Operación (CNO), el Código de Redes, la regulación CREG aplicable y el Operador de Red. Se deberá incluir el Plan de parametrización masiva de los microinversores.

Atendiendo a la obligación “Mantener informado al MINISTERIO y/o la Mesa Técnica sobre los avancese inconvenientes en la construcción de los proyectos de tal manera que sepuedan tomar decisiones oportunas.”, se deberá presentar el impacto generado por el retraso en la legalización sobre la instalación, cambio o activación de los medidores bidireccionales, así como sobre las actividades dependientes del proceso de conexión definitiva incluyendo:

- Cantidad de medidores instalados.

- Listado de usuarios con medidores instalados con referencia a la selección muestral

- Cantidad de medidores pendientes.

- Riesgo de facturación a usuarios sin legalización completa.

- Impactos sociales derivados de ciclos de facturación próximos.

- Medidas adoptadas para evitar afectaciones a los beneficiarios.

Se solicita tener en cuenta que la instalación o activación de medidores bidireccionales debe realizarse únicamente una vez se garantice el cumplimiento regulatorio, técnico y documental requerido, evitando impactos negativos sobre la facturación de los usuarios beneficiarios y sobre la sostenibilidad social del proyecto.

3.4. Estado actual de actividades pendientes

De acuerdo con la obligación “Entregar oportunamente la información que requiera el MINISTERIO y/o losentes de control relativa a la ejecución del Contrato.”, se deber remitir una matriz consolidada con el estado actual de cada actividad pendiente para el cumplimiento del hito de las primeras 500 soluciones, incluyendo como mínimo:

- Ingeniería de detalle que contemple los aspectos técnicos que permitan dar cumplimiento a lo indicado en la Resolución 40159 de 2026

- Observaciones de ingeniería pendientes.

- Certificación RETIE.

- Parametrización de microinversores.

- Pruebas preoperacionales.

- Comisionamiento.

- Legalización ante el Operador de Red.

- Capacitación a usuarios.

- Documentación en ventanilla única.

- Aprobaciones pendientes por parte de la interventoría.

Para cada actividad se deberá indicar: responsable, fecha programada, fecha real o estimada, porcentaje de avance, restricciones actuales, acción correctiva, soporte documental y fecha de cierre.

3.5. Normatividad y estándares técnicos aplicables

La respuesta deberá presentarse considerando, como mínimo, el cumplimiento de la siguiente normativa y estándares aplicables:

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente.

- Acuerdos vigentes del Consejo Nacional de Operación (CNO) aplicables a requisitos de protecciones, pruebas y conexión de sistemas de generación y autogeneración.

- Procedimientos técnicos del Operador de Red.

- Requisitos de certificación de productos eléctricos aplicables a módulos, inversores, microinversores, protecciones, tableros, cableado, sistemas de puesta a tierra y demás componentes del sistema fotovoltaico.

- Obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Interadministrativo GGC-2144-2025, el Contrato OGE-17548, sus anexos técnicos, cronograma, presupuesto, plan de inversión del anticipo, PDT, actas y otrosíes suscritos.