## INSTRUCTIVOS
AREA/DT | Seleccione la Dirección Territorial correspondiente
ACCION | Siete (7) acciones a implementar en cada una de las Direcciones Territoriales, que dan cumplimiento a la política de Relacionamiento con la Ciudadanía
META O PRODUCTO | Meta y/o producto esperado del desarrollo de cada actividad
INDICADOR | Es la manera como será medida cada actividad
RESPONSABLE REPORTE | Área responsable de hacer el reporte de la acción
FECHA DE REPORTE | Fechas en las cuales el enlace de planeación y relacionamiento deberá realizar el reporte de avance del PARC y el cargue de las evidencias en el OneDrive
Estado de la Acción | Seleccione el estado de la actividad
% Avance | Calculo porcentual del avance de la acción
Observaciones | Detallar las situaciones que alteraron o facilitaron el desarrollo de la acción

## PARC
PLAN DE ACCION RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA - PARC DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA |  | 2026
No. | AREA/DT | ACCION | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE REPORTE | FECHAS DE REPORTE | Estado de la Acción | % Avance | Observaciones
1 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Aplicar las evaluaciones de satisfacción con QR y/o link a todos los grupos de valor tomando como muestra mínimo el 10% de la población estudiantil - Incluir una jornada de evaluación de tramites con los estudiantes | Encuestas realizadas | Población encuestada/10% de la población estudiantil | DAC | 27 de marzo | CUMPLIDA | 10% | Se aplicaron 335 encuestas, superando la meta establecida para el periodo (136)
2 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Aplicar el instrumento de caracterización entregado por la DAC a la población atendida de manera presencial teniendo en cuenta la meta establecida por la DAC | Intrumentos diligenciados | No. de instrumentos diligenciados/35 meta | DAC | 27 de marzo | CUMPLIDA | 10% | Se cumplió la meta de aplicación de 35 formularios de caracterización
3 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Actualizar la base del conocimiento con la información de interés general de cada DT y dependencia de la sede central y el repositorio documental para alimentar el robot de canales y hacer seguimiento a la oprtunidad de respuesta en los canales virtuales | Base de Conocimiento Especifico | No. de Actualizaciones | DAC | 27 de marzo | PENDIENTE | 0%
4 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Hacer seguimiento al informe de los tiempos de respuesta de las PQRSDF active document. | Disminución de PQRSDF respondidas fuera de termino | % esperado - % de vencidas | DAC |  | EN EJECUCIÓN | 7.3% | Para el periodo, tuvo un 2,7% de peticiones respondidas vencidas.
5 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Hacer seguimiento al reporte de los tiempo de respuesta de los tramites académicos (SUIT) racionalizados en el sistema ARCA de la Dirección Territorial | Tiempos estandar de atención | % alcanzado/ % esperado | DAC |  | CUMPLIDA |  | De acuerdo con el registro de Arca los certificados se expiden en 3,5 días
6 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Realizar mínimo 1 jornada trimestral de socialización de tramites y procedimientos a los estudiantes. | 4 Jornadas de socialización | % de cumplimiento | ENLACE | 27 de marzo | CUMPLIDA | 10% | Se debe subir asistencia
7 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Realizar mínimo un video semestral en lenguas distintas al español en el que se traduzca un tutorial de los 19 tramites | 2 videos tutoriales en lenguaje distinto | % de cumplimiento | ENLACE | 27 de marzo | EN EJECUCIÓN | 5% | Se avanzo en la actividad
8 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Socializar los motivos de las Quejas y Reclamos reportados por la DAC con los equipos de trabajo para identificar acciones de mejora | 4 jornadas de socialización de quejas y reclamos | % de cumplimiento | ENLACE | 27 de marzo | CUMPLIDA | 10% | Hacen la consulta y no parece haber quejas y reclamos (pedir que en el siguiente corte realicen el análisis)
9 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Realizar mínimo tres acciones de participación ciudadana por periodo, incluyendo actividades de divulgación de oferta a poblaciones vulnerables, divulgación de oferta a grupos étnicos, y espacios de dialogo sobre enfoque diferencial. | 12 actividades de participación | % de cumplimiento | ENLACE | 27 de marzo | CUMPLIDA | 10% | Se recomienda remitir listados de asistencia
10 | DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO | Socializar temas de atención al ciudadano en los equipos de trabajo y Asistir a las diferentes capacitaciones realizadas por la DAC en marco del PIC | Asistencia y socializaicón de los temas relacioandos con la politica | 50% de cumplimiento por asistencia 50% por socialización | ENLACE |  | CUMPLIDA | 10%

## CRITERIOS
No | ACCION | JUSTIFICACIÓN | CRITERIO | Porcentaje
1. | Aplicar las evaluaciones de satisfacción con QR y/o link a todos los grupos de valor tomando como muestra mínimo el 10% de la población estudiantil - Incluir una jornada de evaluación de tramites con los estudiantes | Continuar con la evaluación del servicio para identificar acciones de mejora, identificar el grado de satisfacción del grupo de valor con los tramites de la ESAP | Se tiene como base el número de estudiantes inscritos, se toma el 10% como meta para la aplicación de las encuestas por trimestre y se otorga porcentaje equivalente | 10%
2. | Aplicar el instrumento de caracterización entregado por la DAC a la población atendida de manera presencial teniendo en cuenta la meta establecida por la DAC | La encuesta de caracterización recopila la información de los grupos de valor no contemplados por los aplicativos de ARCA, SIRECEC o los Canales de Atención Telefónico, Virtual, complementando el informe de caracterización | Se tomara como tope maximo 35 formatos aplicados en cada periodo de evaluación | 10%
3. | Actualizar la base del conocimiento con la información de interés general de cada DT y dependencia de la sede central y el repositorio documental para alimentar el robot de canales y hacer seguimiento a la oprtunidad de respuesta en los canales virtuales | La información actualizada permite un acceso oportuno a la información y agilidad en la respuesta | Reportes de actualización de base de conocimiento y documentos actualizado en el repositorio (50%) Porcetaje de oportunidad de acuerdo con la promesa de valor de cada canal | 10%
4. | Hacer seguimiento al informe de los tiempos de respuesta de las PQRSDF y tramites recibidos por ventanilla unica y active document. | Disminuir el incumplimiento en la respuesta de PQRSDF | Resta del porcentaje de vencidos al porentaje esperado en el periodo | 10%
5. | Hacer seguimiento al reporte de los tiempo de respuesta de los tramites académicos (SUIT) racionalizados en el sistema ARCA de la Dirección Territorial | Agilizar la atención en los canales de atención y medir efectividad de la misma | Porcentaje proporcional de acuerdo con los tiempos esperados de respuesta | 10%
6. | Realizar mínimo 1 jornada trimestral de socialización de tramites y procedimientos a los estudiantes. | Socializar con el grupo de valor los tramites | El porcentaje se otorga si se realiza la actividad | 10%
7. | Realizar mínimo un video semestral en lenguas distintas al español en el que se traduzca un tutorial de los 19 tramites | Avanzar en la politica de inclusión | El porcentaje se otorga si se realiza la actividad | 10%
8. | Socializar los motivos de las Quejas y Reclamos reportados por la DAC con lo equipos de trabajo para identificar acciones de mejora | Identificar acciones de mejora | El porcentaje se otorga si se realiza la actividad | 10%
9. | Realizar mínimo tres acciones de participación ciudadana por periodo, incluyendo actividades de divulgación de oferta a poblaciones vulnerables, divulgación de oferta a grupos étnicos, y espacios de dialogo sobre enfoque diferencial. | Avanzar en la politica de inclusión | El porcentaje se otorga si se realiza la actividad | 10%
10. | Socializar temas de atención al ciudadano en los equipos de trabajo y Asistir a las diferentes capacitaciones realizadas por la DAC en marco del PIC | EL relacionamiento con la ciudadanía, requiere la capacitación constante | Se 50% por asistencia y 50% por la socialización con la presentación de evidencias | 10%

## Hoja2
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA | CUMPLIDA | 27 de marzo
DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO - CESAR - MAGDALENA - LA GUAJIRA | EN EJECUCIÓN | 26 de junio
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR - CÓRDOBA - SUCRE - SAN ANDRÉS | PENDIENTE | 25 de septiembre
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ - CASANARE |  | 15 de diciembre
DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA - CAQUETÁ - PUTUMAYO
DIRECCIÓN TERRITORIAL META – GUAVIARE – GUAINÍA - VAUPÉS - VICHADA – AMAZONAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO - ALTO PUTUMAYO
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO - RISARALDA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

## Diagrama de Gantt (hidden)
Gráfico de Gantt con capacidad de desplazamiento, un incremento de desplazamiento C1 incrementa el intervalo de fechas que muestran las actividades futuras. Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo. | Incremento de desplazamiento: | 0

## Acerca de (hidden)
Acerca de este libro
Agregue sus datos en la hoja de cálculo Seguimiento de proyecto y, después, desplácese por una representación visual de la escala de tiempo en la hoja de cálculo Gráfico de Gantt.
La columna de posición en la hoja de cálculo Seguimiento de proyecto le permite representar hitos y actividades en líneas separadas. Por ejemplo, puede tener dos hitos o actividades que se inicien en el mismo día y que se ejecuten en paralelo. Si tuvieran el mismo valor de posición, se mostrarían superpuestos en el gráfico. Especifique dos valores únicos para representarlos en líneas separadas. Pruébelo. Cuando se complete el gráfico, puede que se muestren marcadores sin texto ni duración establecidos en una escala de tiempo específica. Cuando el último hito se desplace fuera del gráfico, estos marcadores indicarán el fin de los hitos que se representarán en el seguimiento del proyecto. Solo tiene que desplazarse hacia atrás o hasta el principio para ver los hitos que se pueden representar en el gráfico. Para desplazarse hacia delante y hacia atrás, escriba el valor en 'Gantt chart!C1'
Instrucciones para lectores de pantalla
Hay 4 hojas de cálculo en este libro. Seguimiento de proyecto Diagrama de Gantt Acerca de Datos de gráfico dinámicos (ocultos) Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. El texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de cualquier hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Esta es la última instrucción de esta hoja de cálculo.

## Datos de gráf. dinám. (ocultos) (hidden)
El título de esta hoja de cálculo se encuentra en la celda B1. | Datos de gráfico dinámicos
El título de la tabla se encuentra en la celda B4. | Tabla de datos dinámicos
Los encabezados de la tabla se encuentran en las celdas B5 a E5. Hay una nota en la celda F5. En esta tabla, se representarán hasta 5 hitos a la vez. No modifique ni elimine esta hoja de cálculo ni sus contenidos. | hito | fecha | Día de inicio | duración | <-- Se representarán hasta 5 hitos a la vez.