## HUILA, CAQUETA Y BAJO PUTUMAYO
ACTIVIDAD |  |  | NOMBRE / ENUNCIADO | FEBRERO |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO
|  |  |  | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-1 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 31-5
Actividad 1 |  |  | INFORME DE EMPALME
| Tarea 1 |  | Levantamiento de información | bar: MARZO 2-7 to MARZO 23-28
| Tarea 2 |  | Preparación del documento | bar: MARZO 16-21 to ABRIL 30-4
|  | Hito 1 | Entrega del documento | bar: ABRIL 30-4 to ABRIL 27-2
| Tarea 3 |  | Actualización de la información | bar: JUNIO 15-20 to JULIO 6-11
|  | Hito 2 | Documento final actualizado | bar: JULIO 29-4 to JULIO 27-1
Actividad 2 |  |  | Encuentro Plan de Trabajo Gestores - Inicio de Gestión ALTO GOBIERNO (Presencial)
|  | Hito 1 | Encuentro ESCUELA ALTO GOBIERNO (Presencial) | bar: MARZO 9-14
Actividad 3 |  |  | Encuentro de Graduados
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: FEBRERO 23-28 to MARZO 9-14
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: MARZO 2-7 to MARZO 9-14
|  | Hito 1 | Encuentro de Graduados | bar: MARZO 16-21
Actividad 4 |  |  | Dialogo Educar, Gobernar y Decidir en la Era de la IA
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: FEBRERO 23-28 to MARZO 23-28
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: FEBRERO 23-28 to MARZO 23-28
|  | Hito 1 | Encuentro "Dialogo Educar, Gobernar y Decidir en la Era de la IA" | bar: MARZO 23-28
Actividad 5 |  |  | Lanzamiento Escuela de mujeres con Gobernación del Huila
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: FEBRERO 23-28 to ABRIL 27-2
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: FEBRERO 23-28 to ABRIL 27-2
|  | Hito 1 | Encuentro "Escuela de Mujeres" | bar: ABRIL 27-2
Actividad 6 |  |  | Cierre Escuela de paz con ARN
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: FEBRERO 23-28 to JULIO 27-1
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: FEBRERO 23-28 to JULIO 27-1
|  | Hito 1 | Evento de Cierre Escuela de paz con ARN | bar: JULIO 27-1
Actividad 7 |  |  | III Congreso Internacional en Gestión Pública y desarrollo Territorial
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: FEBRERO 23-28 to MAYO 11-16
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: FEBRERO 23-28 to MAYO 11-16
| Tarea 3 |  | Lanzamiento del III Congreso | bar: FEBRERO 23-28 to MAYO 11-16
| Tarea 4 |  | Convocatoria de ponentes | bar: FEBRERO 23-28 to ABRIL 27-2
| Tarea 5 |  | Convocatoria de Asistentes | bar: FEBRERO 23-28 to ABRIL 27-2
| Tarea 6 |  | Publicacion de ponentes y asistentes | bar: ABRIL 6-11 to ABRIL 27-2
|  | Hito 1 | III Congreso Internacional en Gestión Pública y Desarrollo Territorial | bar: MAYO 11-16
| Tarea 8 |  | Informe III Congreso Internacional en Gestión Pública y Desarrollo Territorial | bar: JUNIO 8-13 to JUNIO 15-20
Actividad 8 |  |  | Cierre de Escuela de Jóvenes
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro
|  | Hito 1 | Clausura Escuela de Jóvenes | bar: AGOSTO 24-29
Actividad 9 |  |  | Encuentro Multicultural
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: JUNIO 1-6 to AGOSTO 24-29
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: JUNIO 1-6 to AGOSTO 24-29
|  | Hito 1 | Encuentro Multicultural | bar: AGOSTO 31-5
Actividad 10 |  |  | Lanzamiento Escuela y/o Diplomado de Formación Pedagógica en el fortalecimiento de Tejido Social e integración de firmantes de paz y comunidades. - ETCR
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: JUNIO 1-6 to AGOSTO 3-8
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: JUNIO 1-6 to AGOSTO 3-8
|  | Hito 1 | Lanzamiento Escuela de Formación - ETCR | bar: AGOSTO 3-8
Actividad 11 |  |  | Lanzamiento Diplomado Administración Pública Territorial Indigena.
| Tarea 1 |  | Coordinación de actividades | bar: MARZO 16-21 to JULIO 13-18
| Tarea 2 |  | Preparación del encuentro | bar: MARZO 16-21 to JULIO 13-18
|  | Hito 1 | Lanzamiento Diplomado Administración Pública Territorial Indigena. | bar: JULIO 13-18