## Slide 1
SEGUIMIENTO MEMORIAL DE ENTENDIMIENTO -UMUS
SETP POPAYÁN
5 DE JUNIO DE 2026
ROBINSON FELIPE ACOSTA ORTEGA
GERENTE

## Slide 2
Contextualización de los temas que serán abordados en la Junta Directiva No. 96 y, definición de su fecha de realización. A cargo del Ente Gestor.
Revisión del estado de cumplimiento de los compromisos pactados en el Memorando de Entendimiento firmado el 17 de diciembre de 2025, asociado al Otrosí No. 6 del Convenio de Cofinanciación.
AGENDA

## Slide 3
Orden del día temas que serán abordados en la Junta Directiva No. 96:
1. Observaciones y ajustes acta No 95 (Enviada previamente a correos).
2. Solicitud de modificación de Presupuesto 2026:
3. Informe de Gestión primer trimestre 2026
4. Proposiciones y varios. (resultados de la evaluación de junta directiva, presentar y discutir los hallazgos de la evaluación por parte de La Dirección General de Participaciones Estatales – minhacienda) – cronograma de Juntas.
Orden del día temas que serán abordados en la Junta Directiva No. 96

## Slide 4: 1. OBSERVACIÓN Y AJUSTES ACTA No 95

## Slide 5
2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2026
2.1. Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial
.
2.2. Solicitud de creación de rubros

## Slide 6: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN - PRESUPUESTO DE INGRESOS |  |  |  |  | 
Vigencia 2026 |  |  |  |  | 
Código | Rubro | Inicial | Adición | Reducción | Definitivo
1 | Ingresos | 16.053.363.683,60 | 3.479.630.642,05 | 3.672.801.749,17 | 15.860.192.576,48
1.0 | Disponibilidad Inicial | 12.102.412.600,94 | 3.479.630.642,05 | 3.672.801.749,17 | 11.909.241.493,82
1.0.02.01 | Cuentas Bancarias | 12.102.412.600,94 | 597.064.330,05 | 3.672.801.749,17 | 9.026.675.181,82
1.0.02.01.001 | Banco Popular | 516.524.070,61 |  | 284.854.201,38 | 231.669.869,23
1.0.02.01.002 | Fiducia - ente territorial | 4.594.430.081,71 | 469.452.301,60 |  | 5.063.882.383,31
1.0.02.01.003 | Fiducia - Nación otras fuentes | 477.725.680,19 | 119.871.750,44 |  | 597.597.430,63
1.0.02.01.004 | Fiducia - Convenio Redes | 55.697.024,09 |  | 55.743,65 | 55.641.280,44
1.0.02.01.005 | Fiducia - Vias complementarias | 55.640.750,00 | 3.666.019,75 |  | 59.306.769,75
1.0.02.01.008 | Fiducia - Costos adicionales | 5.402.241.812,99 |  | 3.387.891.804,14 | 2.014.350.008,85
1.0.02.01.015 | Banco Santander | 1.000.153.181,35 | 288.046,78 |  | 1.000.441.228,13
1.0.02.01.016 | Fiducia - Convenio CRC | 0,00 | 3.786.211,48 |  | 3.786.211,48
1.0.02.02 | Cuentas por cobrar | 0,00 | 2.882.566.312,00 | 0,00 | 2.882.566.312,00
1.0.02.02.008 | Ente territorial - Aportes al Convenio | 0,00 | 57.089.239,00 | 0,00 | 57.089.239,00
1.0,02.02.009 | Ente territorial - Costos adicionales | 0,00 | 2.789.090.204,00 | 0,00 | 2.789.090.204,00
1.0.02.02.010 | Convenio CRC | 0,00 | 36.386.869,00 | 0,00 | 36.386.869,00
1.1 | Ingresos Corrientes | 3.950.951.082,66 | 0,00 | 0,00 | 3.950.951.082,66
1.1.02 | Ingresos no tributarios | 3.950.951.082,66 | 0,00 | 0,00 | 3.950.951.082,66
1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 3.950.951.082,66 | 0,00 | 0,00 | 3.950.951.082,66
1.1.02.06.007 | Subvenciones | 3.950.951.082,66 | 0,00 | 0,00 | 3.950.951.082,66
1.1.02.06.007.02 | Empresas públicas no financieras | 3.950.951.082,66 | 0,00 | 0,00 | 3.950.951.082,66
1.1.02.06.007.02.01 | Empresas públicas no financieras - Recursos Ente Gestor | 1.619.479.875,29 | 0,00 | 0,00 | 1.619.479.875,29
1.1.02.06.007.02.03 | Empresas públicas no financieras - Recursos Costos adicionales | 2.331.471.207,37 | 0,00 | 0,00 | 2.331.471.207,37
2.1 Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial

## Slide 7: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
2.1 Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN - PRESUPUESTO DE GASTOS |  |  |  |  | 
Vigencia: 2026 |  |  |  |  | 
Código | Rubro | Actual | Adición | Reducción | Definitivo
2 | Gastos | 3.007.157.127,25 | 9.999.000,00 | 294.565.154,60 | 2.722.590.972,65
2.1 | Funcionamiento | 3.007.157.127,25 | 9.999.000,00 | 294.565.154,60 | 2.722.590.972,65
2.1.1 | Gastos de personal | 821.830.091,25 | 0,00 | 0,00 | 821.830.091,25
2.1.1.01 | Planta de personal permanente | 821.830.091,25 | 0,00 | 0,00 | 821.830.091,25
2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 2.185.327.036,00 | 9.999.000,00 | 294.565.154,60 | 1.900.760.881,40
2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 72.000.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 81.999.000,00
2.1.2.01.01 | Activos fijos | 72.000.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 81.999.000,00
2.1.2.01.01.003 | Maquinaria y equipo | 22.000.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 31.999.000,00
2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 22.000.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 31.999.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 22.000.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 31.999.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02_1 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Aportes ente gestor | 12.001.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 22.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02_17 | CXP Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Aportes ente gestor | 9.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999.000,00
2.1.2.01.01.005 | Otros activos fijos | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00
2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 2.113.327.036,00 | 0,00 | 294.565.154,60 | 1.818.761.881,40
2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 73.045.689,00 | 0,00 | 23.045.689,00 | 50.000.000,00
2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 73.045.689,00 | 0,00 | 23.045.689,00 | 50.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros | 41.866.800,00 | 0,00 | 11.866.800,00 | 30.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01_1 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros Aportes ente gestor | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00
2.1.2.02.01.003.01_17 | CXP Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Materiales y suministros Aportes ente gestor | 11.866.800,00 | 0,00 | 11.866.800,00 | 0,00
2.1.2.02.01.003.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas | 31.178.889,00 | 0,00 | 11.178.889,00 | 20.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02_1 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas Aportes ente gestor | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00
2.1.2.02.01.003.02_17 | CXP Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -Combustibles, lubricantes y llantas Aportes ente gestor | 11.178.889,00 | 0,00 | 11.178.889,00 | 0,00

## Slide 8: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
2.1 Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial
2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 2.040.281.347,00 | 0,00 | 271.519.465,60 | 1.768.761.881,40
2.1.2.02.02.005 | Servicios de la construcción | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00
2.1.2.02.02.006 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000.000,00
2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 880.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000.000,00
2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.041.281.347,00 | 0,00 | 271.519.465,60 | 769.761.881,40
2.1.2.02.02.008.01 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía | 23.000.000,00 | 0,00 | 2.314.700,00 | 20.685.300,00
2.1.2.02.02.008.01.86312 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía | 23.000.000,00 | 0,00 | 2.314.700,00 | 20.685.300,00
2.1.2.02.02.008.01.86312_1 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía Aportes ente gestor | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00
2.1.2.02.02.008.01.86312_17 | CXP Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - energía - Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) -Servicios Públicos - Energía Aportes ente gestor | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.314.700,00 | 1.685.300,00
2.1.2.02.02.008.02 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua | 5.120.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 4.500.000,00
2.1.2.02.02.008.02.86330 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua | 5.120.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 4.500.000,00
2.1.2.02.02.008.02.86330_1 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua Aportes ente gestor | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00
2.1.2.02.02.008.02.86330_17 | CXP Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)-Servicios Públicos - agua - Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) Servicios Públicos - Agua Aportes ente gestor | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00
2.1.2.02.02.008.03 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha. Servicios Públicos - Internet | 26.920.130,00 | 0,00 | 0,00 | 26.920.130,00
2.1.2.02.02.008.04 | Servicios de telefonía fija. Servicios Públicos - Telefonía | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00
2.1.2.02.02.008.05 | Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios | 458.333.333,00 | 0,00 | 224.802.150,60 | 233.531.182,40
2.1.2.02.02.008.05.83 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios | 458.333.333,00 | 0,00 | 224.802.150,60 | 233.531.182,40
2.1.2.02.02.008.05.83_1 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor | 294.000.000,00 | 0,00 | 96.568.817,60 | 197.431.182,40
2.1.2.02.02.008.05.83_17 | CXP Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Excepto Los Servicios De Investigación, Urbanismo, Jurídicos y De Contabilidad) - Servicios profesionales, científicos y técnicos. Honorarios y Prestación de servicios Aportes ente gestor | 164.333.333,00 | 0,00 | 128.233.333,00 | 36.100.000,00

## Slide 9: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
2.1 Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial
2.1.2.02.02.008.06 | Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia | 287.600.494,00 | 0,00 | 23.791.381,00 | 263.809.113,00
2.1.2.02.02.008.06.85250 | Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia | 287.600.494,00 | 0,00 | 23.791.381,00 | 263.809.113,00
2.1.2.02.02.008.06.85250_1 | Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia Aportes ente gestor | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00
2.1.2.02.02.008.06.85250_17 | CXP Servicios de protección (guardas de seguridad) - Servicios de seguridad (guardas de seguridad). Vigilancia Aportes ente gestor | 47.600.494,00 | 0,00 | 23.791.381,00 | 23.809.113,00
2.1.2.02.02.008.07 | Servicios de limpieza general. Aseo | 63.143.784,00 | 0,00 | 8.143.784,00 | 55.000.000,00
2.1.2.02.02.008.07.85330 | Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo | 63.143.784,00 | 0,00 | 8.143.784,00 | 55.000.000,00
2.1.2.02.02.008.07.85330_1 | Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo Aportes ente gestor | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00
2.1.2.02.02.008.07.85330_17 | CXP Servicios de limpieza general - Servicios de limpieza general. Aseo Aportes ente gestor | 8.143.784,00 | 0,00 | 8.143.784,00 | 0,00
2.1.2.02.02.008.08 | Otros servicios de apoyo n.c.p. Comunicacion y Transporte | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.09 | Servicios editoriales, a comisión o por contrato. Impresos y publicaciones | 16.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.050.000,00
2.1.2.02.02.008.10 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento. | 28.685.050,00 | 0,00 | 6.215.050,00 | 22.470.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento. | 28.685.050,00 | 0,00 | 6.215.050,00 | 22.470.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130_1 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento. Aportes ente gestor | 22.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.470.000,00
2.1.2.02.02.008.10.87130_17 | CXP Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos. Mantenimiento. Aportes ente gestor | 6.215.050,00 | 0,00 | 6.215.050,00 | 0,00
2.1.2.02.02.008.11 | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento. | 24.632.400,00 | 0,00 | 5.632.400,00 | 19.000.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131 | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento. | 24.632.400,00 | 0,00 | 5.632.400,00 | 19.000.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131_1 | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento. Aportes ente gestor | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00
2.1.2.02.02.008.11.87131_17 | CXP Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. -Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento. Aportes ente gestor | 5.632.400,00 | 0,00 | 5.632.400,00 | 0,00
2.1.2.02.02.008.12 | Servicios de documentación y certificación jurídica. Gastos legales | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00
2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

## Slide 10: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
2.1 Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial
2.4 | Gastos de operación comercial | 12.917.206.556,35 | 690.252.391,27 | 598.857.343,79 | 13.008.601.603,83
2.4.5 | Gastos de comercialización y producción | 12.917.206.556,35 | 690.252.391,27 | 598.857.343,79 | 13.008.601.603,83
2.4.5.01 | Materiales y suministros | 0,00 | 40.173.080,48 | 0,00 | 40.173.080,48
2.4.5.01.00 | Agricultura, silvicultura y productos de la pesca | 0,00 | 40.173.080,48 | 0,00 | 40.173.080,48
2.4.5.01.00.94900 | Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. - Agricultura, silvicultura y productos de la pesca | 0,00 | 40.173.080,48 | 0,00 | 40.173.080,48
2.4.5.01.00.94900_25 | CXP Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. - Agricultura, silvicultura y productos de la pesca Recursos Convenio CRC | 0,00 | 40.173.080,48 | 0,00 | 40.173.080,48
2.4.5.02 | Adquisición de servicios | 12.917.206.556,35 | 530.207.560,35 | 598.857.343,79 | 12.848.556.772,91
2.4.5.02.05 | Servicios de la construcción | 5.694.801.704,09 | 3.666.019,75 | 55.743,65 | 5.698.411.980,19
2.4.5.02.05.008 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias | 111.337.774,09 | 3.666.019,75 | 55.743,65 | 114.948.050,19
2.4.5.02.05.008.53211 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias | 55.640.750,00 | 3.666.019,75 | 0,00 | 59.306.769,75
2.4.5.02.05.008.53211_14 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles -Aportes Convenio Vías Complementarias | 55.640.750,00 | 3.666.019,75 | 0,00 | 59.306.769,75
2.4.5.02.05.008.54252 | Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Vías Complementarias | 55.697.024,09 | 0,00 | 55.743,65 | 55.641.280,44
2.4.5.02.05.008.54252_11 | Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas - CXP. Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles - Aportes Convenios Redes | 55.697.024,09 | 0,00 | 55.743,65 | 55.641.280,44
2.4.5.02.05.004 | Patio y Taller Occidente | 4.177.501.551,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177.501.551,00
2.4.5.02.05.010 | Adquisición Predial | 137.454.504,00 | 0,00 | 0,00 | 137.454.504,00
2.4.5.02.05.016 | Otras obras de la construcción | 1.268.507.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.507.875,00
2.4.5.02.06 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 63.892.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.892.700,00

## Slide 11: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
2.1 Solicitud de ajuste de saldos de disponibilidad inicial
2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 7.158.512.152,26 | 526.541.540,60 | 598.801.600,14 | 7.086.252.092,72
2.4.5.02.08.001 | Área Técnica | 139.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200.000,00
2.4.5.02.08.002 | Gestión ambiental | 169.233.333,00 | 0,00 | 0,00 | 169.233.333,00
2.4.5.02.08.004 | Área Administrativa | 320.284.932,64 | 0,00 | 0,00 | 320.284.932,64
2.4.5.02.08.005 | Área Financiera | 250.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.800.000,00
2.4.5.02.08.006 | Comunicaciones | 444.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444.500.000,00
2.4.5.02.08.007 | Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP | 157.593.503,00 | 0,00 | 0,00 | 157.593.503,00
2.4.5.02.08.008 | Gestión social | 323.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.840.000,00
2.4.5.02.08.009 | Gestión Planeación | 236.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.400.000,00
2.4.5.02.08.010 | Área jurídica | 565.200.000,00 | 126.541.540,60 | 198.801.600,14 | 492.939.940,46
2.4.5.02.08.010.82120 | Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica | 565.200.000,00 | 126.541.540,60 | 198.801.600,14 | 492.939.940,46
2.4.5.02.08.010.82120_3 | Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica Aportes Ente Territorial | 0,00 | 126.541.540,60 | 0,00 | 126.541.540,60
2.4.5.02.08.010.82120_12 | Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho - Área jurídica OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES" | 565.200.000,00 | 0,00 | 198.801.600,14 | 366.398.399,86
2.4.5.02.08.011 | Operaciones | 893.515.067,36 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 893.515.067,36
2.4.5.02.08.011.83323 | Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones | 893.515.067,36 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 893.515.067,36
2.4.5.02.08.011.83323_3 | Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones Aportes Ente Territorial | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00
2.4.5.02.08.011.83323_12 | Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR "COSTOS ADICIONALES" | 834.715.067,36 | 0,00 | 400.000.000,00 | 434.715.067,36
2.4.5.02.08.011.83323_19 | Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones CXP Aportes Ente Territorial | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00
2.4.5.02.08.011.83323_20 | Servicios de ingeniería en proyectos de transporte - Operaciones CXP Aportes Costos Adicionales | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800.000,00
2.4.5.02.08.015 | Interventoría - Patio y taller Occidente - Interventorías Movilidad Futura | 612.913.206,30 | 0,00 | 0,00 | 612.913.206,30
2.4.5.02.08,025 | Sistema tecnologico gestión y control de flota | 1.415.285.039,69 | 0,00 | 0,00 | 1.415.285.039,69
2.4.5.02.08.026 | Sistema de recaudo centralizado | 930.581.453,26 | 0,00 | 0,00 | 930.581.453,26
2.4.5.02.08.027 | Interventoría Sistema tecnologico gestión y control de flota | 378.038.849,44 | 0,00 | 0,00 | 378.038.849,44
2.4.5.02.08.028 | Interventoría Sistema de recaudo centralizado | 321.126.767,56 | 0,00 | 0,00 | 321.126.767,56
2.4.5.15 | Disponibilidad Final | 0,00 | 119.871.750,44 | 0,00 | 119.871.750,44
2.4.5.15.01 | Diferencia Ingresos y Gastos | 0,00 | 119.871.750,44 | 0,00 | 119.871.750,44
2.4.5.15.01_2 | Diferencia Ingresos y Gastos Aportes Nación Otras Fuentes | 0,00 | 119.871.750,44 | 0,00 | 119.871.750,44

## Slide 12: 2. Solicitud de modificación Presupuesto 2026.
2.2 Solicitud de creación de rubros
2.1.2.01.01.003.02 | Maquinaria para usos especiales | 0,00
2.1.2.01.01.003.02.08 | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas | 0,00
2.1.2.01.01.003.02.08_1 | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas Aportes ente gestor | 0,00
2.2.1 Solicitud de creación de rubro para compra de equipo de medición ambiental.
2.2.2 Solicitud de creación de rubro para adquisición de prendas institucionales.
2.1.2.02.01.002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 0,00
2.1.2.02.01.002_1 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero Aportes ente gestor | 0,00

## Slide 13
4. Informe de Gestión

## Slide 14: ESTADO DE AVANCE

## Slide 15
PATIOS Y TALLERES
Contratista: | CONSORCIO MOVILIDAD POPAYAN
Fecha de Inicio | 31 de diciembre de 2022
Valor Inicial: | $14.217.009.306
Adicional: | $ 4.084.205.966
Total: | $18.301.215.272
Avance Físico : | 94%
Avance Financiero | 91.76% ($16.793.195.134)
Estado: | Suspendido
Interventoría: | CONSORCIO INTERVENTORIA MOVILIDAD FUTURA
Fecha de Inicio | 31 de diciembre de 2022
Valor Inicial: | $1.455.874.672
Adicional 1: | $160.146.214
Adicional 2: | $417.884.238
Total: | $2.033.905.124
Avance Financiero: | 76% ($1.539.640.013)
Estado: | Suspendido

## Slide 16
CERRAMIENTO PREDIOS EIO Y PTN

## Slide 17
PRESUPUESTO | 
CERRAMIENTO EIO Y PTN | $ 1.164.720.867
INTERVENTORIA | $ 103.787.008
TOTAL | $ 1.268.507.875
FUENTE DE RECURSOS | VALOR
Ente territorial. Costos adicionales | $ 926.424.402
Ente Territorial. Aportes del Municipio con el Convenio de Cofinanciación. | $ 342.083.473
TOTAL | $ 1.268.507.875
PROPUESTA DE CERRAMIENTO
HITOS IMPORTANTES | 
Elegibilidad de la UMUS | 10 de marzo 2026
Junta directiva No. 95 | 17 de marzo 2026
Inicio proceso de contratación | Junio 2026

## Slide 18
ESTADO DE AVANCE

## Slide 19
OTROSI Nro. 6 Convenio de Cofinanciación 2026- 2029
Memorando de entendimiento - Anexo técnico compromisos

## Slide 20
CONTRATAR INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ITS PARA EL SETP.
Compromiso: Iniciar contratación de la interventoría al contrato de tecnología para continuar con la instalación, pruebas y puesta en marcha de los SGCF y SRC.
Responsable: Ente Gestor
Fecha inicial Límite: diciembre de 2025
Acciones adelantadas
  Balance del Proceso Anterior (MF-CMA-01-2025)
  Convocatoria: Publicada el 9 de diciembre de 2025 en SECOP II.
  Ofertas recibidas: Dos (2) propuestas (Consorcio Recaudo INGEOC y Comercializadora ORIKUA S.A.S.).
  Resultado: Declarado Desierto mediante resolución el 24 de marzo de 2026 (decisión en firme).
  Causales de rechazo:
  Experiencia específica del oferente.
  Incumplimiento del personal mínimo.
  Insuficiencia en la acreditación del equipo de trabajo.
  No subsanación correcta de la póliza de seriedad.
  Justificación jurídica: Salvaguarda de los principios de transparencia y selección objetiva; ninguna propuesta cumplió el pliego.
  Argumento técnico: La interventoría es la condición habilitante obligatoria para reactivar e instalar los componentes tecnológicos.
  Nueva Ruta Contractual: El Ente Gestor ya reestructuró los estudios y el nuevo cronograma.

## Slide 21
CONTRATAR INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ITS PARA EL SETP.
  Compromiso: Iniciar contratación de la interventoría al contrato de tecnología para continuar con la instalación, pruebas y puesta en marcha de los SGCF y SRC.
  Responsable: Ente Gestor
  Fecha inicial Límite: diciembre de 2025
  Cronograma de Reapertura
    26 de mayo: Publicación de aviso, estudios previos y proyecto de pliegos. (Completado)
    02 de junio: Cierre de observaciones al proyecto de pliegos. (Completado)
    03 de junio : Respuesta a observaciones, pliegos definitivos y apertura formal.
    10 de junio: Recepción y apertura de ofertas.
    16 de junio: Publicación del informe de evaluación.
    22 de junio: Acto administrativo de adjudicación.
    03 de julio: Aprobación de garantías e inicio de ejecución contractual.
    Margen de riesgo: Se estiman hasta dos (2) semanas adicionales de holgura por posibles imprevistos (adendas o aclaraciones).
Nueva Fecha de Cumplimiento: Julio de 2026 (Mes proyectado para inicio de ejecución).

## Slide 22
2. CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA "FET" PARA GARANTIZAR EL CIERRE FINANCIERO DE LA OPERACIÓN Y MITIGAR LA INCERTIDUMBRE Y RESISTENCIA EN LOS TRANSPORTADORES
Compromiso: 1 Contratar la actualización del Estatuto Tributario Municipal
Responsable: Secretaría de Hacienda
Fecha inicial Límite: febrero de 2026
Acciones adelantadas
Se realizó contratación de servicios especializados mediante contrato número 20261800022627 del 30 de enero de 2026, el cual tiene como objeto “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE POPAYÁN”
Resultados obtenidos:
Análisis integral del Acuerdo 024 de 2021, mediante diferentes mesas técnicas entre las diferentes dependencias de la administración municipal a cargo del contratista vinculado para tal fin, con el propósito de presentar el proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal en el mes de julio de la presente anualidad para su respectiva aprobación.
Propuesta de reprogramación de fechas: Presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el Estatuto Tributario del Municipio de Popayán en el mes de julio de 2026, ante el Concejo Municipal.

## Slide 23
Acción | Responsable | Fecha
Suscripción de contrato | Secretaria de Hacienda | 30 de enero de 2026
Recopilación y análisis de vigencia de la normatividad tributaria local | Secretaria de Hacienda | Febrero de 2026
Mesas técnicas con secretarías de Tránsito y Planeación, con el fin de identificar nuevas rentas relacionadas con el aprovechamiento del espacio público y uso del suelo. | Secretaria de Hacienda | Marzo - Abril de 2026
Propuesta de depuración por contradicciones, inconveniencias o actualización normativa. Envío de borrador de proyecto de acuerdo para retroalimentación y ajustes. | Secretaria de Hacienda | Mayo - Junio de 2026
Presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el Estatuto Tributario del Municipio de Popayán | Secretaria de Hacienda | 31 de julio de 2026
Nueva fecha para cumplimiento: julio de 2026.
2. CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA "FET" PARA GARANTIZAR EL CIERRE FINANCIERO DE LA OPERACIÓN Y MITIGAR LA INCERTIDUMBRE Y RESISTENCIA EN LOS TRANSPORTADORES

## Slide 24
Nueva fecha para cumplimiento: julio de 2026.
2. CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA "FET" PARA GARANTIZAR EL CIERRE FINANCIERO DE LA OPERACIÓN Y MITIGAR LA INCERTIDUMBRE Y RESISTENCIA EN LOS TRANSPORTADORES
Compromiso 2. Presentar el FET (fondeado en un 60% con oportunidad de seguir siendo alimentado progresivamente) ante el Concejo con el respaldo y apoyo técnico, financiero e institucional de Mintransporte.
Responsable: Secretaría de Hacienda y Ente Gestor
Fecha inicial Límite: noviembre de 2026

## Slide 29: 1. Patio Taller Occidente suspendido (98% físico) por falta de adición presupuestal
En Junta Directiva No. 94 realizada en el mes de diciembre de 2025, se aprobó la modificación presupuestal que permitió la adición de los recursos requeridos.
Como resultado de esta gestión, durante el mes de enero de 2026 se hicieron efectivos los reinicios de ambos contratos, procediendo de manera simultánea con la suscripción de las adiciones y prórrogas indispensables para asegurar la culminación del proyecto.

## Slide 30
2. Contrato tecnológico suspendido por negativa de transportadores
Durante la vigencia del contrato se ha solicitado a transportadores la disponibilidad la instalación de los dos centros de control y los equipos a bordo de los buses.
Hasta la fecha no se ha tenido el interés de manifestación para poder avanzar en la instalación.
Solicitan la garantía de creación del FET y pólizas de seguros de los equipos.
En 2025 hubo ruptura del diálogo y conflicto entre las empresas prestadoras del servicio, originado por la reactivación de la Ruta 5 de la empresa Transtambo, la cual opera fuera del recorrido establecido en la resolución vigente. Esta irregularidad ha provocado: discordia entre las empresas del sector, confrontación con la autoridad de tránsito y parálisis en la concertación del nuevo esquema operativo.

## Slide 31: 4. FET pendiente aprobación Concejo de Popayán
Avance de implementación del SETP
CONSIDERACIONES DE FLOTA
Mesa técnica 9 de marzo de 2026
Secretaria de Hacienda- STTM – MF SAS
Articulación de la STTM y Secretaria de Hacienda para la constitución del FET: revisión conjunta de soportes y ajustes.
Las STTM y HACIENDA, de manera conjunta, solicitaron información adicional el 3 de marzo de 2026 mediante el radicado 20261500114371, a lo que Movilidad Futura S.A.S. dio respuesta íntegra en la mesa de trabajo del 9 de marzo de 2026.
En dicha mesa, se determinó la necesidad de verificar información de campo del transporte público colectivo para validar los parámetros operacionales de demanda y kilómetros. Con el estudio realizado, se espera contar con todos los soportes para la defensa del FET ante el Concejo Municipal de Popayán.
Mesa de trabajo con transportadores: el 13 de marzo se realizo reunión con transportadores donde se socializo los avances para la constitución del FET.

## Slide 32: MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Anexo Técnico SETP Popayán | Seguimiento | Fecha:17 de marzo de 2026 |  |  | ESTADO
PROBLEMA CRÍTICO | COMPROMISO | RESPONSABLE PRINCIPAL | FECHA LÍMITE | Actividad realizada | 
Contratar interventoría para la implementación de los ITS para el SETP. | Iniciar contratación de la interventoría al contrato de tecnología para continuar con la instalación, pruebas y puesta en marcha de los SGCF y SRC. | Ente Gestor | Diciembre de 2025 | Se adelantó proceso de concurso de méritos | EN EJECUCIÓN
 |  | Secretaría de Hacienda |  |  | 
Constitución del Fondo de estabilización tarifaria "FET" para garantizar el cierre financiero de la operación y mitigar la incertidumbre y resistencia en los transportadores. | Contratar la actualización del estatuto tributario por concurso de méritos | Secretaría de Hacienda | Febrero de 2026 |  | EN EJECUCIÓN
 | Presentar el FET (fondeado en un 60% con oportunidad de seguir siendo alimentado progresivamente) ante el Concejo con el respaldo y apoyo técnico, financiero e institucional de MinTransporte. | Secretaría de Hacienda | nov-26 | Se cuenta con Acta Confis con: *25% fuente multas de tránsito (2026) 30% (2027) Revisión de documentos soportes FET- Mesa de trabajo Levantamiento de información oferta y demanda. | 
 |  | MinTransporte |  |  | 
 |  | Ente Gestor |  |  | 
Cierre del proceso administrativo y legal para la operación del servicio. | Agotar el proceso de socialización, definición y emisión de los actos administrativos de reorganización de rutas o la definición e inicio del proceso de licitación de la operación. | Secretaría de Tránsito y Transporte | Abril de 2026 | - Evaluación recursos para actualizar ETLF - Mesa de trabajo con transportadores 13 febrero 2026 | EN TRAMITE DE RVIABILIDAD DE RECURSOS POR STTM
 |  | Ente Gestor |  |  | 
Terminar el proceso de implementación tecnológica del SETP. | Cerrar técnica, legal y financieramente el contrato tecnológico. | Ente Gestor | Enero de 2026 | Se debe corregir fecha limine | EN EJECUCIÓN
 | Garantizar la instalación del 60% de la tecnología de recaudo y el funcionamiento del SGCF. | Ente Gestor | jun-26 | Se adelantó proceso de proceso de concurso de méritos | 
 | Garantizar la instalación del 100% de la tecnología de recaudo. | Ente Gestor | Diciembre de 2026 |  | 

## Slide 33
PROBLEMA CRÍTICO | COMPROMISO | RESPONSABLE PRINCIPAL | FECHA LÍMITE | Actividad realizada | ESTADO
Inicio de Operación Proyectado. | Adelantar las actividades para la puesta en operación del 60% de las rutas SETP. | Ente Gestor + Municipio | Junio de 2026 | Se adelantó proceso de proceso de concurso de méritos | EN EJECIÓN
 | Adelantar las actividades para la puesta en operación del 100% de las rutas SETP. | Ente Gestor + Municipio | Octubre de 2027 |  | 
Problemas de diferencia entre la Tarifa Técnica y la Tarifa al Usuario (Déficit Operacional). | I. Actualizar los modelos financieros y necesidad de recursos en el FET. II. Analizar e implementar fuentes de financiación para alimentar el FET. a. Revisar normativa base, donde se valide que los instrumentos de financiación sean compatibles con el POT, estatuto tributario y acuerdos vigentes, así como las competencias territoriales. b. Diagnóstico de fuentes actuales del sistema c. Definir fuentes adicionales o ajustes de acuerdo: - Recursos territoriales - Contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía - Estacionamiento en vía pública - Contraprestación por el acceso a zonas con infraestructuras Contraprestación por acceso a áreas con restricción vehicular o por circulación en el territorio | Ente Gestor Operador del Sistema Alcaldía Municipio Secretaría de Tránsito y Transporte Secretaría de Hacienda/ Tesorería Secretaría de Planeación o quien haga sus veces Oficina Jurídica – Contractual | 15 diciembre 2026 II. Numerales a, b y c 4 meses Numerales d, e, f y g - 5 meses septiembre 2026 | Se cuenta con fuente multas de tránsito 25% (2026) 30% (2027) Se actualiza canasta de costos 2026 Se incremento $200 enero 2026 donde, la tarifa usuario quedando en $2,800 | EN EJECIÓN
 | Multas de tránsito |  |  |  | 
 | Además de las anteriores fuentes de financiación y pago, se podrán utilizar recursos de otras fuentes como sobretasa a la gasolina o al ACPM, en el porcentaje que le corresponde a la entidad territorial, así como recursos obtenidos a través de ingresos no operacionales. d. Estructurar técnicamente las nuevas fuentes o ajustes (análisis jurídico, técnico y financiero para cada fuente). e. Gestionar la adopción de la normativa (acuerdos, decretos, resoluciones). f. Implementación de mecanismos de recaudo y control. g. Seguimiento y cierre financiero - seguimiento mensual del comportamiento de los ingresos y verificar el equilibrio financiero previsto. |  |  |  | 

## Slide 34
PROBLEMA CRÍTICO | COMPROMISO | RESPONSABLE PRINCIPAL | FECHA LÍMITE | Actividad realizada | ESTADO
Problemas de diferencia entre la Tarifa Técnica y la Tarifa al Usuario (Déficit Operacional). | III. Implementación artículo 182 de la ley 2294 de 2023 Revisar técnica, jurídica y administrativamente la implementación de las fuentes de ingresos previstas en el artículo 182, con el fin de fortalecer la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte público de pasajeros. a. Revisar el POT, su reglamentación asociada y el estatuto tributario local, para verificar que las actividades previstas en el artículo estén permitidas o identificar si se requieren ajustes normativos. b. Identificar las áreas aprovechables, incluyendo infraestructura del sistema, áreas adyacentes, remanentes y espacios aptos para publicidad. c. Definir las fuentes de ingreso a implementar: comercio, servicios, actividades complementarias, publicidad y proyectos urbanísticos o negocios colaterales. d. Estructurar el modelo de negocio: explotación directa, concesiones, alianzas público-privadas, cánones, esquemas de participación en ingresos, entre otros. e. Contratar e implementar, adelantando los procesos contractuales conforme al régimen aplicable al ente gestor. f. Realizar seguimiento, verificando los ingresos generados y asegurando su destinación exclusiva al sistema de transporte, conforme a lo establecido en la ley. IV. Mesa UMUS Ente Territorial - equipo operación y de captura de valor para identificar alternativas de aprovechamiento de la infraestructura del sistema. | - Ente Gestor - Operador del Sistema - Alcaldía Municipio - Secretaría de Transito y Transporte - Secretaría de Hacienda/ Tesorería - Secretaría de Planeación o quien haga sus veces - Oficina Jurídica – Contractual | III. Numerales a, b y c 4 meses Junio 2026 Numerales d, e y f Diciembre 2026 |  | NO EJECUTADO

## Slide 35
PROBLEMA CRÍTICO | COMPROMISO | RESPONSABLE PRINCIPAL | FECHA LÍMITE | FECHA LÍMITE | ESTADO
Sostenibilidad de la operación del sistema | Evaluar y definir alternativas de financiamiento basadas en instrumentos ambientales a. Fondos Verdes: Consultar fuentes de financiamiento climático para identificar si es posible acceder a estas. Verificar requisitos, estructurar proyecto, aplicar. Por ejemplo, por medio de: https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/index.aspx; https://www.findeter.gov.co/ b. Integración de Recursos Territoriales: Identificar fuentes de aportes del municipio, departamento, Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y Ministerio de Ambiente. Estructurar proyecto y articular convenios interinstitucionales. c. Alianzas público-privadas: Identificar inversiones en infraestructura, operación o servicios SETP aptas para participación privada (por ejemplo, a través de www.colaboracion.dnp.gov.co). Realizar estudios de factibilidad, riesgo, mercado y retorno. Elaborar la propuesta técnica y financiera del proyecto y presentar ante la Unidad APP municipal/departamental. | Ente Gestor Grupo UMUS | Evaluación y selección alternativas: hasta junio 2026. Estructuración y consolidación alternativas seleccionadas: hasta junio 2027 | No se han adelantado | NO EJECUTADO

## Slide 36
PROBLEMA CRÍTICO | COMPROMISO | RESPONSABLE PRINCIPAL | FECHA LÍMITE | ESTADO
Sostenibilidad de la operación del sistema | d. Mercado de carbono: Identificar acciones en el SETP (electrificación de flotas, eficiencia energética, gestión sostenible) que generan reducciones verificables de emisiones.​ Realizar estudio de línea base y diseño de proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) o estándares equivalentes. Consultar el Ministerio de Ambiente, ONAC (Organismo Nacional de Acreditación), y entidades verificadoras. Solicitar asesoría de expertos en mercado de carbono, como bancos multilaterales, desarrolladores MDL o consultores ambientales. Preparar la documentación del proyecto y someterlo a auditoría y certificación bajo estándares reconocidos (Gold Standard, Verra, Mecanismo Nacional). Registrar el proyecto en el mercado nacional/internacional (Bolsa de Valores, mercado privado). Vender los créditos de carbono generados a empresas, inversionistas o entidades interesadas (nacionales o internacionales). 2. Brindar asistencia técnica al Ente Gestor en la estructuración de los proyectos a presentar a las entidades correspondientes para aplicar a fuentes de financiación. | Ente Gestor Grupo UMUS | Evaluación y selección alternativas: hasta junio 2026. Estructuración y consolidación alternativas seleccionadas: hasta junio 2027 | NO EJECUTADO

## Slide 37
8. Varios

## Slide 38: GRACIAS