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PRESENTACIÓN
El proyecto “Apoyo interinstitucional del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural – Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, al proyecto: Festival de Jazz de Mompox 2026, en el departamento de Bolívar” se consolida como una iniciativa estratégica orientada al fortalecimiento de los procesos culturales, la formación artística y la dinamización económica del territorio.

Este proyecto se enmarca en los principios de la política cultural nacional, que reconoce la cultura como un eje fundamental para el desarrollo social, la construcción de identidad y la generación de oportunidades económicas sostenibles. En este contexto, el Festival de Jazz de Mompox, con más de una década de trayectoria, se ha posicionado como un referente cultural del Caribe colombiano, articulando la riqueza musical del jazz con las tradiciones sonoras propias del territorio.

La selección del proyecto como ganador del Programa Nacional de Concertación Cultural – Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026 constituye un reconocimiento a su impacto, pertinencia y capacidad de transformación territorial, validando su contribución al acceso a bienes culturales, la circulación artística y el fortalecimiento de la economía creativa.

El presente documento recoge la formulación del proyecto bajo los lineamientos de la Metodología General Ajustada (MGA) del Departamento Nacional de Planeación, integrando un enfoque de cofinanciación interinstitucional que permite optimizar recursos, fortalecer la gestión cultural y garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.

A través de este proyecto, se busca no solo la realización de un evento cultural, sino la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la cultura, que promueve la participación ciudadana, el diálogo intercultural, la apropiación del patrimonio y el posicionamiento de Santa Cruz de Mompox como destino cultural y turístico de relevancia nacional e internacional.

En este sentido, el Festival de Jazz de Mompox trasciende su carácter artístico para convertirse en un instrumento de política pública, capaz de generar impactos significativos en la calidad de vida de la población, en la proyección del territorio y en la construcción de una sociedad más incluyente, diversa y culturalmente activa.

El presente documento se constituye en la propuesta de la iniciativa “APOYO INTERINSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LAS CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL LISTA DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL 2026, AL PROYECTO: FESTIVAL DE JAZZ DE MOMPOX 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR”, siguiendo los parámetros de la Secretaría de Planeación Departamental y en este sentido cumpliendo con los lineamientos de la Metodología General ajustada a través de la cual se realiza:
1. Identificación del problema.
2. Preparación de la alternativa.
3. Evaluación de la alternativa.
4. Programación.
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1. ANTECEDENTES

La trayectoria pública del Festival de Jazz de Mompox, se remonta al año 2012; un encuentro cultural anual que, a lo largo de once ediciones, ha consolidado a Mompox, Bolívar, como un destino cultural y turístico de referencia en la región Caribe, a nivel nacional e internacional. Nacido en espacios públicos e históricos del Distrito de Mompox, el festival vincula música (jazz y sus cruces con músicas caribeñas), formación (talleres y clases magistrales), fortalecimiento de la cadena de valor cultural y dinamización del turismo local. 

El festival nace en 2012 como una iniciativa de la gobernación y el sector cultural para posicionar a Mompox como destino cultural y turístico, aprovechar su patrimonio arquitectónico y dinamizar la economía local. La primera edición (2012) efectivamente contó con artistas de jazz, nacionales e internacionales: Justo Almario, Monsieur Periné, Óscar Acevedo, Juan Carlos Coronel, Totó la Momposina. 

El Festijazz inició en las históricas Plazas de Santa Bárbara y La Concepción y las calles del centro histórico con un formato íntimo, enfocado primordialmente en el jazz; con el paso de las ediciones el festival amplió su programación (conciertos principales en el Parque del Jazz, programación de calle, ferias gastronómicas, cine, conversatorios y actividades académicas); a partir de 2018 y 2019 la agenda incorporó más artistas internacionales y alianzas institucionales. Además, se realiza el desfile de comparsas con más de 1.000 artistas, que recorre las calles principales de Mompox, con una diversidad de manifestaciones y expresiones culturales de Bolívar, especialmente de la Depresión momposina. De igual forma, se realizan las clases magistrales, conversatorios, las clínicas instrumentales, con los artistas invitados, momposinos y visitantes interesados en la música de Jazz.

El Festijazz se ha consolidado como el eje de la transformación de Mompox, aprovechando el estatus de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para generar un atractivo turístico de alto valor cultural. El festival ha puesto a Mompox en la "retina nacional e internacional" como un destino cultural por excelencia. El objetivo es que Mompox logre un reconocimiento a nivel mundial y que los turistas extiendan su estadía en Bolívar más allá de Cartagena.

El elemento distintivo del Festijazz es la fusión del jazz con los ritmos locales y del Caribe. Artistas como Oscar Acevedo ejemplifican esta mezcla, incorporando melodías folclóricas en sus composiciones, lo que resuena profundamente en la audiencia y distingue al festival en el panorama latinoamericano, en línea con las fusiones de jazz y samba/bossa nova en Brasil, o jazz y son/tango en Cuba y Argentina, respectivamente. En ediciones como la del 2025, el festival se alineó con la celebración de los 30 años de la declaratoria de la UNESCO y rindió homenaje a la Cumbia tradicional del Caribe colombiano, reconociéndola como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, reforzando el papel del festival como salvaguarda de las manifestaciones culturales de la región Caribe.

El proyecto “Apoyo interinstitucional del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural – Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, al proyecto: Festival de Jazz de Mompox 2026, en el departamento de Bolívar” se fundamenta en un proceso continuo de fortalecimiento cultural, institucional y territorial que ha permitido consolidar al Festival de Jazz de Mompox como una de las iniciativas culturales más relevantes del Caribe colombiano.

El proyecto se articula con:
· Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 
· Plan Nacional de Cultura 2023–2032 
· Estrategias de economía creativa y turismo cultural 

En este marco, el Programa Nacional de Concertación Cultural se constituye como el principal mecanismo de apoyo estatal para:

· Fortalecer iniciativas culturales territoriales 
· Garantizar acceso a la cultura 
· Promover la circulación artística

El proyecto Festival de Jazz de Mompox 2026 fue seleccionado como ganador del Programa Nacional de Concertación Cultural – Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, lo cual:

· Reconoce su trayectoria y sostenibilidad 
· Valida su impacto cultural y territorial 
· Garantiza su cofinanciación por parte del Ministerio 
Este hito representa un respaldo institucional clave que permite escalar el alcance del proyecto y consolidarlo como un evento de referencia nacional.


Por lo anterior este proyecto no constituye una iniciativa aislada, sino el resultado de un proceso sostenido de gestión cultural, articulación institucional y apropiación territorial, que justifica plenamente la intervención del Estado mediante un esquema de apoyo interinstitucional y cofinanciación.

1. JUSTIFICACIÓN.
El proyecto responde a la necesidad de fortalecer los procesos culturales, la formación artística y la articulación entre cultura, turismo y economía en el municipio de Santa Cruz de Mompox, territorio con alto valor patrimonial, pero con limitaciones en la oferta cultural estructurada y sostenible.

La pertinencia se fundamenta en que:

Existe una demanda creciente de bienes y servicios culturales de calidad
Se requiere fortalecer espacios de circulación artística
Es necesario consolidar estrategias de desarrollo económico basadas en la cultura

El Festival de Jazz de Mompox constituye una respuesta efectiva a estas necesidades, al integrar:

· Programación artística
· Formación cultural
· Dinamización económica
El proyecto se encuentra alineado con:

· Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (economía cultural y creativa) 
· Plan Nacional de Cultura 2023–2032 
· Estrategias de turismo cultural 
· Política de fortalecimiento territorial 

Así mismo, se articula directamente con el Programa Nacional de Concertación Cultural, que busca:

· Garantizar el acceso a la cultura 
· Promover la diversidad cultural 
· Fortalecer iniciativas culturales regionales 
La selección del proyecto como ganador en la Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026 (Resolución 0084 de 23 de enero de 2026 emitida por el Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes) confirma su coherencia con las prioridades del sector.

El proyecto “Apoyo Interinstitucional del Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes en el Marco del Programa Nacional de Concertación Cultural Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, al Proyecto: Festival de Jazz de Mompox 2026, en el Departamento de Bolívar” se justifica económicamente por su capacidad de generar retornos significativos en la economía local y regional, a partir de una inversión pública relativamente moderada bajo un esquema de cofinanciación.

La intervención se orienta a dinamizar sectores clave como:
· Turismo 
· Comercio 
· Servicios 
· Industrias culturales y creativas 

Desde el punto de vista económico, el proyecto presenta una relación costo-beneficio altamente favorable, evidenciando un efecto multiplicador significativo del gasto público, lo cual justifica la intervención estatal mediante un esquema de cofinanciación orientado a maximizar el impacto económico y social en el territorio.

El proyecto se inscribe en la noción de cultura como motor de desarrollo territorial, donde las prácticas culturales contribuyen a:
· La construcción de identidad 
· La cohesión social 
· La dinamización económica 

En este sentido, el Festival de Jazz de Mompox se configura como un dispositivo territorial que articula cultura, turismo y economía, generando procesos de desarrollo endógeno basados en el aprovechamiento de activos culturales locales.
Este enfoque reconoce que los territorios no solo se desarrollan a partir de recursos físicos, sino también de su capital cultural, entendido como el conjunto de saberes, prácticas, expresiones y valores que configuran su identidad.

El proyecto se inscribe en un modelo de intervención pública basado en la concertación cultural, donde el Estado Apoya iniciativas territoriales, No actúa como único ejecutor, promoviendo una corresponsabilidad institucional 
La selección del proyecto como ganador del Programa Nacional de Concertación Cultural – Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026 evidencia su alineación con este enfoque, caracterizado por la Participación de múltiples actores, Cofinanciación, y Enfoque territorial

Desde esta perspectiva, el Festival de Jazz de Mompox se configura como una intervención integral que articula dimensiones culturales, sociales y económicas, contribuyendo al fortalecimiento de los ecosistemas culturales y al desarrollo sostenible del territorio.
1. CONTEXTO DEL PROBLEMA.

PROBLEMA CENTRAL

Limitado desarrollo sostenible de los procesos culturales, la formación artística y la articulación entre cultura, turismo y economía en el municipio de Mompox.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL 

El Departamento de Bolívar posee una riqueza cultural excepcional, reflejada en una multiplicidad de manifestaciones musicales, artísticas, festivas y patrimoniales que constituyen su identidad viva. La administración departamental, en su Plan de Desarrollo “Bolívar Me Enamora 2024-2027”, orienta su estrategia hacia una visión de crecimiento económico, inclusión social, turismo sostenible, fortalecimiento institucional y cierre de brechas. 
En el ámbito de la cultura y el turismo, el ICULTUR ha planteado como misión “promover el desarrollo integral y sostenible de la cultura en el departamento de Bolívar”, fortaleciendo la identidad cultural, fomentando la participación ciudadana, impulsando la formación artística y cultural, protegiendo el patrimonio tangible e intangible, y facilitando el acceso equitativo a la cultura para todos los habitantes del departamento”. 
Sin embargo, pese a este favorable marco político-estratégico, la situación actual presenta múltiples brechas y desafíos estructurales que comprometen la sostenibilidad del patrimonio cultural inmaterial, la gestión técnica de festivales y su impacto en desarrollo territorial:
No obstante, la situación revela que solo una fracción de festivales cuenta con estudios de impacto, base de datos y seguimiento sistemático, lo que reduce la posibilidad de valorar, replicar y financiar adecuadamente las iniciativas culturales.

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA
El Departamento de Bolívar cuenta con un marco estratégico robusto (Plan de Desarrollo 2024-2027, misión institucional de ICULTUR) y una tradición cultural significativa, los indicadores disponibles revelan una brecha importante entre las metas y la realidad operativa. Las manifestaciones culturales vinculadas a la música, festivales y patrimonio inmaterial enfrentan:
· Cobertura de municipios insuficiente.
· Limitación en la formación de portadores culturales.
· Deficiencias en medición y registro.
· Alcance reducido en población beneficiaria.
· Infraestructura, articulación institucional y financiamiento aún débiles.
Por ello, la intervención propuesta en el proyecto se justifica como esencial y urgente para cerrar esas brechas, dar sostenibilidad al patrimonio cultural inmaterial y convertir los festivales en verdaderos motores de identidad, turismo y economía local en Bolívar.
Un bajo porcentaje de cobertura (31%) evidencia claramente la brecha entre lo planificado y lo ejecutado, sugiriendo que muchas expresiones culturales / festivales / manifestaciones artísticas no están siendo fortalecidas adecuadamente.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA
Causa directa: 
Baja oferta cultural estructurada.

Causa indirecta:
· [bookmark: _Hlk108635322]  Débil articulación institucional.



EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efecto Directo:
Baja participación cultural.

Efecto Indirecto:
Disminución del turismo cultural
1. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

Se toma las proyecciones de población a nivel municipal. periodo 2020 – 2035 del DANE. La cual para el municipio de Mompox ascienda a: 49.407 personas.

[image: ]

Distribución por Grupos Diferenciales y Étnicos:

· Afrocolombianos: Aproximadamente 27,57% de la población
· Mestizos y Blancos: Aproximadamente 72,27% de la población
· Indígenas: Aproximadamente 0,11% de la población
· Comunidad LGTBIQ+: Aunque no existe un dato exacto, se estima que alrededor del 2% de la población puede identificarse como parte de esta comunidad.
· Personas con discapacidad o movilidad reducida: Aproximadamente 10% de la población.
3. POBLACIÓN AFECTADA

La población afectada está constituida por 49.407 de personas Según las Proyecciones DANE de Población a Nivel Municipal. Periodo 2020 - 2035. 

El proyecto busca abordar las necesidades de los siguientes grupos dentro de la población:

· Gestores y Actores Culturales
· Grupos diferenciales.
· Comunidades Locales:
· Niños y niñas (0-14 años).
· Adolescentes y jóvenes (15-29 años).
· Adultos (30-64 años). 
· Adultos mayores (65 años y más). 
· Afrocolombianos e indígenas. 
· Comunidad LGTBIQ.
· Personas con discapacidad o movilidad reducida.
Fuente: Proyecciones de Población a nivel Municipal. Año 2026.  

3. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

La población objetivo está conformada por los actores culturales, artísticos, musicales y comunitarios del Departamento de Bolívar que participan activamente en la preservación, promoción y transmisión del patrimonio cultural inmaterial. Se incluyen portadores de tradición, artistas, gestores culturales, músicos, bailarines, artesanos, productores de eventos, estudiantes, docentes, operadores turísticos y comunidades locales vinculadas a los festivales y manifestaciones artísticas apoyadas por el ICULTUR.

El proyecto busca beneficiar directamente a esta población mediante acciones de formación, fortalecimiento institucional, apoyo logístico y promoción cultural, además de beneficiar indirectamente a la comunidad en general a través del turismo, la economía creativa y la cohesión social.

Fuente de Información: DANE. Proyecciones de Población. Periodo 2018 - 2035.

1. Población beneficiaria directa:
	Tipo de actor
	Descripción

	Artistas, músicos, bailarines y portadores de tradición
	Integrantes de colectivos culturales, comparsas, agrupaciones de música tradicional, danzas y tamboras.

	Gestores culturales y promotores locales
	Responsables de la coordinación, gestión y desarrollo de actividades culturales en los municipios.

	Jóvenes y niños en procesos de formación artística
	Beneficiarios de talleres, escuelas de música y programas de relevo generacional.

	Emprendedores y operadores turísticos
	Prestadores de servicios relacionados con los festivales (hoteles, guías, transporte, gastronomía).

	Instituciones culturales y educativas aliadas
	Casas de cultura, escuelas de música, colegios y universidades vinculadas.



Total estimado de beneficiarios directos: Aproximadamente 2.080 personas.
3. Población beneficiaria indirecta:

	Categoría
	Descripción

	Público asistente a los festivales
	Asistentes locales, nacionales y extranjeros a los siete festivales departamentales.

	Comunidades locales impactadas
	Población residente en los municipios donde se desarrollan los festivales.

	Beneficiarios del turismo cultural y la economía creativa
	Comerciantes, transportadores, hoteleros, artesanos y demás actores económicos.



Total estimado de beneficiarios indirectos: Aproximadamente:  47.327 personas.

Población Objetivo: 49.407 personas.






ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
	Actor
	Entidad
	Posición
	Intereses o Expectativas
	Contribución o Gestión

	Nacional
	Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
	Cooperante
	Fortalecer la política cultural
	Apoyo financiero para la implementación del proyecto

	Departamental
	Gobernación de Bolívar
	Cooperante
	Impulsar el desarrollo económico y cultural del departamento, promover la visibilidad de Bolívar como destino turístico-cultural
	Cofinancia y coordina la implementación del proyecto

	Otro
	Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR)
	Cooperante
	Promover la cultura bolivarense, mejorar la oferta turística, descentralizar actividades culturales
	Coordina la organización, promoción y ejecución de festivales, asegura la participación de los actores locales y apoya en la logística

	Municipal
	Alcaldía de Santa Cruz de Mompox – Bolívar
	Cooperante
	Fortalecer la identidad local, dinamizar la economía mediante el turismo cultural y proteger el patrimonio cultural
	Facilitan la logística, coordinación local de festivales, seguridad y apoyo a artistas locales

	Otro
	Instituciones académicas y centros de formación
	Beneficiario
	Fortalecer la educación cultural, proporcionar formación continua a jóvenes talentos, contribuir al desarrollo de la industria cultural
	Ofrecen programas de formación, apoyan la investigación y el desarrollo de nuevos talentos

	Otro
	Comerciantes y empresas de turismo
	Beneficiario
	Incrementar ventas y visibilidad, aprovechar el flujo turístico
	Ofrecen servicios y productos (alojamiento, gastronomía, comercio), impulsando la economía local

	Otro
	Artistas, pedagogos, sabedores, talleristas e investigadores
	Beneficiario
	Preservar y visibilizar tradiciones culturales, asegurar sostenibilidad cultural
	Participan activamente en el festival, fortalecen la cultura y las manifestaciones locales

	Otro
	Comunidad en general
	Beneficiario
	Disfrutar experiencias culturales, aprender tradiciones, apoyar el turismo cultural
	Participan en eventos y dinamizan la economía mediante consumo



Cada actor clave tiene un rol complementario en el fortalecimiento de las estrategias de divulgación y promoción cultural en Bolívar. El apoyo financiero del Ministerio de las Culturas, Las Artes y los Saberes, la colaboración efectiva entre el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), la Gobernación de Bolívar, los municipios, las comunidades culturales locales, el sector privado y los turistas permitirá la creación de un ecosistema cultural dinámico y sostenible. Cada participante contribuye con su propia área de experticia y recursos, lo que amplifica el impacto del proyecto en el desarrollo cultural y turístico del departamento.  La Socialización del proyecto cumple un papel fundamental en el momento de entender y analizar las necesidades, problemáticas actuales y proyectar una solución por medio de la ejecución del proyecto, la cual se puede dar a través de la coordinación institucional, la creación de espacios de colaboración y la formación continua, se podrá asegurar que cada participante cumpla su rol de manera eficiente y sin duplicidad de esfuerzos.
OBJETIVOS
3. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la identidad cultural, la formación artística y el desarrollo económico y turístico en el municipio de Mompox.

Indicador: Eventos culturales y festivales apoyados
Medición: Número
Meta: 1
Fuente: Informe de ejecución y supervisión
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

·  Aumentar la oferta cultural estructurada
· Fortalecer la articulación institucional
1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

	Nombre de la alternativa
	Se evaluará con esta herramienta
	Estado

	Apoyo interinstitucional del Ministerio mediante cofinanciación al Festival de Jazz de Mompox 2026.
	Si
	Completo






	Alternativa seleccionada que pasa a preparación

	La alternativa de apoyo interinstitucional mediante cofinanciación para el fortalecimiento del Festival de Jazz de Mompox 2026 resulta ser la
opción más eficiente, viable y sostenible para atender la problemática identificada, maximizando el impacto cultural, social y económico en el
territorio, con una adecuada relación costo-beneficio y un alto nivel de articulación institucional.

Esta Alternativa consiste en la implementación del proyecto a través de un esquema de cofinanciación, donde el Ministerio de Cultura, las
Artes y los Saberes aporta recursos para fortalecer el evento correspondiente a Gastos técnicos y logísticos.




4.  COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO:

Producto principal: Servicio de promoción de actividades culturales 
Meta: 1 evento 
Beneficiarios: 49.407 
Costo total: $366.160.000
Etapa: Inversión

ACTIVIDADES.
	Actividad
	Insumo
	Descripción 
	Valor Insumo
	Valor total actividad

	1. Apoyar Gastos Artísticos, técnicos y logísticos
	Maquinaria y equipo (53%)
	Honorarios talleristas o docentes
	 $ 30.000.000 
	 $ 46.000.000 

	
	
	Premios o reconocimientos
	 $ 16.000.000 
	

	2. Apoyo en la Logística de Sonido e Iluminación 
	Maquinaria y equipo (53%)
	Alquiler amplificación de sonidos
	 $ 170.000.000 
	 $ 320.160.000 

	
	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (47%)
	Iluminación 
	 $150.160.000 
	

	Etapa: Inversión





1. ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO.

El estudio legal del proyecto “Apoyo Interinstitucional del Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes en el Marco del Programa Nacional de Concertación Cultural Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, al Proyecto: Festival de Jazz de Mompox 2026, en el Departamento de Bolívar” establece la viabilidad jurídica de la iniciativa a partir de su coherencia con el marco constitucional, legal y normativo vigente en Colombia.

Desde el punto de vista constitucional, el proyecto se sustenta en el reconocimiento de la cultura como un derecho fundamental y un elemento esencial del desarrollo social, lo cual obliga al Estado a promover el acceso, la participación y la creación cultural. En este sentido, la iniciativa contribuye directamente al cumplimiento de los mandatos establecidos en la Constitución Política relacionados con el fomento cultural y la protección del patrimonio.

En el ámbito legal, el proyecto se encuentra alineado con la Ley General de Cultura y sus modificaciones, así como con las disposiciones que regulan la organización del sector cultural y la promoción de las expresiones artísticas. De igual manera, se articula con los instrumentos de política pública nacional, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Cultura, consolidándose como una intervención pertinente dentro de las estrategias de fortalecimiento territorial y economía creativa.

Un elemento clave del análisis jurídico es su desarrollo en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural, mediante el cual el proyecto fue seleccionado como parte de la Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, lo que implica una validación técnica y legal previa por parte del Ministerio de Cultura, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos para su ejecución.

Adicionalmente, el estudio identifica una clara distribución de competencias entre los niveles nacional, departamental y municipal, lo que asegura una adecuada gobernanza del proyecto. En materia contractual y presupuestal, la iniciativa se acoge a las normas de contratación estatal y manejo de recursos públicos, garantizando transparencia, eficiencia y control fiscal.

Finalmente, el análisis de riesgos legales evidencia un nivel de exposición bajo y manejable, con medidas de mitigación asociadas a la supervisión, control y cumplimiento normativo.
MARCO CONSTITUCIONAL

El proyecto se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, que reconoce la cultura como un derecho y un deber del Estado:

· Artículo 70: La cultura es base de la nacionalidad y el Estado debe promover el acceso a la cultura. 
· Artículo 71: Se garantiza la libertad de creación y se fomenta la ciencia, el arte y la cultura. 
· Artículo 72: Protección del patrimonio cultural de la Nación.

MARCO LEGAL DEL SECTOR CULTURAL

Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura)
· Establece el Sistema Nacional de Cultura 
· Define responsabilidades del Estado en fomento cultural 
· Promueve el acceso a bienes y servicios culturales 

Ley 1185 de 2008
· Modifica la Ley General de Cultura 
· Refuerza la protección del patrimonio cultural

MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA

El proyecto es coherente con:
· Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 
· Plan Nacional de Cultura 2023–2032 
· Política de Economía Naranja / Economía Creativa

MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN CULTURAL

El proyecto se desarrolla en el marco del:

Programa Nacional de Concertación Cultural
· Regulado por el Ministerio de Cultura 
· Establece lineamientos para cofinanciación de proyectos culturales 



Condición del proyecto
Proyecto ganador en la Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026
Lo cual implica que tuvo una Evaluación técnica previa, Cumplimiento de requisitos legales y Viabilidad jurídica para su ejecución

MARCO NORMATIVO TERRITORIAL

El Plan “Bolívar Me Enamora” 2024–2027 incorpora la cultura, el turismo y el desarrollo territorial como ejes estratégicos. El proyecto debe alinearse con las metas y líneas de acción del Plan (fortalecimiento institucional, turismo cultural, ZODES, inclusión territorial), y se beneficiará de la priorización política y posibles canales de cofinanciación previstos en el Plan. 

El proyecto presenta plena viabilidad jurídica, al encontrarse debidamente sustentado en el marco constitucional, legal y normativo del sector cultural colombiano, cumpliendo con los principios de la función administrativa y de la inversión pública.

1. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Departamento de Bolívar está conformado política y administrativamente por 46 municipios (su capital es el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias), al igual que 344 corregimientos, 74 caseríos, 4 inspecciones de policía y 46 centros poblados.
Dado su extensión y las características sociales y económicas, El departamento de Bolívar, Colombia, tiene siete Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES): 
· Norte
· Magdalena Medio Bolivarense
· Dique Bolivarense
· Montes de María
· Mojana
· Isla de Mompós
· Loba
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El proyecto se desarrollará en el Municipio de Mompox, Departamento de Bolívar, con incidencia departamental, nacional e internacional.


VALORACIÓN DE BENEFICIOS
Con la ejecución del proyecto: Apoyo Interinstitucional del Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes en el Marco del Programa Nacional de Concertación Cultural Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, al Proyecto: Festival de Jazz de Mompox 2026, en el Departamento de Bolívar, se obtendrán beneficios cualitativos más que cuantitativos, mencionados a continuación:

	Descripción del beneficio
	Cantidad (unidades, empleos o eventos)
	Valor Unitario (COP)
	Valor Total (COP)

	Generación de empleo temporal durante los festivales (montaje y logística)
	20
	$ 500.000
	$ 10.000.000

	Dinamización del comercio local (gastronomía, hospedaje, transporte y artesanías)
	1
	$ 100.000.000
	$ 100.000.000

	Incremento de la oferta turística y flujo de visitantes en temporada de festivales (turismo cultural y patrimonial)
	1
	$ 200.000.000
	$200.000.000

	Fortalecimiento de emprendimientos culturales y productivos locales (microempresas de vestuario, sonido, danzas, artesanías, audiovisuales, etc.)
	1
	$ 100.000.000
	$ 100.000.000













ESTUDIO DE RIESGOS.

	Tipo de Riesgo
	Descripción del Riesgo
	Probabilidad
	Impacto
	Nivel
	Medida de Mitigación

	Administrativo
	Falta de coordinación entre las entidades participantes del proyecto
	Media
	Alto
	Alto
	Realizar reuniones periódicas de seguimiento y establecer mecanismos de articulación institucional

	Operacional
	Retrasos en los procesos de adquisición y contratación logística para el evento
	Media
	Medio
	Medio
	Implementar cronogramas de seguimiento y control de ejecución

	Financiero
	Incremento en costos operativos y logísticos del festival
	Baja
	Alto
	Medio
	Aplicar controles presupuestales y seguimiento financiero permanente

	Social
	Baja participación de la comunidad y asistentes al evento
	Baja
	Medio
	Bajo
	Fortalecer estrategias de difusión y promoción cultural

	Técnico
	Fallas en equipos de sonido, iluminación o logística técnica
	Media
	Medio
	Medio
	Contratar operadores técnicos especializados y realizar pruebas previas

	Institucional
	Cambios administrativos o dificultades en la gestión interinstitucional
	Baja
	Medio
	Bajo
	Mantener acuerdos institucionales y mecanismos de coordinación permanente




EVALUACIÓN ECONÓMICA

	INDICADOR
	VALOR

	Valor Presente Neto (VPN)
	$30.972.000

	Relación Beneficio / Costo (RBC)
	1.10

	Costo Anual Equivalente (CAE)
	$33.759.480

	Costo por Beneficiario
	$6.011



INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES.
Valor Presente Neto (VPN). El proyecto presenta un VPN positivo de $ 30.972.000, lo que indica que los beneficios económicos generados superan los costos asociados a la inversión realizada.
Relación Beneficio / Costo (RBC). La relación beneficio/costo es de 1.10, lo cual significa que por cada peso invertido se obtiene un retorno superior al valor de la inversión, evidenciando conveniencia económica.
Costo Anual Equivalente (CAE). El costo anual equivalente corresponde a $ 33.759.480, representando el valor promedio anualizado requerido para la ejecución del proyecto.
Costo por Beneficiario. El costo estimado por beneficiario es de $ 6.011, reflejando eficiencia en la asignación de recursos frente al número de personas impactadas.





PRESUPUESTO.

	Producto
	Actividad
	Insumo
	Descripción 
	Valor Insumo
	Valor total actividad

	PRODUCTO 1: Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)
	1. Apoyar Gastos Artísticos, técnicos y logísticos
	Maquinaria y equipo (53%)
	Honorarios talleristas o docentes
	 $ 30.000.000 
	 $ 46.000.000 

	
	
	
	Premios o reconocimientos
	 $ 16.000.000 
	

	
	2. Apoyo en la Logística de Sonido e Iluminación 
	Maquinaria y equipo (53%)
	Alquiler amplificación de sonidos
	 $ 170.000.000 
	 $ 320.160.000 

	
	
	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (47%)
	Iluminación 
	 $ 150.160.000 
	

	TOTAL
	$366.160.000
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DOCUMENTO TÉCNICO
Apoyo Interinstitucional del Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes en el Marco del Programa Nacional de Concertación Cultural Lista de Proyectos de Interés Nacional 2026, al Proyecto: Festival de Jazz de Mompox 2026, en el Departamento de Bolívar






Turbaco Km 3- Sector Miranda, El Cortijo Centro Administrativo Departamental- CAD. 
Tel: (57)-(605) 6549216 Ext. 1202
www.bolivar.gov.co 
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Siete (07) meses de ejecución física y financiera. 

	CRONOGRAMA
APOYO INTERINSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LAS CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL LISTA DE PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL 2026, AL PROYECTO: FESTIVAL DE JAZZ DE MOMPOX 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
	Mes 1
Mayo
	Mes 2
Junio
	Mes 3
Julio
	Mes 4
Agosto
	Mes 5
Septiembre
	Mes 6
Octubre
	Mes 7
Noviembre

	1. PROCESO DE PLANEACION Y CONTRATACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. EJECUCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Producto
	Actividad
	Insumo
	Descripción 
	Valor Insumo
	Valor total actividad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRODUCTO 1: Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)
	1. Apoyar Gastos Artísticos, técnicos y logísticos
	Maquinaria y equipo (53%)
	Honorarios talleristas o docentes
	 $ 30.000.000 
	 $ 46.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Premios o reconocimientos
	 $16.000.000 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2. Apoyo en la Logística de Sonido e Iluminación 
	Maquinaria y equipo (53%)
	Alquiler amplificación de sonidos
	 $170.000.000 
	 $ 320.160.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (47%)
	Iluminación 
	 $150.160.000 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. LIQUIDACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ.
Secretaria Privada.
								
[image: ]Proyectó:
		
VANEZA DAGUER TAMAYO            
C.C N° 1.143.325207
Directora General ICULTUR  
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