## ACTIVIDADES A PROYECTAR META 06
MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN - PDM SECRETARÍA GENERAL
META | ACTIVIDAD BANCO | ACTIVIDAD DEL PETI_ACTIVIDADES DE GESTIÓN (FORMATO DE-FR-045) | ACCIONES A REALIZAR PARA SEGUIMIENTO | TIEMPO DE EJCUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Meta Física Programada 2026 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
SG-06 Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la política de la seguridad. Dirección Gestión Tecnologica | DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA |  |  |  | 0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
| Fortalecer el soporte para el monitoreo, administración y técnico en gestión de herramientas informáticas, sistemas de información, seguridad y de comunicación de infraestructura tecnológica | Proyecto 1. Mejoramiento contínuo de la HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS BASADA EN BPM – ControlDoc. | 1. Análisis de demanda institucional de licencias ControlDoc 2. Diagnóstico de cobertura actual de usuarios y licenciamiento 3. Proyección de crecimiento y necesidad futura de licencias 4. Estudio costo–beneficio para la ampliación de licencias 5. Definición de criterios técnicos para adquisición de nuevas licencias 6. Gestión del proceso de adquisición de licencias adicionales 7. Diseño del plan institucional de capacitación en ControlDoc -Recursos humanos 8. Programación y ejecución de jornadas de capacitación a usuarios 9. Evaluación de competencias y nivel de adopción de la herramienta 10. Seguimiento al impacto de las capacitaciones y uso de licencias |  | 0.05 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 | 0.05
| Adquirir y mejorar los equipos, dispositivos, elementos, herramientas e insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica de la Administración Municipal | Proyecto 3. Fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica del Municipio de Soacha. | 1. Diagnóstico del estado actual de la infraestructura tecnológica 2. Levantamiento de necesidades de equipos y servicios tecnológicos 3. Definición de especificaciones técnicas de hardware y software 4. Planificación de adquisición de equipos de cómputo y servidores 5. Gestión de licenciamiento de software institucional 6. Adquisición y renovación de impresoras y escáneres institucionales 7. Fortalecimiento de equipos de soporte eléctrico y continuidad operativa 8. Actualización de equipos activos de red y conectividad 9. Implementación de soluciones de alojamiento de aplicaciones 10. Seguimiento y evaluación del desempeño de la infraestructura tecnológica |  | 0.05 | 0.0055556 |  | 0.0055556 |  | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 |  | 0.05
| Adquisición y soporte del licenciamiento por suscripción de los servicios correo electrónico, herramientas de colaboración, mensajería instantánea y ofimática, espejo de servidor y almacenamiento masivo en la nube de la Alcaldia de Soacha | Proyecto 9. Adquisición y soporte del licenciamiento por suscripción de los servicios correo electrónico, herramientas de colaboración, mensajería instantánea y ofimática. | 1. Diagnóstico de necesidades de licenciamiento institucional 2. Análisis de usuarios y perfiles de uso de las herramientas colaborativas 3. Definición de requerimientos técnicos y funcionales del licenciamiento 4. Estudio costo–beneficio de las soluciones por suscripción 5. Gestión del proceso de adquisición del licenciamiento institucional 6. Implementación y configuración de los servicios de correo y ofimática 7. Habilitación de herramientas de colaboración y mensajería instantánea 8. Capacitación a funcionarios en el uso de las herramientas tecnológicas 9. Soporte técnico y administración de las suscripciones 10. Seguimiento al uso, adopción y continuidad del servicio |  | 0.05 | 0.0055556 | 0.0055556 |  | 0.0055556 | 0.0055556 |  | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 |  | 0.0055556 | 0.05
| Adquisición y soporte del licenciamiento por suscripción de los servicios correo electrónico, herramientas de colaboración, mensajería instantánea y ofimática, espejo de servidor y almacenamiento masivo en la nube de la Alcaldia de Soacha | Proyecto 4. Garantizar la seguridad de la información en la entidad. Implementar las siguientes herramientas para mejorar la seguridad de la información en la entidad. | 1. Diagnóstico integral de riesgos de seguridad de la información 2. Planificación de la ampliación del sistema de cámaras CCTV 3. Implementación del sistema de control de acceso a las instalaciones 4. Gestión del licenciamiento y despliegue de software antivirus 5. Adquisición de soluciones de respaldo y copias de seguridad 6. Implementación de almacenamiento de backups en hardware y nube 7. Adquisición de equipos de seguridad perimetral informática 8. Configuración y puesta en operación de la seguridad perimetral 9. Establecimiento del soporte técnico y monitoreo permanente 10. Seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas de seguridad |  | 0.05 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  |  |  | 0.0125 | 0.0125 |  | 0.05
| Fortalecer el soporte para el monitoreo, administración y técnico en gestión de herramientas informáticas, sistemas de información, seguridad y de comunicación de infraestructura tecnológica | Proyecto 7. Adquisición configuración Implementación de una herramienta de software ITSM (Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información) que permita la gestión de las infraestructuras de TI de la Alcaldía Municipal | 1. Diagnóstico de necesidades para la gestión de servicios de TI 2. Definición de requerimientos funcionales y técnicos de la herramienta ITSM 3. Evaluación y selección de la solución de software ITSM 4. Gestión del proceso de adquisición de la herramienta ITSM 5. Configuración del seguimiento del ciclo de vida de activos TI 6. Implementación de la gestión de incidentes, problemas y cambios 7. Integración del inventario automático de hardware y software 8. Parametrización de alertas por obsolescencia y renovaciones 9. Capacitación a los usuarios y administradores de la herramienta 10. Seguimiento y evaluación del desempeño de la solución ITSM |  | 0.05 |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.05
| Implementación de cable esctructurado en las diferentes sedes de la administración municipal de Saocha | Proyecto 8. Implementación de IPv6. Realizar las actividades relacionadas con la implementación del protocolo IPv6 en la entidad y sus sedes. | 1. Diagnóstico: Evaluación del estado actual de la infraestructura de red, identificando capacidades, brechas técnicas y nivel de compatibilidad con el protocolo IPv6. oferta 2. Plan de transición: Definición de la estrategia, actividades, cronograma y recursos necesarios para la migración progresiva de IPv4 a IPv6, garantizando la continuidad del servicio. 3. Sensibilización: Desarrollo de acciones de divulgación y capacitación dirigidas a los actores involucrados, con el fin de generar apropiación y comprensión sobre la adopción del protocolo IPv6. 4. Implementación: Ejecución de la migración y configuración del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica, asegurando su correcta operación, seguridad y monitoreo. |  | 0.05 |  |  | 0.025 | [6 empty] | 0.025 |  |  | 0.05
TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META EN FORMATO DF-FR-045 |  |  |  |  | 0.3 | 0.011111 | 0.0055556 | 0.055556 | 0.030556 | 0.011111 | 0.030556 | 0.011111 | 0.011111 | 0.048611 | 0.048611 | 0.018056 | 0.018056 | 0.3
FILTRO DE SEGUIMIENTO - 19 DE ENERO DEL 2026
[5 empty] | ELABORÓ |  | ACTUALIZO |  | REVISÓ
[5 empty] | ANGELA ARIZA |  |  |  | JULI BIBIANA BELTRAN
[5 empty] | TEC. OERATIVO |  |  |  | PROFESIONAL

## PRESUPUESTO
META | NOMBRE META | ACTIVIDAD BANCO DE PROYECTO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIAL | EJECUTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
SG_06 | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologicas de Informacion y politica de seguridad | Fortalecer el soporte para el monitoreo, administración y tecnico en gestion de herramientas informaticas, sistemas de informacion, seguridad y comunicación de infraestructura tecnologica. | RAUL ALFONSO SANTIAGO | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 277632000
MARIA TERESA ORTIZ
FRANCISCO THIAN
JONATHAN CELIS
SG_06 | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologicas de Informacion y politica de seguridad | Adquirir y mejorar los equipos, dispositivos, elementos, herramientas e insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivoo de la infraestructura de la Administración Municipal. | INSUMO IMPRESORAS | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 200000000
SG_06 | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologicas de Informacion y politica de seguridad | Implementacion de cable estructurado en las diferentes sedes de la Administración Municipal de Soacha | CABLE ESTRUCTURADO | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 150000000
SG_06 | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologicas de Informacion y politica de seguridad | Adquisición y soporte del licenciamiento porsuscripcion de los servicios correo electronico, herramientas de colaboracion, mensajeria instantanea y ofimatica, espejo del servidor y almacenamiento masivo en la nube de la Alcaldia de Soacha, | LICENCIAS DE FIREWALL Y CORREOS SEGURIDAD PERIMETRAL | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 1500000000
SG_06 | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologicas de Informacion y politica de seguridad | Adquirir y mejorar los equipos, dispositivos, elementos, herramientas e insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivoo de la infraestructura de la Administración Municipal. | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DATACENTER | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 50000000
SG_06 | Implementar el Plan Estrategico de Tecnologicas de Informacion y politica de seguridad | Adquirir y mejorar los equipos, dispositivos, elementos, herramientas e insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivoo de la infraestructura de la Administración Municipal. | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y VARIOS GTI | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 50000000
SG_07 |  | Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la Direccion de Gestion Tecnologica de la Administración Municipal de Soacha. | OPS | DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA | 46350000

## META 07
MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN - PDM SECRETARÍA GENERAL
META | ACTIVIDAD BANCO | ACTIVIDAD DEL PETI_ACTIVIDADES DE GESTIÓN (FORMATO DE-FR-045) | ACCIONES A REALIZAR PARA SEGUIMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Meta Física Programada 2026 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
SG-07 Implementar 10 herramientas y/o soluciones tecnológicas que soporten y optimicen la prestación de servicios a la ciudadanía, funcionarios y/o colaboradores. | DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA |  |  |  | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría General - Dirección Gestión Humana Herramienta tecnológica: Plataforma integral de Intranet institucional con módulos de 1. certificaciones laborales sencillas (apliativo con nomina) y 2. certificado de no pertenencia a planta de personal (1cero) . Entregables: 3. Intranet institucional habilitada para funcionarios y contratistas. Etapas: Creación de Módulos Flujos de solicitud, validación y expedición electrónica configurados. Sistema de autenticación y control de accesos implementado. Pruebas funcionales y técnicas documentadas. Manuales de usuario y administrador. Publicación y puesta en operación de la herramienta tecnológica.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Depedencia: Secretaría General - Dirección Tecnologica (interno) Herramienta tecnologica: GLPI – Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos e Inventarios TI Entregables: 1. Base de datos consolidada de activos fijos tecnológicos registrada en GLPI 2. Relación detallada de activos fijos tecnológicos (hardware, software y periféricos) 3. Inventario tecnológico actualizado y validado 4. Reportes de control y seguimiento de activos generados desde GLPI 5. Acta de validación y cierre del inventario tecnológico ITSM
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Gobierno Herramienta tecnologica: Plataforma Digital de procesos de la secretaria de Gobierno Entregables 1. Gestión de trámites de comisarías de familia. 2. Módulo de inspecciones de policía. 3. Certificado de residencia. 4. Certificado de propiedad horizontal 5. Certificado de JAC 6. Micrositio de asuntos religiosos 7. Seguimiento de actuaciones administrativas.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Ambiente, Desarrollo Rural y Protección Animal Herramienta tecnologica: Plataforma de Gestión Rural y Bienestar Animal. Entregables 1. Módulo de asistencia técnica rural. 2. Registro y control de bienestar animal. 3. Seguimiento a servicios de protección animal.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Cutura Herramienta tecnologica: Plataforma de agenda cultural Entregables 1. Módulo de apertura portafolio cultural 2. Módulos de estimulos 3. Seguimiento dfe actuaciones administrativas.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial Herramienta tecnologica: Crear una herramienta que agilice y muestre en pantalla los turnos de Sisben Entregable: 1. Digiturno de sisben 2. Flujos de solicitud, validación y expedición electrónica configurados. 3. Pruebas funcionales y técnicas documentadas. 4. Manuales de usuario y administrador. 5. Publicación y puesta en operación de la herramienta tecnológica.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Infraestructura Herramienta tecnologica: Plataforma de registro unico de recicladores Entregable: 1. Flujos de solicitud, validación y expedición electrónica configurados. 2. Pruebas funcionales y técnicas documentadas. 3. Manuales de usuario y administrador. 4. Publicación y puesta en operación de la herramienta tecnológica.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Depedencia: Secretaría de Salud Herramienta tecnologica: Sistema de Gestión Sanitaria y Salud Pública. Entregables 1. Sistema de auditoría para prestadores de servicios de salud. 2. Registro digital de vacunación antirrábica y esterilización. 3. Seguimiento y trazabilidad de trámites sanitarios.
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Movilidad Herramienta tecnologica: Procesos de la Dirección Operativa Entregable: 1. Levantamiento de información - Hojas de vida de tramites 2. Fase de analisis 3. Fase de desarrollo 3. Fase de pruebas 4. Fase de publicación 5. Manuales y guias CERT
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social Herramienta tecnologica: Pendiente definir DGT Entregable: Pendiente definir DGT
TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META EN FORMATO DF-FR-045 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
FILTRO DE SEGUIMIENTO - 19 DE ENERO DEL 2026
[5 empty] | ELABORÓ |  | ACTUALIZO |  | REVISÓ
[5 empty] | ANGELA ARIZA |  |  |  | JULI BIBIANA BELTRAN
[5 empty] | TEC. OERATIVO |  |  |  | PROFESIONAL
El peti contempla en el proyecto 5, estos:
● Concepto sanitario
● Curso de manipulación higiénica de alimentos
● Apertura de los centros de estética y similares
● Inscripción de la propiedad horizontal
● Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal
● Registro de extinción de la propiedad horizontal
● Registro de perros potencialmente peligrosos
● Certificado de residencia
● Cambio de sede de un establecimiento educativo
● Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado
● Cambio de propietario de un establecimiento educativo
● Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano
● Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado
● Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado
● Autorización de calendario académico especial
● Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial
● Vacunación antirrábica de caninos y felinos
● Esterilización de caninas y felinas
● Asistencia Técnica Rural
● Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
● Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
● Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado

## ACTIVIDADES A PROYECTAR META 7
MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN - PDM SECRETARÍA GENERAL
META | ACTIVIDAD BANCO | ACTIVIDAD DEL PETI_ACTIVIDADES DE GESTIÓN (FORMATO DE-FR-045) | ACCIONES A REALIZAR PARA SEGUIMIENTO | TIEMPO DE EJCUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Meta Física Programada 2026 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
SG-06 Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la política de la seguridad. Dirección Gestión Tecnologica | DIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA |  |  |  | 0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría General - Dirección Gestión Humana Herramienta tecnológica: Plataforma integral de Intranet institucional con módulos de 1. certificaciones laborales sencillas (apliativo con nomina) y 2. certificado de no pertenencia a planta de personal (1cero) . Entregables: 3. Intranet institucional habilitada para funcionarios y contratistas. Etapas: Creación de Módulos Flujos de solicitud, validación y expedición electrónica configurados. Sistema de autenticación y control de accesos implementado. Pruebas funcionales y técnicas documentadas. Manuales de usuario y administrador. Publicación y puesta en operación de la herramienta tecnológica. |  | 0.0375 |  |  |  | 0.01875 |  |  |  |  | 0.01875 |  |  |  | 0.0375
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Gobierno Herramienta tecnologica: Plataforma Digital de procesos de la secretaria de Gobierno Entregables 1. Gestión de trámites de comisarías de familia. 2. Módulo de inspecciones de policía. 3. Certificado de residencia. 4. Certificado de propiedad horizontal 5. Certificado de JAC 6. Micrositio de asuntos religiosos 7. Seguimiento de actuaciones administrativas. |  | 0.0375 |  |  | 0.0053571 | 0.0053571 |  | 0.0053571 | 0.0053571 | 0.0053571 |  | 0.0053571 | 0.0053571 |  | 0.0375
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Ambiente, Desarrollo Rural y Protección Animal Herramienta tecnologica: Plataforma de Gestión Rural y Bienestar Animal. Entregables 1. Módulo de asistencia técnica rural. 2. Registro y control de bienestar animal. 3. Seguimiento a servicios de protección animal. |  | 0.0375 |  |  | 0.0125 |  |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0375
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Cutura Herramienta tecnologica: Plataforma de agenda cultural Entregables 1. Módulo de apertura portafolio cultural 2. Módulos de estimulos 3. Seguimiento dfe actuaciones administrativas. |  | 0.0375 |  | 0.0125 |  |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  |  |  | 0.0375
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial Herramienta tecnologica: Crear una herramienta que agilice y muestre en pantalla los turnos de Sisben Entregable: 1. Digiturno de sisben 2. Flujos de solicitud, validación y expedición electrónica configurados. 3. Pruebas funcionales y técnicas documentadas. 4. Manuales de usuario y administrador. 5. Publicación y puesta en operación de la herramienta tecnológica. |  | 0.0375 | 0.0075 |  |  |  | 0.0075 |  |  | 0.0075 |  | 0.0075 |  | 0.0075 | 0.0375
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Depedencia: Secretaría de Salud Herramienta tecnologica: Sistema de Gestión Sanitaria y Salud Pública. Entregables 1. Sistema de auditoría para prestadores de servicios de salud. 2. Registro digital de vacunación antirrábica y esterilización. 3. Seguimiento y trazabilidad de trámites sanitarios. |  | 0.0375 |  | 0.0125 |  |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Movilidad Herramienta tecnologica: Procesos de la Dirección Operativa Entregable: 1. Levantamiento de información - Hojas de vida de tramites 2. Fase de analisis 3. Fase de desarrollo 3. Fase de pruebas 4. Fase de publicación 5. Manuales y guias CERT |  | 0.0375 |  |  | 0.0075 |  |  | 0.0075 |  | 0.0075 |  | 0.0075 |  | 0.0075
| Garantizar el desarrollo de las actividades para soportar las soluciones tecnologicas dentro de la dirección de gestión tecnológica de la administración municipal de soacha | Potencializar el canal virtual de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal a través del Portal web www.alcaldiasoacha.gov.co implementando trámites y servicios digitales | Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social Herramienta tecnologica: Pendiente definir DGT Entregable: Pendiente definir DGT |  | 0.0375 |  |  |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  |  | 0.0125 |  | 0.0375
TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META EN FORMATO DF-FR-045 |  |  |  |  | 0.3 | 0.0075 | 0.025 | 0.025357 | 0.024107 | 0.02 | 0.037857 | 0.017857 | 0.032857 | 0.04375 | 0.032857 | 0.017857 | 0.015 | 0.3
FILTRO DE SEGUIMIENTO - 19 DE ENERO DEL 2026
[5 empty] | ELABORÓ |  | ACTUALIZO |  | REVISÓ
[5 empty] | ANGELA ARIZA |  |  |  | JULI BIBIANA BELTRAN
[5 empty] | TEC. OERATIVO |  |  |  | PROFESIONAL