MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos
	.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	RIESGO CONTRATACIÓN
	RIESGO FINANCIERO
	El contratista puede negarse a firmar el contrato
	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). Exigir manifestación de interés o conocimiento y póliza de seriedad de la oferta.
	1
	5
	6
	RIESGO ALTO
	NO
	ENTIDAD CONTRATANTE 
	Firma el contrato
	Se revisa la documentación presentada por el contratista, se exige la póliza de seriedad de la oferta y de acuerdo con lo
estipulado en el pliego de condiciones se procede a firmar el contrato
	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	RIESGO CONTRATACIÓN
	RIESGO FINANCIERO
	Que no presente la garantía exigida en los pliegos de condiciones (cumplimiento, calidad de la obra, salarios prestaciones sociales e indemne., responsabilidad civil extracont.) o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la
entrega de la misma sea tardía.
	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones
del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). Exigir manifestación de interés o conocimiento.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD CONTRATANTE E INTERVENTORÍA
	Aprobación de las garantías
	Se revisa la documentación una vez realizada la presentación
de las garantías o el cumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato
	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO FINANCIERO
	Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. Quiebra de la empresa.
	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del
mismo y sanciones
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Se debe verificar los indicadores financieros de la empresa y
realizar un adecuado seguimiento al suministro de materiales,
equipos, el pago de salarios y prestaciones. Exigir el pago y
verificar la vigencia de las garantías del contrato.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD CONTRATANTE, INTERVENTORÍA Y ASEGURAORA
	Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
	Seguimiento a los procesos y verificar el adecuado
suministro de materiales, pago de salarios
	DIARIO

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por
materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por
deficiente programación de ejecución de las obras.
	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	Interventoría y/o supervisor permanente en la ejecución de las
obras, para controlar obras autorizadas, materiales,
procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas
y especificaciones técnicas contractuales.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control permanente por parte del Interventor y/o supervisor
de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del
cumplimiento de especificaciones técnicas.
	DIARIO

	5
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Modificación de especificaciones técnicas por implementación de los diseños en terreno
	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios
	4
	4
	8
	RIESGO ALTO
	ENTIDAD CONTRATANTE
	Verificación de los diseños y especificaciones técnicas por parte del interventor y/o supervisor, previo al inicio de la ejecución de
actividades
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR
	Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
	Verificación continua de estudios, diseños y planos previo a la
ejecución de las actividades contractuales
	DIARIO

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Falta de idoneidad de la mano de obra
	Mala calidad de las actividades ejecutadas y se pone en riesgo la
oportuna entrega de las obras
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Se debe verificar la experiencia e idoneidad de las personas que se contratan para ejecutar las actividades del contrato de obra
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
	Seguimiento a los procesos constructivos
	DIARIO

	7
	PROCESO CONSTRUCTIVO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Proceso constructivo
	Mala calidad de las obras ejecutadas
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Realizar seguimiento a cada una de las actividades que se ejecutan en desarrollo del contrato para que cumplan con las
especificaciones técnicas
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	Hasta la suscripción del acta de recibo del contrato
	Seguimiento diario a la ejecución de las actividades
	DIARIO

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO ECONÓMICO
	CALIDAD. Presencia eventual de deterioro prematuro de algunos materiales durante el proceso de desarrollo de la obra.
	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Recopilación de fichas técnicas de materiales para evidenciar la calidad de los mismos a la fecha de desarrollo de las obras, de igual manera para salvaguardar el producto final exigir la garantía de calidad.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado.
Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento
	QUINCENAL

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO ECONÓMICO
	Extensión en plazo de ejecución del contrato.
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Seguimiento diario al cronograma de ejecución de obra
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	CONTRATISTA,
INTERVENTORÍA
	Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato
	Seguimiento al cronograma de ejecución de actividades
	DIARIO

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO SOCIAL O POLITICO
	Orden público: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de las obras.
	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores de las obras bien sea de manera temporal o definitiva
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Es responsabilidad
del contratista solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas y vía de influencia de las obras. Informar al Interventor y el DEPARTAMENTO acerca de la novedad presentada. El contratista también deberá proteger su personal, así como sus bienes. Es responsabilidad del EL DEPARTAMENTO informar a las autoridades
competentes los
hechos ocurridos.
Establecer planes de contingencia.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de EL DEPARTAMENTO, se determina naciones a seguir, Para procurar la
menor afectación al proyecto
	Cuando se presente el evento

	11
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO SOCIAL DE LA NATURALEZA
	Climáticos: Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras.
	Ausentismo del personal Dispuesto a las obras y retazo de las mismas
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	El contratista y el Interventor, deberán garantizar la presencia de sus colaboradores
en las obras y zonas de influencia de las mismas.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	Mantener al día los reportes asociados al clima y el estado de las vías.
	DIARIO

	12
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO ECONÓMICO – OPERACIONAL 
	Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes u otros
	Impacto económico desfavorable al Contratista
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	El contratista no deberá especular con los precios de materias primas, insumos, maquinaria, equipo y personal dispuestos a la ejecución del contrato. Estos deben en su propuesta ser competitivos, razonables, acordes con el mercado, conservando el equilibrio de su ecuación económica. De ser aceptada la propuesta en condiciones de precios presuntamente bajos, el contratista no podrá solicitar reconocimiento alguno de ajuste por parte del EL DEPARTAMENTO a fin de subsanar su ecuación financiera. No podrá en el futuro alegar ningún desequilibrio por razones imputables a su propia decisión de presentar los valores registrados en su propuesta.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables
del tratamiento.
	MENSUAL

	13
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL 
	Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que
durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro
del mercado por parte de sus productores.

	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista
de las obras.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	El contratista durante la planeación de su oferta, deberá disponer y garantizar las
fuentes de suministros como también diseñar un plan alterno que mitigue la posible falta de insumos.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Inventario de Insumos Disponible de manera permanente
	QUINCENAL

	14
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL 
	Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad
de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean modificados con alzas previsibles.
	Afectación al equilibrio económico del contrato.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	El contratista deberá realizar un costo real de los insumos, materias primas, materiales y demás a valor presente y proyectar las cifras de tal forma que
Puedan absolver las alzas previsibles.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	Verificación de precios ofrecidos en la propuesta vs precios reales de compra
	Cada vez que se efectué una compra o alquiler

	15
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL 
	Inestabilidad Geológica e Hidrogeológica. Se refiere a la posibilidad que durante
la ejecución de las obras, se manifiesten riesgos asociados a la inestabilidad de terrenos no previstos en los Estudios y Diseños dada las características de la topografía montañosa.
	Demoras, reprocesos y mayores cantidades de obra necesarios.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	Monitoreo del área a intervenir por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar
medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas.
Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten,
atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e
implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar,
en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y
si es necesario participación del DEPARTAMENTO, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes
respectivos, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos
adelantados por los responsables del tratamiento.
	Cada vez que se realicen los reportes

	15
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO AMBIENTAL
	Gestión Ambiental. Se refiere a la posibilidad de que sea necesaria la obtención de
Licencias o Permisos Ambientales, así como la recepción de pasivos ambientales, los cuales podrían afectar el plazo de ejecución.
	Manifestación de conflictos, e intereses particulares que pudieran entorpecer las
obras. Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados
con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Implementar un plan de contingencia que permita mitigar las posibles afectaciones.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental
	Cada vez que se realicen los reportes

	16
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO SOCIAL
	Gestión Social. Se refiere a la posibilidad de que las obras no sean satisfactorias
para la sociedad existente en las zonas de influencia de las mismas.
	Manifestación de conflictos, e intereses particulares que pudieran entorpecer las obras. Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados
con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos
que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades
que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Implementar un plan de contingencia que permita mitigar las posibles
afectaciones
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental
	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo
del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.
	Semanal mientras se resuelve la consulta previa

	17
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Salarios Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el contratista de
la obra no reconozca o demore los pagos de salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del
contrato.
	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	El contratista de las obras, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito
con EL DEPARTAMENTO
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso
de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión.
	Con cada acta de pago

	18

	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la
presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones
que correspondan. EL DEPARTAMENTO asumirá los costos que correspondan de acuerdo con
lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013
	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las
redes existentes con la ejecución del proyecto
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	DEPARTAMENTO - CONTRATISTA
	El contratista de las obras deberá solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad
industrial con las debidas revisiones.
	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados
	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia

	19
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente
colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres
parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y
de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del
CONTRATISTA.
	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y
trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	El Contratista de las Obras, deberá disponer de un Plan de Señalizaciones que controlen y mitiguen la posibilidad de accidentes. Deberá exigir el estricto
cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y
seguridad industrial, Verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas
sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en
visitas técnicas.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Inspecciones diarias del Interventor. Comités técnicos, seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.
	DIARIO

	20
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO DE LA NATURALEZA
	Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a
cargo de EL DEPARTAMENTO.
	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales
durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres
naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su
impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas,
maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	
	DIARIO

	21
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de
los cambios en las condiciones técnicas que incremente no disminuyan las Cantidades
previstas para la ejecución de las obras. EL DEPARTAMENTO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.

	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO
	DEPARTAMENTO - CONTRATISTA
	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de
forma adecuada de los diseños y cantidades de obra.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	NO
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el
proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.
	MENSUAL

	22
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO DE LA SALUD
	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución
del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.
	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de
la normatividad vigente. Informar de inmediato las novedades de salud.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISORES, 
CONTRATISTA E INTERVENTORÍA
	A la terminación del contrato
	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el
contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de
cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL
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