## Julio 2026
ID PREDIO | TIPO DE GESTIÓN | ESTADO DE GESTIÓN | COMPROMISO O PENDIENTE | SOCIAL RESPONSABLE | ABOGADO RESPONSABLE
PRG-055 | Compra | Pasivo | Pendiente último pago, con justificación de pasivo ya gestionada | Daniela | Teresa
PRG-124 | Compra | Pasivo | Pendiente pago del ultimo contado, minuta pendiente en la notaria de Madrid | Daniela | Nancy
PRG-142 | Compra | Pendiente último pago | Pago del saldo del último contado | Daniela | Nancy
PRG-143 | Compra | Pasivo | Escritura en tramite de registro | Daniela | Nancy
PRG-144 | Compra | Pasivo | Pendiente resolucion de justificación de pasivo | Daniela | Nancy
PRG-131 | Compra | Pasivo | Pendiente resolucion de justificación de pasivo | Daniela | Nancy
PRG-145 | Compra | Pasivo | Pendiente resolucion de justificación de pasivo | Daniela | Nancy
PRG-131R | Servidumbre | Oferta aceptada | Pendiente promesa | Daniela | Jazmin
PRG-134R | Servidumbre | Oferta aceptada | Ofertado desde diciembre de 2024 Sin promesa, sin pagos | Daniela | Jazmin
PRG-143R | Servidumbre | Oferta aceptada | Promesa enviada a los propietarios el 6 de julio de 2026, sin respuesta | Daniela | Jazmin
PRG-144R | Servidumbre | Oferta aceptada | Promesa enviada a los propietarios el 6 de julio de 2026, sin respuesta | Daniela | Jazmin
PRGA2-013 | Compra | Proceso finalizado | No aplica | Daniela | Sebastian
PRG-1340 | Servidumbre | Oferta aceptada | Promesa de servidumbre y pago del 100% | Daniela | Nancy
PRG-1342 | Servidumbre | Oferta con observaciones | Pendiente respuesta de inquietudes técnicas del área de imposición de servidumbre | Daniela | Jazmin
PRG-1346 | Servidumbre | Proceso finalizado | No aplica | Daniela | Teresa
PRG-1355 | Servidumbre | Proceso finalizado | No aplica | Daniela | Sebastian
PRG-1368 | Compra | Oferta aceptada | Promesa de servidumbre con compromiso de envio en la segunda semana de julio | Daniela | Teresa
PRG-1396 | Servidumbre | Imposición de servidumbre | Pendiente imposición de servidumbre | Daniela | Nancy
PRG-1349 | Servidumbre | Sin oferta | Pendiente oferta | Daniela | Nancy
PRG-1311 | Servidumbre | Oferta aceptada | Promesa enviada el 14 de julio de 2026, pendiente de firma por parte de los propietarios | Daniela | Teresa
PRG-1312 | Servidumbre | Oferta con observaciones | Se realizaron observaciones a la oferta que aún no tienen respuesta; CAB se comprometió a enviar la nueva oferta el 16 de julio de 2026 | Daniela | Nancy
PRG-1313 | Servidumbre | Oferta aceptada | Promesa enviada el 14 de julio de 2026, pendiente de firma por parte de los propietarios | Daniela | Jazmin
PRG-1314 | Servidumbre | Oferta aceptada | Promesa enviada el 14 de julio de 2026, pendiente de firma por parte de los propietarios | Daniela | Jazmin
PRG-115R | Servidumbre | Promesa firmada | Se realiza el compromiso de escriturar el proceso del PRG-1314 y este en una sola escritura publica | Daniela | Jazmin
PRG-1320 | Servidumbre y compra | Sin oferta | Enviar en el mes de julio ambas ofertas (servidumbre y compra) | Daniela | Nancy
PRG-1321 | Servidumbre y compra | Sin oferta | Enviar en el mes de julio ambas ofertas (servidumbre y compra) | Daniela | Jazmin
PRG-1324 | Servidumbre y compra | Promesas firmadas | Pendiente escrituración de ambos procesos y pago Pendiente respuesta a PQRS sobre pagos | Daniela | Nancy
PRG-1325 | Servidumbre y compra | Promesas firmadas | Pendiente 100% del pago de compra Pendiente 20% del pago de servidumbre | Daniela | Nancy
PRG-1330A | Servidumbre | Sin oferta | Pendiente permiso de intervención Pendiente avalúo para oferta | Daniela | Jazmin
PRG-1371B | Servidumbre | Oferta aceptada | Pendiente promesa | Daniela | Jazmin
PRG-1383 | Servidumbre | Sin oferta | Pendiente permiso de intervención Pendiente avalúo para oferta | Daniela | Teresa
PRG-1626 | Servidumbre | Sin oferta | Existen 12 propietarios, de los cuales se ha logrado contacto con 2. De esos 2, el ICETEX se comprometió a permitir el ingreso al predio para levantamiento tecnico pero no se ha logrado concretar esto. Pendiente permiso de intervención | Daniela | Jazmin
PRG-1627 | Servidumbre | Sin oferta | Sin contacto Pendiente permiso de intervención | Daniela | Jazmin
PRG-1625 | Servidumbre | Sin oferta | Sin contacto Pendiente permiso de intervención | Daniela | Jazmin
PRG-1611 | Compra | Sin oferta | Pendiente ofertar | Daniela | Jazmin