ACTA REUNIÓN

Seguimiento compromisos Equipo Jurídico GF y GS

Ciudad: 		Bogotá D.C.

Lugar:		Sala de juntas DEE / Virtual - Teams

Fecha:		24 / 06 / 2026

Hora:			De las 2:00 pm a las 3:00 pm

Asistentes:

Martha S. Barreto Mantilla

David Andrés Grajales Marín

Víctor Alfonso Garrido

Octavio Enrique Bonett Lázaro

Camila Ricaurte Sanabria

Cristian Hernando Bejarano

Jeraldyn Tautiva

Fernando Barreto Valderrama

Virtual - Jalil Americo Lozano Castro

Virtual - Camilo Alejandro Carreno Barreneche

Virtual - Silvia Patricia Martínez Jiménez

Invitados:

Martha S. Barreto Mantilla

David Andrés Grajales Marín

Víctor Alfonso Garrido

Octavio Enrique Bonett Lázaro

Camila Ricaurte Sanabria

Cristian Hernando Bejarano

Jeraldyn Tautiva

Fernando Barreto Valderrama

Jalil Americo Lozano Castro

Camilo Alejandro Carreno Barreneche

Silvia Patricia Martínez Jiménez

Ausentes:

N/A

ORDEN DEL DÍA

- Apertura de reunión

- Revisión del avance de organización de carpetas

- Cierre

DESARROLLO:

- Apertura de reunión: Martha Barreto da inicio a la reunión de seguimiento a los compromisos del equipo jurídico. Informa a los asistentes que presentó su renuncia protocolaria y recuerda que los contratistas fueron citados para el martes 29 de junio de 2026, a las 8:00 a. m., con el fin de atender los requerimientos formulados por la Comisión de Empalme.

- Seguimiento a la acción de mejora de contratos: Se revisa el estado de la acción de mejora relacionada con la base de datos de contratos. Víctor Garrido informa que consultó con Cristian Steph Velásquez la fecha prevista para la entrega del producto; sin embargo, no obtuvo respuesta, por lo que se compromete a confirmar durante la jornada la fecha definitiva de entrega.

Martha Barreto solicita que la base de datos de contratos, libre de observaciones pendientes, sea entregada a más tardar el 30 de junio de 2026. Para ello, Víctor Garrido será el responsable de coordinar las actividades del equipo jurídico necesarias para cumplir con este compromiso.

Asimismo, Martha Barreto recuerda que esta actividad fue asignada hace aproximadamente tres meses y enfatiza la necesidad de cumplir con la entrega en la fecha establecida, sin nuevas dilaciones.

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de esta actividad y reducir la carga operativa del equipo jurídico, instruye a Alejandro Barreneche para que los derechos de petición que ingresen desde la fecha de la reunión y hasta el viernes 3 de julio de 2026 sean asignados al equipo administrativo, conformado por Viviana Díaz, Tatiana Reina, Carolina García y Fernando Barreto. Respecto al equipo de ingenieros, se informa que únicamente María Fernanda Romero y Camilo Castro se encuentran disponibles para la asignación de nuevos derechos de petición.

- Informe de alertas tempranas: Víctor Garrido informa que, junto con Jeraldyn Tautiva, revisó el informe de alertas tempranas y entregó las observaciones correspondientes a Silvia Martínez para la realización de los ajustes.

Se acuerda que Silvia Martínez remitirá la versión final del informe con copia a Soley Méndez, con el fin de que sea referenciado en el informe de empalme e incorpore los anexos correspondientes.

- Informe de sentencias: David Grajales informa que recibió el informe elaborado por Camila Ricaurte, Octavio Bonett y Cristian Bejarano, correspondiente al análisis de cuatro (4) sentencias, tres (3) relacionadas con Putumayo y una (1) con Ranchería.

Manifiesta que el documento se encuentra completo y presenta un breve resumen de su contenido. Martha Barreto solicita que el informe sea remitido a Soley Méndez para que sea referenciado en el informe de empalme como soporte del análisis detallado de las sentencias, junto con sus respectivos anexos.

- Seguimiento a Tutelas y autos: Fernando Barreto informa que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión anterior, mediante correo electrónico del 16 de junio de 2026 se compartió el cuadro consolidado de tutelas y autos identificados en la información suministrada por la Coordinación.

Martha Barreto delega la revisión de dicho cuadro a Jalil Lozano, bajo la supervisión de Víctor Garrido.

- Revisión del estado de contratos / convenios: Fernando Barreto informa que la documentación relacionada con los contratos fue remitida por correo electrónico los días 2, 4 y 16 de junio de 2026.

Respecto al contrato Comunidades Energéticas – FENOGE, Martha Barreto informa que ya fueron emitidas las comunicaciones correspondientes como resultado del análisis realizado sobre el estado del contrato. No obstante, teniendo en cuenta que dichas comunicaciones aún no han sido atendidas, David Grajales propone elaborar un memorando dirigido al supervisor del contrato, con el propósito de que en la sustentación de las salvedades se tengan en cuenta todas las comunicaciones remitidas por FENOGE. La elaboración del memorando queda a cargo de David Grajales.

En relación con el contrato Colombia Solar – GECELCA, se acuerda que el equipo jurídico revisará la información disponible para emitir el respectivo concepto jurídico.

Frente al contrato Colombia Solar – FENOGE, Martha Barreto manifiesta que no considera necesario realizar un análisis detallado, teniendo en cuenta la limitada participación y capacidad decisoria evidenciada durante el desarrollo de las reuniones relacionadas con dicho contrato.

- Cierre: No se presentan observaciones adicionales. Se reiteran los compromisos adquiridos durante la sesión y la importancia de cumplir los plazos establecidos para la entrega de los productos requeridos para el proceso de empalme. Siendo agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Entregar la base de datos de contratos sin observaciones pendientes. | Víctor Garrido y equipo jurídico | 30 de junio de 2026 |
| Remitir la versión final del informe de alertas tempranas con copia a Soley Méndez. | Silvia Martínez | 30 de junio de 2026 |
| Remitir el informe de sentencias a Soley Méndez para su incorporación al informe de empalme. | David Grajales | 25 de junio de 2026 |
| Revisar el cuadro de tutelas y autos. | Jalil Lozano (supervisión: Víctor Garrido) | 30 de junio de 2026 |
| Elaborar el memorando dirigido al supervisor del contrato Comunidades Energéticas – FENOGE. | David Grajales | 25 de junio de 2026 |

Anexos: N/A

Elaboró acta: Fernando Barreto V.