## Hoja1
PREDIO |  | PRIMERA REVISIÓN |  | SEGUNDA REVISIÓN |  | TERCERA REVISIÓN | APROBADA
PRG-1395 | x |  | En la observación de la ficha se menciona POT de Faca, pero el predio es de Mosquera, verificar. |  | OK |  | si | 2026-02-10
PRG-1396 | x |  | El lindero oriental del predio incluye el cuerpo de agua? Verificar contra la ficha PRG-070 Verificar distancia entre los puntos 3 y 4 para que coincida con la longitud de la M1 El área que se menciona en la observación no coincide con el área requerida. En la observación de la ficha se menciona POT de Faca, pero el predio es de Mosquera, verificar. | 16/02/0269 | El lindero oriental del predio incluye el cuerpo de agua? Verificar contra la ficha PRG-070 El área que se menciona en la observación no coincide con el área requerida. | OK | si | 2026-02-16
PRG-1369S | x |  | Relacionar en observaciones los poligonos contractuales. No hay RF. | 2026-02-16 | Revisar el área existente entre la franja de proyecto y la zona requerida, para el polígono E39. Incluir la construcción presente en el área 2 en plano y ficha. Verificar si los linderos del predio para ver si el poligono de redes (area 2) esta en su totalidad en el predio. | OK | si | 2026-02-20
PRG-1369C | x |  | Relacionar en observaciones los poligonos contractuales. El predio no cuenta con cerramiento? No hay RF. |  | OK |  | si | 2026-02-10
PRG-1367S | x |  | Relacionar en observaciones los poligonos contractuales. En el plano verificar si las abscisas son D o I. No hay RF. | 2026-02-13 | En el plano verificar si las abscisas son D o I. En las abscisas del anexo de la ficha incluir la D o I según corresponda. Verificar la descripción de la M1. | OK | si | 2026-02-16
PRG-1367C | x |  | Relacionar en observaciones los poligonos contractuales. El anexo de la ficha (excel) no corresponde. No hay RF. | 2026-02-11 | Revisar el RF, algunas descripciones no corresponden con la mejora, adicional, en el RF hay 8 mejoras y en el plano y ficha solo 7. | OK | si | 2026-02-11
PRG-1371C | x |  | La mejora 2 no esta en la ficha no en el registro fotográfico. El lindero occidente va de los puntos 9 a 1 El lindero oriente va de los puntos 2 a 6 Borrar la hoja anexo del excel. | 2026-02-16 | OK |  | si | 2026-02-16
PRG-1371S | x |  | Para el área 3, el lindero sur debe arrancar desde la línea que delimita la franja del proyecto. | 2026-02-16 | El área de la ficha (incluyendo observaciones) y el plano no corresponden.Los linderos del area requerida 3 no corresponden. | OK | si | 2026-02-16
PRG-1371A |  | 2026-02-16 | Revisar en ficha y plano el NPN. Revisar área construida teniendo en cuenta que son dos niveles. Revisar ortografía (razo) en la descripción de la C1. Revisar el área de la M1. En M2 corregir ZIN. En M11 corregir MEJORDO. En M12 corregir PIEDA. En M15 corregir PUERTS. Incluir el ancho de la portada en M17. | 2026-02-16 | OK |  | si | 2026-02-16
PRG-1374 | x |  | Revisar la matrícula inmobiliaria al parecer está invertida con la ficha PRG-1374B Revisar áreas total (10208,85 fuente VUR) y sobrante. Revisar el lindero sur, no es Cenit es la misma fiduciaria. El lindero occidente del área requerida 2 va de los puntos 8 a 5. | 2026-02-16 | Revisar el lindero sur, no es Cenit es la misma fiduciaria. El lindero occidente del área requerida 2 va de los puntos 8 a 5. | OK | si | 2026-02-16
PRG-1374A | x |  | El área total del predio de donde salio? En la descripción de la mejora 2 el espesor hace referencia al ancho? Revisar el lindero sur, no es Cenit es la misma fiduciaria. El área total es 3.527,51 m2 | 2026-02-20 | OK |  | si | 2026-02-20
PRG-1374B | x |  | Revisar la matrícula inmobiliaria al parecer está invertida con la ficha PRG-1374 El lindero oriente va de los puntos 2 a 5. Revisar el lindero sur, no es Cenit es la misma fiduciaria. | 2026-02-16 | El lindero oriente va de los puntos 2 a 5. Revisar el lindero sur, no es Cenit es la misma fiduciaria. | OK | si | 2026-02-16
PRG-1371B | x |  | Revisar las longitudes de las mejoras 5 y 6. | 2026-02-16 | OK |  | si | 2026-02-16
PRG-1368 |  | 2026-02-16 | Revisar en ficha y plano el NPN (ya se desenglobo en el IGAC). En la descripción de la M5 corregir m m. Ubicar la M7 en el plano. Las enramadas por su estructura se afectan totalmente? o es posible afectación parcial? | 2026-02-16 | OK |  | si | 2026-02-16
PRG-1529 |  | 2026-02-12 | Revisar Abscisa inicial | 2026-02-12 | OK |  | si | 2026-02-12
PRG-1530C |  | 2026-02-20 | OK |  |  |  | si | 2026-02-20
PRG-1530S |  | 2026-02-20 | Revisar área total. | 2026-02-23 | OK |  | si | 2026-02-23
PRG-1533 |  | 2026-03-13 | Unificar fechas de ficha, plano y RF. Colocar el nombre del propietario en el plano predial (2 de 2) En la descripción M1 ajustar la palabra frontal. |  | OK |  | si | 2026-03-13
PRG-1539 |  | 2026-02-20 | Iniciar el polígono desde la línea que determina la franja del proyecto. En observaciones de la ficha incluir el área que le corresponde a cada polígono (redes y franja) En M4 incluir la altura. | 2026-02-23 | Revisar longitud del lindero sur, | Revisar longitud del lindero sur (376.05m) | si | 2026-02-24
PRG-1540 |  | 2026-03-12 | Revisar los colindantes de linderos sur y occidente. Verificar las áreas de cada uno de los polígonos contractuales, no olvidar colocar si es para redes, franja o secundarias y el número de acta. En el registro fotográfico se observa un cerramiento, pero en la ficha y plano no se evidencia. | 2026-03-13 | Verificar las áreas de cada uno de los polígonos contractuales, no olvidar colocar si es para redes, franja o secundarias y el número de acta. |  | si | 2026-03-13
PRG-1542 |  | 2026-03-12 | OK |  |  |  | si | 2026-03-12
PRG-1544 |  | 2026-02-20 | No incluir el área 2. | 2026-02-23 | OK |  | si | 2026-02-23
PRG-1545 |  | 2026-03-11 | Revisar el área requerida, no se está incluyendo una parte del polígono G9. Revisar los poligonos y las áreas que se detallan en las observaciones de la ficha, falta mencionar los polígonos I79 y G9. Especificar a que acta corresponden. Revisar colindantes sur, no puede ser mismo predio. | 2026-03-13 | Revisar el área del polígono G9 (es de 13.38 m2), la diferencia se debe a un área que se esta incluyendo que no hace parte de los poligonos. unificar fechas de ficha, plano y RF. |  | si | 2026-03-13
PRG-1395A |  | 2026-02-26 | OK |  |  |  | si | 2026-02-26
PRG-1343A |  | 2026-02-27 | Ajustar el área requerida 2 para que inicie desde la línea de obra civil. En las observaciones verificar los códigos de los polígonos (E11A). Revisar la palabra fideicomiso en ficha y plano (algunas están con doble I) En el plano ajustar el lindero sur del area 2, no es el departamento en toda la extensión. | 2026-03-03 | OK |  | si | 2026-03-03
PRG-1306 |  | 2026-03-06 | Revisar área requerida, teniendo en cuenta que el frente del predio es mayor con respecto a lo marcado en la fícha. | 2026-03-11 | OK |  | si | 2026-03-11
PRG-1330A |  | 2026-03-27 | Incluir en observaciones que el predio tiene una oferta con el área correspondiente. | 2026-03-27 | OK |  | si | 2026-03-27
PRG-1537C |  | 2026-04-13 | Generar 2 fichas, una para el polígono de franja de proyecto y otra para los polígonos de redes y secundarias. Verificar sI las mejoras 2 y 3 se traslapan en área. | 2026-04-27 | En el plano se obsevan mejoras no identificadas. | OK | si | 2026-05-04
PRG-1537S |  | 2026-04-27 | Tener en cuenta el polígono I76
PRG-1630 |  | 2026-04-13 | verificar el área ofertada que se presenta en las observaciones. Verificar la cédula catastral (006405162200000000) y ajustar en plano y Excel (linderos). Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1631 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1636 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel (AC 22 96I 28). Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1637 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Verificar la dirección en el Excel. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | Verificar la dirección en el Excel | OK | si | 2026-04-21
PRG-1635 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Verificar la dirección en el Excel. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | Verificar la dirección en el Excel. | OK | si | 2026-04-21
PRG-1634 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel (AC 22 96I 46). Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1633 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel (AC 22 96I 54). Verificar los mojones en el lindero norte en el Excel. Unificar en plano y ficha el nombre y M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1632 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel (AC 22 96I 64). Incluir en observaciones el polígono (I84) del acta de secundarias. Unificar en plano y ficha el nombre y M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1629 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Tener en cuenta también el polígono H11 (redes) y discriminar el área en observaciones para cada polígono. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos) | OK | si | 2026-04-21
PRG-1639 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel. Tener en cuenta también el polígono H11 (redes) y discriminar el área en observaciones para cada polígono. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1638 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Tener en cuenta también el polígono I84 (secundarias) y discriminar el área en observaciones para cada polígono. Actualizar dirección en el Excel. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1640 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Verificar las áreas de los polígonos (observaciones), ya que no suman el área requerida. Revisar área total en plano y Excel. Incluir en las observaciones el valor del área ofertada. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | OK |  | si | 2026-04-17
PRG-1641 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. Revisar áreas de los polígonos (observaciones), H11: 0.43m2. | 2026-04-17 | Revisar áreas de los polígonos (observaciones), no sumar el área requerida. | Revisar áreas de los polígonos (observaciones), no suman el área requerida. | si | 2026-04-30
PRG-1642 |  | 2026-04-13 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos). Actualizar dirección en el Excel. Unificar en plano y ficha la M.P. de revisó y aprobó. | 2026-04-17 | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos) | Verificar la cédula catastral y ajustar en plano y Excel (linderos) | si | 2026-04-30
TM-2-063 |  | 2026-04-15 | Verificar la MP de Aldemar. Verificar el barrio en el Excel. Colocar abscisas en el plano. | 2026-04-23 | Verificar el barrio en el Excel. Ajustar el registro fotográfico al proyecto Transmilenio. | OK | si | 2026-04-27
PRG-1382 |  | 2026-04-22 | Revisar el predio PRG-033 (obra) y verificar si hay un predio adicional. Tener en cuenta que el área se requiere para redes, por ende en principio sería servidumbre, no descontar el área requerida del área total. Confirmar qque no hay especies ni mejoras. El excel tiene dos hojas (verificar). | 2026-05-04 | OK |  | si | 2026-05-05
PRG-1382A |  | 2026-05-04 | OK |  |  |  | si | 2026-05-05
PRG-1383 |  | 2026-04-22 | Tener en cuenta que el área se requiere para redes, por ende en principio sería servidumbre, no descontar el área requerida del área total. | 2026-04-27 | OK |  | si | 2026-04-27
PRG-1384 |  | 2026-04-22 | Tener en cuenta que el área se requiere para redes, por ende en principio sería servidumbre, no descontar el área requerida del área total. Unificar la MP de Aldemar. | 2026-04-27 | OK |  | si | 2026-04-27
TM-2-064 |  | 2026-04-23 | Revisar la dirección (KR 5 13 42) en el geoportal. Complementar en observaciones lo referente a l área construida que esta en el predio vecino. Ajustar el registro fotográfico al proyecto Transmilenio. | 2026-04-27 | Ajustar dirección en el plano. | OK | si | 2026-04-27
TM-2-065 |  | 2026-04-23 | Ajustar el registro fotográfico al proyecto Transmilenio y verificar contenido ya que algunas fotos no se dejan visualizar. Ajustar descripción de M1 (enchape). Ajustar descripción de M2 (DE). En la observación de la ficha no mencionar las mejoras. En el plano Incluir la convención de la construcción del predio vecino. | 2026-04-27 | OK |  | si | 2026-04-27
TM-2-066 |  | 2026-04-23 | Verificar en el excel longitud del lindero sur. Ajustar la descripción de la C2 (piso). Ajustar la descripción de la M3 (estructura). Ajustar observación del excel cambiando invade por ocupa. Ajustar en el plano nombre del propietario. Ajustar el registro fotográfico al proyecto Transmilenio. Unificar las fechas de elaboración. En el plano Incluir la convención de la construcción del predio vecino. | 2026-04-27 | OK |  | si | 2026-04-27
TM-2-066A |  | 2026-04-23 | Mejorar en el plano la cantidad de pisos de las construcciones. ya que no se entiende para calcular el área. Ajustar descripción de la C1 (cubierta con cubierta). Ajustar descripción de la C2 (bloque, meson, en concreto). Ajustar el registro fotográfico al proyecto Transmilenio. En el plano Incluir la convención de la construcción del predio vecino. | 2026-04-27 | Mejorar en el plano la cantidad de pisos de las construcciones. ya que no se entiende para calcular el área. | OK | si | 2026-04-27
PRG-1385 |  | 2026-04-28 | Revisar en el excel la longitud del lindero sur. Como se determinarion los linderos?
PRG-1386 |  | 2026-04-28 | Como se determinarion los linderos?
PRG-1386A |  | 2026-04-28 | Unificar numeración. Como se determinarion los linderos?
PRG-1643 |  | 2026-04-30 | Verificar Chip y cédula Catasrtral
PRG-1601 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-28 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar la convención de la franja de proyecto.. Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (54 m2) En la nota que se coloca en observaciones, cambiar informe por concepto, incluir fecha del concepto y ajustar el área, ya que, se debe hacer mención es a la afectada directamente, es decir, la que esta dentro del polígono de afectación, no el área total construida. A continuación la nota: "La afectación directa sobre la construcción corresponde a XXX m²; no obstante, conforme al concepto estructural de fecha XXXX, el corte compromete la estabilidad y la funcionalidad integral de la edificación, razón por la cual se requiere su adquisición total." | OK (Generar Informe Técnico) | si | 2026-06-01
PRG-1602 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las ottras convenciones. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Ajustar dirección en plano y ficha (TV por KR). Verificar dirección de los colindantes. APlicaría reposición de fachada?. Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-27 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las otras convenciones. | OK (Generar Informe Técnico) | si | 2026-06-01
PRG-1603 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las ottras convenciones. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Ajustar dirección en plano y ficha (TV por KR). Verificar dirección de los colindantes. APlicaría reposición de fachada?. Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-27 | OK (Generar Informe Técnico) |  | si | 2026-05-27
PRG-1604 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las ottras convenciones. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Ajustar dirección en plano y ficha (TV por KR y 76 por 70). Verificar dirección de los colindantes. Verificar tema estructural, para determinar si eventualmente se puede hacer el corte de la construcción, ya que en la foto del aula 1 nivel 1 se observan al parecer vigas y una columna. Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-27 | En la nota que se coloca en observaciones, cambiar informe por concepto, incluir fecha del concepto y ajustar el área, ya que, se debe hacer mención es a la afectada directamente, es decir, la que esta dentro del polígono de afectación, no el área total construida. A continuación la nota: "La afectación directa sobre la construcción corresponde a XXX m²; no obstante, conforme al concepto estructural de fecha XXXX, el corte compromete la estabilidad y la funcionalidad integral de la edificación, razón por la cual se requiere su adquisición total." | OK (Generar Informe Técnico) | si | 2026-06-01
PRG-1605 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las ottras convenciones. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Ajustar dirección en plano y ficha (TV por KR y 62 por 66). Verificar dirección de los colindantes. Verificar el área de la M1 (5.99m2). Verificar área total de terreno (220.09m2). Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-28 | Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (47.66 m2) En la nota que se coloca en observaciones, cambiar informe por concepto, incluir fecha del concepto y ajustar el área, ya que, se debe hacer mención es a la afectada directamente, es decir, la que esta dentro del polígono de afectación, no el área total construida. A continuación la nota: "La afectación directa sobre la construcción corresponde a XXX m²; no obstante, conforme al concepto estructural de fecha XXXX, el corte compromete la estabilidad y la funcionalidad integral de la edificación, razón por la cual se requiere su adquisición total." | OK (Generar Informe Técnico) | si | 2026-06-01
PRG-1608 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las otras convenciones. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Ajustar dirección en plano y ficha (TV por KR y 20 por 22). Verificar dirección de los colindantes. Verificar el área construida en el plano (dibujo). APlicaría reposición de fachada? Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-27 | En observaciones de la ficha, el texto medidor de energía a que se refiere? complementar. | OK (Generar Informe Técnico) | si | 2026-06-01
PRG-1609 |  | 2026-05-25 | Tener en cuenta la franja de proyecto acta 5. Ajustar el lindero norte teniendo en cuenta el área ya dispuesta al concesionario. Ajustar la convención de la franja de proyecto y revisar las otras convenciones. Quitar los achurados de los predios vecinos (gris). Ajustar dirección en plano y ficha (TV por KR y 10 por 14). Verificar dirección de los colindantes. Incluir el área construida en el plano (dibujo). Indicar la fuente del área total de terreno. Cálcular el área que se coloca en las observaciones de la ficha (no es la misma área requerida) | 2026-05-27 | OK (Generar Informe Técnico) |  | si | 2026-05-27
PRG-1610 |  | 2026-06-02 | El patio es desde el segundo piso? (revisar registro fotográfico) | 2026-06-19 | Si el patio está en el segundo piso, el área construida del piso 1 no cambia? | OK (Generar Informe Técnico) | si | 2026-06-19
PRG-1611 |  | 2026-06-02 | OK |  |  |  | si | 2026-06-02
PRG-1615 |  | 2026-06-04 | Revisar dirección (KR 17 23A 08). En el plano cambiar C2: II Piso por C1: II Piso. | 2026-06-16 | OK |  | si | 2026-06-16
PRG-1616 |  | 2026-06-04 | En el plano incluir el polígono del área requerida. Revisar el área del cuadro de coordenadas. Revisar dimensiones de los linderos, no cuadran con el área. No incluir la observación de las áreas, ajustar a títulos. | 2026-06-23 | Verificar el área total, ya que el estudio de títulos menciona 175.81m2 y la ficha 175.82m2
PRG-1617 |  | 2026-06-04 | Revisar CC del colindante sur. | 2026-06-16 | OK |  | si | 2026-06-16
PRG-1613 |  | 2026-06-04 | Revisar dirección (KR 17 23A 16). Incluir los mojones en el colindante sur. En el excel detallar el número de pisos den la columna item. Incluir la M1 en el excel. Unificar la fecha de elaboración en plano, ficha y RF. Incluir RF de la M1. En el RF se observan unos tanques que no se encuentran en ficha ni plano. Diligenciar en la ficha átea total requerida y área remanente. | 2026-06-16 | Incluir RF de la M1. Revisar área sobrante del excel. |  | si | 2026-06-19
PRG-1621 |  | 2026-06-10 | Dejar solo abscisa inicial y final del área total (incluyendo requerida y sobrante). Generar informe técnico (formato enviado). Eliminar mojon 9 en el plano. En el plano no colocar área sobrante. en el excel ajustar los textos del anexo de linderos (área requerida 1 por área requerida y área requerida 2 por área remanente) | 2026-06-19 | Generar informe técnico (formato enviado).
PRG-1623 |  | 2026-06-11 | La afectación del poligono de redes llevarlo hasta el paramento, es decir, que no se afectan las M7 y M8. Unificar el área en un solo polígono y el detalle de las áreas (por polígono contractual) dejarlo en las observaciones de la ficha. Revisar la unidad de la M5 en el excel. | 2026-06-19 | Verificar las áreas consignadas en las observaciones de la ficha.
PRG-1624 |  | 2026-06-11 | Unificar fechas en Ficha, plano y RF. Verificar el área que se coloca en las observaciones de la ficha. | 2026-06-16 | Verificar el área que se coloca en las observaciones de la ficha.
PRG-1628 |  | 2026-06-11 | Ajustar nombre del propietario (Distrito Especial De Bogotá). Indicar la M3 en el plano. | 2026-06-16 | OK |  | si | 2026-06-16
PRG-1622 |  | 2026-06-11 | Dejar solo abscisa inicial y final del área total (incluyendo requerida y sobrante). Generar informe técnico (formato enviado). En el excel ajustar los textos del anexo de linderos (área sobrante por área remanente) | 2026-06-12 | Dejar solo abscisa inicial y final del área total (incluyendo requerida y sobrante). Generar informe técnico (formato enviado). En el excel ajustar los textos del anexo de linderos (área sobrante por área remanente) | 19/06/2026: Generar informe técnico (formato enviado).
PRG-1619 |  | 2026-06-11 | La construcción y la mejora no es posible cortarlas? Verificar contra estructural.
PRG-1612 |  | 2026-06-11 | Los contadores que se indican en la ficha son todos del Ap 101? Aclarar observación. | 2026-06-19 | OK |  | si | 2026-06-19
PRG-1612A |  | 2026-06-11 | Verificar si se debe incluir alguna observación en cuanto a los contadores. | 2026-06-19 | OK |  | si | 2026-06-19
PRG-1612B |  | 2026-06-11 | Verificar si se debe incluir alguna observación en cuanto a los contadores. | 2026-06-19 | OK |  | si | 2026-06-19
PRG-1612C |  | 2026-06-11 | Verificar si se debe incluir alguna observación en cuanto a los contadores. La M1 solo aplica para este apartamento o aplica para todas la unidades privadas?, verificar e incluir la observación pertinente.
PRG-1614 |  | 2026-06-11 | Verificar el área privada (146,24m2), se está colocando el área construida en lugar del área privada. | 2026-06-19 | OK |  | si | 2026-06-19
PRG-1614A |  | 2026-06-11 | Verificar coeficiente copropiedad (33.33%). La parte del voladizo que está adyacente a la escalera hace parte del apartamento? |  | OK |  | si | 2026-06-19
PRG-1614B |  | 2026-06-11 | Verificar propietarios. La parte del voladizo que está adyacente a la escalera hace parte del apartamento?. La M1 solo aplica para este apartamento o aplica para todas la unidades privadas?, verificar e incluir la observación pertinente. Verificar los mojones de los colindantes. Verificar la matricula inmobiliaria en el plano. | 2026-06-19 | Verificar en el excel los mojones de los colindantes para que sean coherentes con el plano.
PRG-1620 |  | 2026-06-12 | Dejar solo abscisa inicial y final del área total (incluyendo requerida y sobrante). Generar informe técnico (formato enviado). En el plano (rotulo) no colocar área sobrante (es remanente). En el excel ajustar los textos del anexo de linderos (área requerida 2 por área requerida y área requerida 1 por área remanente). En el Excel verificar la cédula catastral. Verificar la observación del área, ya que el certificado catastral tiene un área diferente a la consignada en la ficha, solamente mencionar la fuente del área sin detallar que hay "incertidumbre". Verificar los nombres de los colindantes norte y occidente el área requerida, y lindero oriente del área remanente. | 2026-06-19 | Generar informe técnico (formato enviado).
PRG-1618 |  | 2026-06-12 | Verificar el polígono mencionado en las observaciones de la ficha(R2). Verificar el área que se consigna en las observaciones (133.14m2) | 2026-06-19 | OK |  | si | 2026-06-19
PRG-1606 |  | 2026-06-12 | OK (esperar definición) Generar informe |  |  |  | si | 2026-06-14
PRG-1607 |  | 2026-06-12 | OK (esperar definición) Generar informe |  |  |  | si | 2026-06-14
PRG-1625 |  | 2026-07-08 | En el excel colocar los numeros de los mojones en los linderoas del área 4. Verificar en el excel y el plano la cédula catastral (006413990700000000)
PRG-1626 |  | 2026-07-08 | Colocar el numero (8) del acta en las observaciones de la ficha.
PRG-1627 |  | 2026-07-08 | Verificar en el excel y el plano la cédula catastral (006414471000000000). Cual es la fuente del área del predio?. Se verificaron las coordenadas que aparecen en la cabida y linderos del VUR?.

## SHAPE
PRG-1395A
PRG-1343A