## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - MANTENIMIENTO PUENTE SALAMINA - LA PAVA
Santa Rosa de Osos - Convenio solidario Municipio / Celsia Colombia S.A. E.S.P. / Comunidad
ÍTEM 1 - EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO (PILOTES)
Unidad: Global |  |  | Cantidad: | 1
1. MATERIALES
| Descripción | UM | Cantidad | Vr. Unitario (Inc. IVA) | Vr. Parcial
| Varilla corrugada 5/8IN X 6MTS | UN | 28 | 53490.5 | 1497734
| Varilla de hierro corrugado 3/8IN X 6M | UN | 36 | 19040 | 685440
| Cemento gris 50 KG | PAK | 30 | 45517.5 | 1365525
| Triturado 3/4IN | M3 | 3 | 195000 | 585000
| Arena | M3 | 2 | 195000 | 390000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 4523699
2. MANO DE OBRA
| Cargo |  | Jornales | Valor Jornal | Vr. Parcial
| Ayudante |  | 14 | 80000 | 1120000
| Oficial |  | 3 | 150000 | 450000
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 1570000
VALOR TOTAL DEL ÍTEM |  |  |  |  | 6093699
Valor Unitario (Vr. Total Ítem / Cantidad) |  |  |  |  | 6093699
ÍTEM 2 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILERÍA)
Unidad: Global |  |  | Cantidad: | 1
1. MATERIALES
| Descripción | UM | Cantidad | Vr. Unitario (Inc. IVA) | Vr. Parcial
| Tubo AC GALV 1-1/2IN | M | 14 | 97520.5 | 1365287
| Tubo estructural cuadrado 50X50X2.5MM | UN | 25 | 144287.5 | 3607187.5
| Soldadura 7018-1/8 | LB | 20 | 31535 | 630700
| Soldadura eléctrica 6011 1/8IN | LB | 5 | 33141.5 | 165707.5
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 5768882
2. MANO DE OBRA
| Cargo |  | Jornales | Valor Jornal | Vr. Parcial
| Ayudante |  | 8 | 80000 | 640000
| Oficial |  | 8 | 150000 | 1200000
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 1840000
VALOR TOTAL DEL ÍTEM |  |  |  |  | 7608882
Valor Unitario (Vr. Total Ítem / Cantidad) |  |  |  |  | 7608882
ÍTEM 3 - INSTALACIÓN DE PISO (LÁMINA ALFAJOR CORRUGADA)
Unidad: Global |  |  | Cantidad: | 1
1. MATERIALES
| Descripción | UM | Cantidad | Vr. Unitario (Inc. IVA) | Vr. Parcial
| Lámina alfajor alum. 3.5MM 1.22 x 2.44 MT | UN | 6 | 374850 | 2249100
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 2249100
2. MANO DE OBRA
| Cargo |  | Jornales | Valor Jornal | Vr. Parcial
| Ayudante |  | 6 | 80000 | 480000
| Oficial |  | 3 | 150000 | 450000
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 930000
VALOR TOTAL DEL ÍTEM |  |  |  |  | 3179100
Valor Unitario (Vr. Total Ítem / Cantidad) |  |  |  |  | 3179100
ÍTEM 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES
Unidad: Global |  |  | Cantidad: | 1
1. MATERIALES
| Descripción | UM | Cantidad | Vr. Unitario (Inc. IVA) | Vr. Parcial
| Transporte de materiales flete | UN | 1 | 1800000 | 1800000
Subtotal Materiales |  |  |  |  | 1800000
2. MANO DE OBRA
| Cargo |  | Jornales | Valor Jornal | Vr. Parcial
| Ayudante |  | 4 | 80000 | 320000
| Oficial |  | 1 | 150000 | 150000
Subtotal Mano de Obra |  |  |  |  | 470000
VALOR TOTAL DEL ÍTEM |  |  |  |  | 2270000
Valor Unitario (Vr. Total Ítem / Cantidad) |  |  |  |  | 2270000
COSTO TOTAL DE LA OBRA SEGÚN APU (Materiales + Mano de Obra, ítems 1 a 4) |  |  |  |  | 19151681
Nota: los precios unitarios de materiales incluyen IVA y provienen de la orden de compra de Celsia Colombia S.A. E.S.P. No. 4000133763 del 30/04/2026. La distribución de los 32 jornales de ayudante y 15 de oficial entre los ítems 1 a 4 es una estimación razonable según el tipo de actividad (excavación/concreto, estructura metálica, piso y transporte); puede ajustarse si se cuenta con la programación real de obra. No se incluye equipo/herramienta menor por no contarse con esa información.

## Materiales y MO
MATERIALES Y MANO DE OBRA - DETALLE
A. MATERIALES (Aporte Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Orden de Compra No. 4000133763, 30/04/2026)
Pos | Descripción | UN | Cantidad | Precio Unit. Sin IVA | % IVA | Valor Item Sin IVA | IVA | Valor Total
00010 | Lámina alfajor alum. 3.5MM 1.22 x 2.44 MT | UN | 6 | 315000 | 19 | 1890000 | 359100 | 2249100
00020 | Tubo AC GALV 1-1/2IN | M | 14 | 81950 | 19 | 1147300 | 217987 | 1365287
00030 | Tubo estructural cuadrado 50X50X2.5MM | UN | 25 | 121250 | 19 | 3031250 | 575937.5 | 3607187.5
00040 | Varilla corrugada 5/8IN X 6MTS | UN | 28 | 44950 | 19 | 1258600 | 239134 | 1497734
00050 | Varilla de hierro corrugado 3/8IN X 6M | UN | 36 | 16000 | 19 | 576000 | 109440 | 685440
00060 | Cemento gris 50 KG | PAK | 30 | 38250 | 19 | 1147500 | 218025 | 1365525
00070 | Triturado 3/4IN | M3 | 3 | 195000 | 0 | 585000 | 0 | 585000
00080 | Arena (M3) | M3 | 2 | 195000 | 0 | 390000 | 0 | 390000
00090 | Soldadura 7018-1/8 | LB | 20 | 26500 | 19 | 530000 | 100700 | 630700
00100 | Soldadura eléctrica 6011 1/8IN | LB | 5 | 27850 | 19 | 139250 | 26457.5 | 165707.5
00110 | Transporte de materiales flete | UN | 1 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000
| SUBTOTAL MATERIALES (sin IVA) |  |  |  |  | 12494900 | 1846781 | 14341681
Fuente: Cotización Celsia Colombia S.A. E.S.P., Orden de Compra No. 4000133763 del 30/04/2026
B. MANO DE OBRA (Aporte de la comunidad)
Concepto |  |  | Jornales | Valor Jornal |  |  |  | Valor Total
Ayudante |  |  | 32 | 80000 |  |  |  | 2560000
Oficial |  |  | 15 | 150000 |  |  |  | 2250000
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  | 47 |  |  |  |  | 4810000
Dato suministrado por el usuario: 32 jornales de ayudante a $80.000 c/u y 15 jornales de oficial a $150.000 c/u. Ver distribución por actividad en la hoja APU.
C. COTIZACIÓN DE REFERENCIA - CONSTRUCTORA INGELCIVIL S.A.S. (21/05/2026)
Propuesta llave en mano: incluye mano de obra, transporte, instalación, planos, supervisión de excavación y elaboración de estructuras tipo pilote | [7 empty] | 26000000
Nota: valor de referencia (no se suma al presupuesto consolidado; incluye conceptos ya cubiertos por materiales y mano de obra aportados)

## Resumen
RESUMEN - CONVENIO SOLIDARIO PUENTE SALAMINA - LA PAVA
Costo total de la obra según APU (materiales + mano de obra) |  |  | 19151681
Cotización de referencia Ingelcivil S.A.S. (llave en mano, incl. planos, supervisión, excavación y transporte) |  |  | 26000000
APORTES POR ACTOR DEL CONVENIO SOLIDARIO
Actor | Tipo de aporte | Valor | % Participación
Municipio de Santa Rosa de Osos | Efectivo - Mano de obra calificada | 30000000 | 61.04%
Celsia Colombia S.A. E.S.P. | Materiales (en especie) | 14341681 | 29.18%
Comunidad (JAC vereda La Quebradita / Salamina - La Pava) | Mano de obra no calificada (en especie) | 4810000 | 9.786%
TOTAL CONVENIO SOLIDARIO |  | 49151681 | 100%
Total mano de obra (Calificada - Municipio + No calificada - Comunidad) |  |  | 34810000
Nota: el aporte en efectivo del Municipio ($30.000.000) está destinado al pago de mano de obra calificada, y el aporte en especie de la comunidad ($4.810.000, valorizado en jornales corresponde a mano de obra no calificada y transporte. Los materiales son aportados por Celsia Colombia S.A. E.S.P.

## Presupuesto por Actividad
PRESUPUESTO DISCRIMINADO POR ACTIVIDADES - PUENTE SALAMINA - LA PAVA
Santa Rosa de Osos - Convenio solidario Municipio / Celsia Colombia S.A. E.S.P. / Comunidad
Ítem | Actividad | Unidad | Materiales (Celsia) | Mano de Obra No Calificada (Comunidad - en especie) | Mano de Obra Calificada (Municipio - efectivo) | Valor Total | % Presupuesto
1 | ÍTEM 1 - EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO (PILOTES) | Global | 4523699 | 1570000 | 0 | 6093699 | 13.44%
2 | ÍTEM 2 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILERÍA) | Global | 5768882 | 1840000 | 0 | 7608882 | 16.78%
3 | ÍTEM 3 - INSTALACIÓN DE PISO (LÁMINA ALFAJOR CORRUGADA) | Global | 2249100 | 930000 | 0 | 3179100 | 7.01%
4 | ÍTEM 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES | Global | 1800000 | 470000 | 0 | 2270000 | 5.006%
5 | ÍTEM 5 - MANO DE OBRA CALIFICADA (APORTE EN EFECTIVO DEL MUNICIPIO) | Global | 0 | 0 | 26196297.5899 | 26196297.5899 | 57.77%
TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 14341681 | 4810000 | 26196297.5899 | 45347978.5899 | 100%
RETENCIONES |  |  |  | 14.52% | 3803702.4101
VALOR TOTAL |  |  | 14341681 | 4810000.1452 | 30000000 | 49151681.1452
Fuente: ítems 1 a 4, distribución de materiales y jornales por actividad detallada en la hoja APU. Ítem 5: aporte en efectivo del Municipio de Santa Rosa de Osos (hoja Resumen), destinado al pago de mano de obra calificada de la obra, mientras que el aporte de la comunidad corresponde a mano de obra no calificada. El monto total coincide con el valor total del convenio solidario ($49.151.681).