## Línea del tiempo
FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | PLAZO INICIAL | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | MODIFICACIÓN 1 | PLAZO INCLUIDA MODIFICACIÓN 1 | FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO M1 | MODIFICACIÓN 2 | PLAZO INCLUIDA MODIFICACIÓN 2 | FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO M2 | SUSPENSIÓN 1 | FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO S1 | MODIFICACIÓN 3 | PLAZO INCLUIDA MODIFICACIÓN M3 | FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO M3 | ESTADO | ACTUALIZACIÓN
2022-12-17 | 2023-04-20 | 12 Meses | 2024-04-19 | Prorroga por 7 meses | 19 Meses | 2024-11-19 | Prorroga por 6 meses | 25 meses | 2025-05-19 | Suspensión por 47 días calendario, comprendido entre el 16 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, con ocasión a que durante esa fecha no había equipo del convenio contratado y era una obligación contar con ello | 2025-07-05 | 1. Alcance del objeto, en el sentido de modificar el # de predios del convenio en las diferentes categorías y que fueran gestión y/o radicación. 2. Prorroga 15 Meses | 40 meses | 2026-10-05 | VIGENTE | 2026-05-20
Formulas:
ESTADO = IF(Tabla1[[#This Row],[FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO [MODIFICACIÓN 3, row below]]]<TODAY(),"VENCIDO","VIGENTE")

## Ítems 1 – Actas nuevas
# | CODIGO DE PLANTA FISICA | CODIGO DE PREDIO SED | LOCALIDAD | No. PREDIOS QUE CONFORMAN EL CPF | RUPI​ | NOMBRE​ | ESTADO​ | OBSERVACIÓN​ | ACTUALIZACIÓN
1 | 138 | 138-1​ | 01-USAQUEN | 1 | 2-2320 (ANTES 1143)​ | Sede A - General Santander ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 003 del 2-02-2024​ | 2026-05-20
2 | 526 | 526-1​ | 05-USME | 1 | 2-2402​ | Sede B - Francisco Antonio Zea ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 005 del 6-5-2024 ​ | 2026-05-20
3 | 534 | 534-1​ | 05-USME | 1 | 2-336​ | Sede A - Rural Las Mercedes​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 026 del 12-11-2025 ​ | 2026-05-20
4 | 568 | 568-1​ | 05-USME | 1 | 2-994​ | Sede A - Chuniza - Famaco (Don Bosco IV)​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 024 del 15-10-2025 ​ | 2026-05-20
5 | 757 | 757-1​ | 07-BOSA | 2 | 2-2055​ | Reubicación La Concepción ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 016 del 08/04/2026. Se hizo una sola para el CPF 757-1-2 | 2026-05-20
6 | 757 | 757-2​ | 07-BOSA | 2 | 2-2074​ | Reubicación La Concepción ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 016 del 08/04/2026. Se hizo una sola para el CPF 757-1-2 | 2026-05-20
7 | 764 | 764-1 | 07-BOSA | 2 | 2-2078.​ | SEDE C - ENRIQUE DUSSEL​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 012 del 25/03/2026​ Se hizo una sola para el CPF 764-1-2 | 2026-05-20
8 | 764 | 764-2​ | 07-BOSA | 2 | 2-2079.​ | SEDE C - ENRIQUE DUSSEL​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 012 del 25/03/2026​ Se hizo una sola para el CPF 764-1-3 | 2026-05-20
9 | 890 | 890-1​ | 08-KENNEDY | 1 | 2-2075​ | Sede A - COMPARTIR TINTAL​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 017 del 23-9-2025 ​ | 2026-05-20
10 | 915 | 915-1​ | 09-FONTIBON | 1 | 2-2337​ | Sede A - Integrado de Fontibón ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 009 del 16/02/2026​ | 2026-05-20
11 | 1155 | 1155-1​ | 11-SUBA | 1 | 2-1923​ | Sede C - Rincon la Palma ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 014 del 25/03/2026​ | 2026-05-20
12 | 1176 | 1176-1​ | 11-SUBA | 1 | 2-2412​ | Sede A antes PIEDRA VERDE ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 021 del 29/05/2026 | 17/06/2026
13 | 1177 | 1177-1​ | 11-SUBA | 1 | 2-2413​ | Sede B antes ARKADIA​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 021 del 29/05/2026 | 17/06/2026
14 | 1703 | 1703-1​ | 17-LA CANDELARIA | 1 | 1-5520​ | Sede A La Concordia​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 022 del 29/05/2026 | 2026-05-22
15 | 1858 | 1858-1​ | 18-RAFAEL URIBE | 1 | 2-2401​ | Centro Integrado Medios Alternativos –CIMA​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 018 del 01-10-2025 ​ | 2026-05-20
16 | 1942 | 1942-1​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 1 | 2-588​ | Sede B - Quiba Bajo​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 013 del 25/03/2026​ | 2026-05-20
17 | 1974 | 1974-1​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 1 | 2-1265​ | Sede A - Buenavista (Calasanz)​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 021 del 01-10-2025 ​ | 2026-05-20
18 | 1992 | 1992-1​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 1 | 2-2071​ | SEDE C - ERASMO DE ROTTHERDAM​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 008 del 16/02/2026​ | 2026-05-20
ESTADO​ | No.
FIRMADA​ | 18
Total general | 18

## Ítems 2 – Transferencias
# | CODIGO DE PLANTA FISICA | CODIGO DE PREDIO SED | LOCALIDAD | N° DE PREDIOS QUE CONFORMAN EL CPF​ | NOMBRE | OBSERVACIÓN | ESTADO | #PREDIOS OBJ TRANSFERENCIA | ACTUALIZACIÓN
1 | 1812 | 1812-41​ | 18-RAFAEL URIBE | 5 | EL LIBERTADOR ​ | Inicialmente el CPF estaba conformado por 45 predios, de los cuales objeto de transferencia eran 40. Luego del analisis, se realizó el englobe de 40 predios, agrupados en tres predios los cuales fueron transferidos al Distrito Capital por parte de la Caja de la Vivienda Popular.​ Producto del analisís, se identifcaron 1 predio baldios, esta en tramite de registro la resolución de baldio | TRANSFERIDOS | 40 | 2026-05-20
2 | 1904 | 1904-4​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 1​ | ARBORIZADORA BAJA ​ | Se realizó el análisis de 3.542 anotaciones segregadas. La CVP informó mediante radicado 202513000040011 de fecha 1-4-2025 que las resoluciones de desenglobe de los CPF 1904-4 y 1958-1 fueron proyectadas por la DT de Urbanizaciones y Titulación y estaban siendo revisadas por la Dirección Jurídica. Se radicó oficio solicitando información y poniendo a disposición el equipo del convenio S-2025-196284 del 12-6-2025. Mediante radicados SED S-2025-265833 – CVP 202517000188542 del 21/8/2025 y SED S-2025-386220- CVP 202517000354722 del 15-12-2025 se reiteró la anterior solicitud, razón por la que la CVP mediante radicado E-2025-202997 informó que la Dirección Jurídica realizó observaciones que ya fueron atendidas por la DT de Urbanizaciones y Titulación, entonces actualmente se encuentran nuevamente en validación jurídica El 9 de abril de 2026 se realizó una reunión en la que la CVP manifestó confusión respecto al predio. Una vez aclarado el tema en mesa de trabajo, la CVP mencionó que retomaría el asunto y radicaría en la ORIP la resolución de desenglobe. Sin embargo, al revisar la VUR el 19/05/2026, no se evidencian trámites en curso. | EN PROCESO | 1 | 2026-05-20
3 | 1958 | 1958-1​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 1​ | CEDID CIUDAD BOLIVAR ​ | Se realizó el análisis de 2069 anotaciones segregadas.​ El 9 de abril de 2026 se realizó una reunión en la que la CVP manifestó que la resolución de desenglobe ya se encontraba en la ORIP. Al revisar la VUR el 19/05/2026, se observa un trámite en curso con radicado 2026-50S-6-19602, relacionado con desenglobe, declaración de parte restante, inscripción de folio adicional y matrículas. Además, el 6/04/2026 se registró un radicado de la CVP | EN PROCESO | 1 | 2026-05-20
ESTADO | No.
EN PROCESO | 2
TRANSFERIDOS | 40
Total general | 42

## Ítems 3 – Indeterminados
# | CODIGO DE PLANTA FISICA | CODIGO DE PREDIO SED | LOCALIDAD | N° DE PREDIOS QUE CONFORMAN EL CPF​ | NOMBRE | PREDIO INICIAL CONVENIO | ESTADO | ESTADO DETALLADO | NATURALEZA DEL BIEN | OBSERVACIONES | AVANCE | ACTUALIZACIÓN
1 | 303 | 303-1​ | 03-SANTAFE | 1 | LOS PINOS SEDE B EFRAIN CAÑAVERA​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. PREDIO DEL DISTRITO | DISTRITO | Observaciones atendidas el 9/04/2026. | 90% | 20/05/2026
2 | 312 | 312-3​ | 03-SANTAFE | 3 | SEDE A ANTONIO JOSE URIBE​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. TRAMITE DE BALDIO | BALDÍO | Enviado para revisión de Nuris el 13/05/2026. | 90% | 20/05/2026
3 | 423 | 423-4​ | 04-SAN CRISTOBAL | 4 | SEDE A EL RODEO​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. TRAMITE DE BALDIO | BALDÍO | Observaciones atendidas el 24/02/2026. | 90% | 20/05/2026
4 | 427 | 427-3​ | 04-SAN CRISTOBAL | 3 | SEDE A RURAL GRAN COLOMBIA​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO POR DADEP. PREDIO PRIVADO-TRAMITE DE PERTENCIA | PRIVADO | Observaciones atendidas el 18/02/2026. | 90% | 20/05/2026
5 | 621 | 621-2 | 06-TUNJUELITO | 2 | ISLA DEL SOL SEDE A | NO | SIN TRAMITE | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN |  | 0% | 20/05/2026
6 | 716 | 716-1​ | 07-BOSA | 1 | CEDID SAN PABLO SEDE C NUEVA GRANADA​ | SI | PENDIENTE | ESTUDIO ADELANTADO - APARENTE BALDIO | APARENTEMENTE PRIVADO | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral) | 70% | 20/05/2026
7 | 912 | 912-2​ | 09-FONTIBON | 2 | SEDE A ANTONIO VAN UDEN​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. PREDIO DEL DISTRITO | DISTRITO | Observaciones atendidas el 20/03/2026. | 90% | 20/05/2026
8 | 1203 | 1203-2​ | 12-BARRIOS UNIDOS | 2 | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D JOSE ANTONIO RICAURTE​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. TRAMITE DE BALDIO | BALDÍO | Informe radicado el 17/02/2026. | 90% | 20/05/2026
9 | 1510 | 1510-1​ | 15-ANTONIO NARIÑO | 1 | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B REPÚBLICA DE MÉXICO​ | SI | PENDIENTE | ESTUDIO ADELANTADO - APARENTE BALDIO | APARENTE BALDIO | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral) | 85% | 20/05/2026
10 | 1703 | 1703-1​ | 17-LA CANDELARIA | 1 | LA CANDELARIA SEDE A LA CONCORDIA​ | SI | CULMINADO | ADJUCACIÓN DE BALDIO URBANO A FAVOR DEL DC | DISTRITO | Resolución de adjudicación de baldio urbana registrada, le fue asignado el FMI 50C-2255752. | 100% | 20/05/2026
11 | 1812 | 1812-5 | 18-RAFAEL URIBE | 5 | EL LIBERTADOR​ | NO | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | REGISTRO RESOLUCIÓN. ADJ. BALDIO URBANO A FAVOR DEL DC | BALDÍO | Estudio Técnico 101 del 6-10-2025, Resolución 028 del 27-1-2026 - Resolución radicada en ORIP. | 90% | 20/05/2026
12 | 1821 | 1821-1​ | 18-RAFAEL URIBE | 1 | RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA​ | SI | PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. TRAMITE DE BALDIO | BALDÍO | Enviado para revisión de Nuris el 24/04/2026. | 90% | 20/05/2026
13 | 1844 | 1844-2​ | 18-RAFAEL URIBE | 2 | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA​ | SI | CULMINADO | EXCLUIDO | N/A | Devolución por ya no se requiere por cobertura - población disminuyó | 100% | 20/05/2026
14 | 1908 | 1908-2​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 2 | CANADA SEDE A​ | SI | CULMINADO | PREDIO PRIVADO-TRAMITE DE PERTENCIA | PRIVADO | Aprobado Estudio Técnico 146 del 16-12-2025 - En radicación de carpeta para demanda de prescripción adquisitiva de dominio. | 100% | 20/05/2026
15 | 1908 | 1908-3 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 3 | CANADA SEDE A​ | SI | CULMINADO | PREDIO PRIVADO-TRAMITE DE PERTENCIA | PRIVADO | Estudio Técnico 146 del 16-12-2025 - En radicación de carpeta para demanda de prescripción adquisitiva de dominio. | 100% | 20/05/2026
16 | 1931 | 1931-5​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 5 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | SI | CULMINADO | EXCLUIDO | N/A | Después del estudio técnico se logró establecer que el predio no se utiliza por la SED | 100% | 20/05/2026
17 | 1931 | 1931-4 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 4 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | SI | PENDIENTE | ESTUDIO ADELANTADO - APARENTE DISTRITO | APARENTEMENTE DISTRITO | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral) | 70% | 20/05/2026
18 | 1949 | 1949-2​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 2 | LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B​ | SI | PENDIENTE | ESTUDIO ADELANTADO - APARENTE BALDIO | APARENTEMENTE BALDÍO | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral) | 70% | 20/05/2026
19 | 1960 | 1960-7 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 7 | SANTA BARBARA SEDE B | NO | SIN TRAMITE | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN |  | 0% | 20/05/2026
20 | 1966 | 1966-2​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 2 | LA ARABIA SEDE B NACIONES UNIDAS I​ | SI | PENDIENTE | REVISIÓN DE DOCUMENTOS | POR ESTABLECER | Expediente solicitado | 51% | 20/05/2026
21 | 1071​ | 1071​-4 | 10-ENGATIVA | 4 | VILLA AMALIA​ | SI | PENDIENTE | REVISIÓN DE DOCUMENTOS | POR ESTABLECER | Expediente solicitado | 43% | 20/05/2026
22 | 116-4 | 116-4 | 1-USAQUEN | 8 | CRISTÓBAL COLÓN SEDE A | NO | POR ESTABLECER | Pendiente solicitud de expediente | POR ESTABLECER | POR ESTABLECER | 0% | 2026-06-17
23 | 116-7 | 116-7 | 1-USAQUEN | 8 | CRISTÓBAL COLÓN SEDE A | NO | POR ESTABLECER | Pendiente solicitud de expediente | POR ESTABLECER | POR ESTABLECER | 0% | 2026-06-17
ESTADO | ESTADO DETALLADO | Cuenta de ESTADO
CULMINADO | ADJUCACIÓN DE BALDIO URBANO A FAVOR DEL DC | 1
| EXCLUIDO | 2
| PREDIO PRIVADO-TRAMITE DE PERTENCIA | 2
Total CULMINADO |  | 5
PENDIENTE | ESTUDIO ADELANTADO - APARENTE BALDIO | 3
| ESTUDIO ADELANTADO - APARENTE DISTRITO | 1
| REVISIÓN DE DOCUMENTOS | 2
Total PENDIENTE |  | 6
PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO | - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. PREDIO DEL DISTRITO | 2
| - PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO DADEP. TRAMITE DE BALDIO | 4
| PENDIENTE APROBACION DEL ESTUDIO POR DADEP. PREDIO PRIVADO-TRAMITE DE PERTENCIA | 1
| REGISTRO RESOLUCIÓN. ADJ. BALDIO URBANO A FAVOR DEL DC | 1
Total PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIO |  | 8
SIN TRAMITE |  | 2
POR ESTABLECER | Pendiente solicitud de expediente | 2
Total POR ESTABLECER |  | 2
Total general |  | 23

## Ítems 5 – Actas por novar
No.​ | CODIGO DE PLANTA FISICA | CODIGO DE PREDIO SED | LOCALIDAD | No. PREDIOS QUE CONFORMAN EL CPF | RUPI​ | NOMBRE​ | ESTADO​ | OBSERVACIÓN​ | %AVANCE | ACTUALIZACIÓN
1 | 112 | 112-1​ | 01-USAQUEN | 1 | 2-7​ | Sede D - Torca​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 6-5-2024 Modificación 122-06​ | 100% | 2026-05-20
2 | 578 | 578-1​ | 05-USME | 1 | 2-1657​ | Sede A - Ciudadela Nuevo Milenio SM III 7​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 35-13​ | 100% | 2026-05-20
3 | 580​ | 580-1​ | 05-USME | 1 | 2-1354​ | Sede B - Libano Segundo Sector ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 41-13​ | 100% | 2026-05-20
4 | 743​ | 743-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-87​ | Sede C - san jose nuevo ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 28-12-2023 Modificación 38-08​ | 100% | 2026-05-20
5 | 748 | 748-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-1317​ | LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 27 -12-2023 Modificación 06-13​ | 100% | 2026-05-20
6 | 749​ | 749-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-1531​ | Sede B - Kimy Pernia - El remate Aguablanca ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 07-13​ | 100% | 2026-05-20
7 | 472​ | 472-1​ | 04-SAN CRISTOBAL | 1 | 2-448​ | Sede A - San Vicente (Confenalco)​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 28-10​ | 100% | 2026-05-20
8 | 747​ | 747-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-1310​ | Sede A - Orlando Higuita - Holanda la Libertad​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 131-06​ | 100% | 2026-05-20
9 | 622 | 622-1​ | 06-TUNJUELITO | 1 | 2-254​ | Sede A - José Antonio Ricaurte​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 80-06​ | 100% | 2026-05-20
10 | 429​ | 429-1​ | 04-SAN CRISTOBAL | 1 | 2-265​ | Sede C - Jardín Infantín Nacional Popular No. 2​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 146-04​ | 100% | 2026-05-20
11 | 751 | 751-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-1358​ | Sede A - Alfonso López Michelsen - Portal del Sol ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 05-13​ | 100% | 2026-05-20
12 | 741 | 741-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-993-1​ | Sede A - Santiago de las Atalayas (Alianza Educativa)​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 2-02-2024 Modificaciónn 59-06​ | 100% | 2026-05-20
13 | 118​ | 118-1​ | 01-USAQUEN | 1 | 2-48​ | Sede A - Colonia Vacacional de Usaquen​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 26-12-2023 Modificación 79-06​ | 100% | 2026-05-20
14 | 123​ | 123-1​ | 01-USAQUEN | 1 | 2-3​ | Sede A - Friedrich Nauman​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 121-06​ | 100% | 2026-05-20
15 | 517​ | 517-1​ | 05-USME | 1 | 2-135​ | Sede A - Rural Curubital​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 05-14​ | 100% | 2026-05-20
16 | 1926 | 1926-1​ | 19-CIUDAD BOLIVAR | 2 | 1894-96​ | Sede A - La Estancia​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 318-03​ | 100% | 2026-05-20
17 | 323 | 323-1​ | 03-SANTAFE | 1 | 2-399​ | Sede A - La Giralda (Alianza Educativa)​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 6-5-2024 Modificación 33-10​ | 100% | 2026-05-20
18 | 567 | 567-1​ | 05-USME | 1 | 2-208​ | Sede C - Primaria José Joaquín Castro Martinez SEDE B​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada el 6-5-2024 Modificación 339-05​ | 100% | 2026-05-20
19 | 572​ | 572-1​ | 05-USME | 1 | 2-995​ | Sede A - Nebraska ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 014 del 23-09-2025​ | 100% | 2026-05-20
20 | 745​ | 745-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-1182​ | Sede A - Metrovivienda ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 015 del 23-09-2025​ | 100% | 2026-05-20
21 | 579​ | 579-1​ | 05-USME | 1 | 2-1299​ | Sede A - Villa Diana ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 016 del 23-09-2025​ | 100% | 2026-05-20
22 | 744 | 744-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-453​ | Sede A - Santa Martha ​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 022 del 01-10-2025​ | 100% | 2026-05-20
23 | 456 | 456-1​ | 04-SAN CRISTOBAL | 1 | 2-573​ | Sede B - Santa Ana Sur​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 019 del 01-10-2025​ | 100% | 2026-05-20
24 | 738 | 738-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-763​ | Sede A - La Esperanza (Cafam)​ | FIRMADA​ | Firmada y fechada Acta 025 del 15-10-2025​ | 100% | 2026-05-20
25 | 425 | 425-1​ | 04-SAN CRISTOBAL | 1 | 2-509​ | Sede A - Francisco Javier Matiz​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
26 | 740 | 740-1​ | 07-BOSA | 1 | 2-379​ | Sede A - Argelia (Alianza Educativa)​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
27 | 514 | 514-1​ | 05-USME | 1 | 2-720​ | Sede A - Usme​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
28 | 910 | 910-1​ | 09-FONTIBON | 1 | 2-747​ | Sede E - Versalles​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
29 | 914 | 914-1​ | 09-FONTIBON | 1 | 2-748​ | Sede A - Rodrigo Arenas Betancourt - Simon Bolivar ​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
30 | 913 | 913-1​ | 09-FONTIBON | 1 | 2-754​ | Sede A - República de Costa Rica​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
31 | 319 | 319-1​ | 03-SANTAFE | 1 | RUPI 2-2355 Y 2-2356​ | Sede B - Los Angeles​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
32 | 117 | 114-1​ | 01-USAQUEN | 1 | 2-2114​ | Sede A - Agustín Fernández​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
33 | 448 | 448-1​ | 04-SAN CRISTOBAL | 1 | 2-134​ | Sede C - República de Canadá I​ | En SGIEP​ | En elaboración de acta SGIEP​ | 90% | 2026-05-20
ESTADO​ | No.
En SGIEP​ | 9
FIRMADA​ | 24
Total general | 33

## Ítems 6 – Lotes por devolver
No.​ | CODIGO DE PLANTA FISICA | CODIGO DE PREDIO SED | RUPI​ | NOMBRE​ | ESTADO | OBSERVACIÓN | AVANCE ​ | ACTUALIZACIÓN
1 | 553 | 553-4​ | 2-56​ | SEDE A - LAS VIOLETAS​ | RECIBIDO POR DADEP | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 03/07/2024​ | 100%​ | 2026-05-20
2 | 586 | 586-1​ | 2389-38​ | VILLA ROSITA ​ | NO RECIBIDO POR EL SHUT | PREDIO SE ENCUENTRA OCUPADO POR UN SHUT DE BASURAS – ACTUALMENTE EN TRÁMITE ANTE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME, SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA DE DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA – SOLICITUD A LA UAESP (S-2025-68738 del 24-2-2025) SIN RESPUESTA – REITERADA (junio 2025)​ | 50%​ | 2026-05-20
3 | 926 | 926-1​ | 1108-13​ | MODELIA - SECTOR E​ | RECIBIDO POR DADEP | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 15/11/2023​ | 100%​ | 2026-05-20
4 | 1082 | 1082-1​ | 1625-34​ | CORTIJO​ | RECIBIDO POR DADEP | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 15/11/2023​ | 100%​ | 2026-05-20
5 | 1175 | 1175-1​ | 4474-1​ | LEVAPAN​ | RECIBIDO POR DADEP | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 9/04/2024​ | 100%​ | 2026-05-20
6 | 1858 | 1858-1​ | 2-2401​ | ALMACEN DE PLANTAS FISICAS O LOCATIVAS ​ | RECIBIDO POR DADEP | PREDIO REUTILIZADO POR SED PROYECTO CIMA​ | 100%​ | 2026-05-20
ESTADO | No.
NO RECIBIDO POR EL SHUT | 1
RECIBIDO POR DADEP | 5
Total general | 6