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ANEXO 7. MATRIZ DE RIESGOS
	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	A quien se le asigna?
	Tratamiento Controles a ser implementados
	Impacto después de tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Que puede pasar y, como puede ocurrir)
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Variación del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuando?

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	En la ejecución del contrato, el proveedor puede incumplir con la entrega de los bienes solicitados, adicionalmente puede incumplir con los requisitos técnicos expuestos en la solicitud de compra.
	Si llegase a ocurrir el evento anterior la consecuencia es que el contratista no podría cumplir con el objeto contractual y se le causaría un perjuicio a la entidad si no recibe los elementos insumos en el    tiempo establecido
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Asignar la responsabilidad al contratista quien tiene la experiencia en el suministro de los elementos solicitados. Incluir dentro de las garantías: cumplimiento (teniendo en cuenta que se cubra por completo el valor de la cláusula penal y las multas); calidad y correcto funcionamiento de los bienes.  
	2
	1
	3
	Bajo
	Si
	Entidad
	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato
	Con la suscripción del contrato
	Con la Supervisión verificando   el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas
	Durante la ejecución del Contrato.

	2
	Especifico
	Externo
	Contratación
	Operacionales
	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas
	No cumple con las condiciones mínimas exigidas
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Evaluación objetiva de la propuesta económica  
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Entidad
	Al momento de elaborar la solicitud de contratación
	Etapa de adjudicación contrato
	Determinando   las características técnicas de los bienes a contratar
	Según ocurrencia

	3
	General
	Externo
	Evaluación
	Económico
	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la administración
	Precios artificialmente bajos
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista
	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Entidad
	Durante la evaluación
	hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto
	Por medio de la verificación de los valores ofertados
	Etapa contractual

	4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas
	El incumplimiento de las características técnicas  deriva en devolución de los vehículos al taller  atrasando el cronograma de entrega
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	En las características técnicas se especificó claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los deshumidificadores y baraterías a suministrar
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Entidad
	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato
	Con la suscripción del contrato
	Con la Supervisión verificando   el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas
	Etapa contractual - Ejecución

	5
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Sostener el precio de los bienes durante la vigencia del contrato
	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones)
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica



	2
	2
	4
	Alto
	Si
	Supervisor
	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato
	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato
 
Acta de Inicio del 

contrato
	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista
	Permanente

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Factores del mercado y variación de los costos de los bienes a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. Variación de la TRM que afecte los precios ofertados
	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio económico del contrato
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato
	1
	1
	2
	Bajo 
	Si
	Contratista
	A partir de la firma del acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación
	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución
	Durante la ejecución del contrato
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	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor
	Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Supervisor
	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.
	1
	1
	2
	Bajo 
	No
	Ordenador del gasto
	A partir de la firma del acta de inicio
	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación
	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución
	Durante la ejecución del contrato
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