## 1. CADENA DE VALOR -PI
|  | PRESUPUESTO - PGN |  | PRESUPUESTO - FONAM
CÓDIGO BPIN | PROYECTOS DE INVERSIÓN | NACIÓN 10 | NACIÓN 11 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | TOTAL
202300000000304 | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional | 5096594742 |  | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional
CÓDIGO BPIN: | 202300000000304
HORIZONTE DEL PROYECTO | 2024 - 2028
PROGRAMA | 3299 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
SUB-PROGRAMA | 0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC.
CÓDIGO DEL PROCESO | EJ-AJ-320102-0040
PROYECTO DE INVERSIÓN - EN FIRME | [25 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN - A ACTUALIZAR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto) | PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB) (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web) | CÓDIGO DE PRODUCTO (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web) | ACTIVIDADES (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…") | INSUMOS (Requerimiento puntual del bien y/o servicio que se formaliza mediante contrato para realizar la actividad, enmarcar en número entero de 3 dígitos cada insumo: "1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,… 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,…2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,...3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,…3.2.1, 3.2.2, 3.2.3...") | NOMBRE DEL INDICADOR (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a cada indicador permiten medir el cumplimiento del By/oS) | TIPO DE INDICADOR: Principal / Secundario / Gestión | UNIDAD DE MEDIDA (Medida que corresponda al indicador) | METAS A LOGRAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO | [7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO POR VIGENCIAS | [9 empty] | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Relacionar objetivos específicos formulados del proyecto) | PRODUCTO DE PROGRAMA (MGAWEB) (Están predefinidos por la entidad, y se encuentran disponibles en la MGA Web) | CÓDIGO DE PRODUCTO (MinHacienda le asigna código de producto, una vez estés disponibles en MGA Web) | ACTIVIDADES (Acción a realizar para lograr el producto de programa, en cumplimiento de desarrollar el objetivo específico asociado, enmarcar en número entero de 2 dígitos cada actividad "1.1, 1.2, 1.3,… 2.1, 2.2., 2.3,…3.1, 3.2, 3.3,…") | INSUMOS (Requerimiento puntual del bien y/o servicio que se formaliza mediante contrato para realizar la actividad, enmarcar en número entero de 3 dígitos cada insumo: "1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,… 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,…2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,...3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,…3.2.1, 3.2.2, 3.2.3...") | NOMBRE DEL INDICADOR (Producto: Principal y Secundario. Gestión (BIS). Las metas asociadas a cada indicador permiten medir el cumplimiento del By/oS) | TIPO DE INDICADOR: Principal / Secundario / Gestión | UNIDAD DE MEDIDA (Medida que corresponda al indicador) | METAS A LOGRAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO | [7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO POR VIGENCIAS | [15 empty] | OBSERVACIÓN
[8 empty] | PGN | PROPIOS | 2025 | PGN | PROPIOS | 2026 | 2027 | 2028 | PGN NACIÓN 11 | FONAM PROPIOS 20 | FONAM PROPIOS 21 | 2025 | NACIÓN | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2026 | 2027 | 2028 | [8 empty] | PGN | PROPIOS | 2025 | PGN | PROPIOS | 2026 | 2027 | 2028 | NACIÓN 10 | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2025 | NACIÓN | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2026 | NACIÓN | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2027 | NACIÓN | PROPIOS 20 | PROPIOS 21 | 2028
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.1 Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las sedes de pnn encargadas de la administración y control de las áreas protegidas |  | Sedes mantenidas | Principal | Número | 0 | 25 | 25 | 7 | 5 | 12 | 64 | 64 |  |  |  | 655269130 | 749718494 | 7000000 |  | 756718494 | 2484533971 | 2559069990 | 1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.1 Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las sedes de pnn encargadas de la administración y control de las áreas protegidas |  | Sedes mantenidas | Principal | Número | 0 | 25 | 25 | 5 | 1 | 6 | 64 | 64 | 425268333 | 230000797 | 0 | 655269130 | 749718494 | 7000000 |  | 756718494 | 2484533971 | 7210000 | 0 | 2491743971 | 2559069990 | 7426300 | 0 | 2566496290 | 2026: Se disminuye la meta para el indicador “sedes mantenidas”, pasando de doce (12) a seis (6) sedes para la vigencia 2026, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y la priorización técnica, presupuestal y contractual de las intervenciones previstas. La meta actualizada se desagrega así: una (1) sede con recursos FONAM y cinco (5) sedes con recursos PGN. La reducción obedece principalmente a la baja asignación de recursos frente a la programación inicial, especialmente en la fuente FONAM 20, lo que obligó a retirar o reprogramar intervenciones inicialmente previstas y a priorizar únicamente aquellas sedes con condiciones suficientes para ser ejecutadas, recibidas y reportadas durante la vigencia. Por su parte, la meta financiada con recursos PGN se ajusta conforme a la programación técnica, presupuestal y contractual definida para la vigencia. En consecuencia, el indicador se ajusta a cinco (5) sedes mantenidas, reflejando una programación acorde con la disponibilidad efectiva de recursos, la viabilidad de ejecución de las intervenciones y la metodología de reporte del indicador.
1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.2 Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4497964743 | 889855147 | 2171000000 | 297000000 | 3357855147 | 18344142484 | 18894466758 | 1. Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas | 1.1. Sedes mantenidas | 3299016 | ENTREGABLES 1.1.2 Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1453500000 | 2604972000 | 439492743 | 4497964743 | 889855147 | 2171000000 | 297000000 | 3357855147 | 18344142484 | 2236130000 | 305910000 | 20886182484 | 18894466758 | 2303213900 | 315087300 | 21512767958
Subtotal | [18 empty] | 5153233873 | 1639573641 | 2178000000 | 297000000 | 4114573641 | 20828676455 | 21453536748 | Subtotal | [15 empty] | 1878768333 | 2834972797 | 439492743 | 5153233873 | 1639573641 | 2178000000 | 297000000 | 4114573641 | 20828676455 | 2243340000 | 305910000 | 23377926455 | 21453536748 | 2310640200 | 315087300 | 24079264248
TOTAL OBJETIVO 1 | [18 empty] | 5153233873 | 1639573641 | 2178000000 | 297000000 | 4114573641 | 20828676455 | 21453536748 | TOTAL OBJETIVO 1 | [15 empty] | 1878768333 | 2834972797 | 439492743 | 5153233873 | 1639573641 | 2178000000 | 297000000 | 4114573641 | 20828676455 | 2243340000 | 305910000 | 23377926455 | 21453536748 | 2310640200 | 315087300 | 24079264248
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1 Obra civil |  | Sedes adecuadas | Principal | Número | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35487426882 | 36552049688 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1 Obra civil |  | Sedes adecuadas | Principal | Número | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35487426882 | 0 | 0 | 35487426882 | 36552049688 | 0 | 0 | 36552049688 | 2026: Se incrementa la meta para el indicador "Sedes adecuadas" pasando de siete (7) a ocho (8). El incremento frente a la programación inicial obedece a la depuración y actualización de las diversas intervenciones viables para la vigencia, así como a la incorporación de sedes que cuentan con condiciones técnicas, presupuestales y contractuales para ser ejecutadas, recibidas y reportadas. En particular, la meta financiada con recursos FONAM pasa de cinco (5) a seis (6) sedes como resultado de la revisión de los alcances técnicos y de la programación de intervenciones priorizadas.
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.1 Obras Civiles Principales 2.1.1.1.4 Realizar los acabados de las obras |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4159898310 | 1926083601 | 1885000000 | 1564901536 | 5375985137 |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.1 Obras Civiles Principales 2.1.1.1.4 Realizar los acabados de las obras |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2248200000 | 1252459196 | 659239114 | 4159898310 | 1926083601 | 1885000000 | 1564901536 | 5375985137 |  | 1941550000 | 1611848582.08 | 3553398582.08 | 0 | 1999796500 | 1660204039.5424 | 3660000539.5424
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.2 Obras complementarias |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 49000000 | 25000000 | 74000000 |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.1.2 Obras complementarias |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 25000000 | 74000000 |  | 50470000 | 25750000 | 76220000 | 0 | 51984100 | 26522500 | 78506600
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2 Seguimiento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5797245932 | 5971163310 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2 Seguimiento |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5797245932 | 0 | 0 | 5797245932 | 5971163310 | 0 | 0 | 5971163310
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.1 Elaborar informes de supervisión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3747778760 | 749718494 | 4231000000 |  | 4980718494 |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.1 Elaborar informes de supervisión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 747778760 | 3000000000 | 0 | 3747778760 | 749718494 | 4231000000 |  | 4980718494 |  | 4357930000 | 0 | 4357930000 | 0 | 4488667900 | 0 | 4488667900
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.2 Realizar visitas de supervisión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 221847649 | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 |  |  |  | 2.1. Sedes adecuadas | 3299011 | ENTREGABLES 2.1.2.2 Realizar visitas de supervisión |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 221847649 | 0 | 0 | 221847649 | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [18 empty] | 8129524719 | 2975802095 | 6165000000 | 1589901536 | 10730703631 | 41284672814 | 42523212998 | Subtotal | [15 empty] | 3217826409 | 4252459196 | 659239114 | 8129524719 | 2975802095 | 6165000000 | 1589901536 | 10730703631 | 41284672814 | 6349950000 | 1637598582.08 | 49272221396.08 | 42523212998 | 6540448500 | 1686726539.5424 | 50750388037.5424
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.2. Sedes adquiridas |  | 2.2.1 Realizar la adquisición de la sede central y la dirección territorial amazonia de PNNC |  | Sedes adquiridas | Principal | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adquiridas |  | 2.1.1 Realizar la adquisición de la sede central y la dirección territorial amazonia de PNNC |  | Sedes adquiridas | Principal | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026: Sin ajustes
2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.2. Sedes adquiridas |  | 2.2.2 Realizar la preparación del proceso técnico y administrativos para la adquisición de la sede central |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales | 2.1. Sedes adquiridas |  | 2.1.2 Realizar la preparación del proceso técnico y administrativos para la adquisición de la sede central |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026: Sin ajustes
Subtotal | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subtotal | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL OBJETIVO 2 | [18 empty] | 8129524719 | 2975802095 | 6165000000 | 1589901536 | 10730703631 | 41284672814 | 42523212998 | TOTAL OBJETIVO 2 | [15 empty] | 3217826409 | 4252459196 | 659239114 | 8129524719 | 2975802095 | 6165000000 | 1589901536 | 10730703631 | 41284672814 | 6349950000 | 1637598582.08 | 49272221396.08 | 42523212998 | 6540448500 | 1686726539.5424 | 50750388037.5424
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 13282758592 | 4615375736 | 8343000000 | 1886901536 | 14845277272 | 62113349269 | 63976749746 | TOTAL PROYECTO | [15 empty] | 5096594742 | 7087431993 | 1098731857 | 13282758592 | 4615375736 | 8343000000 | 1886901536 | 14845277272 | 62113349269 | 8593290000 | 1943508582.08 | 72650147851.08 | 63976749746 | 8851088700 | 2001813839.5424 | 74829652285.5424