## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS, COMO ESPACIO DE ARTICULACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y ACCESO A LA OFERTA PÚBLICA. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-12-20
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la prestación integral de los servicios logísticos contratados por falta de planeación, insuficiencia de recursos o deficiencias operativas del contratista. | Afectación parcial o total del desarrollo del evento institucional, incumplimiento de la programación y afectación de la imagen institucional. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Verificación de la capacidad técnica y operativa del contratista; supervisión permanente; cronograma de ejecución; aplicación de garantías y medidas contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento permanente del supervisor mediante reuniones de coordinación, visitas de inspección y verificación del cronograma de actividades. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en el montaje de la infraestructura logística o en el inicio de las actividades programadas. | Demoras en el desarrollo del evento, inconformidad de los asistentes y alteración de la programación oficial. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer cronograma detallado, exigir montaje previo al inicio del evento y coordinación permanente con el supervisor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección previa del lugar del evento y verificación del cumplimiento del cronograma por parte del supervisor. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de alimentos en condiciones inadecuadas de calidad, higiene o inocuidad. | Riesgos para la salud de los asistentes, posibles intoxicaciones alimentarias y responsabilidad para la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | Exigir cumplimiento de la normatividad sanitaria, certificados de manipulación de alimentos, aplicación de BPM y adecuada conservación de los alimentos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección durante la preparación y distribución de alimentos; revisión documental de certificados sanitarios y registros fotográficos. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cantidad insuficiente de alimentos, bebidas o elementos logísticos respecto de lo contratado. | Inconformidad de los asistentes, incumplimiento contractual y afectación del desarrollo del evento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Definir cantidades mínimas en las especificaciones técnicas; verificación física durante la entrega; control por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Actas de recibo, conteo físico de bienes suministrados y supervisión directa durante el evento. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de elementos logísticos (ponchos, mobiliario, menaje u otros) con especificaciones diferentes a las requeridas o en mal estado. | Incumplimiento contractual, necesidad de reposición y retrasos en la ejecución del evento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación previa de calidad y especificaciones técnicas antes del recibo definitivo; obligación de reposición inmediata. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección física y acta de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia o insuficiencia del personal requerido para atender el evento. | Deficiente atención a los asistentes, retrasos en el servicio y disminución en la calidad del evento. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Exigir disponibilidad del personal suficiente durante toda la ejecución y prever personal de reemplazo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación presencial del supervisor durante el montaje y desarrollo del evento. | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (lluvias, vendavales u otros fenómenos naturales) que afecten el desarrollo del evento. | Suspensión o retraso de las actividades programadas y afectación de la logística instalada. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Prever planes de contingencia, carpas, cubiertas y ajustes al cronograma cuando sea necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento de pronósticos climáticos y evaluación permanente por parte del supervisor y el contratista. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4