## Hoja1
PLAN DE TRABAJO MENSUAL
Nombre responsable de ejecutar el plan: |  | Lina Goretty Martinez |  |  |  | Supervisor asignado |  | RUTH TORO GARCIA
Mes de ejecución del Plan: |  | Julio de 2026
Eje Estratégico | Actividad | Grupo interno al que corresponde la actividad | Obligación específica del Contrato | Proceso | Dependencia | Cantidad | Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | % de avance | Observaciones
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante este periodo elaboré y entrego el plan de trabajo el 23 de julio de 2026, el cual se detallan las actividades programadas, junto con sus respectivas fechas y productos estimados para el periodo. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 2 -1. Estructurar y presentar el plan de trabajo mensual con las actividades a ejecutar orientadas al cumplimiento del objeto contractual, articulando los componentes de gestión institucional y sectorial para la aprobación del supervisor del contrato | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | Plan de trabajo mensual elaborado y presentado | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante el presente periodo, realice acompañamiento a la Subdirección Relacionamiento con la Ciudadanía en la actividad cierre de brechas FURAG, se socializo las recomendaciones que dio FURAG en relación con las preguntas GDO228C (Procedimiento De Organización Y Administración de Documentos Físicos y Electronicos en los Archivos De Gestión / Evidencias del Control de Calidad) y GDO228D (Subprograma de reprografía), y se definió las acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 2 - 2. Liderar espacios de diálogo, talleres y mesas de trabajo que promuevan la articulación entre dependencias del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas. | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2 | 1.Acta mesa de trabajo Subdirección con la ciudadania. 2. Excel planilla diligenciada con acciones de mejora. | 2026-07-16 | 2026-07-27 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante el presente periodo realicé la actualizacion de la normatividad y los resultados de FURAG 2025 en las 17 guías de MIPG: 1.Guia Politica MIPG Control Interno 2.Guia Politica MIPG Defensa Juridica 3.Guia Politica MIPG Fortalecimiento Organizacional 4.Guia Politica MIPG Gestión Conocimiento Innovación 5.Guia Politica MIPG Gestión Documental 6.Guia Politica MIPG Gestión Estratégica de Talento Humano 7.Guia Politica MIPG Gestión Información Estadística 8.Guia Politica MIPG Gobierno Digital 9.Guia Politica MIPG Integridad 10.Guia Politica MIPG Mejora Normativa 11.Guia Politica MIPG Planeación Institucional 12.Guia Politica MIPG Seguimiento Evaluación 13.Guia Politica MIPG Seguridad Digital 14.Guia Politica MIPG Servicio al Ciudadano 15.Guia Politica MIPG Tramites 16.Guia Politica MIPG Transparencia Acceso Información Publica. 17.Guia Politica MIPG Compras Contratación Publica. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 2 - 4. Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales o dependencias asignadas, y apoyar en la implementación de acciones para la mejora del desempeño institucional y sectorial del Ministerio de Educación y de las Entidades Adscritas y Vinculadas en el marco del objeto contractual. | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 17 | Guias actualizadas. | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante el presente periodo; realice el inventario de todos los contenidos de la intranet en atención a la solicitud realizada por la OTSI relacionada con la actualización de la Intranet institucional. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 2 - 3. Brindar apoyo técnico a las dependencias del Ministerio y a las entidades adscritas y vinculadas en la implementación y seguimiento de los componentes del MIPG, especialmente en temas relacionados con la gestión del desempeño, la planeación, el conocimiento y la cultura organizacional. | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | Excel inventario consolidado contenidos intanet del Ministerio de Educación Nacional. | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante el presente periodo; realice apoyo en la verificacion de cargue de evidencias y convocatoria al evento cierre de insignias. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 2 - 4. Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales o dependencias asignadas, y apoyar en la implementación de acciones para la mejora del desempeño institucional y sectorial del Ministerio de Educación y de las Entidades Adscritas y Vinculadas en el marco del objeto contractual. | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2 | 1.Excel verificación cargue de evidencias evento insignias. 2. Pantallazo convocatoria a evento cierre de insignias. | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante el presente periodo;dí respuesta en los terminos establecidos, acuerdo a cada solicitud realizada de los siguientes expedientes disciplinarios: 1.Expediente disciplinario 2261 2.Expediente disciplinario 2664 3.Expediente disciplinario 2667 4.Expediente disciplinario 2671 5.Expediente disciplinario 2672 6.Expediente disciplinario 2673 7.Expediente disciplinario 2668. 8.Expediente disciplinario 2669. 9.Expediente disciplinario 2674. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 1 - 5. Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales o dependencias asignadas, para el apoyo en la actualización documental, levantamiento de riesgos, indicadores, oportunidades y planes de mejoramiento, garantizando la publicación y actualización en las plataformas que soportan el SIG y los modelos referenciales adoptados en la entidad | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | 1.Excel relación de los nueve (09)expediente disciplinario atendidos durante el mes de julio de 2026. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial | Durante el presente periodo, realicé los cursos virtuales de Gestión Documental y Gestión Ambiental, disponibles en el portal Colombia Aprende – Escuela Corporativa del Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de efectuar su validación técnica, pedagógica y funcional. Esta actividad permitió verificar la calidad, pertinencia y coherencia de los contenidos, identificar posibles fallas y formular oportunidades de mejora para fortalecer el desarrollo y la experiencia de aprendizaje de los participantes. | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | Objeto 2 - 6. Documentar los ejercicios de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y sectorial en los instrumentos establecidos, generando las alertas y recomendaciones correspondientes, de conformidad con el plan de trabajo aprobado por el supervisor. | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2 | 1.Diploma de los cursos de Gestión Ambiental y Gestión documental. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 100% | Actividad desarrollada conforme a los lineamientos de la Supervisora del contrato.

## desplegable (hidden)
Transversal
Actividad PAI |  | Acompañamiento FURAG
1. Implementación de proyecto de evolución cultural |  | Plan cierre de brechas
2. Generar, apropiar y transferir el conocimiento institucional y sectorial |  | Acompañamiento EAV´S
3. Movilizar y monitorear el desempeño institucional y sectorial |  | Asistencia técnica EAV´S
Seguimiento PAS
Seguimiento PTEP
Fortalecimiento al modelo de operación y mejora continua | Fortalecimiento de la gestión sectorial e institucional | CONTRATACIÓN
DISEÑO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DE POLÍTICA
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE ALIANZAS
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA
GESTIÓN DE SERVICIOS TIC
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DISCIPLINARIA
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN JURÍDICA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA
PLANEACIÓN
SERVICIO AL CIUDADANO
Dependencia
Despacho del Ministro
Despacho Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media
Despacho Viceministerio de Educación Superior
Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media
Dirección de Calidad para la Educación Superior
Dirección de Cobertura y Equidad
Dirección de Fomento de la Educación Superior
Objeto 1 - 1. Estructurar y presentar el plan de trabajo mensual con las actividades a ejecutar orientadas al cumplimiento del objeto contractual, articulando los componentes de gestión institucional y sectorial para la aprobación del supervisor del contrato |  | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Objeto 1 - 2. Elaborar y presentar reportes técnicos que incluyan alertas, recomendaciones y oportunidades de mejora para la toma de decisiones con base en el análisis la información de seguimiento de los planes institucionales y sectoriales |  | Dirección de Primera Infancia
Objeto 1 - 3. Elaborar el diseño y apoyar en la implementación de estrategias de gestión del cambio y aprendizaje organizacional que fortalezcan la apropiación del Modelo Operacional y la cultura de la mejora continua. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
Objeto 1 - 4. Brindar acompañamiento técnico a las dependencias del Ministerio y a sus entidades adscritas y vinculadas en la implementación, seguimiento y mejora de los componentes del MIPG, con énfasis en la gestión del desempeño institucional, la planeación, la gestión del conocimiento y la cultura organizacional. |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Objeto 1 - 5. Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales o dependencias asignadas, para el apoyo en la actualización documental, levantamiento de riesgos, indicadores, oportunidades y planes de mejoramiento, garantizando la publicación y actualización en las plataformas que soportan el SIG y los modelos referenciales adoptados en la entidad |  | Oficina Asesora Jurídica
Objeto 1 - 6. Liderar espacios de diálogo, talleres y mesas de trabajo que promuevan la articulación entre dependencias del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas. |  | Oficina de Control Disciplinario Interno
Objeto 1 - 7. Apoyar al evaluador técnico designado en las evaluaciones de las propuestas recibidas en los procesos de selección que adelante la Subdirección de Desarrollo Organizacional cuando se requiera por parte del supervisor del contrato. |  | Oficina de Control Interno
Objeto 1 - 8. Apoyar técnicamente la respuesta a las observaciones y/o sugerencias formuladas por la Subdirección de Contratación sobre los estudios previos presentados, así como las observaciones de los oferentes e interesados en los procesos de selección, cuando se requiera por parte del supervisor del contrato. |  | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
Objeto 1 - 9. Apoyar a la supervisión de los contratos derivados de los recursos asignados a la Subdirección de Desarrollo Organizacional en el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales, así como en la consolidación de informes finales con los soportes correspondientes y proyección oportuna de actas de liquidación y actas de cierre de expedientes contractuales para su radicación ante la Subdirección de Contratación |  | Oficina de Infraestructura Educativa
Objeto 2 -1. Estructurar y presentar el plan de trabajo mensual con las actividades a ejecutar orientadas al cumplimiento del objeto contractual, articulando los componentes de gestión institucional y sectorial para la aprobación del supervisor del contrato |  | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías
Objeto 2 - 2. Liderar espacios de diálogo, talleres y mesas de trabajo que promuevan la articulación entre dependencias del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas. |  | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Objeto 2 - 3. Brindar apoyo técnico a las dependencias del Ministerio y a las entidades adscritas y vinculadas en la implementación y seguimiento de los componentes del MIPG, especialmente en temas relacionados con la gestión del desempeño, la planeación, el conocimiento y la cultura organizacional. |  | Secretaría general
Objeto 2 - 4. Desarrollar acciones de intervención y de mejora continua a los procesos institucionales o dependencias asignadas, y apoyar en la implementación de acciones para la mejora del desempeño institucional y sectorial del Ministerio de Educación y de las Entidades Adscritas y Vinculadas en el marco del objeto contractual. |  | Subdirección de Acceso
Objeto 2 - 5. Apoyar la actualización de la documentación en las plataformas que soportan el Sistema Integrado de Gestión y los modelos referenciales adoptados por la entidad, de acuerdo con las instrucciones recibidas. |  | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES
Objeto 2 - 6. Documentar los ejercicios de seguimiento y evaluación del desempeño institucional y sectorial en los instrumentos establecidos, generando las alertas y recomendaciones correspondientes, de conformidad con el plan de trabajo aprobado por el supervisor. |  | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Objeto 2 - 7. Apoyar al evaluador técnico designado en las evaluaciones de las propuestas recibidas en los procesos de selección que adelante la Subdirección de Desarrollo Organizacional cuando se requiera por parte del supervisor del contrato. |  | Subdirección de Calidad de Primera Infancia
Objeto 2 - 8. Apoyar técnicamente la respuesta a las observaciones y/o sugerencias formuladas por la Subdirección de Contratación sobre los estudios previos presentados, así como las observaciones de los oferentes e interesados en los procesos de selección, cuando se requiera por parte del supervisor del contrato. |  | Subdirección de Cobertura de Primera Infancia
Objeto 2 - 9. Apoyar a la supervisión de los contratos derivados de los recursos asignados a la Subdirección de Desarrollo Organizacional en el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales, así como en la consolidación de informes finales con los soportes correspondientes y proyección oportuna de actas de liquidación y actas de cierre de expedientes contractuales para su radicación ante la Subdirección de Contratación |  | Subdirección de Contratación
Subdirección de Desarrollo Organizacional
Subdirección de Desarrollo Sectorial
Subdirección de Fomento de Competencias
Subdirección de Fortalecimiento Institucional
Subdirección de Gestión Administrativa
Subdirección de Gestión Financiera
Subdirección de Inspección y Vigilancia
Subdirección de Monitoreo y Control
Subdirección de Permanencia
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa
Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Talento Humano
Subdirección Recursos Humanos del Sector Educativo
No aplica
FODESEP
UAPA
INTENALCO
INFOTEP SAN JUAN
INFOTEP SAI
ITFIP
ICFES
ETITC