## Hoja1
ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que el estudio previo se encuentre mal estructurado | Retrasos en la contratación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Comité estructurador | Realizar estructuración de estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Área Solicitante y área de gestión jurídica contractual como comité estructurador | Desde la elaboración del plan de compras y estudio previo | Hasta la finalización de la etapa precontractual e inicio de la etapa de selección. | Mesas interdisciplinarias del grupo estructurador | Diario durante la etapa precontractual, publicación y hasta la adjudicación del proceso
Errores en los aspectos técnicos de la contratación
Afectaciones en el proceso de selección
2 | General | Interno | Planeación | Económico | Deficiencias en la oportunidad y estructuración presupuestal y económica de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyos precios no están de acuerdo con los del mercado. Afectación en el Equilibrio Económico del Contrato. Detrimento patrimonial. Direccionamiento en la selección del contratista. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Comité estructurador económico | Revisar plan de compras de la entidad. Revisar necesidades y requerimientos de las áreas. Realizar estudios del mercado y análisis del sector idóneos, ajustándose a la realidad del mercado y a los principios de la moralidad púbica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Área Solicitante y área de gestión jurídica contractual como comité estructurador | Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector | Hasta la finalización de la etapa precontractual e inicio de la etapa de selección. | Seguimiento plan de compras y elaboración de estudio de mercado | Diario durante la etapa precontractual, publicación y hasta la adjudicación del proceso
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | Demoras en la adjudicación del contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad-Comité evaluador | Evaluación de propuestas en el formato que corresponda para el Informe de evaluación ofertas. Observancia plena y atenta a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité Evaluador | Evaluación inicial | En la publicación del informe final en SECOP II | En mesas interdisciplinarias del comité evaluador y en la presentación del informe de evaluación para aprobación del informe por parte del equipo transversal | Desde el recibimiento de las ofertas a evaluar hasta la aprobación de la misma en el equipo trasversal para su publicación y adjudicación en SECOP II
Evaluación sin observancia completa a los requisitos de los pliegos de condiciones.
-Procesos jurídicos en contra de la entidad.
4 | General | Externos | Selección | Regulatorio-Sociales o Políticos | Riesgo de Colusión. Que se encuentren indicios de que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y moralidad pública, incumplimiento / nulidad del contrato, detrimento patrimonial. Imposibilidad de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Proponentes | Política de cero tolerancia a la corrupción. Presentar las denuncias correspondientes ante las Entidades competentes para adelantar las investigaciones y sanciones a que haya lugar. Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permitan la participación y la pluralidad de oferentes. Ética pública. Controles Institucionales en la etapa de evaluación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Área Solicitante Área de gestión jurídica contractual Comité Evaluador | Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión de los estudios previos, del Pliego de Condiciones / Invitación, revisión de las evaluaciones y verificaciones realizadas a las propuestas. | Durante la etapa precontractual y de selección
5 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Económico | Falta de capacidad financiera del contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de mantener durante la ejecución del contrato los requisitos financieros mínimos habilitantes | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la elaboración de estudio previo y del Pliego de Condiciones; desde la evaluación de las ofertas | Finalización de la ejecución del contrato | Verificación y aprobación de estudios previos y pliego definitivo; Verificación de los requisitos financieros en la evaluación final | Antes de la publicación de pliego definitivo o adenda y hasta la finalización de la ejecución del contrato
No satisfacción de las necesidades del INM.
Afectación de la póliza al no tener como respaldar la ejecución de las actividades del contrato
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato | No realización del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Proponentes | Verificación por parte de grupo de gestión jurídica contractual del cumplimiento de requisitos legales y si es necesario aplicabilidad de la garantía de seriedad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Gestión Jurídica Contractual | Desde la etapa de adjudicación | Celebración del contrato | Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y el contrato | En la elaboración de la resolución de adjudicación
7 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable y/o ambigüedad en la regulación respecto de alguno o algunos de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones. | Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de una mayor capacidad operativa y, por tanto, generando nuevos costos al contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor - Contratista | Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapa de sanción. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | Desde la etapa precontractual. | Hasta la finalización del plazo contractual | El área solicitante y supervisor del contrato | Mensual durante la ejecución del contrato
[6 empty] | Establecimiento de requisitos de difícil o imposible cumplimiento ante la ambigüedad de las Entidades regulatorias. | [5 empty] | Verificación de estado de regulación de los requisitos habilitantes establecidos en el proceso
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | Incumplimiento de las obligaciones contratadas La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimientos mensuales por parte del supervisor y verificación de aplicabilidad de las pólizas contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Mensual durante la ejecución del contrato
No ejecución del contrato
Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes
Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista | Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de actividades y revisión de las hojas de vida presentadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Durante toda la ejecución del contrato
Desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la realización de las actividades programadas | No cumplimiento de los plazos contractuales estipulados | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado por cada actividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo al plan de supervisión | Por cada operación
11 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento de la divisa. | Incremento o disminución del presupuesto estimado para la contratación que no permita ejecutar todas las actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Seguimiento constante al plan de actividades contratadas y su presupuesto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | Revisión del comportamiento de la moneda | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Variaciones en la legislación tributaria, aduanera y administrativa para la entidad | Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Reducir probabilidad y mitigar las consecuencias y riesgos residuales que se puedan evidenciar en las operaciones | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del plazo de ejecución | Hasta la finalización del plazo contractual | Revisión de la normativa existente | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Documentos de envío con información incompleta | Demoras en el proceso de nacionalización | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Reducir probabilidad y mitigar las consecuencias y riesgos residuales que se puedan evidenciar en las operaciones | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, proveedores y la entidad | Inicio del plazo de ejecución | Hasta la finalización del plazo contractual | Informando por escrito los requerimientos del documento | Por cada operación
14 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio-Sociales o Políticos | Riesgo de Falsificación de Documentos | Sanciones Legales y Multas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponentes | Verificación Externa de Documentos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Proponentes | Evaluación inicial | En la publicación del informe final en SECOP II | Aprobación del informe por parte del equipo transversal | En la publicación en SECOP II
[6 empty] | Revocación de Habilitaciones. | [5 empty] | Capacitación del comité evaluador
[6 empty] | Responsabilidad Corporativa. | [5 empty] | Revisión exhaustiva de documentos
15 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio-Sociales o Políticos | Riesgo de Manipulación de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones | Acciones disciplinarias y legales | 1 | 6 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Establecimiento Claro y Transparente de Requisitos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Área Solicitante Área Jurídica Comité Evaluador Equipo Transversal de Contratación | Desde la elaboración de estudio previo y del Pliego de Condiciones | Plazo para publicación de Adendas antes del Cierre del proceso de selección | Revisión de los estudios previos, del Pliego de Condiciones / Invitación, revisión de las evaluaciones y verificaciones realizadas a las propuestas. | Durante la etapa precontractual y de selección
[6 empty] | Reestructuración del proceso de contratación | [5 empty] | Revisión abierta de los pliegos de condiciones
Participación y Supervisión de Terceras Partes
16 | General | Externos | Selección | Regulatorio - Económico | Suspensión o cancelación de la resolución de habilitación como agente de carga internacional o como agente de aduana por parte de la DIAN. | Afectación de Pólizas, Incumplimiento del contrato, detrimento patrimonial, desequilibrio económico del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar la resolución de habilitación como agente de carga internacional y como agente de aduana vigente al momento de la adjudicación del. proceso de selección y por el término de ejecución del contrato. Controles institucionales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | SI | Área Solicitante Área Jurídica Comité Evaluador Equipo Transversal de Contratación Supervisor del contrato | Desde la elaboración del estudio previo | Hasta la finalización del plazo contractual o vencimiento de la vigencia de las pólizas | Revisión de estudios previos, del Pliego de Condiciones / Invitación, revisión de Informes de evaluación de las propuestas, realización de informes de ejecución contractual | Durante la etapa precontractual y de ejecución del contrato
17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios la normatividad relacionada con el régimen aduanero | Retrasos en el despacho de aduanas por nuevos requisitos documentales o procedimientos adicionales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad - Contratista | Seguimiento constante de normativas y actualizaciones publicadas por la autoridad aduanera DIAN y de entidades relacionadas en Colombia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad - Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual o de vencimiento términos para ser requeridos por la autoridad aduanera | El área solicitante y la supervisión del contrato | Mensual
Incremento de costos operativos debido a nuevas tasas, impuestos o ajustes en la clasificación arancelaria.
[6 empty] | Riesgo de sanciones o multas por incumplimiento de normativas actualizadas no implementadas a tiempo o por desconocimiento por reciente implementación. | [5 empty] | Realizar capacitaciones periódicas para el equipo de trabajo sobre cambios normativos y sus implicaciones.
Afectación en la planeación - coordinación logística, si los cambios impactan plazos o requisitos de importación/exportación.
[6 empty] | Revisión y actualización de contratos con proveedores y agentes aduaneros para ajustarse a nuevas disposiciones, en caso que las concepción o regulación aplicable a los actores del comercio exterior, se actualicen a la luz de la nueva normativa | [5 empty] | Si es el caso ajustar y actualizar los procesos operativos y documentales según nuevas regulaciones, asegurando su cumplimiento.
Posibles restricciones o prohibiciones de importación/exportación de ciertos productos, afectando la viabilidad de operaciones comercio exterior
18 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Problemas en el tramite de permisos, licencias y vistos buenos entre otros requeridos para operaciones de comercio exterior. | Retrasos en la nacionalización de mercancías, impactando el cronograma de entrega y ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer una dinámica de seguimiento de cambios regulatorios en permisos, licencias y vistos buenos de las diversas entidades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | INM (20%) y Contratista (80%) | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual o de vencimiento términos para ser requeridos por la autoridad aduanera | El área solicitante y la supervisión del contrato | Mensual
[6 empty] | Costos adicionales por almacenamiento y demoras en puertos y aeropuertos debido a tiempos de espera prolongados. | [5 empty] | Planificar con antelación la solicitud de permisos, licencias, vistos buenos entre otros, para evitar retrasos en la operación, lo cual se trabajará conjuntamente con el operador para revisar requerimientos
[6 empty] | Riesgo de sanciones o multas por incumplimiento de plazos o requerimientos normativos. | [5 empty] | Adelantar las gestiones correspondientes con las entidades emisoras de permisos y licencias para agilizar procesos y resolver dudas oportunamente.
[6 empty] | Afectación en la cadena de suministro, impactando otros procesos dependientes de la importación/exportación. | [5 empty] | Capacitar periódicamente al equipo en los requisitos y procedimientos de obtención de permisos y licencias.
Posible inmovilización o decomiso de mercancía si los permisos no son tramitados correctamente.
Reputación afectada ante clientes o entidades contratantes debido a incumplimientos en los plazos
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores o inconsistencias asociados a la clasificación arancelaria de los equipos y materiales tanto en exportación como en importación y liquidación de impuestos: | Retrasos en los procesos de exportación o la nacionalización de la mercancía, afectando la cadena logística y contractual. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Verificación por parte del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | INM (20%) y Contratista (80%) | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | En los informes de supervisión | Por cada operación
[6 empty] | Multas y sanciones por incorrecta clasificación de los bienes. | [5 empty] | El contratista ha de garantizar contar o contratar servicios de expertos en clasificación arancelaria y normativa aduanera.
Pago excesivo o insuficiente de gravámenes e impuestos, impactando el presupuesto de la operación o contrato.
[6 empty] | Posible incautación, aprehensión o decomiso de la mercancía si la DIAN u otra autoridad aduanera detecta inconsistencias. | [5 empty] | Coordinación con el agente aduanero antes de la importación/exportación, asegurando que cuente con todos los documentos técnicos (manuales, fichas técnicas, especificaciones) que respalden y faciliten la clasificación
Reproceso en trámites aduaneros, aumentando costos administrativos y operativos.
Riesgo reputacional y afectación en futuras operaciones, debido a antecedentes de errores en la declaración de importación/exportación.
No obtención de permisos, licencias y /o registros
20 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio / operacional | Riesgos de decomiso o aprehensión en aduanas tanto de importación como de exportación | Afectación en los tiempos de entrega y ejecución del contrato, generando retrasos en la operación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión exhaustiva de la documentación antes del despacho | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual o de vencimiento términos para ser requeridos por la autoridad aduanera | El área solicitante y supervisor del contrato | Por cada operación
[6 empty] | Costos adicionales por almacenaje y custodia de la mercancía en depósitos aduaneros. | [5 empty] | Validar con el agente de aduanas la información sobre requisitos de importación/exportación y normativas cambiantes
[6 empty] | Pérdida total o parcial de la mercancía en caso de que la autoridad aduanera determine su decomiso. | [5 empty] | Consultar a la DIAN y otras entidades reguladoras en caso de dudas sobre normatividad aplicable.
[6 empty] | Sanciones económicas y multas impuestas por incumplimientos en la documentación o normativas. | [5 empty] | Validar con el agente de carga y el agente aduanero que toda la información se encuentre correcta antes de la llegada de la mercancía.
[6 empty] | Riesgo reputacional y afectación en futuras importaciones/exportaciones, generando mayores controles en operaciones posteriores. | [5 empty] | Tramitar con antelación vistos buenos y autorizaciones especiales requeridas para la importación o exportación.
[6 empty] | Deterioro de la equipos o materiales retenidos, especialmente si tienen un carácter perecedera o sensible a condiciones ambientales o variaciones de temperaturas. | [5 empty] | Garantizar que las descripciones en la documentación coincidan con el contenido real de la carga.
21 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Variabilidad en los Costos de Transporte, Servicios Conexos y Seguros | Aumento imprevisto en el costo total de la operación debido a cambios en tarifas de transporte, almacenamiento y seguros. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Definir mecanismos contractuales que permitan trasladar parcialmente los aumentos de costos en casos justificados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor - Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual o de vencimiento términos para ser requeridos por la autoridad aduanera | El área solicitante y supervisor del contrato | Por cada operación
[6 empty] | Desajuste presupuestal y necesidad de reasignación de recursos, afectando la ejecución de otros proyectos. | [5 empty] | Establecer límites máximos de variación de costos en contratos de prestación de servicios logísticos.
[6 empty] | Retrasos en la logística si no se cuenta con fondos suficientes para cubrir sobrecostos inesperados. | [5 empty] | Seguimiento constante al desarrollo de la operación para minimizar costos asociados a demoras y almacenamiento mediante una planificación eficiente de los envíos.