JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

| INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| NÚMERO | CD-441-2026 |
| OBJETO | 4-129 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para planificar y realizar el seguimiento a la gestión documental institucional mediante auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en el marco del Subprograma de auditoría en gestión documental; seguimiento al Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión Documental, el Plan de conservación en articulación con los compromisos de Plan de Acción Institucional - PAI y a los indicadores del proceso definidos en el Sistema Integrado de Gestión - SIG del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |
| CONTRATISTA | MANUEL RICARDO RODRÍGUEZ CIFUENTES |
| SUPERVISOR | COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL – NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA |
| VALOR INICIAL | CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 50.490.000) |
| PLAZO INICIAL | NUEVE (9) MESES |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 14/01/2026 |
| INICIO DEL CONTRATO | 15/01/2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 14/10/2026 |
| CDP | 1626 del 2 de enero de 2026 |
| RP | 53726 del 15 de enero de 2026 |
| MODIFICACIONES REALIZADAS |  |
| ADICIONES | N.A. |
| PRÓRROGAS | N.A. |
| SUSPENSIONES | N.A. |
| VALOR TOTAL | N.A. |
| PLAZO FINAL | N.A. |
| OTRAS MODIFICACIONES | N.A. |

| INFORMACION DE LA SOLICITUD |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | ADICIÓN Y PRÓRROGA |  |
| VALOR ADICIONAR | CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($ 14.212.000) |  |
| CDP No. | 1626 del 2 de enero de 2026 |  |
| PRÓRROGA | DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS. |  |
| SUSPENSIÓN | N.A. |  |
| REDUCCIÓN | N.A. |  |
| OTRA MODIFICACIÓN | N.A. |  |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA MODIFICACIÓN | Identificación Presupuestal | Descripción |
|  | Nombre del Proyecto | Modernización Institucional para la gestión y transformación ambiental Nacional. |
|  | Código PBIN del Proyecto | 202400000000095 |
|  | Meta del proyecto | Fortalecer el desempeño institucional y la gestión estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |
|  | Actividad principal del Plan de Acción | Aumentar la eficacia de la gestión administrativa y estratégica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la sostenibilidad ambiental. |
|  | Actividad(es) desagregada(s) del Plan de Acción | Facilitar la gestión de la información intra e interinstitucional y la articulación para la implementación sistémica del modelo de gobierno Abierto institucional y sectorial. |
|  | Número del (los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal - CDP | 1626 del 02-01-2026 |
|  | Posición(es) Catalogo de Gasto del CDP | C-3299-0900-28-10101C-3299060-02 |
|  | Fuente del recurso | Inversión |
|  | Número del Recurso | R-11 |
|  | Unidad Ejecutora | 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTIÓN GENERAL. |
| JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON |  |  |
| En el Capítulo V “ETAPA CONTRACTUAL”, numeral 2 “MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS” del Manual de Contratación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Versión:12), se indica lo siguiente: “(…) La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo considere pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que comúnmente se conoce como otrosí que consiste en una modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o unilateral. Téngase presente, que algunos de los acuerdos plasmados en el clausulado del contrato obedecen a su esencia y su naturaleza en concordancia con las prescriptivas civiles, comerciales y del estatuto contractual. Por ello, solamente podrá ser objeto de modificación contractual el clausulado que no altere la esencia o naturaleza de lo inicialmente pactado.” En este sentido a continuación se presenta la justificación técnica jurídica y financiera para la modificación del contrato enunciado así: - CONSIDERACIONES DE ÍNDOLE JURÍDICO: Las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud de la autonomía de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, denomínense contratos, convenciones, convenios, etc., para la materialización de sus objetivos misionales y consecuentemente a los fines estatales en desarrollo de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en observancia de los principios de eficacia, coordinación y colaboración, que a su tenor señala: “(…) las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”. En tal sentido, es preciso recurrir a las disposiciones generales señaladas en la Ley 80 de 1993, la cual autoriza a las Entidades para celebrar todos los acuerdos que se requieren en ejercicio de la autonomía de la voluntad y del cumplimiento de los fines estatales así: “(…) ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL: Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. Del mismo modo, el artículo 3º de la Ley 80, establece que las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Dicho esto, y de acuerdo con reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, la naturaleza del Contrato Estatal no depende de su régimen jurídico, puesto que, según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. (...) en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de está definirá́, directamente, la del contrato que ha celebrado. Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre otros (…)”. Frente a las modificaciones, adiciones y prórrogas de los contratos, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dispone que estas son jurídicamente viables en tanto las partes podrán hacer las que consideren necesarias y convenientes para el cumplimiento de sus fines, conforme con lo señalado en el artículo 40, el cual señala: <<(…) Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)>> En este sentido y por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad con el propósito de realizar los fines del Estado a los cuales sirve el contrato. Por lo tanto, podrán modificarse, “para variar sus límites temporales y, por tanto, para ampliar o reducir los plazos de ejecución del mismo, entre otras razones, por la aparición de circunstancias nuevas o de causas imprevistas que no se contemplaron en el momento de su celebración, y con el exclusivo objeto de (…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (…)”. Ahora, como lo ha señalado el Consejo de Estado, “(…) la Administración puede encontrar situaciones excepcionales durante la ejecución del contrato, imposibles de prever para las partes con toda la diligencia requerida, no imputables a ellas, que determinen la necesidad de modificar el contrato inicial como única solución para satisfacer el interés público (…)>> En armonía con lo anterior, mediante Concepto No. 2263 del 17 de marzo de 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al referirse respecto a la modificación de los contratos ha resaltado que, esta debe ser excepcional y sometida a las limitaciones legalmente instituidas, las cuales, de acuerdo con el concepto precitado, corresponden a las siguientes: <<[…] - La necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia y libertad de concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato. Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las entidades públicas eligen, dentro de un «régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida», lo que supone que la selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público. - Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. - Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato de modificación, derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige que la modificación de los contratos conste por escrito; ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de una modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido. - Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, «habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada […] (Negrilla fuera de texto).>> Resulta evidente que los pronunciamientos jurisprudenciales y desarrollos doctrinales en varias ocasiones han reconocido la posibilidad de llevar a cabo modificaciones a los contratos estatales estableciendo como límite su objeto. Por lo tanto, el plazo, el precio y las obligaciones acordadas pueden ser reformadas por las partes, sin violar con esto los principios de la contratación estatal. En consecuencia, de acuerdo con lo planteado en el precitado concepto, se tiene que, la modificación de uno de los elementos (generalmente accidentales) como lo es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo, puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo, pues, en la medida en que es prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones y derechos correlativos entre las partes por un tiempo adicional. Por su parte, en lo que respecta a la «Adición», es importante anotar que, de acuerdo con la RAE, esta consiste en la «Acción o efecto de añadir». A su vez, entiéndase «Añadir» como «1. tr. Agregar, incorporar algo a otra cosa. 2. tr. Aumentar, acrecentar, ampliar». Por consiguiente, la «Adición» comprende o implica, entonces, un incremento en la contraprestación, es decir, el precio. No obstante, se advierte que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los «contratos no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales», por tanto, al momento de tramitar la respectiva adición, se debe tener en cuenta que, el valor a incrementar no debe sobrepasar el límite fijado por la misma ley, el cual debe verificarse a través del cálculo del tope en salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese orden de ideas, la potestad de mutabilidad de los contratos estatales no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. De lo expuesto se colige que es jurídicamente viable realizar modificaciones a los contratos estatales partiendo de la base de una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal, conforme a lo expuesto a lo anterior la Entidad a continuación presenta la justificación técnica: - CONSIDERACIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO El día 14 de enero de 2026, se suscribió el contrato CD-441-2026, cuyo objeto es “4-129 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para planificar y realizar el seguimiento a la gestión documental institucional mediante auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en el marco del Subprograma de auditoría en gestión documental; seguimiento al Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión Documental, el Plan de conservación en articulación con los compromisos de Plan de Acción Institucional - PAI y a los indicadores del proceso definidos en el Sistema Integrado de Gestión - SIG del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Como parte de la operación que requiere el Grupo de Gestión Documental, requiere un equipo idóneo y con experiencia para apoyar la implementación la Política Institucional, particularmente en lo concerniente a la realización de la auditorías al sistema de gestión documental institucional, efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías previas, la actualización de instrumentos archivísticos, y la actualización del registro de archivos de derechos humanos, y el seguimiento al cumplimiento del Programa de Gestión Documental y el plan Institucional de archivos, todo lo anterior conforme a la normativa del Archivo General de la Nación. Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado un mayor alcance en las actividades inicialmente previstas, especialmente en lo relacionado con el incremento del número de auditorías internas a realizar y, en consecuencia, con el aumento de las actividades de seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las diferentes dependencias en el marco de dichas auditorías. Asimismo, se identificó la necesidad de consolidar y presentar el informe anual sobre el estado de la gestión documental, actividad que implica la recopilación, análisis y validación de información proveniente de múltiples áreas de la entidad. En este contexto, inicialmente se tenía previsto auditar ocho dependencias; sin embargo, con el propósito de cerrar el ciclo metodológico de auditorías de gestión documental y garantizar la evaluación integral de todas las dependencias del Ministerio de Ambiente durante el período 2022-2026, se ampliará el alcance a once dependencias, lo que permitirá contar con una evaluación completa de la gestión documental institucional, ejecutando estas auditorías en un plazo tres meses menor al empleado en la vigencia anterior. Por otra parte, se ha identificado la necesidad de actualizar los instrumentos archivísticos conforme a requerimientos técnicos e institucionales recientes, los cuales han venido incrementándose durante la ejecución contractual debido a cambios normativos y procedimentales del Ministerio de Ambiente. En este contexto, el contratista actualmente apoya la actualización de las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Ambiente, teniendo asignadas siete dependencias. Esta actividad, que inicialmente se había previsto realizar mediante una sesión de trabajo por cada dependencia, ha requerido en promedio tres sesiones por área, lo que implica la necesidad de mayor tiempo para su culminación. Estas actividades, por su alcance y nivel de complejidad, requieren un mayor tiempo de dedicación y un acompañamiento técnico adicional al inicialmente estimado, particularmente en la etapa de cierre de auditorías, verificación de cumplimiento de acciones de mejora y consolidación de resultados. En este sentido, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato, con el fin de garantizar la culminación de las auditorías internas en gestión documental, el seguimiento efectivo a los planes de mejoramiento, la actualización de los instrumentos archivísticos y la presentación de los informes requeridos en el marco del Sistema Integrado de Gestión y del Plan de Acción Institucional. Lo anterior evidencia la necesidad de contar con el apoyo profesional para atender las actividades el grupo de Gestión Documental. Así mismo, la contratista MANUEL RICARDO RODRÍGUEZ CIFUENTES conoce la presente modificación (adición y prórroga) y ha manifestado su voluntad de aceptarla y suscribirla. Por lo anterior, es posible concluir la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios profesionales No. CD-441-2026, sin que ello implique la vulneración de los principios de planeación, selección objetiva ni se genere la ruptura del equilibrio económico del contrato, toda vez que: - No se realizarán actividades más allá de lo pactado en el objeto; - Se conservan las variables económicas empleadas para la definición del monto a adicionar (Resolución de honorarios 2023). - Debido a la identificación de obligaciones, para las cuales se requiere contar con la prestación del servicio contratado, se concluye la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución, estableciendo este último por el término de dos (2) meses y dieciséis (16) días; e igualmente adicionar el valor del contrato sobre la base del monto de los honorarios ya pactados. - BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 1. INFORME ACTUALIZADO DE SUPERVISIÓN 2.1. Es importante resaltar que en el expediente del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CD-441-2026 no reposan soportes asociados a trámites para la imposición de multas, declaratoria de caducidad o de incumplimiento contractual. 2.2. Estado de la ejecución técnica: Se presenta el balance hasta la fecha de generación de este memorando: La ejecución del contrato de acuerdo con las obligaciones pactadas se ha venido desarrollando de acuerdo con los informes Nos. 1, 2, 3 y 4 entregado por parte de la contratista, y en el cual se evidencia el recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 2.3. Estado de la ejecución financiera/balance económico con corte al 30 de abril de 2026: Contrato; RP; Valor Total Contrato; Ejecutado a 30 de Abril de 2026; % Ejecutado; Saldo Por Ejecutar. CD-441-2026; 53726; $ 50.490.000,00; $ 19.822.000,00; 50 %; $ 30.688.000,00. Del análisis del presupuesto a adicionar: Ahora bien, frente al presupuesto a adicionar, el cual corresponde a la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE ($14.212.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se presenta el siguiente análisis: Para llevar a cabo la presente adición, se dividió el valor inicial del contrato en el salario mínimo legal mensual vigente –SMLMV– al momento de la suscripción de este, esto es, en la vigencia 2026 y luego se dividió en dos (2), a efectos de conocer el cálculo del tope límite para adicionar, tal y como se en la siguiente tabla: Valor inicial del contrato; $ 50.490.000,00. Valor inicial del contrato tasado en SMMLV; 28,84 SMMLV. Valor máximo a adicionar expresado en SMMLV (50% del valor inicial); 14,42 SMMLV. En este sentido se tiene lo siguiente: Ítem; Valor; SMMLV 2026 ($1.750.905). Valor que se pretende adicionar con la presente solicitud; $ 14.212.000; 8,12 SMMLV. Así las cosas, efectuado el cálculo del tope del límite máximo para adicionar el presente contrato en SMMLV, esto es 14,42 SMMLV, sobre el particular, se evidencia que con el trámite de la adición acá propuesta (8,12 SMMLV) no excede el valor inicial del contrato en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. - SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN: Esta supervisión solicita: - Prorrogar el plazo de ejecución inicial en DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS., quedando como plazo de ejecución del contrato en ONCE (11) MESES y DIECISÉIS (16) DÍAS, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. - ADICIONAR al valor del contrato la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($ 14.212.000) y por ende modificar el valor del contrato de la siguiente manera. - El valor del contrato a celebrar es hasta por la suma SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE ($64.702.000) M/CTE incluido los impuestos a que haya lugar. - El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. Con fundamento en lo expuesto, se considera viable la adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CD-441-2026 y se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Capítulo V “ETAPA CONTRACTUAL”, numeral 2 “MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS” del Manual de Contratación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Versión: 12), teniendo en cuenta que: - La supervisión ha ejecutado las funciones de contenido administrativo, legal, financiero, contable y técnicas de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. - El contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CD-441-2026 se adicionará por el valor CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($ 14.212.000), y prorrogará por un término de DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS. - Se exigirá al contratista modificación de la garantía de única, frente al monto asegurado y la vigencia. - No se modifican las demás condiciones establecidas en el contrato. |
| ANEXOS | - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE - PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD – PENSIONES -ARL) EN ESTADO PAGADO DEL ÚLTIMO PERIODO EXIGIBLE - CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CERTIFICADO ANTECEDENTES PENALES - CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS - CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROFESIÓN (SIEMPRE Y CUANDO EL PRESENTADO AL INICIO DE LA CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRE VIGENTE) - CERTIFICADO REDAM |  |
| FIRMA LA SOLICITUD Firma NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA Coordinador del Grupo de Gestión Documental |  |  |

Revisó:     Nelson Humberto León Acuña

Proyectó: Juan Francisco Chaverra Palacios – Contratista GGD

CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E) Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278)

CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: EDGAR GONZALEZ LOPEZ Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00128-00(2263)