- Control y ejecución financiera contratistas GGD 2026

Esta actividad refleja el control que se realiza a la ejecución financiera de los recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026, la cual se ejecuta a través de la contratación proyectada en el PAA y su respectivo seguimiento mensual a la radicación de cuentas de los contratistas.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 1626 (02/01/2026) | $1.022.021.600,00 |
| Valor ejecutado (30/04/2026) | $453.244.128,00 |
| Saldo (31/05/2026) | $568.777.472,00 |

Del total de recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026 por valor de $1.022.021.600,00 con corte segundo trimestre se ejecutó un 44,35% del 100%, distribuidos de la siguiente manera:

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $43.184.288,00 | 4,23% |
| Febrero 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Marzo 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Abril 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Mayo 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Acumulado | $453.244.128,00 | 44.35% |

- Control y ejecución financiera Contrato Interadministrativo CD-1053-2022 - 2026

Esta actividad refleja el control realizado a la ejecución financiera de los recursos asignados al Grupo de Gestión Documental para la vigencia 2026, ejecutada a través de la contratación proyectada en el PAA, relacionada con el contrato interadministrativo CD-1053-2022 suscrito con el Archivo General de la Nación.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 7226 (02/01/2026) | $217.430.600,00 |
| Valor ejecutado (31/05/2026) | $88.300.500,00 |
| Saldo (31/05/2026) | $129.130.100,00 |

Del total de recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026 por valor de $217.430.600 con corte segundo trimestre se ejecutó un 40,61 % del 100%, distribuidos de la siguiente manera:

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $ 17.660.100,00 | 8,12% |
| Febrero 2026 | $ 17.660.100,00 | 8,12% |
| Marzo 2026 | $17.660.100,00 | 8,12% |
| Abril 2026 | $17.660.100,00 | 8,12% |
| Mayo 2026 | $17.660.100,00 | 8,12% |
| Acumulado | $88.300.500,00 | 40.61% |

- CONTROL Y EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATISTAS VENTANILLA

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 2626 (02/01/2026) | $1.369.411.400,00 |
| Valor ejecutado (31/05/2026) | $51.765.000,00 |
| Saldo (31/05/2026) | $1.317.646.400,00 |

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $ 8.925.000,00 | 5,28% |
| Febrero 2026 | $10.710.000,00 | 6,33% |
| Marzo 2026 | $10.710.000,00 | 6,33% |
| Abril 2026 | $10.710.000,00 | 6,33% |
| Mayo 2026 | $ 10.710.000,00 | 6,33% |
| Acumulado | $51.765.000,00 | 30.60% |

B) SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 7526 (27/03/2026) | $246.895.954,00 |
| Valor ejecutado (31/05/2026) | $80.088.025,00 |
| Saldo (31/05/2026) | $166.807.929,00 |

Del total de recursos asignados, para la vigencia 2026 por valor de $246.895.954 con corte segundo trimestre se ejecutó un 32,44 % del 100%, distribuidos de la siguiente manera:

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $ 16.895.954,00 | 6,84% |
| Febrero 2026 | $ 21.773.914,00 | 8,82% |
| Marzo 2026 | $20.223.294,00 | 8,19% |
| Abril 2026 | $21.194.863,00 | 8,58% |
| Acumulado | $80.088.025,00 | 32.44% |