## Informe Supervisión
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL (Contratos y convenios interadministrativos, convenios de asociación, suministros, compraventas, obra, consultorias, prestación de servicios diferentes a las profesionales yd e apoyo a la gestión, etc)
Proceso: Contratación
Versión: 11 |  | Vigencia: 05/04/2024 | [7 empty] | Código: F-A-CTR-05
Dependencia: |  | GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | Contrato No. | CD-1300-2023 | Fecha del Informe: | 2026-06-22 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA | Contrato No.
Objeto: |  | Realizar las adecuaciones incluidos los repuestos para la obtención de los certificados acorde con la NTC 5926-1 de (2) dos ascensores marca NOVA ubicados en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | [9 empty] | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARINOS, COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS | Convenio No.
Fecha de inicio | Fecha final | Plazo
2023-12-18 | 2023-12-30 | 17 Días
No. de Modificación | Tipo (Prorroga - Modificación-Adición) |  |  |  |  | Valor | Tiempo | Descripción (Prorroga - Modificación-Adición)
N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Suspensión | SI |  | NO | X | Periodo | N/A |  | Reinicio | N/A |  |  | DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR | [11 empty] | DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE POLITICAS Y NORMALIZACION AMBIENTAL
Nombre / Razón social |  | Maquinas Procesos y Logistica MP&L SAS | [9 empty] | DIRECCIÓN DE BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Identificación / Representante Legal |  | Cédula |  | Nit. | X | Número: | 900024808 |  | DV. | 2 |  | DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
Dirección |  | TERMINAL TERRESTRE DE CARGA BODEGA 17 MODULO 6 | [6 empty] | Teléfono | 3105815830 |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
DATOS DE LA SUPERVISIÓN | [11 empty] | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA
Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | Gabriel Ignacio Barguil Orrego Tecnico Administrativo Grado 14 |  |  | Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) |  |  | Gabriel Ignacio Barguil Orrego Técnico Admin. grado 14 | GRUPO DE CONTRATOS
Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica) |  |  |  |  | ______________________________________________ |  |  | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) |  |  | ___________________________ | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación) |  |  |  |  | Luz Stella Garcia Salcedo - Coodinadora del Grupo de Servicios Administrativos _____________________________________________ |  |  | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) |  |  | ___________________________ | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Otros supervisores (*) |  |  |  |  | ______________________________________________ |  |  | Cargos de otros supervisores |  |  | ___________________________ | GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos. | [11 empty] | GRUPO DE TESORERIA
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO | [11 empty] | GRUPO CENTRAL DE CUENTAS Y CONTABILIDAD
Descripción |  |  |  |  | Cumplimiento |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo |  |  | Observaciones |  | OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
[5 empty] | SI | NO | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su responsabilidad, de acuerdo con los términos contractuales ofertados. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista ejecuta con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.
Mantener fijos los precios presentados en la oferta económica durante la ejecución del contrato. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista mantiene los precios fijos ofertados en relación con los precios facturados.
Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, le imparta el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista acata las instrucciones indicadas por el supervisor del contrato.
Conocer a cabalidad los términos del presente contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista conoce los términos del presente contrato para la ejecución del mismo firmando el acta de inicio.
Suscribir oportunamente las modificaciones si las hubiere. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | En el periodo no hubo modificaciones
Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en el contrato y mantener vigente la misma por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo, en caso de ser necesario. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012023E3016279 |  |  | El contratista constituye la garantía única acorde con lo establecido en el contrato y la misma es aprobada por el área de contratos y se encuentra vigente durante la ejecución.
Allegar al MINISTERIO, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación y ejecución del contrato. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista hace envío de la documentación requerida para el inicio del contrato como lo son las hojas de vida con soportes del personal mínimo requerido y la autoevaluación de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.
Dar aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Seguridad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista da aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión, desarrollando las actividades de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Ministerio, firmando el acta de inicio de contrato.
Cumplir con lo estipulado en la cláusula Forma de Pago y requisitos para el Pago, con respecto a los documentos requeridos para el mismo y el plazo establecido para la presentación de la facturación. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista cumple con lo estipulado en la forma de pago entregando los documentos requeridos para el mismo.
Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | Para el presente periodo el contratista no reporta novedades o anomalías que pueden afectar la ejecución del contrato.
Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del MINISTERIO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | Durante la ejecución del presente periodo no se evidencia divulgación de información por parte del contratista.
Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de las Ley 80 de 1993. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | Para el presente periodo no se evidencia actos u omisiones del contratista.
Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Ministerio por el incumplimiento del contrato. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | Para el presente periodo no se presenta incumplimiento del contrato por parte del contratista.
Asumir la responsabilidad civil que genere la(s) demanda(s) impuestas por terceros derivadas de su actividad. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | Para el presente periodo no se materializa esta obligación.
Suscribir las actas que resulten con ocasión y ejecución del contrato |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | Para el presente periodo solamente se presenta la suscripción del acta de inicio del contrato.
Presentar la factura y/o cuenta de cobro detallando los servicios prestados, el período de prestación y los beneficiarios de aquellos de acuerdo con el informe mensual solicitado. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista presenta la factura correspondiente para el pago.
Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello hubiere lugar, como requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista presenta la factura electrónica N° MP N°1280
Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del “Modelo de Recepción de facturas de Venta, Notas Débito y/o Crédito”. (cuando aplique). |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista da cumplimiento a los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del “Modelo de Recepción de facturas de Venta, Notas Débito y/o Crédito”.
Abstenerse de ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres y/o basada en género, actos de racismo o discriminación, y cumplir a cabalidad con los protocolos sobre la materia que sean expedidos por el MINISTERIO y el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 01 de 2023. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | No se evidencia incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.
Las demás inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. |  |  |  |  | X |  | N/A |  |  | Para el presente periodo no se requieren de más obligaciones inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato |  | OFICINA DE NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  | 100% | [9 empty] | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO | [11 empty] | DIRECCION DE ASUNTOS MARINOS, COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
Descripción |  |  |  |  | Cumplimiento |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo |  |  | Observaciones |  | UNIDAD COORDINADORA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
[5 empty] | SI | NO | [5 empty] | GRUPO DE COMISIONES Y APOYO LOGÍSTICO
1. Cumplir con el objeto del contrato y sus especificaciones contenidas en la Ficha Técnica, realizando la ejecución de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato, estudio previo, la propuesta y demásdocumentos que lo integran, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista da cumplimiento al objeto del contrato y las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica y demás documentos del proceso disponiendo de la suficiente capacidad técnica y administrativa. Lo anterior se avala con la certificación a satisfacción de los dos (2) ascensores que evidencia que el contratista realizó las adecuaciones para dar cumplimiento a la norma NTC 5926-1 (2021). |  | GRUPO DE TALENTO HUMANO
2. Previo inicio de actividades para la ejecución, enviar vía correo electrónico al supervisor del contrato o a quien este designe, los soportes académicos y de experiencia que evidencien el cumplimiento de los perfiles descritos en la tabla del personal mínimo requerido: Diploma de grado, certificaciones de experiencia, certificación de trabajo seguro en alturas vigente, planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales vigente, donde se relacione el personal y se pueda corroborar que la clase de riesgo está acorde con las actividades a desarrollar). |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | Previo al inicio de las actividades el contratista envía los documentos con los soportes académicos y de experiencia requeridos para la ejecución de las actividades.
3. El Contratista y su personal deberán efectuar las diferentes labores conforme cronograma de trabajo que apruebe el supervisor de contrato cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST. En todos los casos el contratista debe suministrar la mano de obra idónea para realizar todas las actividades |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista efectúan las diferentes labores acorde con el cronograma de trabajo cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST con la mano de obra idónea.
4. Entregar un informe técnico en donde se incluya los respectivos registros fotográficos de las actividades ejecutadas en cada ascensor |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | El contratista entrega un informe técnico incluyendo los respectivos registros fotográficos de las actividades ejecutadas. |  | GRUPO DE PRESUPUESTO
5. Abstenerse de realizar trabajos que no hayan sido autorizados por el supervisor del contrato, por ende, los costos incurridos en trabajos no autorizados no serán asumidos por la Entidad. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | Los trabajo realizados por el contratista son autorizados por el supervisor del contrato por lo anterior antes de ejecutar las actividades se realiza solicitud de autorización de ingreso a la empresa de vigilancia y seguridad con copia al supervisor del contrato. |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA
6. Las demás que se deriven de la naturaleza y del objeto del contrato. |  |  |  |  | X |  | Número de radicado ARCA 41012024E5000013 |  |  | No fueron requiridas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato distintas a las descritas en el contrato . |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  | 100% | [9 empty] | GRUPO DE COMUNICACIONES
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES Y PRODUCTOS | [11 empty] | DIRECCION DE ASUNTO AMBIENTALES, SECTORIAL Y URBANA
Descripción |  |  |  |  | Cumplimiento |  | Cantidad | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo |  | Observaciones
[5 empty] | SI | NO
Entregar un informe técnico en donde se incluya los respectivos registros fotográficos de las actividades ejecutadas en cada ascensor |  |  |  |  | X |  |  | Número de radicado ARCA 20244002120900390E |  | El contratista entrega un informe técnico incluyendo los respectivos registros fotográficos de las actividades ejecutadas.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |  | 100%
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO
CONTRATO | [6 empty] | CONVENIO
| Valor Inicial Ministerio |  | 8863865.57 | 0 |  |  |  | Aportes Ministerio | 0
| Valor Inicial FONAM: |  | 0 |  |  |  |  | Aportes FONAM | 0
| Adición Ministerio |  | 0 |  |  |  |  | Aportes Ejecutor | 0
| Adición Fonam: |  | 0 |  |  |  |  | Adición Ministerio | 0
| Reducción Ministerio |  | 0 |  |  |  |  | Adición FONAM | 0
| Reducción FONAM |  | 0 |  |  |  |  | Adición Ejecutor | 0
| Valor Total: |  | 8863865.57 |  |  |  |  | Reducción Ministerio | 0
| Valor Ejecutado Ministerio |  | 8863865.57 |  |  |  |  | Reducción FONAM | 0
| Valor Ejecutado FONAM: |  | 0 |  |  |  |  | Valor a Reintegrar | 0
| Saldo no Ejecutado |  | 0 |  |  |  |  | Valor Reintegrado | 0
| Valor a Reintegrar |  | 0 |  |  |  |  | Valor a Liberar | 0
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO
CONTRATO | [6 empty] | CONVENIO
| Valor Reintegrado |  | 0 |  |  |  |  | Valor a Pagar | 0
| Valor a Liberar |  | 0 |  |  |  |  | Valor Total | 0
| Valor a Pagar |  | 0 |  |  |  |  | Ejecución Recursos Ministerio | 0
[8 empty] | Ejecución Recursos FONAM | 0
Porcentaje de Ejecución Contrato |  |  | 100% |  |  |  |  | Ejecución Recursos Ejecutor | 0
[8 empty] | Valor Total Ejecución | 0
[8 empty] | Saldo no Ejecutado | 0
[8 empty] | Valor a Reintegrar/Liberar/Pagar | 0
[8 empty] | Porcentaje de Ejecución Convenio |  | #DIV/0!
No. Registro MADS/FONAM |  |  | Fecha: |  |  |  | Valor $ | Reducción/Adición $ | Pagos $ |  | Saldo $
562123 |  |  | 2023-12-13 |  |  |  | 8863865.57 | 0 | 8863865.57 |  | 0
|  |  | Totales |  |  |  | 8863865.57 | 0 | 8863865.57 |  | 0
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS
DETALLE |  | FECHA FACTURA |  |  | FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN |  |  | VALOR | FOLIOS EXPEDIENTE
PAGO / DESEMBOLSO 1 | Factura MP N° 1280 | 2023-12-29 |  |  | 2024-01-11 |  |  | 8863865.57
GARANTÍAS
COMPAÑÍA ASEGURADORA |  |  | No. DE POLIZA |  | FECHA DE EXPEDICIÓN |  | AMPAROS |  | VIGENCIA
[9 empty] | DESDE |  | HASTA
Aseguradora Solidaria de Colombia |  |  | 310-47-994000010490 |  | 2023-12-14 |  | Cumplimiento |  | 2023-12-14 |  | 2024-12-30
[7 empty] | Pago de Salarios y prestaciones sociales |  | 2023-12-14 |  | 2026-12-30
[7 empty] | Calidad del Servicio |  | 2023-12-14 |  | 2024-12-30
MODIFICACION A LAS GARANTÍAS
COMPAÑÍA ASEGURADORA |  |  | No. DE POLIZA |  | FECHA DE EXPEDICIÓN |  | AMPAROS |  | VIGENCIA
[9 empty] | DESDE |  | HASTA
N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Observaciones: "Indicar si se presentó afectación de los amparos de las garantías"
COMITÉ TÉCNICO
OBLIGACIONES | [5 empty] | CUMPLIMIENTO SI/NO | OBSERVACIONES |  |  |  | FOLIO
N/A | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  | N/A
DERECHOS DE AUTOR
N/A
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DERIVADA (SI APLICA)
N/A
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
• EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el 100 % del objeto del contrato así mismo cumplió con las obligaciones generales, específicas y las establecidas en el anexo técnico; ejecutó el 80,6 % de los recursos asignados por el Ministerio. • EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico de características y especificaciones técnicas de los bienes requeridos y criterios de sostenibilidad ambiental, y en la oferta económica, quedando a paz y salvo con el Ministerio por todo concepto (si aplica). • EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Certificación de aportes a la seguridad social |  | SI | X | NO
Informe Final de Actividades y Presupuestal |  | SI | X | NO |  |  | FIRMA DEL SUPERVISOR
Producto(s) |  | SI | X | NO |  |  | NOMBRE SUPERVISOR: | MARIO PÉREZ
Certificado de pagos y saldos |  | SI | X | NO |  |  | C.C.:
[7 empty] | CARGO: | Coordinador (E) Grupo de Servicios Administrativos
Note on C5: Seleccione la dependencia a la que pertenece, desplegando y señalando a la que pertenece.
Note on I5: Nancy: Marque con una X el tipo de documento - Contrato-Convenio- Orden de compra etc