REF./PT.

(referenciación papel de trabajo alfanumérico establecido en la primera mesa de trabajo)

| SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Secretaría Distrital de Integración Social SDIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento N.º 87 Adquisición y suministro de lotes de alimentos - SDIS. |  |  |  |  |
| TIPO DE AUDITORÍA: Cumplimiento |  |  | CÓDIGO: 87 |  |
| PERIODO AUDITADO (vigencia(s): 2025 |  |  | PDVCF: 2026 |  |
| SECTOR: Integración Social |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 1/08/2026 |  |
| IDENTIFICACIÓN: Proyecto de Inversión No. 7953 – "Generación del Bien-Estar Alimentario y Nutricional en Bogotá D.C.", mediante el cual la Secretaría Distrital de Integración Social desarrolla las acciones orientadas a contribuir al acceso a los alimentos y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. |  |  |  |  |
| ESTADO DE AVANCE DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7863 DE 2025 1. OBJETIVO Documentar el estado de avance de la revisión adelantada al Convenio de Asociación No. 7863 de 2025, dejando evidencia de los temas evaluados conforme a las actividades asignadas en el Plan de Trabajo de la Auditoría, el alcance de las pruebas documentales realizadas, los principales resultados obtenidos y el estado en que se entrega la revisión, con el propósito de facilitar la continuidad del proceso auditor por parte del profesional que asuma las actuaciones posteriores. 2. ALCANCE DE LA REVISIÓN En cumplimiento de las actividades asignadas dentro del proceso auditor, se adelantó la revisión documental del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y la Cooperativa Multiactiva Pro Desarrollo Sostenible – COMULPRODES, cuyo objeto corresponde a la implementación de acciones orientadas a contribuir al acceso a los alimentos mediante la prestación del servicio de Comedores Comunitarios, en desarrollo del Proyecto de Inversión No. 7953 – "Generación del Bien-Estar Alimentario y Nutricional en Bogotá D.C." La revisión se concentró en verificar la información correspondiente a la etapa de planeación, estructuración, celebración y legalización del convenio, así como la documentación remitida por la Secretaría Distrital de Integración Social en respuesta al requerimiento efectuado por la Contraloría de Bogotá, relacionada con la ejecución administrativa y el reconocimiento de los pagos efectuados durante el desarrollo contractual. El análisis desarrollado tuvo un alcance eminentemente documental, razón por la cual las conclusiones obtenidas corresponden a la información efectivamente suministrada por la entidad durante la presente etapa de la auditoría. 3. DESARROLLO DE LA REVISIÓN En atención a las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, la revisión inició con el análisis integral del expediente contractual del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025, con el propósito de verificar la trazabilidad documental del proceso desde su etapa de planeación hasta la documentación utilizada para soportar la ejecución administrativa del convenio. Como primera actividad se revisaron los Estudios Previos, verificando la necesidad que dio origen a la contratación, la justificación técnica y administrativa del convenio, la modalidad de selección adoptada por la entidad, la identificación de la población beneficiaria, el presupuesto estimado, la distribución de los recursos y los riesgos previstos para la ejecución contractual. Producto de esta revisión se evidenció que los Estudios Previos mantienen correspondencia con el objeto contractual definido en el Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 y con los objetivos establecidos dentro del Proyecto de Inversión No. 7953, observándose coherencia entre la necesidad identificada por la Secretaría Distrital de Integración Social y el servicio contratado mediante la operación de los comedores comunitarios. Posteriormente se efectuó la revisión del Convenio de Asociación, verificando las cláusulas relacionadas con el objeto, alcance, plazo de ejecución, valor, aportes de las partes, obligaciones generales del asociado, obligaciones de la entidad, forma de pago, supervisión, garantías y requisitos para el inicio de la ejecución contractual. La comparación entre los Estudios Previos y el convenio permitió establecer consistencia respecto de los principales elementos contractuales, evidenciándose correspondencia entre la necesidad inicialmente planteada, las obligaciones pactadas y las condiciones bajo las cuales debía desarrollarse la ejecución del convenio, como parte de la misma revisión se analizó el Anexo Técnico, documento que constituye el principal referente para verificar el cumplimiento de las obligaciones operativas del convenio. Durante esta etapa fue posible identificar las obligaciones específicas relacionadas con la prestación del servicio alimentario, el componente nutricional, las condiciones de operación de los comedores comunitarios, las responsabilidades administrativas del operador y las actividades de seguimiento previstas por la entidad. No obstante, la revisión adelantada en esta fase permitió únicamente verificar la incorporación de dichas obligaciones dentro del expediente contractual, sin que fuera posible establecer su cumplimiento material, debido a que la documentación suministrada no incluía evidencia operativa suficiente para demostrar la ejecución de las actividades descritas en el Anexo Técnico. De igual manera se revisaron los documentos correspondientes a la legalización del convenio, verificando la existencia del Registro Presupuestal, las garantías exigidas contractualmente, el Acta de Inicio, la designación de la supervisión y la información publicada en SECOP II. Como resultado de esta revisión se constató que dichos documentos hacen parte del expediente contractual y presentan consistencia con la información contenida en el convenio, permitiendo reconstruir documentalmente la etapa de estructuración y formalización del proceso contractual. Una vez concluida la revisión de la etapa precontractual y contractual, se procedió al análisis de la información correspondiente a la ejecución administrativa del convenio, tomando como base la respuesta suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social al requerimiento formulado por la Contraloría de Bogotá. Para ello se revisaron las facturas electrónicas presentadas por el operador, los formatos MC-14, las certificaciones expedidas por la supervisión, las notas crédito y los documentos que soportan el trámite administrativo para el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas del convenio. La revisión permitió establecer que la documentación suministrada mantiene una estructura homogénea para el trámite de reconocimiento de los pagos, evidenciándose correspondencia entre las facturas, las certificaciones expedidas por la supervisión y los documentos administrativos que soportan el procedimiento adelantado por la entidad para autorizar los desembolsos al operador. Como resultado de esta actividad fue posible reconstruir la trazabilidad administrativa seguida por la Secretaría Distrital de Integración Social para el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025, verificando la existencia de los principales soportes documentales utilizados durante dicho procedimiento. Sin embargo, el análisis desarrollado permitió establecer que la documentación revisada se concentra principalmente en el componente administrativo del proceso de pago, sin incorporar evidencia suficiente que permitiera verificar la correspondencia entre los valores reconocidos y la ejecución material de las obligaciones contractuales. Asimismo, durante la revisión se efectuó un análisis comparativo de las facturas correspondientes a los diferentes periodos de ejecución, identificando diferencias en algunos conceptos facturados, variaciones en el valor unitario de la minuta alimentaria y la existencia de notas crédito relacionadas con ajustes efectuados durante la ejecución contractual. Estas situaciones fueron identificadas como aspectos que requieren ser objeto de pruebas adicionales, toda vez que la información revisada no permitió establecer el fundamento técnico o contractual que las soporta, se verificó la existencia de certificaciones expedidas para efectos del reconocimiento de los pagos y de los formatos MC-14 que hacen parte del trámite administrativo. No obstante, no fueron aportados informes de supervisión, actas de seguimiento, registros de visitas técnicas u otras evidencias que permitieran evaluar el alcance del control ejercido por la entidad durante la ejecución del convenio. De igual forma, aunque el convenio establece obligaciones específicas relacionadas con el aporte en especie del asociado y con el cumplimiento de las actividades previstas en el Anexo Técnico, la documentación suministrada no permitió verificar la materialización de dichas obligaciones, debido a que no se allegaron soportes operativos que permitieran confrontar la documentación administrativa con la ejecución efectiva del servicio. TEMAS ALCANZADOS A REVISAR Conforme a las actividades asignadas dentro del Plan de Trabajo, durante la presente etapa fue posible desarrollar las siguientes líneas de revisión: Planeación y estructuración del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 Se verificó la documentación correspondiente a la etapa precontractual, revisando los Estudios Previos, la justificación de la necesidad, la modalidad de contratación, la identificación de la población beneficiaria, el análisis de riesgos, el presupuesto estimado y la vinculación del convenio con el Proyecto de Inversión No. 7953 "Generación del Bien-Estar Alimentario y Nutricional en Bogotá D.C.". La revisión permitió establecer coherencia entre la necesidad identificada por la Secretaría Distrital de Integración Social y el objeto finalmente pactado en el convenio, sin evidenciar inconsistencias documentales en esta etapa. Clausulado contractual y Anexo Técnico Se efectuó la revisión del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 y de su Anexo Técnico, verificando el objeto contractual, el alcance de las obligaciones, el plazo de ejecución, el valor del convenio, la distribución de los aportes, las obligaciones de las partes, la forma de pago y las condiciones generales para la ejecución del servicio. Adicionalmente, se identificaron las obligaciones técnicas y operativas establecidas en el Anexo Técnico, las cuales constituyen el principal criterio para la evaluación del cumplimiento contractual en las siguientes fases de la auditoría. No obstante, la revisión adelantada únicamente permitió identificar dichas obligaciones, sin verificar su cumplimiento efectivo, debido a que la información remitida por la entidad no incorporó evidencia operativa suficiente. Legalización del convenio Se verificó la existencia del Registro Presupuestal, las garantías contractuales, el Acta de Inicio, la designación de la supervisión y la información publicada en SECOP II, evidenciándose consistencia documental entre los diferentes soportes que integran el expediente contractual, la revisión permitió concluir que el expediente contiene la documentación necesaria para acreditar la celebración y legalización del convenio. Ejecución administrativa y reconocimiento de pagos Con fundamento en la información remitida por la Secretaría Distrital de Integración Social se revisaron las facturas electrónicas emitidas por el operador, los formatos MC-14, las certificaciones expedidas por la supervisión, las notas crédito y los documentos de radicación de cuentas. Como resultado de esta actividad fue posible reconstruir la trazabilidad administrativa del procedimiento seguido para el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas del convenio, verificándose la correspondencia documental entre los soportes aportados para cada trámite de pago. La revisión permitió establecer que la entidad conserva una estructura documental organizada para soportar el reconocimiento administrativo de los pagos; sin embargo, la documentación revisada se limita principalmente a demostrar el cumplimiento de los requisitos administrativos para el desembolso de los recursos. Análisis preliminar de la ejecución contractual Como complemento a la revisión documental se efectuó un análisis comparativo de los documentos correspondientes a diferentes periodos de ejecución, identificándose situaciones que deberán ser objeto de verificación en las siguientes fases de la auditoría, particularmente aquellas relacionadas con variaciones en algunos conceptos facturados, diferencias en el valor reconocido por concepto de minuta alimentaria, expedición de notas crédito y ausencia de evidencia suficiente para verificar la ejecución material de varias obligaciones contractuales. En esta etapa dichas situaciones fueron documentadas como aspectos que requieren ampliación de pruebas, sin que sea posible concluir sobre la existencia de incumplimientos contractuales o hallazgos de auditoría. |  |  |  |  |
| Conclusión (es) Con fundamento en las actividades desarrolladas se concluye que la revisión adelantada permitió verificar la consistencia documental del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 desde la etapa de planeación hasta el trámite administrativo utilizado para el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas de su ejecución. Así mismo, fue posible establecer la trazabilidad entre los Estudios Previos, el Convenio de Asociación, el Anexo Técnico, los documentos de legalización, las facturas, los formatos MC-14, las certificaciones expedidas por la supervisión y los demás soportes administrativos aportados por la Secretaría Distrital de Integración Social, evidenciándose correspondencia documental entre dichos instrumentos. No obstante, el alcance de la revisión estuvo limitado a la información suministrada por la entidad, razón por la cual no fue posible verificar aspectos relacionados con la ejecución material del convenio, el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico, la correspondencia entre los cupos facturados y los beneficiarios atendidos, la ejecución del aporte en especie, el alcance del seguimiento realizado por la supervisión y la justificación técnica de algunos ajustes identificados durante la revisión documental. En consecuencia, la presente revisión permitió concluir la evaluación documental de las actividades asignadas para esta etapa de la auditoría, dejando identificadas las líneas de trabajo que deberán ser desarrolladas posteriormente mediante la obtención y análisis de información adicional, con el fin de determinar si las situaciones advertidas corresponden a condiciones plenamente justificadas o si constituyen observaciones susceptibles de estructurar hallazgos de auditoría. El presente papel de trabajo se entrega como soporte del estado de avance de la revisión documental realizada al Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 y constituye el antecedente para la continuidad de las pruebas de auditoría relacionadas con la verificación del cumplimiento contractual y la ejecución de los recursos públicos. |  |  |  |  |
| Fecha inicio: 17/07/2026 |  | Fecha terminación: 28/07/2026 |  |  |
| Elaborado por: |  |  |  |  |
| Nombre: (Auditor): Diana Rocío Cobos A | Cargo: Profesional | Firma: |  |  |
| Revisado por: |  |  |  |  |
| Nombre: Alexander Fajardo Camacho | Cargo: Gerente 039-01 | Firma: |  | Fecha: 01/08/2026 |