REF./PT.

(referenciación papel de trabajo alfanumérico establecido en la primera mesa de trabajo)

| SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Secretaría Distrital de Integración Social SDIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento N.º 87 Adquisición y suministro de lotes de alimentos - SDIS. |  |  |  |  |
| TIPO DE AUDITORÍA: Cumplimiento |  |  | CÓDIGO: 87 |  |
| PERIODO AUDITADO (vigencia(s): 2025 |  |  | PDVCF: 2026 |  |
| SECTOR: Integración Social |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 2/08/2026 |  |
| IDENTIFICACIÓN: Proyecto de Inversión No. 7953 – "Generación del Bien-Estar Alimentario y Nutricional en Bogotá D.C.", mediante el cual la Secretaría Distrital de Integración Social desarrolla las acciones orientadas a contribuir al acceso a los alimentos y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. |  |  |  |  |
| ESTADO DE LOS TEMAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN, SITUACIONES IDENTIFICADAS Y ORIENTACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LA REVISIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7863 DE 2025 OBJETIVO Documentar el estado de los temas pendientes de evaluación derivados de la revisión adelantada al Convenio de Asociación No. 7863 de 2025, las situaciones identificadas con base en la información analizada y las orientaciones técnicas para el profesional que asuma la continuidad del proceso auditor, con el propósito de garantizar la trazabilidad de las actuaciones desarrolladas y facilitar la ejecución de las pruebas pendientes. DESARROLLO Como resultado de la revisión documental adelantada al Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 se logró verificar la consistencia de la etapa de planeación contractual y reconstruir el procedimiento administrativo seguido por la Secretaría Distrital de Integración Social para el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas de la ejecución del convenio. No obstante, el análisis efectuado permitió establecer que la documentación suministrada corresponde principalmente al componente administrativo del proceso contractual, razón por la cual permanecen abiertas varias líneas de auditoría cuya evaluación depende de la obtención de información adicional. En consecuencia, el presente documento tiene como finalidad dejar documentado el estado de cada una de las líneas de revisión pendientes, las situaciones identificadas durante el análisis documental y las actividades que deberán desarrollarse para concluir la auditoría. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico Durante la revisión fue posible identificar las obligaciones técnicas y operativas incorporadas en el Anexo Técnico del convenio, relacionadas con la prestación del servicio alimentario, el componente nutricional, la administración de los comedores comunitarios, las obligaciones ambientales, la gestión documental y las responsabilidades asignadas al operador. No obstante, la documentación suministrada por la entidad no permitió verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, debido a que no fueron aportados informes de ejecución, registros operativos, soportes de actividades, evidencias de cumplimiento ni documentación que permitiera confrontar las obligaciones pactadas con las actividades efectivamente desarrolladas. Estado de la verificación y aspectos que requieren corroboración La revisión únicamente permitió verificar la existencia de las obligaciones contractuales, mas no su ejecución. En consecuencia, no es posible determinar si el operador cumplió integralmente las actividades previstas en el Anexo Técnico. Pendiente por evaluar Se deberá realizar una revisión obligación por obligación del Anexo Técnico, confrontando cada actividad con los informes de ejecución, informes de supervisión, actas de seguimiento, evidencias fotográficas y demás soportes operativos. Orientación para el auditor Se recomienda construir una matriz de cumplimiento que relacione cada obligación contractual con la evidencia aportada, permitiendo establecer el porcentaje de cumplimiento y documentar las obligaciones no acreditadas. Verificación de los beneficiarios atendidos Durante la revisión de la documentación administrativa se identificó el número de cupos facturados en cada periodo de ejecución; sin embargo, la entidad no aportó las bases de datos de beneficiarios, registros diarios de atención ni los mecanismos de validación utilizados para controlar la prestación del servicio. Situación identificada No fue posible establecer la correspondencia entre los cupos reconocidos económicamente y las personas efectivamente atendidas durante la ejecución del convenio. Pendiente por evaluar Obtener y analizar la base consolidada de beneficiarios, verificando nombre, documento de identidad, fecha de atención, comedor asignado y mecanismo de validación utilizado por la entidad. Orientación para el auditor Cruzar la base de beneficiarios con los cupos facturados, los periodos de ejecución y los valores reconocidos, con el fin de establecer la correspondencia entre la ejecución operativa y la ejecución financiera del convenio. Verificación del valor reconocido por concepto de minuta alimentaria Como resultado del análisis comparativo de las facturas se evidenciaron variaciones en el valor unitario reconocido por concepto de minuta alimentaria entre algunos periodos de ejecución. Con la información revisada fue posible identificar dichas diferencias; sin embargo, no se aportaron estudios de costos, análisis financieros, modificaciones contractuales o documentos técnicos que permitieran establecer el fundamento de dichas variaciones. Situación identificada Existe evidencia de diferencias en los valores facturados, pero no existe evidencia suficiente para determinar si corresponden a ajustes contractualmente autorizados. Pendiente por evaluar Verificar la estructura de costos utilizada para la liquidación de las minutas alimentarias y revisar la existencia de actos administrativos, modificaciones contractuales o estudios económicos que soporten las variaciones observadas. Orientación para el auditor Comparar los valores reconocidos con el presupuesto oficial, la estructura financiera del convenio y la información técnica utilizada para definir el costo de cada minuta alimentaria. Conceptos facturados durante la ejecución Durante la revisión se observó que algunos conceptos, entre ellos dotación, archivo y desgaste de bienes no consumibles, fueron reconocidos únicamente en determinados periodos de ejecución, la documentación revisada no permitió establecer la periodicidad prevista para dichos conceptos ni la justificación contractual para su reconocimiento. Situación identificada No fue posible determinar si los conceptos facturados corresponden a obligaciones periódicas, ocasionales o previamente autorizadas dentro del convenio. Pendiente por evaluar Revisar el presupuesto detallado, la estructura de costos y el Anexo Técnico para verificar la procedencia de cada uno de los conceptos reconocidos. Orientación para el auditor Determinar si los valores facturados corresponden a obligaciones efectivamente pactadas y ejecutadas. Aporte en especie Durante la revisión del convenio se verificó la existencia del aporte en especie comprometido por el asociado; sin embargo, la documentación remitida no permitió establecer la forma en que dicho aporte fue ejecutado. Situación identificada No se encontraron inventarios, actas de entrega, registros contables ni soportes que acrediten la materialización del aporte en especie. Pendiente por evaluar Verificar documentalmente la ejecución del aporte mediante soportes físicos, contables y administrativos. Orientación para el auditor Corroborar que el aporte comprometido fue efectivamente incorporado durante la ejecución del convenio y que corresponde al valor pactado contractualmente. Supervisión del convenio Se verificó la existencia de los formatos MC-14 y de las certificaciones expedidas por la supervisión para efectos del trámite de pago.No obstante, no fueron aportados informes periódicos de supervisión, actas de visitas, requerimientos efectuados al operador, informes técnicos ni demás evidencias que permitan establecer el alcance del seguimiento realizado. Situación identificada La documentación revisada acredita el trámite administrativo para el reconocimiento de los pagos, pero no permite evaluar la gestión de supervisión desarrollada durante la ejecución contractual. Pendiente por evaluar Revisar integralmente la actuación de la supervisión mediante los informes técnicos y las evidencias de seguimiento. Orientación para el auditor Verificar si las certificaciones expedidas por la supervisión corresponden a actividades efectivamente desarrolladas durante la ejecución del convenio. Notas crédito Durante la revisión documental se identificó la expedición de notas crédito asociadas a algunos pagos efectuados al operador. Situación identificada La documentación suministrada no incorpora los soportes que expliquen el origen de los ajustes realizados ni las actuaciones administrativas que dieron lugar a su expedición. Pendiente por evaluar Obtener la justificación técnica y administrativa correspondiente a cada nota crédito. Orientación para el auditor Determinar si los ajustes obedecen a errores de facturación, novedades operativas o modificaciones contractuales. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONTINUIDAD DE LA AUDITORÍA La revisión adelantada permitió verificar la consistencia documental de la contratación y del procedimiento administrativo utilizado para el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025. Sin embargo, la evidencia disponible no resulta suficiente para establecer la correspondencia entre la documentación administrativa y la ejecución material del convenio. En consecuencia, la siguiente fase de auditoría deberá concentrarse en la obtención de evidencia operativa que permita verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales, la atención real de los beneficiarios, la ejecución del aporte en especie, la procedencia de los valores reconocidos por concepto de minuta alimentaria, el soporte de los conceptos facturados y el alcance del seguimiento ejercido por la supervisión. Se recomienda que las pruebas se desarrollen priorizando aquellas líneas de auditoría que presentan mayor impacto frente al objeto contractual, particularmente la validación de beneficiarios, el cumplimiento del Anexo Técnico, la ejecución del aporte en especie y la actuación de la supervisión, por constituir aspectos determinantes para establecer la correspondencia entre los recursos públicos ejecutados y el cumplimiento efectivo del convenio. |  |  |  |  |
| Conclusión (es) La revisión documental desarrollada permitió avanzar en la comprensión integral del Convenio de Asociación No. 7863 de 2025 y documentar el estado de las principales líneas de auditoría. No obstante, la información revisada no permite concluir sobre el cumplimiento material de las obligaciones contractuales ni configurar hallazgos de auditoría, toda vez que las situaciones identificadas requieren ser corroboradas mediante pruebas adicionales y la obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente. Las actuaciones desarrolladas hasta esta etapa constituyen un insumo para la continuidad del proceso auditor, orientando las pruebas pendientes hacia la verificación de la ejecución operativa del convenio y la correspondencia entre lo contratado, lo ejecutado y lo pagado. |  |  |  |  |
| Fecha inicio: 30/07/2026 |  | Fecha terminación: 02/08/2026 |  |  |
| Elaborado por: |  |  |  |  |
| Nombre: (Auditor): Diana Rocío Cobos A | Cargo: Profesional | Firma: |  |  |
| Revisado por: |  |  |  |  |
| Nombre: Alexander Fajardo Camacho | Cargo: Gerente 039-01 | Firma: |  | Fecha: 02/08/2026 |